安阳县财政支出项目

绩效评价报告

高审咨字【2022】第1001号

项目名称：       2021年度高龄津贴

项目单位：       安阳县民政局

委托单位：       安阳县财政局

评价机构：河南高审会计师事务所（普通合伙）

安阳县财政局

二○二二年十月

摘  要

根据省委办公厅、省政府办公厅《2019年河南省重点民生实事工作方案》预办【2019】5号；安阳市民政局安阳市财政局《关于印发安阳市高龄津贴发放和管理办法的通知》的文件精神。

项目预算资金505.57万元，实际执行778.36万元（其中：县级财政资金699.36万元，省财政匹配资金79万元），结余0万元。实际执行金额大于预算资金原因为，根据《安阳市民政局安阳市财政局关于做好调整高龄津贴发放标准工作的通知》的文件精神，从2021年7月1日起，高龄津贴发放标准每人每月增加50元。

经评价，该项目评价综合得分93.64分，其中：项目决策评价得分13分，项目过程评价得分26分，项目绩效评价得分54.64分，绩效级别评定为“优”。

目 录

一、项目基本情况	1

（一）概况	1

（二）绩效目标	4

二、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价目的	4

（二）绩效评价工作方案制定过程	4

（三）绩效评价原则、评价方法等	5

（四）数据采集方法及过程	5

（五）绩效评价实施过程	6

（六）绩效评价的局限性	7

三、评价结论和绩效分析	8

（一）评价结论	8

（二）绩效指标对比分析	9

（三）具体绩效分析	9

四、 评价中发现的主要问题及有关建议	15

五、其他需说明的问题	15

六、附件	15

安阳县民政局2021年度

“高龄津贴”项目绩效评价报告

高审咨字【2022】第1001号

安阳县财政局：

我们接受贵单位委托，为进一步加强预算绩效管理，提高绩效意识，强化支出责任，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号）以及《关于做好2021年财政支出重点项目及部门绩效评价工作的通知》（安县财效【2022】4号）等文件要求，对安阳县民政局2021年度“高龄津贴”项目的绩效完成情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、项目基本情况

## （一）概况

#### 1.立项背景及目的

根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的竟见》（国办发[2019]5号）精神及《中共河南省委办公厅、省政府办公厅<2019年河南省重点民生实事工作方案>的通知》（豫办[2019]5号）、《河南省民政厅 河南省财政厅关于实施高龄津贴制度的通知》（豫民文[2019]109号）要求，结合安阳市民政局、安阳市财政局《关于印发安阳市高龄津贴发放和管理办法的通知》。

#### 2.预算资金来源及使用情况

该项目2021年全年预算资金505.57万元，主要用于按月发放80周岁以上老人高龄津贴。

2021年1月1日至2021年12月31日，该项目共支出金额778.36万元（其中：省级高龄津贴补助资金（安财预〔2021〕2号）到位79万元），预算执行率为100%。支出金额大于预算资金原因为：为增进高龄老人的幸福感、获得感，使高龄老人享受到改革发展的成果，根据《安阳市民政局安阳市财政局关于做好调整高龄津贴发放标准工作的通知》的文件精神，从2021年7月1日起，高龄津贴发放标准每人每月增加50元。

| 2021年度高龄津贴发放明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 80-89岁 |  | 90-99 |  | 100岁以上 |  | 合计金额 |
|  | 人数 | 金额（元） | 人数 | 金额（元） | 人数 | 金额（元） |  |
| 1月 | 6706 | 335,300.00 | 1047 | 104,700.00 | 23 | 6,900.00 | 446,900.00 |
| 2月 | 6742 | 337,100.00 | 1069 | 106,900.00 | 25 | 7,500.00 | 451,500.00 |
| 3月 | 6744 | 337,200.00 | 1058 | 105,800.00 | 24 | 7,200.00 | 450,200.00 |
| 4月 | 6733 | 336,650.00 | 1058 | 105,800.00 | 25 | 7,500.00 | 449,950.00 |
| 5月 | 6740 | 337,000.00 | 1061 | 106,100.00 | 25 | 7,500.00 | 450,600.00 |
| 6月 | 6765 | 338,250.00 | 1063 | 106,300.00 | 25 | 7,500.00 | 452,050.00 |
| 7月 | 6740 | 674,000.00 | 1069 | 160,350.00 | 25 | 8,750.00 | 843,100.00 |
| 8月 | 6709 | 670,900.00 | 1074 | 161,100.00 | 25 | 8,750.00 | 840,750.00 |
| 9月 | 6720 | 672,000.00 | 1091 | 163,650.00 | 25 | 8,750.00 | 844,400.00 |
| 10月 | 6755 | 675,500.00 | 1109 | 166,350.00 | 25 | 8,750.00 | 850,600.00 |
| 11月 | 6762 | 676,200.00 | 1112 | 166,800.00 | 24 | 8,400.00 | 851,400.00 |
| 12月 | 6761 | 676,100.00 | 1120 | 168,000.00 | 23 | 8,050.00 | 852,150.00 |
| 合计 | 80877 | 6,066,200.00 | 12931 | 1,621,850.00 | 294 | 95,550.00 | 7,783,600.00 |

#### 3.项目实施情况

该项目2021年度高龄津贴发放共计94102人次。根据《安阳市民政局安阳市财政局关于印发安阳市高龄津贴发放和管理办法的通知》安民文【2019】124号文件，执行高龄补助标准为80岁-89岁、90-99岁、100岁以上老人，发放的高龄津贴金额分别为50、100、300元；从7月份起根据《安阳市民政局安阳市财政局关于做好调整高龄津贴发放标准工作的通知》安民文【2021】62号文件，对高龄补助标准进行了提高，分别提高至100、150、350元。

截止2021年12月份共有80周岁以上老年人7904人，1-12月份共发放老年人生活津贴7,783,600.00元（其中：80-89周岁老年人7661人，发放生活津贴6,066,200.00元；90-99周岁老年人1120人，发放生活津贴1,621,850.00元；100周岁以上老年人23人，发放老年人生活津贴95,550.00元）。

#### 4.组织及管理

（1）项目组织情况

该项目依据安阳县民政局安阳县财政局关于转发《安阳市民政局安阳市财政局关于印发安阳市高龄津贴发放和管理办法的通知》（安县民[2019]85号）文件的规定：对安阳县80周岁以上高龄老人发放高龄津贴。由符合高龄津贴申请条件的老人提出申请，社区（村委会）核实材料，乡民政所进行审核，县民政局审批（统一登记造册，社会化发放）。

（2）项目管理情况

①项目资金管理情况

在资金的管理使用过程中，严格执行《会计法》和相关的财务制度，专款专用，不挤占、不挪用。建立信息台账，按照“属地管理”的原则，由乡（镇）建立起基本信息台账，实行动态管理，做到进出有序，确保信息真实、准确、完整，确保津贴经费发放及时到位。

②项目管理制度及执行情况

为加强项目的管理，安阳县民政局制定了《实施高龄津贴制度》，从2019年1月1日起，实施80岁以上老人高龄津贴制度，明确了津贴对象、津贴标准、审批流程及高龄津贴发放时效等要求。

## （二）绩效目标

#### 1.总体目标

落实《高龄津贴发放和管理办法的通知》保障高龄津贴及时足额发放，稳步提升高龄老人生活水平。

#### 2.阶段性目标

完成辖区内2021年1月至2021年12月的80岁以上老年人高龄津贴发放工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，促进相关部门（单位）树立绩效理念；加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。

（二）绩效评价工作方案制定过程

评价工作组在接受安阳县财政局委托后，按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2020】105号）及《关于做好2021年财政支出重点项目及部门绩效评价工作的通知》（安县财效【2022】4号）要求，制定了该项目绩效评价工作方案。

（三）绩效评价原则、评价方法等

### 1.绩效评价原则

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对该项目经济性、效率性、效益性的比较和分析，评价该项目财政资金的支出效率和效果。

### 2.绩效评价方法

评价工作组采用政策文献研究、社会调查、综合比较等评价方式方法，对该项目进行评价。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该项目整体绩效实施情况。

### 3.评价标准

在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分。评价结果包括综合评分和评级，分类如下：优（90 分（含）-100 分）、良 （80 分（含）-90 分）、中（60 分（含）-80 分）、差（0-60 分以下）。

（四）数据采集方法及过程

本次绩效评价相关数据的采集主要通过以下方法：一是通过项目单位提供资料采集；二是评价工作组通过各种途径采集；三是通过评价工作组进行满意度调查的方式采集。数据具体的采集过程如下：

### 1.项目单位提供资料的数据采集过程

评价工作组向项目单位发放《绩效评价准备资料清单》，列明本次绩效评价应由项目单位提供的资料明细，要求项目单位在规定时间内提交给评价工作组，评价工作组相关工作人员通过整理资料，核实信息，分析确定并采集出相关评价数据，作为绩效评价的基础性依据资料，供本次绩效评价使用。

### 2.评价工作组自行的数据采集过程

评价工作组接到本次绩效评价任务后，通过网络查询、电话咨询专家等方式，了解与该项目绩效评价相关信息，并从中采集出绩效评价相关数据，供本次绩效评价使用。

### 3.评价工作组满意度调查方式的数据采集过程

评价工作组启动本次绩效评价工作后，通过首次入户了解到项目基本情况后，编制本次绩效评价调查问卷，并确定满意度调查针对辖区内80岁以上老人进行满意度调查。

（五）绩效评价实施过程

安阳县民政局2021年高龄津贴项目绩效评价主要从决策、管理（业务管理和预算管理）、绩效三个方面进行评价，重在评价预算执行效果。

本次绩效评价时间为2022年8月16日到10月8日，包括前期准备阶段、现场核查阶段、数据分析与报告撰写阶段、征求意见出具正式报告阶段四个阶段。

### 1.前期准备阶段

2022年8月18日至8月25日，开展前期准备工作。收集项目资料，与相关部门沟通项目情况，设计评价指标体系和评价方案；开展预调研，结合部门意见，调整确定评价指标体系和评价方案。

### 2.现场核查阶段

2022年8月26日至9月12日开展现场核查工作。

我们要求安阳县民政局提前填报基础数据表，按照文件内容准备相关材料；现场进行实地调研和勘查，通过听取主管部门介绍、现场核查、问询、复核等方式详细了解情况，对相关部门和单位提供的基础资料数据进行核实，并对主管部门及受益群体进行问卷调查。

### 3.数据分析与报告撰写阶段

2022年9月13日至9月22日，根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，根据绩效评价指标体系进行打分，整理形成初步评价报告。

### 4.征求意见出具正式报告阶段

2022年9月23日至10月8日，与相关部门及科室沟通，综合形成绩效评价报告，提交委托方。

（六）绩效评价的局限性

### 1.绩效目标编制不够完善，影响绩效评价效果

项目支出绩效目标申报表是绩效评价的基础性资料之一，也是判断项目绩效实现情况的重要依据，但该项目原填报的绩效目标申报表过于简单，缺乏与该项目相关的量化指标，难以作为绩效评价的基础依据，故本次绩效评价之初，项目单位对原绩效目标申报表进行了调整，补充了部分与该项目相关的量化指标，但这也会在一定程度上影响绩效评价的效果。

### 2.评价资料的完整准确性，影响绩效评价效果

绩效评价采取定量和定性相结合的方式开展，具体评价有赖于资料收集的完整度和相关信息的准确度。虽然评价工作组在绩效评价开始时即向项目单位发放了需提供的资料清单，但鉴于项目单位首次参加绩效评价，对相关工作的理解和认识高度所限，加之绩效评价时间要求紧，故提供资料在完整性和准确性上必然存在一定的局限性，也会影响绩效评价效果。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

运用指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷等形式对履职效能、管理效率、运行成本、可持续性、服务满意度进行全面综合评价。根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分汇总后得出最终分数为93.64分，该项目绩效评价等级为“优”，得分情况如下：

| 2021年度安阳县级指标体系及打分情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 权重分值 | 实际得分 |
| 项目决策 |  |  | 15 | 15 |
|  | 项目目标 |  | 4 | 4 |
|  | 决策过程 |  | 6 | 6 |
|  | 资金投入 |  | 5 | 5 |
| 项目管理 |  |  | 25 | 24 |
|  | 资金执行 |  | 10 | 10 |
|  | 资金管理 |  | 10 | 10 |
|  | 组织实施 |  | 5 | 4 |
| 项目绩效 |  |  | 60 | 54.64 |
|  | 项目产出 |  | 34 | 28.64 |
|  | 项目效果 |  | 26 | 26 |
| 总分 |  |  | 100 | 93.64 |
| 绩效评定级别 |  |  | 优 |  |

## （二）绩效指标对比分析

项目绩效评价指标按一级指标分类对比分析，一级指标共分为三个部分：项目决策、项目管理、项目绩效，对比情况如图：

（三）具体绩效分析

### 1.项目决策分析

项目决策指标包含3个二级指标以及5个三级指标，指标分值15分，得分为15分，得分率100%。各指标详细说明如下：

（1）项目目标管理情况：该二级指标分值4分，得4分，该指标下具体内容：

①设有目标：该指标分值1分，得1分。项目绩效目标为2021年80周岁以上老人高龄津贴发放。

②目标明确性：该指标分值1分，得1分。该项目绩效目标明确，即工作重点为核实老人数，并及时、足额发放津贴。

③目标细化性：该指标分值1分，得1分。该项目绩效目标细化，即80岁-89岁、90-99岁、100岁以上老人。

④目标量化性：该指标分值1分，得1分。

- 决策过程管理情况：该二级指标分值3分，得3分，该指标下具体内容：

- ①决策依据是否符合法律法规，经济社会发展规划和相关政策：该指标分值1分，得1分。根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的竟见》（国办发[2019]5号）文件精神，该项目符合法律法规，经济社会发展规划。

- ②决策依据是否符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，符合部门年度工作计划：该指标分值0.5分，得0.5分。该项目决策依据符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，符合部门年度工作计划。

- ③决策依据是否属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分：该指标分值0.5分，得0.5分。该项目决策依据属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分。

- ④决策依据是否针对某一实际问题和需求：该指标分值1分，得1分。该项目决策依据针对辖区80周岁以上老人，为稳步提升高龄老人生活水平。

- ⑤项目是否符合申报条件：该指标分值0.5分，得0.5分。该项目符合申报条件。

- ⑥项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估。绩效评估、集体决策：该指标分值1分，得1分。按照文件执行，无需可行性研究、专家论证、风险评估。

- ⑦项目申报、批复程序是否符合管理办法：该指标分值0.5分，得0.5分。项目申报、批复程序符合管理办法。

- ⑧项目调整是否履行了相应手续：该指标分值1分，得1分。该项目按照文件执行。

- 资金投入管理情况：该二级指标分值5分，得5分，该指标下具体内容：

- ①预算编制经过科学论证，与项目内容匹配：该指标分值0.5分，得0.5分。该专项资金与项目内容匹配，预算编制按照《安阳市高龄津贴发放管理办法》中的内容编制。

- ②预算额度测算依据充分：该指标分值2分，得2分。该项目2021年高龄津贴按照2020年高龄津贴标准，减去省财政对全市80-89岁、90-99岁、100岁以上老人每人每月分别补助5元、30元和150元的标准测算。

- ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配：该指标分值0.5分，得0.5分。

- ④有相应的资金管理办法，资金分配符合分配办法：该指标分值1分，得1分。

- ⑤资金分配公平合理，有测算依据，与项目单位与地方实际相适应：该指标分值1分，得1分。

- 2.项目管理分析

- 项目管理指标包含3个二级指标以及8个三级指标，指标分值25分，得分为24分，得分率96%。各指标详细说明如下：

- （1）资金执行管理情况：该二级指标分值10分，得10分，该指标下具体内容：

①资金到位率：该指标分值2分，得2分。该项目年初预算505.57万元，由于年中高龄津贴发放标准增加，调整追加预算193.79万元，共计预算资金778.36万元（含省财政匹配资金79万元），资金到位778.36万元（其中：县级财政资金699.36万元，省财政匹配资金79万元），到位率100%。实际到位资金大于预算资金原因为，根据《安阳市民政局安阳市财政局关于做好调整高龄津贴发放标准工作的通知》的文件精神，从2021年7月1日起，高龄津贴发放标准每人每月增加50元。

- ②预算执行率：该指标分值10分，得10分。该项目本年实际支出资金778.36万元（含省财政匹配资金79万元），年初预算505.57万元，由于年中高龄津贴发放标准增加，调整追加预算193.79万元，共计预算资金778.36万元（含省财政匹配资金79万元）。预算执行率100%。

- 资金管理情况：该二级指标分值10分，得10分，该指标下具体内容：

- ①资金使用情况：该指标分值6分，得6分。项目资金使用的依据合法合规，未发现挤占、截留、挪用专项资金的情况。

- ②财务管理情况：该指标分值4分，得4分。项目实施单位财务和业务管理等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。

- 组织实施情况：该二级指标分值5分，得4分，该指标下具体内容：

- ①组织机构健全、分工明确：该指标分值1分，得1分。

- ②具备人员、场地、设备条件：该指标分值1分，得1分。

- ③按计划开工、按计划开展、按计划完工：该指标分值1分，得1分。

- ④管理制度健全:该指标分值1分，得1分。安阳县民政局制定了《高龄津贴制度》、《高龄津贴审批流程》等管理制度。

- ⑤制度执行严格:该指标分值1分，得0分。扣分原因：存在超期支付，未按照《安阳市高龄津贴发放和管理办法》的规定执行，管理办法第五条规定“按社会化发放方式在每月28日前将当月高龄津贴发放到位”。

- 3.项目绩效分析

- 项目绩效指标包含2个二级指标以及9个三级指标，指标值60分，得分为54.64分，得分率91%。各指标详细说明如下：

- （1）项目产出情况：该二级指标分值34分，得28.64分，该指标下具体内容：

- ①产出数量：该指标分值9分，得9分。2021年共有80周岁以上老年人7904人，（其中：80-89周岁老人6761人，90-99周岁老年人1120人，100周岁以上老年人23人）。

- ②产出质量：该指标分值9分，得9分。

- ③产出时效：该指标分值8分，得2.64分。扣分原因：2021年度支付高龄津贴共12次，未在28日前支付1次，跨月支付7次。

- ④产出成本：该指标分值8分，得8分。2021年该项目共支付费用778.36万元，存在超预算的情况，原因为2021年7月，根据《安阳市民政局安阳市财政局关于做好调整高龄津贴发放标准工作的通知》（安民文）[2021]62号）文件规定，从2021年7月份起发放的高龄津贴每人每月提高50元。

- （2）项目效果情况：该二级指标分值26分，得26分，该指标下具体内容：

- ①经济效益：该指标分值6分，得6分。满足老年人日常生活需要，稳步提升高龄老人生活水平。

- ②社会效益：该指标分值5分，得5分。高龄津贴的发放实施，体现了社会的关爱，促进了民政事业的发展，使尊老敬老的社会氛围得到进一步提升，高龄老年人幸福感和获得感得到进一步增强，有效促进社会和谐稳定。

- ③环境效益：该指标分值5分，得5分。

- ④可持续影响：该指标分值5分，得5分。高龄津贴的覆盖面广，已经实行普惠制，涉及人数比重 较大，具有可持续影响，建立高龄老年人保健补助制度，是 细化落实“民生幸福工程”的重要举措，是保障经济困难老 年人共享发展成果、维护社会公平正义、保持社会和谐稳定， 具有十分重要的促进作用。

- ⑤服务对象满意度：该指标分值5分，得5分。共抽取辖区内居民350人填写高龄津贴满意度调查问卷，通过计算汇总得出对该单位满意度调查平均得97分，分值率97%。

- 评价中发现的主要问题及有关建议

- （一）存在的问题：未严格按照高龄津贴发放和管理办法的规定执行。建议：严格按照《安阳市高龄津贴发放和管理办法》第五条规定“按社会化发放方式在每月28日前将当月高龄津贴发放到位”。

五、其他需说明的问题

本报告仅为安阳县财政局绩效管理部门、业务主管部门及预算部门绩效管理、审核预算提供参考依据，不做其它用途。

六、附件

1.绩效目标申报表

2.指标体系及打分情况表

河南高审会计师事务所            主评人：

（普通合伙）

中国·河南

2022年10月8日