安县农〔2023〕11号

安阳县农业农村局

关于印发《安阳县2023年小麦中后期“一喷三防”工作实施方案》的通知

各乡镇农业服务中心：

根据农业农村部预报和省、市、县专家会商，预测2023年我县小麦中后期主要病虫害总体呈偏重发生态势，小麦赤霉病、条锈病、白粉病、叶锈病、蚜虫等大区域流行性、暴发性病虫害，防控时效性强，一旦疏于防治，将造成小麦产量、品质降低，严重影响粮食安全和农民增收。为科学有效防控今年小麦中后期重大病虫害，实现“虫口夺粮”保丰收，特制定《安阳县2023年小麦中后期“一喷三防”工作实施方案》，现印发给你们，请各乡镇认真组织实施，确保小麦防灾减灾夺取丰收。

安阳县农业农村局

2023年3月21日

安阳县2023年小麦中后期“一喷三防”工作

实 施 方 案

根据《河南省农业农村厅关于提早做好小麦“一喷三防”补助政策和技术措施落实的通知》和《安阳市2023年小麦重大病虫害专业化统防统治技术指导意见》（安保字【2023】7号）文件精神，今年我县继续实施小麦中后期“一喷三防”全覆盖。鉴于时间紧、任务重，为提前谋划该项工作，充分发挥航空植保统防统治技术优势和成功经验，确保资金发挥最大效益，特制定本方案。

一、总体思路

据农业农村部预报和省、市、县专家会商，预测今年我县小麦中后期主要病虫害呈偏重发生态势，发生程度将重于常年，其中赤霉病有中度流行风险，条锈病流行风险高，纹枯病、白粉病、叶锈病、穗蚜呈偏重发生、局部重发生态势，叶枯病中度发生，茎基腐病呈蔓延加重趋势。小麦抽穗扬花期，正是小麦重大病虫害的防控关键时期，防控窗口期短，时效性强，农民自防效果较差，尤其赤霉病可防不可治，采用航空植保专业化统防统治方式可有效防控小麦重大病虫害大面积发生和流行，选择杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂等科学配方，混合喷洒，既可防病虫、防“干热风”、防早衰，提高小麦植株抗逆能力，是促进小麦稳产增产的一项关键技术。病虫害防控以小麦赤霉病、锈病、白粉病、蚜虫为主，兼治其他次要或局部发生的病虫害。

二、目标任务

各乡镇根据小麦生产实际情况，要坚持因地制宜、突出重点、分类指导原则，以统防统治服务为重点，确定实施区域、实施面积。一些种植零散、空中或周边有障碍物的田块，以及邻近有养殖、池塘、种植其他农作物等受药剂飘移易产生药害影响的田块不安排飞防作业。

三、实施面积

根据《河南省农业农村厅关于提早做好小麦“一喷三防”补助政策和技术措施落实的通知》的项目资金和县财政配套资金，今年小麦中后期“一喷三防”拟实施面积约37万亩，具体面积以相关资金到位后核准（其它项目拟实施飞防面积10万亩），努力实现全县飞防工作全覆盖。

四、实施方式

采取政府购买植保社会化服务的方式，开展小麦防虫治病防灾减灾，保穗促增产目标。根据《小麦航空植保统防统治实施及验收规范》（DB4105/T 139—2020），按照“特事特办、便民高效、不误农时”的原则，简化政府采购程序，既要合规合理，又要符合工作实际，确保上级救灾资金和防灾减灾任务及时落实。小麦中后期“一喷三防”所用的药剂配方选用《安阳市2023年小麦重大病虫害专业化统防统治技术指导意见》推荐的药剂配方，服务费用以采购价格为准。

五、实施步骤

（一）落实面积。各乡镇参照分配的防治任务，确定具体防治区域和面积，要落实到村。实施区域地块应集中连片，便于植保无人机航空植保作业，努力实现整乡（镇）整村推进。

（二）作业确认。航空植保统防统治作业完成后，服务组织负责人和实施区域乡村责任人对作业地块确认签字，对作业面积登记造册，在村务公开栏中公示，公示时间不少于7天，各乡镇要把公示照片存档，作业完成后，及时经所在乡级农业部门复核汇总确认后，由主管副职和农办主任签字，上报县农业农村局。

（三）考核验收。航空植保统防统治作业完成后，由市、县农业农村局组织力量、邀请组织第三方专家团队，对开展航空植保统防统治服务的作业面积和防控效果、农民满意度等进行抽样调查、验收和评估。对在项目实施过程中弄虚作假的服务组织，要采取有效措施及时予以处理，并将出现问题的服务组织列入黑名单，取消其今后参与的资格。

（四）费用支付。航空植保统防统治作业完成后，县农业农村局及时对作业面积、防治效果进行审核，验收合格后，报财政部门按相关程序支付航空植保统防统治服务费用。

六、工作要求

（一）加强组织领导。按照市农业农村局要求，各乡镇要成立专门的领导小组，切实加强对小麦中后期“一喷三防”工作的组织领导，明确分工，责任到人。要结合实际细化实施方案，确保小麦“一喷三防”工作落到实处。乡村基层人员提供后勤服务保障，负责及时联系、指引、确认地块，协调解决突发性问题。

（二）落实防控资金。在今年小麦重大病虫害偏重发生的态势下，各乡镇务必克服麻痹思想和侥幸心理，按照《农作物病虫害防治条例》和《粮食流通管理条例》规定，认真落实病虫害防治属地管理责任和粮食安全党政同责，按时全额完成分配的作业任务，同时，要积极筹措资金，加大当地财政投入，动员社会各方力量，保障防控工作顺利实施。

（三）强化实施进度。根据小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害发生态势，我县开展航空植保统防统治的适宜时间在4月下旬至5月上中旬。为保证小麦中后期“一喷三防”工作的时效性，预定于4月25日前完成政府购买航空植保统防统治服务的所有程序，确保能够在关键时期，及时、高效、安全、有序地实施小麦中后期”一喷三防”工作。

（四）实时作业监控。为确保小麦中后期重大病虫防治效果和作业安全，要求所有参与我县航空植保统防统治服务组织的植保无人机全部连接并入安阳市、县航空植保统防统治监控平台系统，接受市、县航空植保服务作业后台监控管理。对作业不合格的植保无人机，及时做出警告、重新喷施、取消作业等管理。

（五）做好药剂监管。县农业农村局要加强航空植保统防统治药剂监管，要求各批次产品必须附有检测报告，对使用的药剂产品加强检测，实行逐批次抽检并封样备查，强化责任追究。

（六）开展宣传指导。各乡镇要通过广播、电视、报纸、短信、明白纸以及技术培训等形式，加强小麦中后期“一喷三防”工作的航空植保专业化统防统治工作的宣传，调动农民积极参与，带动群防群治工作全面开展，做到喷防作业全覆盖，保障小麦生产安全。县、乡农业技术人员在开展小麦中后期“一喷三防”工作期间全部包村开展技术指导服务，加强督导检查，及时掌握落实进度。加强小麦苗情和重大病虫害的调查、监测工作，同气象部门沟通会商，科学研判发生趋势，及时发布预警信息，指导科学防控。

（七）做好总结工作。各乡镇要对今年小麦中后期“一喷三防”工作的实施情况、实施面积、技术服务、经验做法及问题建议等进行认真总结。

附件：1、安阳县2023年小麦中后期“一喷三防”工作领导小组名单

2、安阳县2023年小麦中后期“一喷三防”工作技术指导组名单

3、安阳县2023年小麦中后期“一喷三防”工作面积分配表

附件1：

安阳县2023年小麦中后期“一喷三防”

工作领导小组名单

组  长：冯玉纯  副县长

副组长：王瑞江  安阳县农业农村局局长

成  员：张永刚  安阳县农业农村局副局长

王晋威  白璧镇副镇长

王志宇  高庄镇二级主任科员

郝  爽  韩陵镇副镇长

王永飞  崔家桥镇副书记

郭建军  永和镇副镇长

张颖慧  吕村镇副镇长

刘冬冬  瓦店乡副乡长

王爱芳  北郭乡副乡长

李卫彬  辛村镇副镇长

附件2：

安阳县2023年小麦中后期“一喷三防”工作

技术指导组名单

组长： 张永刚  安阳县农业农村局副局长

成员： 张迎彩  安阳县植保植检站站长

王连生  安阳县农业技术推广站站长

李水平  安阳县土壤肥料站站长

李红丽  安阳县植保植检站

冯海霞  安阳县植保植检站

郭俊珍  安阳县植保植检站

王国顺  安阳县植保植检站

技术指导组负责项目具体实施和技术指导工作。

附件3：

安阳县2023年小麦中后期“一喷三防”工作面积分配表

| 乡（镇） | 面积（万亩） |
| --- | --- |
| 白 璧 | 3.78 |
| 高 庄 | 5.25 |
| 辛 村 | 3.3 |
| 韩 陵 | 3.1 |
| 崔家桥 | 5.3 |
| 永 和 | 4.45 |
| 吕 村 | 6.25 |
| 北 郭 | 5.57 |
| 合 计 | 37 |

安阳县农业农村局办公室           2023年3月21日印发