安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目支出绩效评价报告

项目名称：安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目

主管部门：安阳县卫生健康委员会

项目单位：安阳县中医院

评价单位：安阳县财政局

2023年6月

安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目支出绩效评价报告

为贯彻落实中央和河南省关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化预算绩效管理，提高专项债项目资金使用效益，本着客观、公正、科学的评价原则，对安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目支出绩效资金进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

**一、基本情况**

（一）项目概况

1、项目背景、主要内容及实施情况

安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目位于安阳县白璧镇文明大道与锦绣路交叉口东南角，建设规模3440㎡，项目总投资2800万元。

1. 专项债券资金投入及使用情况

（1）2022年政府专项债券1500万元使用情况：

项目于2022年6月收到政府专项债券1500万元。

截至2022年12月31日专项债券已支付完毕，支付比例100%。

（2）县财政配套资金使用情况：

项目收到政府配套资金28万元，截至2022年12月31日已支付完毕，支付比例100%。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

绩效评价目的是为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

2、绩效评价对象和范围

安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

绩效评价遵循科学公正、激励约束、公开透明的原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

1. 评价指标体系

本项目立项依据符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，审批文件及材料符合相关规定，预算编制内容与实际相匹配，资金到位率100%，资金执行率100%，年度内拨付资金使用到位并分配合理。

1. 评价方法

按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

1. 评价标准

预算批复时确定的绩效目标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

整体支出绩效自评等级：自评得分合计90分。

地方政府专项债券项目绩效自评表 （2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 安阳县卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 安阳县中医院 | | |
| 项目资金  （万元） | | 建设期资金总额 | | 2800 | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 28 | | | | | | |
| 债券资金 | | 1500 | | | | | | |
| 中央预算 | |  | | | | | | |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 资金使用情况合理安排，保障病房综合楼运行支出，保证综合楼的基础设施设备安全和正常运作。 | | | | | 资金使用情况合理安排，保障病房综合楼运行支出，保证综合楼的基础设施设备安全和正常运作。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分  值 | | 得  分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 全年执行率  产出指标 | 数量指标 | 工程项目 | | 1 | 1 | 10 | | 10 |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | | 100% | 95% | 10 | | 9 |  |
| 全年执行率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 完工时间 | | 准时准点完成 | 准时准点完成 | 10 | | 9 |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
| 成本指标 | 项目施工单位成本 | | 按时支付 | 按时支付 | 10 | | 8 |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
| 社会效益  指标 | 设施运转正常 | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 带动就业人数 | | 积极带动 | 完成 | 10 | | 8 |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
| 生态效益  指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | | 一般 | 完成 | 10 | | 10 |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
| 可持续影  响指标 | 设施设备管护质量 | | 良好 | 完成 |  | |  |  |
| 设施设备管护制度健全性 | | 良好 | 完成 |  | |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指  标 | 直接服务对象满意度 | | 95% | 完成 | 10 | | 8 |  |
| 间接服务对象满意度 | | 95% | 完成 | 10 | | 8 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90 |  |

**四、绩效评价指标分析**

（一）产出指标：执行完成率100%，项目竣工验收达标率95%，时效指标100%。

（二）成本指标：项目施工单位成本按时支付100%。

（三）社会效益指标明显、生态效益指标一般、可持续影响指标良好。

（四）服务对象满意度指标，直接服务对象和间接服务对象基本满意。

**五、项目实施进度**

项目完成了、《可行性研究报告》、《初步设计》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程施工证》等手续批复，详细规划方案和施工图纸设计及审核等前期工作，截止2022年12月31日项目已完成主体工程。

**六、项目运营情况**

项目目前处于建设期。

**七、其他需要说明的问题**

无

安阳县中医院

2023年6月16日