## Sheet3
2022年安阳县(示范区)重点民生实事项目
分类 | 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 2022年计划投资（万元） | 建设起止年月 | 项目主要建设内容 | 责任单位
一、社会保障 | 1 | 预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查 | 178 | 178 | 2022.01-2022.12 | 以政府购买服务方式为全县符合条件的孕妇和新生儿分别提供免费筛查服务，通过筛查，全面提升孕产妇优生优育知识知晓率，提高孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查率，减少出生缺陷的发生，提高出生人口素质。2022年，产前筛查率达到55%；新生儿两病筛查率达到90%；新生儿听力筛查率达到90%以上。 | 妇 联 卫健委
| 2 | 免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查 | 102.4 | 102.4 | 2022.01-2022.12 | 通过政府购买服务方式，用5年时间对全县农村适龄妇女、纳入低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。2022年安阳县完成35-64岁农村妇女、纳入城市低保妇女两癌筛查8000人。 | 妇 联 卫健委
二、百姓安居 | 3 | 北务棚户区改造项目 | 107700 | 25000 | 2019.04-2022.12 | 建筑面积22.8万平方米，建设安置房1470套及配套设施，2022年完成居住区全部配套设施，竣工。 | 住建局
三、饮水安全 | 4 | 安阳县城乡供水一体化工程 | 81000 | 81000 | 2022.01-2022.12 | 新建安阳县水厂1座，新建加压泵站1座，铺设村外输、配水管网311km，村内管网更新改造220km，供水信息化工程。工程建设规模：设计供水人口95.65万人，最高日用水量为8.56万m3/d。 | 水利局
四、环境保护 | 5 | 安阳县城镇生活污水治理建设项目 | 30075 | 27075 | 2020.10-2022.12 | 一期韩陵镇、崔家桥镇、瓦店乡、吕村镇镇区生活污水处理厂4座，铺设污水管网80.405km及附属设施；二期高庄镇、白璧镇、永和镇、北郭乡、辛村镇 5个镇区生活污水处理厂 4 座，铺设污水管网82.218km及附属设施。 | 住建局
| 6 | 农村万人千吨饮用水水源地水质监测 | 10 | 10 | 2022.02-2022.12 | 根据安阳市生态环境局年度监测方案要求，开展辖区万人千吨饮用水水源地水质监测工作，全年2次。 | 安阳市生态环境局安阳县分局
| 7 | 安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化建设项目 | 4022 | 4022 | 2022.01-2022.12 | 共建设8座垃圾中转站及公厕，每座占地400平方米，建筑面积268平方米。主要对安阳县建城区内，中信城、凤凰城、安居苑A、B区、多伦公园里、金秋九里庭院、南务村社区、明星嘉苑、安鑫苑、建业桂园、怡景花园、张河固社区等11个小区服务。 | 城管局
五、绿化提升 | 8 | 中兴路（站南大道-民生大道）西侧绿化带 | 220 | 220 | 2022.04-2022.12 | 土地平整、地形整理、上水、苗木种植、园路、亮化、景观小品等。 | 住建局
| 9 | 亚龙湾路（文明大道-站北大道）西侧绿化带 | 620 | 620 | 2022.04-2022.12 | 土地平整、地形整理、上水、苗木种植、园路、广场、亮化、景观小品等。 | 住建局
| 10 | 茶店河风光带辛安路凤凰城北岸体育公园绿化 | 1250 | 1250 | 2022.04-2022.12 | 土地平整、地形整理、上水、苗木种植、园路、广场、亮化、景观小品等。 | 住建局
| 11 | 茶店河风光带民生大道体育公园绿化 | 880 | 880 | 2022.04-2022.12 | 土地平整、地形整理、上水、苗木种植、园路、广场、亮化、景观小品等。 | 住建局
六、市政道路 | 12 | 光明西路（海河大道-弦歌大道） | 2000 | 800 | 2021.08-2022.12 | 长1150米，宽36米，包括道路、雨水、污水、电缆沟等工程。 | 住建局
| 13 | 长江大道大修 | 1450 | 650 | 2021.06-2022.08 | 长1500米，宽50米，包括道路、雨水、污水、电缆沟等工程。 | 住建局
| 14 | 黄河南路（兴泰路-光明路） | 1150 | 480 | 2021.10-2022.12 | 长380米，宽36米，包括道路、雨水、污水、电缆沟等工程。 | 住建局
| 15 | KF3号路（兴泰路-光明路） | 576 | 576 | 2022.04-2022.12 | 长380米，宽20米，包括道路、雨水、污水、电缆沟等工程。 | 住建局
七、基础设施 | 16 | 安阳县Y039汪东线灾后重建工程 | 1150 | 1150 | 2022.11-2022.10 | 项目按三级公路标准建设，设计速度为40Km/h，路基宽度9米，路面宽度7米，全长4.0公里，路面结构采用沥青混凝土路面。沿线桥涵与路基同宽，桥涵设计荷载为公路-II。 | 交通局
八、医疗卫生 | 17 | 安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目 | 15180 | 5990 | 2020.06-2022.12 | 项目总建筑面积31140㎡，其中地上四层建筑面积19504㎡，地下一层建筑面积11636㎡。 | 卫健委
| 18 | 安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目 | 7700 | 2000 | 2019.11-2022.12 | 项目总建筑面积15203㎡，其中地上七层建筑面积11425㎡，地下一层建筑面积3778㎡。2022年计划完成院区配套等工程。 | 卫健委
九、教育文体 | 19 | 安阳县第二实验学校一期（杜固学校） | 6220 | 3000 | 2022.03-2023.08 | 新建教学楼、综合楼等项目面积19440平方米。 | 教育局
| 20 | 安东新区第一高级中学学生餐厅改扩建项目 | 600 | 450 | 2021.09-2022.05 | 扩建餐厅3000平方米。 | 教育局
| 21 | 安阳县全民健身活动中心 | 750 | 750 | 2021.09-2022.09 | 全民健身活动中心内设篮球场、羽毛球场、乒乓球场、更衣室、淋浴间等配套设施。 | 县文广体旅局
| 22 | 安阳县室外体育活动广场 | 150 | 150 | 2022.04-2022.12 | 该项目有标准篮球场、轮滑场、羽毛球场、三人制篮球场、慢跑道等体育场地。 | 文广体旅局
十、支农惠民 | 23 | 安阳县瓦店乡5.6万亩高标准农田灾后重建示范区 | 16800 | 16800 | 2022.01-2022.12 | 更新维修配套机井625眼、铺设地埋管道地埋线，更新改造变压器台区，维修及重建渠系建筑物，沟渠清淤，新建全体系智慧农业监测站。 | 农业农村局
| 24 | 农机购置补贴 | 700 | 700 | 2022.01-2022.12 | 对从事农业生产的个人和农业生产经营组织购置农机具进行补贴（补贴标准按照《河南省农机购置补贴机具补贴额一览表》执行）。 | 农机服务中心
| 25 | 2022年度专项扶贫资金项目 | 5600 | 5600 |  | 第一批资金2000万元，全年预计不低于5600万元，需等省统一批复安排。 | 乡村振兴局
| 26 | 政策性农业保险统保 | 751.2 | 751.2 | 2122.01-2022.12 | 对全县小麦、玉米种植实现政策性农业保险统保，其中，小麦47万亩，保费每亩36元；玉米48万亩，保费每亩43元。由县财政承担政策性农业保险20%的保费，县财政需承担751.2万元保费。（以保险机构实际承保面积测算为准） | 农业农村局