安阳县农业农村局

2023年安阳县耕地土壤安全利用工作方案

为持续深入打好耕地土壤污染防治攻坚战，切实加强耕地土壤生态环境保护，全面做好我县耕地土壤污染安全利用工作，持续深入推进全县耕地土壤污染防治，依据《土壤污染防治法》《河南省土壤污染防治条例》等文件精神，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻习近平生态文明思想，深入落实习近平总书记关于“保证粮食安全，大家都有责任”“农田就是农田，而且必须是良田”重要讲话精神和视察河南重要讲话重要指示，全面贯彻省第十一次党代会、省委、市委农村工作会议精神，以绿色发展理念为引领，以预防为主、保护优先、分类管理、风险管控为原则，以保障农产品质量安全为目标，进一步强化耕地分类管理和耕地土壤污染预警，为人民群众“吃得放心、吃得安心”提供有力保障。

二、工作目标

耕地土壤污染预警制度逐步完善，全县安全利用类耕地100%实施安全利用措施，严格管控类耕地100%实施风险管控措施，受污染耕地安全利用率达到95%以上。

三、主要任务

(一)持续推进耕地分类管理

1. 强化安全利用类耕地治理修复。加强安全利用类耕地土壤和农产品协同监测评价工作，及时掌握土壤环境和农产品质量动态，坚持效果导向，因地施策持续巩固替代种植、农艺调控等措施，调整优化难以奏效的安全利用措施，确保粮食安全。系统梳理近年来实施的安全利用措施，分县分类建立完善适合本地的安全利用技术库和农作物种植推荐清单，并做好示范推广。

2. 强化严格管控类耕地风险监管。持续巩固严格管控类耕地调整种植结构等风险管控措施，禁止种植可食用农产品。结合土地流转工作，根源性解决群众复耕复种问题。鼓励在严格管控类耕地种植国家、省、市财政支持的非粮作物，保障非粮作物种植与促进生态环境治理相结合。探索开展特定农产品严格管控县域划定工作。

3. 强化耕地土壤环境质量信息管理。完善耕地土壤污染防治工作台账，加强监测结果应用，切实做好预警监测结果、协同监测结果、农产品产地监测结果等数据信息的整理汇总，定期更新耕地土壤环境质量和农产品质量信息变化情况，为后续耕地土壤环境质量类别动态调整、完善耕地分类清单 图表提供数据支撑。

4. 强化土壤污染责任人认定。可按照《农用地土壤污染责任人认定暂行办法》，开展耕地土壤污染责任人启动、调查、审查与认定工作，并及时总结上报实施过程中的典型案例。

(二)开展2023年度耕地土壤污染预警监测

1. 开展省、市级两级耕地土壤污染预警监测。适时开展省、市级预警监测，全力配合做好省、市级预警监测工作。严格按照时间节点及相关技术规范，落实省、市级预警监测点位布设与核查，6月底前完成夏季样品采集、制备，10月底前完成秋季样品采集、制备，搞好夏秋两季样品的流转工作，确保样品采集全量、保存规范。

2. 全面推进县级耕地土壤污染预警监测工作。在2022年预警监测工作的基础上，进一步完善县级预警制度，逐点核查，确保点位位置符合预警监测点位布设和核查技术规范，进行点位合理增布或优化调整，11月底前全面完成县级计划点位的样品采集、检测等工作。

(三)落实耕地土壤污染预警处置措施

1. 做好省、市两级预警处置响应。严格按照市耕土办《关于做好耕地土壤污染预警处置工作的函》文件要求，基于省、市两级预警监测结果，结合当地实际，及时启动预警响应程序，制定预警处置工作计划，对超标县域分级采取加密调查、协同监测、安全利用、严格管控等处置措施，及时汇总上报省、市两级预警处置工作完成情况。

2. 深入开展县级预警处置工作。依据县级耕地土壤污染预警监测数据及其他信息，及时有效实施信息研判，确定预警等级。结合本县耕地土壤污染预警工作方案和实际情况，深入落实各项处置措施，必要时可进行现场勘查、补充监测、风险评估。规范开展县级预警处置工作，梳理汇总本县域内预警工作重点任务完成情况，及时编制并上报耕地土壤污染预警工作报告。

(四)做好土壤污染防治项目实施

承担中央、省级土壤污染防治专项资金项目，进一步强化自身主体责任，依据项目实施方案，围绕预期目标，加强组织管理，确保高质量高标准完成任务。强化绿色发展理念，在项目实施过程中避免使用影响农业生产、降低土壤生产功能、造成土壤二次污染的技术措施。强化跟踪问效，及时解决项目开展过程中的问题，总结项目实施过程中的成熟经验，筛选出具有当地特色的安全利用技术集成模式。

四、保障措施

(一)加强组织保障。政府对本行政县域耕地土壤污染防治和粮食安全负总责，政府主要负责同志要亲自负责，分管主要同志要具体落实，强化牵头抓总职能，推动部门优势互补，务求形成工作合力。加大力度宣传工作成效和典型案例，及时有效处置耕地土壤污染防治突发事件及舆情。因地制宜尽快制定实施2023年度工作方案，明确各项工作的年度目标和重点任务。

(二)加强自查评估。按照市食品安全工作考核、土壤污染防治考核等要求，及时掌握本地耕地土壤污染防治各项重点工作进展及成效，尽快解决存在问题，确保完成考核任务。加强严格管控类耕地风险管控措施落实情况监测评估，重点关注流转年限过短、休耕等地块及林下种植等情况，严防复种反弹。

(三)加强资金保障。多途径积极统筹相关财政资金，保障耕地土壤污染防治各项工作顺利开展。积极争取中央、省级土壤污染防治等专项资金支持，抓好项目储备，申报项目入库，提升项目水平，推动工作进展。

(四)加强技术保障。充分发挥专家专长优势，结合当地实际，继续加强技术攻关与筛选，探索适合本地的受污染耕地安全利用技术，努力实现经济效益、社会效益、生态效益同步提升。重视干部队伍建设，着重加强技术培训和指导，提升工作能力和水平，提高工作的科学性和实用性。

 安阳县农业农村局

 2023年5月25日