- 安阳县2023年小麦播种期种衣剂实施方案

根据《河南省农业农村厅关于加强小麦重大病虫草害防控工作的通知》（豫农文〔2023〕408号）下达我县7万元，用于做好小麦茎基腐病等重大病虫草害防控工作。按照《安阳市2023年麦播期病虫害防控技术指导意见》（安保〔2023〕36号）特制定本实施方案。

一、目标任务

根据小麦生产实际情况，结合小麦病虫害防控任务，确保防控效果，努力实现一播全苗，壮苗越冬。我县采购药剂，用于小麦种子处理，防治小麦土传病害（茎基腐病、纹枯病、根腐病、全蚀病）、地下害虫和苗期蚜虫，兼治苗期和早春其它病虫，如：白粉病、病毒病、潜叶蝇等。

二、实施内容

种子药剂包衣是防治麦播期病虫害的关键核心技术，按照安阳市植保站推荐的药剂品种，结合我县实际，采购27%苯醚·咯·噻虫悬浮种衣剂，实施面积约5000亩，实施地点为河南省小麦病虫草害绿色防控示范区（瓦店、辛村）。

三、资金使用

明确主攻对象，进一步落实小麦茎基腐病等重大病虫害发生区域，将防控任务落实到户到田，小麦重大病虫草害防控补助资金7万元，全部用于今年小麦播种期病虫害防治工作。

四、实施步骤

（一）落实防治区域和面积。按照招标相关要求，由农业农村局进行采购，发放到河南省小麦病虫草害绿色防控示范区内的种粮大户或家庭农场，瓦店乡、辛村镇要把发放明细登记造册，存档备查。

（二）项目核实。小麦种子包衣剂采购完成后，由农业农村局组织专家进行抽样、验收，并对种衣剂发放情况进行抽样调查、核实。

（三）费用支付。项目完成后，报县财政部门，按相关程序及时足额支付。

附件：2023年小麦播种期种衣剂分配表

安阳县农业农村局

2023年10月6日

附件

| 2023年小麦播种期种衣剂分配表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乡 镇 | 面 积（亩） | 数 量（瓶） |
| 辛村镇 | 1000 | 1000 |
| 瓦店乡 | 4000 | 4000 |
| 合计 | 5000 | 5000 |