## 工作表2
安阳县(示范区)2023年重点民生实事项目
类别名称 | 序号 | 项目名称 | 主要建设内容建设 | 责任单位
一、改善居民人居环境 | 1 | 安阳县城镇生活污水治理建设项目 | 续建完成吕村镇、永和镇、辛村镇、高庄镇乡镇政府所在地和白璧镇杜固村、常王贾村污水管网铺设任务，建设崔家桥镇、瓦店乡、吕村镇、永和镇镇区日处理1000吨的污水处理厂和辛村镇镇区日处理2000吨的污水处理厂5座。 | 住建局
| 2 | 安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化建设项目 | 续建垃圾中转站及公厕3座，分别是光明城点，如山公园点，纯墅丽景点。 | 城管局
二、提升居民饮水安全 | 3 | 安阳县城乡供水一体化工程 | 续建铺设配水管道280千米，更新改造村内管道220千米，新建智慧集成泵站3座，配套供水信息化。 | 水利局
三、助力乡村振兴建设 | 4 | 安楚路综合整治提升工程 | 实施农村公路20.7公里，途径北郭、吕村、永和、白璧四个乡镇。全线对沥青路面进行大修，镇区段主路加宽。新建绿化带、非机动车道、人行道、雨水、污水、电力沟、照明等。年底道路主体工程完工。 | 交通局 农业农村局
四、完善卫生服务基础设施建设 | 5 | 安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区） | 新建建筑面积共计为 3467.52 平方米，二层公共卫生医学中心楼一栋(其中一层为感染门诊,包括呼吸、肠道二个门诊;二层平时为隔离病房，重大疫情时可全部转化为负压隔离病房);公共卫生医学中心楼南北长67.2 米。东西宽25.8 米，建筑基底面积 1733.76 平方米。年底竣工。 | 卫健委
| 6 | 安阳县第三人民医院灾后整体迁建项目 | 项目占地面积35331平方米，一期项目总建筑规模24620.24平方米，概算总投资为10711.58万元。主要建设内容包括：医疗综合楼（含病房）、发热门诊楼、总图外线。年底前完成主体封顶。
五、加强对农村公路、危桥改造 | 7 | 安阳县Y007曹马桥危桥改造工程 | 桥梁设计全长246.12米，全宽12米，桥面净宽11米。年底完成桥梁下部结构。 | 交通局
| 8 | 安濮南线高庄至东小寒段道路维修工程 | 安濮南线高庄至东小寒段道路进行整治。 | 交通局 高庄镇
六、改善交通出行 | 9 | 海河大道（盖津路-金沙北路）项目 | 长600米，宽45米，包括道路、雨水、污水、电缆沟等工程。年底前完成雨污水、电缆沟工程。 | 住建局
| 10 | 文明大道（锦绣路-现状白棉路）项目 | 长300米，宽50米，包括道路、雨水、污水、电缆沟等工程。年底前完成主路面油面铺设。
| 11 | 亚龙湾路（袁屯路-文昌北路） | 长350米，宽36米，建设内容包括道路、雨水、污水、电缆沟、绿化、亮化等工程。年底完工。
| 12 | 锦绣路（兴邺大道-文昌大道） | 长721.4米，宽50米，建设内容包括道路、桥梁、雨水、污水、电缆沟、绿化、亮化等工程。年底完工。
| 13 | KF1号路（兴泰路-光明路） | 长350米，宽36米，建设内容包括道路、雨水、污水、电缆沟、绿化、亮化等工程。年底完工。
| 14 | 文明大道（诚信路-锦绣路） | 长1980米，宽50米，建设内容包括道路、桥梁、雨水、污水、电缆沟、绿化、亮化等工程。年底完工。
| 15 | 兴泰路（KF1-KF3）项目 | 长250米，宽36米，建设内容包括道路、雨水、污水、电缆沟、绿化、亮化等工程。年底前完成主路面油面铺设。 | 交通局
七、推动农业高质量发展 | 16 | 安阳县高标准高农田建设 | 提高农业综合生产能力，续建新机井39眼、老井维修及配套52眼；规划田间道路25572米。 | 农业农村局
八、提升农村客运服务水平 | 17 | 农村公交客运项目 | 高庄镇南部东小庄至大官庄、产业小镇通公交车；进一步优化改善安阳县环城公交线路，改善群众出行。 | 交通局
| 18 | 新建安阳县公交公司公交场 | 建设公交场站，充电桩，购置公交车辆24辆，校车15辆，并试运行。
九、教育资源扩容提质 | 19 | 示范区（安阳县）第一实验学校一期 | 建设教学楼1-5#楼及配套设施,约17418平方米。年底前完工。 | 教育局
| 20 | 安阳县白璧镇杜固学校一期 | 安阳县白璧镇杜固学校总建筑面积45267.23平方米。年底计划完工。
| 21 | 安阳县（示范区）第一实验学校二期 | 安阳县（示范区）第一实验学校二期宿舍楼等24500平方米。年底主体完工。
| 22 | 安阳县第三实验小学（桑园小学） | 总建筑面积2万平方米，主要建设24个教学班，1080个学位；本期投资1040万元建设教学楼1栋。年底前开工。
九、教育资源扩容提质 | 23 | 安阳县学前教育（一期） | 安阳县白璧镇第四中心幼儿园建筑面积485平方米；安阳县吕村镇第四中心幼儿园建筑面积150平方米；安阳县崔家桥镇隆化幼儿园建筑面积150平方米，力争9月份完成招生； 计划年底完成城镇配套幼儿园回收3所。
十、开展绿化提升工程 | 24 | 安阳县航空运动公园项目 | 实施景观水系、绿化、园路、驳岸、照明、景观电气等配套设施建设。 | 住建局