安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目绩效评价报告

昌盛绩报字【2023】148号

河南昌盛会计师事务所（普通合伙）

2023年9月

目录

一、基本概况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	1

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）评价目的、对象及范围	3

（二）评价指标体系	3

（三）绩效评价原则、方法和标准	4

（四）绩效评价工作过程	4

三、综合评价情况及评价结论	5

（一）综合评价情况	5

（二）总体评价结论	5

四、绩效指标分析	5

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程情况	6

（三）项目产出情况	6

（四） 项目效益情况	7

五、主要成效和做法	8

六、存在的问题及原因分析	8

七、有关建议	8

# 附件1：安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目绩效评价评分表....................10

# 安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目

# 绩效评价报告

# 为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号)，扎实推进县级预算管理工作，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》、《安阳县财政局关于做好2022年财政支出重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》（安县财效【2023】6号）等文件的有关要求，绩效评价工作小组于2023年08月对安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目（以下简称：该项目）实施了绩效评价，现将有关情况报告如下：

# 一、基本概况

## （一）项目概况

为提升安阳县空气质量，完成燃煤管控工作目标，安阳县天然气已经实现“村村通”覆盖272个，其余村也实现管道覆盖，按照“气代煤”新用户每户500元燃气管网初装费补贴编制预算。2022年编制天然气初装费补贴经费 500.00 万元。

截至2022年12月31日，安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目资金全年预算总额500.00万元，实际执行数457.60万元，资金执行率91.52%。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过本项目的实施，以压减散煤燃烧、减少燃煤污染为目标，改造和提升居民生活环境，实现清洁能源的优化配置，改善当地居民取暖用能方式和减少污染，向低碳、清洁、高效能源转型，实现“蓝天白云”。

具体目标：根据省、市清洁取暖和燃煤管控有关要求，“气代煤”新用户每户500元燃气官网初装费补贴，2022年编制预算500万元。

具体年度绩效指标如表1-1所示。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付金额 | 全年500万元 |
|  |  | 拨付次数 | 多次 |
|  |  | 每次拨付金额 | 根据县财政局资金安排支付 |
|  | 质量指标 | API指数 | 下降 |
|  |  | 企业申述 | 不发生 |
|  | 时效指标 | 拨付周期 | 一年 |
|  |  | 本年拨付时间 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 成本指标 | 本年拨付金额 | 500万元 |
|  |  | 时间跨度 | 两年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位GDP能耗降低率 | 上升 |
|  |  | 大气污染防治与GDP关系 | 拉动GDP上涨 |
|  | 社会效益指标 | 环境污染与破坏事故处理率 | 上升 |
|  |  | 大气污染治理投资 | 总量增加 |
|  | 生态效益指标 | 城市空气优良天数比例 | 上升 |
|  | 可持续影响指标 | 大气污染程度 | 明显改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民环境满意度 | 基本满意 |
|  |  | 居民环保设备使用满意度 | 基本满意 |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、对象及范围

## 通过对项目的了解和调查，掌握项目实施的全过程，对项目的立项依据、项目的各项管理监督、项目的各项保障措施、项目取得的经济效益、社会效益等进行了解，从中发现问题、总结经验，进一步加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，并.0优化项目的工作程序，提高项目工作效率。为预算主管部门决策提供科学依据和动态管理手段。

## 本次绩效评价对象是“安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目”涉及的财政预算资金500.00万元。评价相关方为安阳县市场监督管理局。

## （二）评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，划分为4个一级指标、14个二级指标和21个三级指标。总分值为100分。

一是决策（16分）。主要评价项目立项依据充分性、项目立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性及预算编制科学性和资金分配合理性。

二是过程（20分）。主要评价预算执行时效性、资金使用合规性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、资金拨付及时率、项目管理制度健全性、项目使用规范性。

三是产出（40分）。主要评价数量指标、质量指标、时效指标、项目总成本。

四是效益（24分）。主要评价社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响效益及服务对象满意度。

## （三）绩效评价原则、方法和标准

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

根据所收集的基础资料，结合现场勘查的有关情况，汇总整理出该项目绩效评价基础资料和数据，形成系统、完整的评价资料体系。通过对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对该项目绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分。

项目最终评价等级分定为四级：优：得分90分—100分（含90分）；良：得分80分—90分（含80分）；中：得分60分—80分（含60分)；差：得分60分以下。

## （四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作期间为2023年08月17日至09月15日，历经前期准备、具体实施、数据分析与报告撰写等阶段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据相关部门、专家意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

评价组人员通过数据采集分析、实地调研和访谈等方式，对获得的数据与资料进行了切实深入的分析，根据绩效评价指标体系进行了细致的评分，该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，以压减散煤燃烧、减少燃煤污染为目标，改造和提升居民生活环境。但在绩效目标、预算编制等方面存在一些问题。

## （二）总体评价结论

依据绩效评价指标体系进行评分，安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目总体得分为94.8分（见表1-2）。按照明确的评价等级设置，该项目评价等级为“优”。

表1-2 总体得分情况表

| 指标 | A 决策 | B 过程 | C 产出 | D 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 16 | 20 | 40 | 24 | 100 |
| 得分 | 12 | 19.7 | 39.6 | 23.5 | 94.8 |
| 得分率 | 75% | 98.50% | 99% | 97.92% | 94.8% |

# 四、绩效指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，该部分指标总分16分，实际得12分，得分率75%。该项目在项目立项过程中，符合国家法律法规，与部门职责范围相符，立项依据充分，程序规范。按要求设定了绩效目标，设立的绩效目标与实际实施工作内容相符合，但设立的绩效目标未体现出项目预期所产生的效益，绩效指标存在部分指标设置不合理的现象，例如数量指标应用清晰可衡量的指标体现出项目具体的补贴户数等。年初预算和实际存在偏差，预算额度测算依据不够充分。

## （二）项目过程情况

## 项目过程主要从预算执行、资金管理和组织实施三个方面进行评价，该部分指标总分20分，得19.7分，得分率98.50%。项目实施过程中，资金使用经过预算部门的内部审批，符合项目预算的规定用途，资金使用合规，项目组织实施，具有专项的资金管理制度和项目管理制度，但项目全年预算数500.00万元，实际执行数457.60万元，预算执行率91.52%。

## （三）项目产出情况

项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，该部分指标总分40分，实际得39.6分，得分率99%。通过查验单位提供的相关资料，该项目补贴标准为500.00元/户，2022年全年预算数500.00万元，2020年2-4季度共9152户，共补贴457.6万元，资金于2022年1月拨付到位，实施完成后，由安阳县市场监督管理局组织进行抽查验收。

- 项目效益情况

项目效益主要从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度四个方面进行评价。该部分指标总分24分，实际得23.5分，得分率97.92%。该项目的实施通过本项目的实施，以压减散煤燃烧、减少燃煤污染为目标，改造和提升居民生活环境，实现清洁能源的优化配置，改善当地居民取暖用能方式和减少污染，向低碳、清洁、高效能源转型，实现“蓝天白云”，在满意度调查方面，评价小组采用实地走访方式进行满意度调查。评价标准为满意人数/被调查人数*指标分值，本次调查共形成30份有效问卷，其中27份满意度较高。受益群体对安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目的满意度为90%。

# 五、主要经验

# 确保申请数据准确及时，严格履行审批程序:指定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占资金。

# 六、存在的问题

## （一）绩效目标阐述不全面，绩效管理水平有待提升

# 绩效目标阐述方面，存在内容不够全面详细，设立的绩效目标未体现出项目预期所产生的效益，绩效指标存在部分指标设置不合理的现象，例如数量指标应用清晰可衡量的指标体现出项目具体的补贴户数等。

# （二）预算经费申报不精准

## 年初预算和实际存在偏差，预算额度测算依据不够充分，项目全年预算数500.00万元，实际执行数457.60万元，预算执行率91.52%。

# 七、有关建议

## （一）强化绩效管理意识，细化全面阐述项目带来的效益

## 预算部分申请项目年度预算时，应按照规定要求申报绩效目标，预算部门和财政部门应加强对绩效目标的审核。建议在以后的预算申报时，对绩效目标的指标予以细化和量化，突出重点、具体细化、合理可行。

- 加强预算管理的各项工作。

- 开展科学合理的预算管理工作，包含预算编制、审批、上报、执行 控制、跟踪分析以及年度预算考核等工作，加强预算执行的跟踪与监督，完善全方位预算责任体系。

# 附件1：安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目绩效评价评分表

- 河南昌盛会计师事务所（普通合伙）       主评人：

- 中国·安阳             2023年09月08日

附件1：

安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目绩效评价评分表

| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 评价标准 | 评价过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 A （16分） |  | 项目立项A1 （4分） | 立项依据充分性 A11 | 充分 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上要素各占1/5权重分，符合相关要素得满分,否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目设立符合国家法律法规及相关政策要求；②安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目设立符合安阳县行业发展规划和政策要求；③安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目设立与安阳县市场监督管理局职责范围相符合；④项目属于公共财政支持范围；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准，综上，该指标得满分。 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 A12 | 规范 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①县级部门直接安排实施的项目；②项目是否按照规定的程序申请设立；③审批文件、材料是否符合相关要求；④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合相关要素得满分，否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①安阳县市场监督管理局安排实项目②项目按照规定的程序申请设立，专项资金申报、审批等程序公平、公正；③审批文件、材料符合相关要求；④项目实施前经过了必要的集体决策。根据评分标准，该指标得满分。 | 2 |
|  |  | 绩效目标A2 （8分） | 绩效目标合理性 A21 | 合理 | 4 | 评价要点： 单个方向评价：①项目具有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合要素①时，则要素①②③④各占1/4权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分；当要素①不符合时，该项指标不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①项目具有绩效目标申报表；②项目绩效目标与实际工作内容相关；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，根据评分标准，该指标得满分。 | 4 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 A22 | 明确 | 4 | 评价要点： 单个方向评价：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②绩效指标细化分解为清晰、可衡量的指标，但存在部分指标设置不合理现象，例如：数量指标等；③绩效指标与项目目标任务数存在不清晰现象。①得1分，②不得分，③得1分综上，该指标得2分。 | 2 |
|  |  | 资金投入A3 （4分） | 预算编制科学性 A31 | 科学合理 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。以上各要素各占25%权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查，该项目：①立项时预算编制未经过科学论证；②预算内容明确了支出范围，预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据不够充分④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；根据评分标准，②④得满分，①③不得分。该指标得1分。 | 1 |
|  |  |  | 资金分配合理性 A32 | 科学合理 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。要素①②各占50%权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 根据安阳县市场监督管理局提供的分配依据及测算过程材料，经评价组核查：①预算资金分配依据不够充分；②资金额度不够合理，但与项目单位发展需求实际相适应。根据评分标准，该指标得1分。 | 1 |
| 项目过程 B （20分） |  | 预算执行B1 （4分） | 预算执行 时效性B11 | 符合预算法下达时间要求 | 4 | 评价要点： 单个方向评价：专项执行率100%得100，专项执行率＜100%的，得分=指标分值×预算执行率。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：项目全年预算数500.00万元，实际执行数457.60万元，预算执行率91.52%。根据评分标准，该指标得3.7分。 | 3.7 |
|  |  | 资金管理B2 （9分） | 资金使用合规性 B21 | 合规 | 2 | 评价要点： 单个项目评价：①符合项目预算批复或合同规定的用途，专款专用；②资金支出依据充分；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合相关要素得满分，否则不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①项目资金使用符合项目预算批复用途，专款专用；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得2分。 | 2 |
|  |  |  | 财务管理制度健全性B22 | 健全 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：项目已制定或具有专项资金管理制度，有专项制度得满分，否则不得分。 | 经评价组核查：该项目制定有专项资金管理办法。根据评分标准，该指标得2分。 | 2 |
| 项目过程 B （20分） |  |  | 财务管理制度执行有效性 B23 | 有效 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目资金支付手续完备；③项目资金分账（专账）管理；④项目财务人员是否落实到位。以上各要素各占25%权重分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①该项目遵守相关法律法规；②项目资金支付手续完备；③项目资金有专账管理；④项目财务人员落实到位。根据评分标准，该指标得2分。 | 2 |
|  |  |  | 财政资金拨付及时率B24 | 100% | 3 | 评价要点： 安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目均按照规定时间内拨付完成得满分，否则，不得分。 | 经评价组核查：根据安阳县市场监督管理局的资金请示，县财政局于2022年1月已拨付安阳县市场监督管理局天然气安装费补贴457.60万元，按照规定时间内完成发放.根据评分标准，得3分。 | 3 |
|  |  | 组织实施B3 （7分） | 项目管理制度健全性B31 | 健全 | 3 | 评价要点： 单个方向评价：制定或具有相应的项目管理制度，得满分，否则，不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查，项目制定了有相应的项目管理制度。根据评分标准，该指标得3分。 | 3 |
|  |  |  | 项目验收规范性B32 | 规范 | 4 | 评价要点： 单个方向评价：①项目评审公平公正，按要求进行过公示；②项目验收过程严格按照管理办法中流程执行；③项目实施过程严格按照管理制度要求执行。要素①②各占30%权重分，要素③占40%权重分，符合相关要素得满分，否则不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①安阳县市场监督管理局天然气初装费补贴项目按照要求进行抽查验收；②项目验收过程严格按照管理办法中流程执行；③项目实施过程严格按照管理制度要求执行。根据评分标准，该指标得4分。 | 4 |
| 项目产出C （40分） |  | 数量指标C1 （10分） | 补贴发放户数 C11 | 9152户 | 10 | 评价要点： 该指标得分采用完成率考核，完成100%得满分，未完成酌情得分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 根据安阳县市场监督管理局提供的相关材料等，经评价组核查：项目共完成通气9152户，完成率为100%，根据评分标准，该指标得10分。 | 10 |
|  |  | 质量指标C2 （10分） | 补贴资金发放精准率率 C21 | 100% | 10 | 评价要点： 完成100%的得满分，否则，不得分。 | 根据安阳县市场监督管理局提供的相关材料等，经评价组核查：项目补贴资金共9152户，并经过抽查验收，资金发放精准。根据评分标准，该指标得10分。 | 10 |
|  |  | 时效指标C3 （10分） | 按时完成率 C31 | 100% | 10 | 评价要点： 完成100%的得满分，否则，不得分。 | 根据安阳县市场监督管理局提供的佐证材料等，经评价组核查：项目按期实施，能及时地完成。综上，该指标得10分。 | 10 |
|  |  | 成本指标C4 （10分） | 补贴标准C41 | 500.00元/户 | 5 | 评价要点： 完成100%的得满分，完成率＜100%的，得分=指标分值×完成率。 | 根据安阳县市场监督管理局提供的基础数据表、佐证材料等，经评价组核查：项目共支出457.60万元，补贴9152户，均按照每户500元的补贴标准发放，综上，该指标得5分。 | 5 |
|  |  |  | 2022年项目成本 C42 | 500.00万元 | 5 | 评价要点： 完成100%的得满分，完成率＜100%的，得分=指标分值×完成率。 | 经评价组核查：项目总成本完成457.60万元,完成率91.52%。综上，该指标得4.6分。 | 4.6 |
| 项目效益D （24分） | 经济效益D1 （8分） | 项目是否具有明显的 经济效益 D11 | 明显 | 6 | 评价要点： 项目是否具有明显的经济效益。 | 项目实施后，使用更为安全袋天然气，保障用气安全，减少安全隐患和安全事故的发生，保障人民群众的财产安全。依据评分标准，该指标得6分。 | 6 |
|  | 社会效益D2 （8分） | 项目是否具有明显的 社会效益 D21 | 具有 | 6 | 评价要点： 项目是否具有明显的社会效益 | 项目实施后，随着家庭使用安全、可靠的天然气，将会极大改善家居环境，提高生活质量。依据评分标准，该指标得6分 | 6 |
|  | 生态效益D3 （8分） | 项目是否具有明显的 生态效益 D31 | 具有 | 6 | 评价要点： 项目是否具有明显的生态效益 | 项目实施后，能够有效改善城市环境污染问题，促进城市节能减排，大大改善环境污染问题。依据评分标准，该指标得6分 | 6 |
|  | 满意度D4 （8分） | 服务对象满意度D41 | ≥95% | 6 | 评价要点： 根据满意度测评结果进行评分。 满意度≥95%得满分，若0＜满意度＜95%，得分按实际提升率计算，满意度＜0，该项不得分。 | 根据问卷调查结果，经评价组核查：该项目共回收问卷30份，有效问卷27份，群众满意度达到90%的满意。综上，根据评价标准，该指标得5.5分。 | 5.5 |
| 总分 |  |  |  | 100 | -- | -- | 94.8 |