安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金项目绩效评价报告

昌盛绩报字【2023】第147号

河南昌盛会计师事务所（普通合伙）

2023年09月

目录

一、基本概况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）评价目的、对象及范围	3

（二）评价指标体系	4

（三）绩效评价原则、方法和标准	4

（四）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	5

（一）综合评价情况	5

（二）总体评价结论	6

四、绩效指标分析	6

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程情况	7

（三）项目产出情况	7

五、主要经验	8

六、存在的问题	8

七、有关建议	9

附件1：安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金项目绩效评价评分表	10

# 安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级

# 补助资金项目绩效评价报告

# 为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号)，扎实推进县级预算管理工作，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》、《安阳县财政局关于做好2022年财政支出重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》（安县财效【2023】6号）等文件的有关要求，绩效评价工作小组于2023年08月对安阳县财政局财政评审费项目（以下简称：该项目）实施了绩效评价，现将有关情况报告如下：

# 一、基本概况

## （一）项目概况

安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金项目为深入贯彻党中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见，以习近平新时代特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记关于“两不愁三保障”工作的重要讲话精神，坚持以人民为中心的工作理念，发挥多层次医疗保障制度在防止返贫致贫中的作用，提升人民群众的医疗保障水平。结合安阳县的实际情况，现对纳入特困、低保、边缘人口、孤儿、事实无人抚养的儿童、享受政策的脱贫人口、监测户等困难人群进行“惠民保”参保资助。

根据《安阳县人民政府办公室关于印发安阳县全民健康补充医疗保险实施方案的通知》（安政办【2021】52号）文件要求，经统计，2022年安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”需资助参保3616人，按每人69元标准全额资助，共计资助249,504.00元。

截至2022年12月31日，安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金项目申请预算资金249,504.00元，拨付到位249,504.00元，其中：县级资金249,504.00元，资金到位率100%；实际支付244,605.00元，未支付金额4,899.00元，已全部退回县级财政专户。

## （二）项目绩效目标

总体目标：保证了全县人民群众“惠民保”参保工作，从而减轻困难群众重特大疾病负担，满足人民群众多样化的健康保障需求，避免发生家庭灾难性医疗支出，增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。

阶段性目标：保障安阳县特困、低保、边缘人口、孤儿、事实无人抚养的儿童、享受政策的脱贫人口、监测户等困难人群进行“惠民保”参保资助，从而缓解困难群众看病难、看病贵的问题。

安阳县医疗保障局2022年度困难人群“惠民保”县级补助资金项目绩效目标表如下（见表1-1）。

表1-1   项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受惠民保缴费资助的困难人群医疗保险的政策保障 | 3616 |
|  |  | 手续报销 | 全年开展 |
|  | 质量指标 | 惠民保政策落实率 | 90% |
|  | 时效指标 | 参保缴费到位时间 | 3月底 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快资金到位率 | 100% |
|  | 社会效益指标 | 参保人员幸福感提高比例 | 5% |
|  |  | 参保人员安全感提高比例 | 15% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇人员满意度 | 100% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、对象及范围

本次绩效评价旨在通过开展安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金项目绩效评价，建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正地核查该项目资金的预期目标实现程度，考评资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，切实采取措施，进一步改进和加强项目管理。同时，以评价抓落实，以绩效提实效，以监督促工作，全面提高预算绩效管理水平。

本次绩效评价对象是“安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金项目”，涉及的县级财政预算资金249,504.00元。评价相关方为安阳县医疗保障局。

## （二）评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，划分为4个一级指标、14个二级指标和25个三级指标。总分值为100分。一是决策（16分）。主要评价项目立项依据充分性、项目立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性及预算编制科学性和资金分配合理性。二是过程（27分）。主要评价预算执行时效性、资金使用合规性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、县财政资金预算执行率、项目管理制度健全性、参保人数统计及报表上报的准确性、及时性、完整性。三是产出（33分）。主要评价参保人数、补助标准、参保覆盖率、资金到位率和项目成本。四是效益（24分）。主要评价经济效益，社会效益、可持续影响效益及服务对象满意度。

## （三）绩效评价原则、方法和标准

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

根据所收集的基础资料，结合现场勘查的有关情况，汇总整理出该项目绩效评价基础资料和数据，形成系统、完整的评价资料体系。通过对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对该项目绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分。

## 项目最终评价等级分定为四级：优：得分90分—100分（含 90分）；良：得分80分—90分（含80分）；中：得分60分—80分（含60分)；差：得分60分以下。

## （四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作期间为2023年08月15日至09月15日，历经前期准备、具体实施、数据分析与报告撰写等阶段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据相关部门、专家意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

## 根据综合评价，安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金项目完成了既定目标，立项依据充分，资金使用合理规范，目标管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，有效减轻困难群众的重特大疾病负担，满足了人民群众多样化的健康保障需求，增强人民群众的幸福感，使得人民群众对政府投资的公共服务项目有了较强的认可度。但在评价中也发现，在资金实施过程中存在预算编制资金量与现实工作任务资金量存在偏差、绩效目标设置不够合理、项目各项财务及管理制度不够完善等问题。

## （二）总体评价结论

依据绩效评价指标体系进行评分，安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金项目绩效评价总体得分为90分（见表1-2）。按照明确的评价等级设置，该项目评价等级为“优”。

表1-2  总体得分情况表

| 指标 | A 决策 | B 过程 | C 产出 | D 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 16 | 27 | 33 | 24 | 100 |
| 得分 | 12.5 | 20.5 | 33 | 24 | 90 |
| 得分率 | 78% | 76% | 100% | 100% | 90% |

# 四、绩效指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，该部分指标总分16分，实际得13分，得分率81%。专项资金设立符合安阳县县委、县政府的重要指示精神及《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》、《安阳县人民政府办公室关于印发安阳县全民健康补充医疗保险实施方案的通知》（安政办【2021】52号）、《关于困难人群“安阳惠民保”参保资助的请示》等文件相关要求。项目立项测算依据充分，预算编制程序规范，资金分配合理。但在评价中也发现存在问题：1.预算确定的资金量与工作任务资金量存在偏差，如：年初预算249,504.00元，实际支付244,605.00元；2.部分绩效目标指标值设置不完整、不合理。如：未设置成本指标；质量指标值90%，应编制为≥90%，且适当提高指标值；满意度指标值应设置为≥**%等问题，应进一步提升绩效管理水平。

## （二）项目过程情况

项目过程主要从预算执行、资金管理和组织实施三个方面进行评价，该部分指标总分27分，得20.5分，得分率76%。项目资金到位及时、使用合规，但该项目未设立项目专项资金管理制度和项目专项管理制度，相关部门需进一步完善。

## （三）项目产出情况

项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，该部分指标总分33分，实际得33分，得分率100%。该项目2022年向县财政申请困难人群“惠民保”县级补助资金249,504.00元，县财政拨付249,504.00元，资金拨付率100%。产出指标内容规范完整，佐证材料齐全。该项目指标满分。

（四）项目效益情况

项目效益主要从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度四个方面进行评价。该部分指标总分24分，得24分，得分率100%。项目对减轻参保人员就医经济负担、缓解居民看病难、看病贵问题效果显著，在提升参保人员幸福感、安全感方面具有可持续影响，受益对象综合满意度为96%，达到预期。

# 五、主要经验

为加快对“惠民保”参保缴费工作的宣传力度，切实将惠民政策落到实处，安阳县医疗保障局一是广泛动员，调动广大干部群众参保积极性；二是明确责任，各乡镇、各单位明确此项工作的责任领导和经办人，负责参保工作的具体落实，做到应保尽保；三是各级相关职能部门加强对医疗机构的监管，规范医疗服务，降低医疗成本，减轻医疗费用。特别是要控制、避免过度医疗给患者造成的过度负担，减轻基金支付压力。

# 六、存在的问题

## （一）预算编制存在偏差，绩效目标设置不够合理

1.预算确定的资金量与工作任务资金量存在偏差，如：年初预算249,504.00元，实际支付244,605.00元；2.部分绩效目标指标值设置不完整、不合理。如：未设置成本指标；质量指标值90%，应编制为≥90%，且适当提高指标值；满意度指标值应设置为≥**%等。

- （二）规范各项制度，加强制度建设

# 该项目相关业务管理制度不够健全，一定程度上影响工作效率，部门职责有待进一步明确和细化。

# 七、有关建议

# （一）合理编制预算，科学设置绩效目标

完善绩效目标申报表，细化绩效指标值。绩效目标是预算部门开展预算申报、绩效跟踪、绩效评价等的重要基础和依据。预算部分申请项目年度预算时，应按照规定要求申报绩效目标，预算部门和财政部门应加强对绩效目标的审核。建议在以后的预算申报时，对绩效目标的指标予以细化和量化，突出重点、具体细化、合理可行。

# （二）完善项目财务及管理各项制度

# 为了更好地开展工作，确保各项工作高效、协调、规范、有序运转，建议安阳县医疗保障局建立和完善项目资金管理使用的各项规章制度，加大执行力，自觉接受群众监督，强化全程追踪，坚持项目责任制，严防项目资金流失。

# 附件1：安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金项目绩效评价评分表

# 河南昌盛会计师事务所（普通合伙）    主评人：

中国安阳市                   2023年09月12日

# 附件1：

安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金项目绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 评价标准 | 评价过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 A （16分） | 项目立项A1 （4分） | 立项依据充分性 A11 | 充分 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上要素各占1/5权重分，符合相关要素得满分,否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金项目的设立符合国家法律法规和安阳县县委、县政府的重要指示精神及《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》、《安阳县人民政府办公室关于印发安阳县全民健康补充医疗保险实施方案的通知》（安政办【2021】52号）、《关于困难人群“安阳惠民保”参保资助的请示》等相关政策要求；②项目资金设立符合安阳县行业发展规划和政策要求；③项目资金设立与安阳县医疗保障局职责范围相符合；④项目属于公共财政支持范围；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准，该指标得满分。 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 A12 | 规范 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①县级部门直接安排实施的项目，符合要素得1分，否则不得分；②项目是否按照规定的程序申请设立，符合要素得0.5分，否则不得分；③审批文件、材料是否符合相关要求，符合要素得0.5分，否则不得分； 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①安阳县医疗保障局安排实施困难人群“惠民保”县级补助资金项目②项目专项资金按照规定的程序申请设立，专项资金申报、审批等程序公平、公正；③审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，该指标得满分。 | 2 |
| 项目决策 A （16分） | 绩效目标A2 （8分） | 绩效目标合理性 A21 | 合理 | 4 | 评价要点： 单个方向评价：①项目具有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合要素①时，则要素①②③④各占1/4权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分；当要素①不符合时，该项指标不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 根据安阳县医疗保障局提供的2022年《绩效目标表》及工作要点，经评价组核查：①项目资金有绩效目标表；②项目绩效目标与实际工作内容相关；③项目预期产出和效果符合国家和安阳县委、县政府对安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金项目定位要求，但部分绩效目标指标值设置不够合理，如：质量指标值90%，应编制为≥90%，且适当提高指标值；满意度指标值应设置为≥**%等；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，根据评分标准，①②④得对应权重分满分，③不得分。综上，该指标得3分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 A22 | 明确 | 4 | 评价要点： 单个方向评价：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，符合要素得1分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合要素得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应，符合要素得2分，否则不得分 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①项目部分绩效目标不够细化、具体，如：数量指标不应设置为“全年报销”，成本指标未编制“参保标准”等；②绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如：数量指标应设置为“3616人”，满意度指标值设置过高，应设置为≥95%；③项目与绩效指标目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，③得对应权重分满分，①②不得分。综上，该指标得2分。 | 2 |
| 项目决策 A （16分) | 资金投入A3 （4分） | 预算编制科学性 A31 | 科学合理 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分，且按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。以上各要素各占25%权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 根据调研获取的项目资料，经评价组核查：①预算编制经过了科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照相关资金管理办法及项目内容编制；④编制了年度预算，但预算确定的资金量与工作任务资金量存在偏差，年初预算249,504.00元，实际支付244,605.00元。根据评分标准，①②③得对应权重分满分，④不得分。综上，该指标得1.5分。 | 1.5 |
|  |  | 资金分配合理性 A32 | 科学合理 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。要素①②各占50%权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 根据安阳县医疗保障局提供的分配依据及测算过程材料，经评价组核查：①项目预算资金分配依据充分。②资金分配额度合理，与项目单位相适应。根据评分标准，该指标得2分。 | 2 |
| 项目过程 B （27分） 项目过程 B （27分） | 预算执行B1 （8分） | 预算执行时效性B11 | ≥100% | 8 | 评价要点： 单个方向评价：专项资金预算执行率达到100%的满分，小于100%的，按照实际完成率乘以分值得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：项目专项资金全年预算数249,504.00元，县级分解下达数为249,504.00元，预算执行率100%。根据评分标准，该指标得8分。 | 8 |
|  | 资金管理B2 （14分） | 资金使用合规性 B21 | 合规 | 3 | 评价要点： 单个项目评价：①符合项目预算批复或合同规定的用途，专款专用；②资金支出依据充分；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合相关要素得满分，否则不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①项目专项资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得3分。 | 3 |
|  |  | 财务管理制度健全性B22 | 健全 | 3 | 评价要点： 单个方向评价：项目已制定或具有专项资金管理制度，有专项制度得满分，否则不得分； | 经评价组核查：该项目未制定专项资金管理制度。根据评分标准，该指标得0分。 | 0 |
|  |  | 财务管理制度执行有效性B23 | 有效 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目资金支付手续完备；③项目资金分账（专账）管理；④项目财务人员是否落实到位。以上各要素各占25%权重分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①该项目遵守相关法律法规，但在资金管理方面，未建立专项资金管理制度，无法保障资金的安全性；②项目资金支付手续完备；③项目资金设立了分账（专账）管理；④项目财务人员落实到位。根据评分标准，该指标得1.5分。 | 1.5 |
|  |  | 财政资金拨付及时性B24 | 2022年03月底前 | 6 | 评价要点： 项目专项资金均按照规定时间内全部拨付个安阳县医疗保障局得满分，否则不得分。 | 经评价组核查：安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金249,504.00元，于2022年02月08日全部拨付，资金按时拨付率100%，根据评分标准，该指标得满分。 | 6 |
|  | 组织实施B3 （5分） | 项目管理制度健全性B31 | 健全 | 3 | 评价要点： 单个方向评价：已制定或具有相应的项目管理制度得满分，制度不完善酌情得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查，未制定相应的项目管理制度。根据评分标准，该指标得0分。 | 0 |
|  |  | 参保人数统计、资金报表准确性、及时性、完整性B32 | 准确、及时、完整 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：对参保人数和标准能够能够准确、及时、完整上报统计。上报报表不存在虚报、瞒报、 误报等现象得满分，否则不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①项目能够对参保人数和标准能够能够准确、及时、完整上报统计。上报报表不存在虚报、瞒报、 误报等现象。综上，该指标得满分。 | 2 |
| 项目产出C （33分） | 数量指标C1 （6分） | 困难人群参保总人数C11 | ≥3545人 | 6 | 评价要点： 该指标得分采用完成率考核，≥100%得满分；完成率小于100%的，按照实际完成率乘以分值得分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 根据安阳县医疗保障局提供的基础数据材料等，经评价组核查：安阳县医疗保障局困难人群“惠民保”县级补助资金项目实际完成3545人，已按期完成，完成率100%。根据评分标准，该指标得6分。 | 6 |
|  | 质量指标C2 （10分） | 困难人群“惠民保”参保率C21 | ≥95% | 5 | 评价要点：完成率95%得满分；完成率小于95%的，按照实际完成率乘以分值得分。 实际参保率=（实际参保数/计划参保数）×100%。 | 根据安阳县医疗保障局提供的基础数据材料等，经评价组核查：截止2022年12月底，安阳县医疗保障局计划参保人数3616人，实际参保3545人，完成率达到98%，根据评分标准，该指标得满分。 | 5 |
|  |  | 资金到位率C22 | ≥95% | 5 | 评价要点：完成率100%得满分；完成率小于100%的，按照实际完成率乘以分值得分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 根据安阳县医疗保障局提供的基础数据材料等，经评价组核查：截止2022年12月底，安阳县医疗保障局计划全年预算资金249,504.00元，县级分解下达数为249,504.00元，资金到位率100%，根据评分标准，该指标得满分。 | 5 |
|  | 时效指标C3 （5分） | 保险支付时间C31 | 2022年12月31日前 | 5 | 评价要点：完成率100%得满分；完成率小于100%的，按照实际完成率乘以分值得分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 根据安阳县医疗保障局提供的基础数据材料等，经评价组核查：该项目于2022年02月28日完成支付，按时完成率达到100%，根据评分标准，该指标得满分。 | 5 |
|  | 成本指标C4（12分） | 县财政补助标准C41 | =69元/人 | 6 | 评价要点： ①该指标得分采用完成率考核，完成100%，得满分；完成率小于100%的，按照实际完成率乘以分值得分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 根据安阳县医疗保障局提供的基础数据材料等，经评价组核查：项目按照69元/人的标准进行申请及支付，绩效指标完成100%，根据评分标准，该指标得满分。 | 6 |
|  |  | 医疗补助总金额C42 | 249,504.00元 | 6 | 评价要点：完成率≥95%得满分；完成率小于95%的，按照实际完成率乘以分值得分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 根据安阳县医疗保障局提供的基础数据材料等，经评价组核查：项目预算资金249,504.00元，县级配套资金拨付249,504.00元，实际支付244,605.00元，项目完成率达到98%，根据评分标准，该指标得6分。 | 6 |
| 项目效益D （24分） | 经济效益D1 （8分） | 减轻参保人员就医经济负担D11 | 明显 | 4 | 评价要点： 对减轻参保人员就医经济负担效果明显得满分，否则酌情得分。 | 经评价组核查：项目对减轻参保人员就医经济负担效果明显，根据评分标准，该指标得满分。 | 4 |
|  |  | 有效缓解居民看病难、看病贵问题D12 | 明显 | 4 | 评价要点： 对有效缓解居民看病难、看病贵问题效果明显得满分，否则酌情得分。 | 经评价组核查：项目对缓解居民看病难、看病贵问题效果明显，依据评分标准，该指标得满分。 | 4 |
|  | 社会效益D2 （8分） | 提升参保人员幸福感D21 | 明显 | 4 | 评价要点： 对提升参保人员幸福感效果明显得满分，否则酌情得分。 | 经评价组核查：项目对提升参保人员幸福感效果明显，根据评分标准，该指标满分。 | 4 |
|  |  | 提升参保人员安全感D22 | 明显 | 4 | 评价要点： 对提升参保人员安全感效果明显的得满分，否则酌情得分。 | 经评价组核查：项目对提升参保人员安全感效果明显，根据评分标准，该指标满分。 | 4 |
|  | 可持续影响D3 （4分） | 可持续且良性发展D31 | 显著 | 4 | 评价要点： 项目对减轻参保人员就医经济负担等可持续发展影响显著得满分，否则酌情得分。 | 经评价组核查：项目对减轻参保人员就医经济负担等可持续发展效果显著，根据评分标准，该指标得满分。 | 4 |
|  | 满意度D4 （4分） | 服务对象满意度D41 | ≥95% | 4 | 评价要点： 根据满意度测评结果进行评分。 满意度≥95%得满分，若0＜满意度＜95%，根据调研结果酌情得分，满意度＜0，该项不得分。 | 根据问卷调查结果，经评价组核查：项目共回收问卷30份，其中有效问卷30份,根据问卷调查结果显示，受益对象综合满意度为96%，根据评分标准，该指标得4分。 | 4 |
| 总分 |  |  |  | 100 | -- | -- | 90 |