安阳县财政局财政评审费项目绩效

评价报告

昌盛绩报字【2023】第146号

河南昌盛会计师事务所（普通合伙）

2023年09月

目录

一、基本概况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）评价目的、对象及范围	3

（二）评价指标体系	3

（三）绩效评价原则、方法和标准	4

（四）绩效评价工作过程	4

三、综合评价情况及评价结论	5

（一）综合评价情况	5

（二）总体评价结论	5

四、绩效指标分析	6

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程情况	6

（三）项目产出情况	7

五、主要经验	7

六、存在的问题	8

七、有关建议	8

附件1：安阳县财政局财政评审费项目绩效评价评分表	10

# 安阳县财政局财政评审费项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号)，扎实推进县级预算管理工作，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》、《安阳县财政局关于做好2022年财政支出重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》（安县财效【2023】6号）等文件的有关要求，绩效评价工作小组于2023年08月对安阳县财政局财政评审费项目（以下简称：该项目）实施了绩效评价，现将有关情况报告如下：

# 一、基本概况

## （一）项目概况

安阳县财政局财政评审费项目是安阳县县委、县政府依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国采购法》等文件内容实施，财政投资评审是财政职能的重要组成部分，财政部门通过对财政性资金投资项目预算和竣工决算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。安阳县财政局通过该项目评审核减不合理的预算支出，提高了财政资金使用效益，有效节约财政资金，促进政府投资项目的顺利实施。

截至2022年12月31日，安阳县财政局财政评审费项目全年预算数160万元，拨付到位150万元，其中：县级资金150万元，资金到位率94%。

## （二）项目绩效目标

总体目标：履行部门职责，加强县级财政项目支出预算管理，提升财政预算科学化、精细化管理水平，加快实现财政评审项目的制度化、专业化和规范化，提高财政项目资金的使用效益，保障年度财政投资评审工作正常运转。

阶段性目标：2022年计划完成600个财政支出评审项目，通过评审核减不合理的预算支出，有效节约财政资金，促进政府投资项目的顺利实施。

安阳县财政局2022年度财政评审费项目绩效目标表如下（见表1-1）。

表1-1   项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目评审执行率 | 100% |
|  | 质量指标 | 建设项目评审完成率 | 100% |
|  | 时效指标 | 建设项目评审保障率 | 100% |
| 成本指标 | 成本指标 | 建设项目评审保障率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设项目评审保障率 | 100% |
|  | 社会效益指标 | 保障建设项目评审 | 100% |
|  | 可持续影响指标 | 按照政策保障项目评审 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | 100% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、对象及范围

本次绩效评价旨在通过开展安阳县财政局财政评审费项目绩效评价，建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正地核查该项目资金的预期目标实现程度，考评资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，切实采取措施，进一步改进和加强项目管理。同时，以评价抓落实，以绩效提实效，以监督促工作，全面提高预算绩效管理水平。

本次绩效评价对象是“安阳县财政局财政评审费项目”，涉及的县级财政预算资金160万元。评价相关方为安阳县财政局。

## （二）评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，划分为4个一级指标、14个二级指标和25个三级指标。总分值为100分。一是决策（16分）。主要评价项目立项依据充分性、项目立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性及预算编制科学性和资金分配合理性。二是过程（27分）。主要评价预算执行时效性、资金使用合规性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、县财政资金预算执行率、项目管理制度健全性。三是产出（33分）。主要评价项目完成数量、质量、时效指标和项目成本。四是效益（24分）。主要评价经济效益，社会效益、可持续影响效益及服务对象满意度。

## （三）绩效评价原则、方法和标准

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

根据所收集的基础资料，结合现场勘查的有关情况，汇总整理出该项目绩效评价基础资料和数据，形成系统、完整的评价资料体系。通过对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对该项目绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分。

## 项目最终评价等级分定为四级：优：得分90分—100分（含 90分）；良：得分80分—90分（含80分）；中：得分60分—80分（含60分)；差：得分60分以下。

## （四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作期间为2023年08月15日至09月15日，历经前期准备、具体实施、数据分析与报告撰写等阶段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据相关部门、专家意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

## 在县委、县政府的高度重视和激励、指导下，安阳县财政局对该项目总体实施效果比较满意，项目立项测算依据充分，预算编制程序规范，资金分配合理，未出现资金挪用、截留等问题。安阳县财政局牢固树立服务意识，对政府投资项目，凡是涉及到财政资金使用的环节，从源头上把好政府投资审核关，挖掘节约政府投资、提高财政资金使用效益的潜力。评审结论作为政府采购、资金安排和拨付的依据，有效控制财政资金运行，提高财政投资效益，得到了社会各界的广泛好评和充分肯定。但在评价中也发现，在资金实施过程中存在预算编制资金量与现实工作任务资金量存在偏差，绩效目标设置不够科学合理等问题。

## （二）总体评价结论

依据绩效评价指标体系进行评分，安阳县财政局财政评审费项目绩效评价总体得分为92.7分（见表1-2）。按照明确的评价等级设置，该项目评价等级为“优”。

表1-2  总体得分情况表

| 指标 | A 决策 | B 过程 | C 产出 | D 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 16 | 27 | 33 | 24 | 100 |
| 得分 | 10.5 | 26.5 | 31.7 | 24 | 92.7 |
| 得分率 | 66% | 98% | 96% | 100% | 93% |

# 四、绩效指标分析

## （一）项目决策情况

## 项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，该部分指标总分16分，实际得10.5分，得分率66%。专项资金设立符合安阳县县委、县政府的重要指示精神及《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》、《安阳县财政局关于2022年县直部门预算的批复》（安县财预【2022】32号）等文件相关要求。项目立项测算依据充分，预算编制程序规范，资金分配合理。但预算确定的资金量与工作任务资金量存在偏差，如：年初预算160万元，实际支付143万元；部分绩效目标指标值编制不够合理，如：数量指标、效益指标等都不够细化，指标值不应全部设置为100%，无法体现出该项目具体的实施情况。

## （二）项目过程情况

项目过程主要从预算执行、资金管理和组织实施三个方面进行评价，该部分指标总分27分，得26.5分，得分率98%。评价组通过对项目单位进行走访、调查及察看相关资料和管理制度等，该项目专资金拨付及时、使用合规，项目实施过程中严格执行相关制度和相关法律法规规定。但是预算执行率未达到预期目标，项目全年预算数160万元，县级拨付实际金额150万元，预算执行率94%。

## （三）项目产出情况

项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，该部分指标总分33分，实际得31.7分，得分率100%。产出指标内容规范完整，佐证材料齐全。但项目2022年度全年预算数160万元，实际执行数143万元，资金支付率89%，未达到预期目标。

（四）项目效益情况

项目效益主要从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度四个方面进行评价。该部分指标总分24分，得24分，得分率100%。项目通过评审核减不合理的预算支出，提高财政资金使用效益、节约财政资金效果显著，在提高财政预算管理、提升财政资金绩效作用方面具有可可持续影响，受益对象综合满意度为95%，达到预期。

# 五、主要经验

## 一是加强领导，落实责任：设立领导小组，加强领导项目的意识；明确各岗位的工作职责，确保评审费项目有序推进。二是部门协调，齐抓共管：加强各部门之间相互协调、相互合作，共同推进项目进度。三是严格程序，确保资金效益：评审项目严格按照资金使用的管理要求执行，杜绝截留、滞留、挪用资金等现象的发生，确保资金的使用安全和最大效益的发挥。

# 六、存在的问题

## （一）预算编制存在偏差：预算确定的资金量与工作任务资金量存在偏差，如：年初预算160万元，实际拨付150万元，实际支出143万，缺少预算资金支出偏差说明。

## （二）绩效目标设置不够合理：如：数量指标、效益指标等都不够细化，未按照绩效指标要求设置，指标值不应全部设置为100%等，无法体现出该项目具体的实施情况。

# 七、有关建议

# （一）建议相关人员编制预算时应充分调研，根据历年本项目经费使用情况和当年年度政府投资计划编制预算,预算实施和管理过程中，明确具体责任人，及时监控、统计预算支出情况,。

# （二）建议安阳县财政局，完善项目绩效评价体制，制定绩效评价工作方案，制定全面详细的绩效指标，提高对绩效管理工作的重视程度，强化绩效目标设置等方面的工作，提高绩效编制水平。

# 附件1：安阳县财政局财政评审费项目绩效评价评分表

河南昌盛会计师事务所（普通合伙）    主评人：

中国安阳安阳市              2023年09月12日

# 附件1：

安阳县财政局财政评审费项目绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 评价标准 | 评价过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 A （16分） | 项目立项A1 （4分） | 立项依据充分性 A11 | 充分 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上要素各占1/5权重分，符合相关要素得满分,否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①安阳县财政局财政评审费项目的设立符合国家法律法规和安阳县县委、县政府的重要指示精神及《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》、《安阳县财政局关于2022年县直部门预算的批复》（安县财预【2022】32号）、等相关政策要求；②项目资金设立符合安阳县行业发展规划和政策要求；③项目资金设立与安阳县财政局职责范围相符合；④项目属于公共财政支持范围；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准，该指标得满分。 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 A12 | 规范 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①县级部门直接安排实施的项目，符合要素得1分，否则不得分；②项目是否按照规定的程序申请设立，符合要素得0.5分，否则不得分；③审批文件、材料是否符合相关要求，符合要素得0.5分，否则不得分； 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①安阳县财政局安排实施安阳县财政评审费项目②项目专项资金按照规定的程序申请设立，专项资金申报、审批等程序公平、公正；③审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，该指标得满分。 | 2 |
| 项目决策 A （16分） | 绩效目标A2 （8分） | 绩效目标合理性 A21 | 合理 | 4 | 评价要点： 单个方向评价：①项目具有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合要素①时，则要素①②③④各占1/4权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分；当要素①不符合时，该项指标不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 根据安阳县财政局提供的2022年《绩效目标表》及工作要点，经评价组核查：①项目资金有绩效目标表；②项目绩效目标与实际工作内容相关；③项目预期产出和效果符合国家和安阳县委、县政府对安阳县财政局财政评审费项目定位要求，但部分绩效目标指标值设置不够合理，如：数量指标、效益指标等都不够细化具体，部分指标值设置不清晰；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，根据评分标准，①②④得对应权重分满分，③不得分，综上，该指标得3分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 A22 | 明确 | 4 | 评价要点： 单个方向评价：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，符合要素得1分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合要素得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应，符合要素得2分，否则不得分 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①项目绩效目标不够细化、具体，如：数量指标应设置为具体实施项目的数量，不能设置为“建设项目评审执行率”，时效指标应设置为该项目实施周期或者规定结束时间，不应设置为“建设项目评审保障率”等；②绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如：指标值不能全部用100%表示；③《绩效目标表》指标设置不够细化、具体，无法确定是否与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标得0分。 | 0 |
| 项目决策 A （16分) | 资金投入A3 （4分） | 预算编制科学性 A31 | 科学合理 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分，且按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。以上各要素各占25%权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 根据调研获取的项目资料，经评价组核查：①预算编制经过了科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照相关资金管理办法及项目内容编制；④编制了年度预算，但预算确定的资金量与工作任务资金量存在偏差，年初预算160万元，实际拨付150万元。根据评分标准，①②③得对应权重分满分，④不得分。综上，该指标得1.5分。 | 1.5 |
|  |  | 资金分配合理性 A32 | 科学合理 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。要素①②各占50%权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 根据安阳县财政局提供的分配依据及测算过程材料，经评价组核查：①项目预算资金分配依据充分。②资金分配额度合理，与项目单位相适应。根据评分标准，该指标得2分。 | 2 |
| 项目过程 B （27分） 项目过程 B （27分） | 预算执行B1 （8分） | 预算执行时效性B11 | ≥100% | 8 | 评价要点： 单个方向评价：专项资金预算执行率达到100%的满分，小于100%的，按照实际完成率乘以分值得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：项目专项资金全年预算数160万元，县级分解下达数为150万元，预算执行率94%。根据评分标准，该指标得7.5分。 | 7.5 |
|  | 资金管理B2 （14分） | 资金使用合规性 B21 | 合规 | 3 | 评价要点： 单个项目评价：①符合项目预算批复或合同规定的用途，专款专用；②资金支出依据充分；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合相关要素得满分，否则不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①项目专项资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得3分。 | 3 |
|  |  | 财务管理制度健全性B22 | 健全 | 3 | 评价要点： 单个方向评价：项目已制定或具有专项资金管理制度，有专项制度得满分，否则不得分； | 经评价组核查：该项目制定了专项资金管理制度。根据评分标准，该指标得3分。 | 3 |
|  |  | 财务管理制度执行有效性B23 | 有效 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目资金支付手续完备；③项目资金分账（专账）管理；④项目财务人员是否落实到位。以上各要素各占25%权重分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①该项目遵守相关法律法规和相关财务制度规定；②项目资金支付手续完备；③项目资金设立了分账（专账）管理；④项目财务人员落实到位。根据评分标准，该指标得2分。 | 2 |
|  |  | 财政资金拨付及时性B24 | 及时 | 6 | 评价要点： 项目专项资金均按照规定时间内拨付给安阳县财政局得满分，否则不得分。 | 经评价组核查：安阳县财政局财政评审费在规定时间内完成资金拨付，根据评分标准，该指标得满分。 | 6 |
|  | 组织实施B3 （5分） | 项目管理制度健全性B31 | 健全 | 3 | 评价要点： 单个方向评价：已制定或具有相应的项目管理制度得满分，制度不完善酌情得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查，项目制定了相应的管理制度。根据评分标准，该指标得3分。 | 3 |
|  |  | 项目实施过程规范性B32 | 规范 | 2 | 评价要点： 单个方向评价：①项目评审公平公正，按要求进行过公示；②项目实施过程严格按照管理制度要求执行。要素①②各占50%权重分，符合相关要素得满分，否则不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①项目评审公平公正，按要求进行过公示；②项目实施过程严格按照管理制度要求执行。综上，该指标得满分。 | 2 |
| 项目产出C （33分） | 数量指标C1 （12分） | 评审项目数C11 | ≥424个 | 6 | 评价要点： 该指标得分采用完成率考核，≥95%得满分；完成率小于95%的，按照实际完成率乘以分值得分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 根据安阳县财政局提供的基础数据材料等，经评价组核查：安阳县财政局财政评审费项目设置目标值424人，实际完成424个，已按期完成，完成率100%。根据评分标准，该指标得10分。 | 6 |
|  |  | 评审项目总金额C12 | ≥18亿 | 6 | 评价要点： ①该指标得分采用完成率考核，完成100%，得满分；完成率小于100%的，按照实际完成率乘以分值得分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 根据安阳县财政局提供的基础数据材料等，经评价组核查：评审项目总金额18亿元，绩效指标完成100%，根据评分标准，该指标得满分。 | 6 |
|  | 质量指标C2 （10分） | 评审项目合格率C21 | ≥95% | 5 | 评价要点：完成率95%得满分；完成率小于95%的，按照实际完成率乘以分值得分。 实际参保率=（实际参保数/计划参保数）×100%。 | 根据安阳县财政局提供的基础数据材料等，经评价组核查：截止2022年12月底，评审项目合格率100%，根据评分标准，该指标得满分。 | 5 |
|  |  | 评审资金到位率C22 | ≥95% | 5 | 评价要点：完成率95%得满分；完成率小于95%的，按照实际完成率乘以分值得分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 根据安阳县财政局提供的基础数据材料等，经评价组核查：截止2022年12月底，安阳县财政局评审费全年预算数160万元，拨付到位150万元，资金到位率94%，根据评分标准，该指标得满分。 | 4.7 |
|  | 时效指标C3 （5分） | 评审费支付时间C31 | 2022年12月31日前 | 5 | 评价要点：完成率100%得满分；完成率小于100%的，按照实际完成率乘以分值得分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 根据安阳县财政局提供的基础数据材料等，经评价组核查：该项目于2022年12月底前完成支付。根据评分标准，该指标得满分。 | 5 |
|  | 成本指标C4（6分） | 评审费金额C41 | 160万元 | 6 | 评价要点：完成率≥95%得满分；完成率小于95%的，按照实际完成率乘以分值得分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 根据安阳县财政局提供的基础数据材料等，经评价组核查：项目预算资金160万元，实际支付143万元，项目完成率达到89%，根据评分标准，该指标得5分。 | 5 |
| 项目效益D （24分） | 经济效益D1 （10分） | 有效节约财政资金D11 | 明显 | 5 | 评价要点： 有效节约财政资金效果明显得满分，否则酌情得分。 | 经评价组核查：项目对有效节约财政资金效果明显，根据评分标准，该指标得满分。 | 5 |
|  |  | 通过评审核减不合理的预算支出，提高财政资金使用效益D12 | 明显 | 5 | 评价要点： 通过评审核减不合理的预算支出，提高财政资金使用效益效果明显得满分，否则酌情得分。 | 经评价组核查：项目通过评审核减不合理的预算支出，提高财政资金使用效益效果明显，依据评分标准，该指标得满分。 | 5 |
|  | 社会效益D2 （4分） | 促进政府投资项目顺利实施D21 | 明显 | 5 | 评价要点： 促进政府投资项目顺利实施效果明显得满分，否则酌情得分。 | 经评价组核查：项目对促进政府投资项目顺利实施效果明显，根据评分标准，该指标满分。 | 5 |
|  | 可持续影响D3 （4分） | 可持续且良性发展D31 | 显著 | 5 | 评价要点： 项目对提高财政预算管理、提升财政资金绩效作用的可持续发展影响显著得满分，否则酌情得分。 | 经评价组核查：项目对提高财政预算管理、提升财政资金绩效作用的可持续发展影响显著，根据评分标准，该指标得满分。 | 5 |
|  | 满意度D4 （6分） | 服务对象满意度D41 | ≥95% | 4 | 评价要点： 根据满意度测评结果进行评分。 满意度≥95%得满分，若0＜满意度＜95%，根据调研结果酌情得分，满意度＜0，该项不得分。 | 根据问卷调查结果，经评价组核查：项目共回收问卷30份，其中有效问卷30份,根据问卷调查结果显示，服务对象综合满意度为95%，根据评分标准，该指标得4分。 | 4 |
| 总分 |  |  |  | 100 | -- | -- | 92.7 |