安阳县紧密型县域医共体信息化项目政府债券使用情况汇报

**一、项目概况：**

依据《安阳县人民政府办公室关于印发安阳县高质量推进紧密型县域医共体建设工作方案的通知》（安县政办[2021]27号）文件的通知及要求，以及请示及领导批示，需加快我县紧密型医共体建设的步伐，该项目总投资2549万元。

**二、2023年政府专项债券2080万元使用情况：**

项目于2023年8月收到政府专项债券2080万元。

截止到2023年12月31日专项债券2080万元已使用295.4万元。

**三、截至2023年12月31日项目实施进度：**

整个项目于2023年6月上旬完成总工程的95%，并于6月下旬完成了初步验收。

**四、项目运营情况：**

项目目前处于建设期。

安阳县紧密型县域医共体

2024年5月29日