## Sheet2
附 件
劳动密集型企业整改责任分工表
序号 | 当前进度 | 督促指导单位 | 督 导 单 位 | 项目基本情况 | [5 empty] | 自然资源局（规划中心） |  |  |  |  | 住建局 |  |  | 整改 期限
|  |  |  | 项目名称 | 建设内容 | 项目单位 | 位置 | 用地性质 | 面积 （公顷） | 土地情况 | 规划手续办理情况 |  |  |  | 是否办理施工许可 | 是否办理消防验收 | 是否进行竣工备案
[11 empty] | 控规情况 | 用地证 | 修规 | 工程证
1 | 前期提供土地、规划、消防手续（6家） | 消防大队 | 应急局 | 示范区新能源汽车厂房（西厂区） | 示范区新能源汽车厂房（西厂区） | 安阳投资集团有限公司 | 兴邺大道与海兴路交叉口西北 | 二类工业用地 | 23.7 | 已出让 | 已审批 |  | 已审批 | 2018.4.26 | 是 | 是 |  | 已整改
2 |  | 东飞公司 |  | 安阳嵩阳光电子材料有限公司 | 通航产业研发孵化中心（餐厅） | 安阳东飞航空运动城建设有限公司 | 南一路与诚信路交叉口东南 | 教育科研用地 | 4.26 | 已出让 | 已审批 | 2015.04.13 | 已审批 | 2021.12.31 | 是 | 是 |  | 已整改
3 |  | 高庄镇政府 | 住建局 城管局 | 安阳智振测控技术有限公司、安阳县高庄镇工安路机器人智能制造基地10号厂房 | 安阳市示范区产业小镇机器人及智能制造装备产业单层结构标准化厂房项目（联合厂房三、联合厂房、机器人研发中心、综合站房、2#门卫、3#门卫） | 安阳市润达机器人小镇建设发展有限公司 | 河南省安阳市安阳县高庄镇辛瓦路与工安路交叉口东南 | 一类工业用地 | 9.81 | 已出让 | 已审批 | 2019.1.18 | 已审批 | 2022.3.1 | 是 | 是 |  | 2023.1.20
4 |  | 示范区新能源汽车产业发展局 | 消防大队 | 比亚迪跨坐式单轨产业项目 | 比亚迪跨坐式单轨产业项目（1#-3#厂房、1#宿舍楼、综合楼、综合站房及地下水池） | 安阳比亚迪实业有限公司 | S301与黄河大道交叉口东南 | 二类工业用地 | 28.53 | 已出让 | 已审批 | 2017.12.26 | 已审批 | 2018.5.8 | 是 | 是 |  | 2023.1.20，涉及重新申报消防手续的2023年2月底
5 |  |  |  | 安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目 | 安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目（1#、2#宿舍及4#厂房） | 安阳比亚迪电子有限公司 | S301与文昌东路交叉口东南角 | 二类工业用地 | 20.04 | 已出让 | 已审批 | 2019.2.19 | 已审批 | 2019.8.15 | 是 | 是 |  | 2023.1.20
6 |  | 示范区信息产业发展局 |  | 河南旭阳光电科技有限公司十代高端显示盖板玻璃项目 | 河南旭阳光电科技有限公司十代高端显示盖板玻璃项目 | 河南旭阳光电科技有限公司 | 河南省安阳市安阳县瓦店乡黄河东路与新创路交叉口东南 | 二类工业用地 | 13.6 | 已出让 | 已审批 | 2020.10.16 | 已审批 | 2020.12.18 | 是 | 是 |  | 2023.1.20
7 | 土地、规划手续齐全，未进行消防验收（4家） | 住建局 企业所在乡镇政府 | 应急局 | 苏氏集成精密成型技术综合试验基地示范生产线 | 苏氏集成精密成型技术综合试验基地示范生产线 | 安阳强基精密制造产业园股份有限公司 | 南一路与站前南路交叉口东南角 | 教育科研用地 | 9.1549 | 已出让 | 已审批 | 2015.01.12 | 已审批 | 2015.10.19 | 是 | 否 |  | 2023年2月底
8 |  |  |  | 安阳德众工业自动化有限责任公司 | 通航产业研发孵化中心（C2座） | 安阳东飞航空运动城建设有限公司 | 南一路与右弼路交叉口西南 | 教育科研用地 | 5.04 | 已出让 | 已审批 |  | 已审批 | 2021.12.31 | 是 | 否
9 |  |  | 消防大队 | 安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目 | 安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目（水泵房及地下水池、食堂、综合站房、生产配套辅料仓库、废料仓） | 安阳比亚迪电子有限公司 | 安阳市安阳县瓦店乡 S301与文昌东路交叉口东南 | 二类工业用地 |  | 已出让 | 已审批 | 2019.2.19 | 已审批 | 2021.10.26 | 是 | 否
10 |  |  | 商务局 | 上海玉瑞生物科技（安阳）药业有限公司 | 上海玉瑞生物科技（安阳）药业有限公司 | 上海玉瑞生物科技（安阳）药业有限公司 | 韩陵镇韩陵路6号 |  | 5.5 | 已出让 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
11 |  |  | 住建局 城管局 | 安阳市玫瑰谷食品有限公司年产400吨糕点、月饼食品 | 安阳市玫瑰谷食品有限公司年产400吨糕点、月饼食品 | 安阳市玫瑰谷食品有限公司 | 海兴路与玫瑰谷路交叉口西南角 | 二类工业用地 | 1.2732 | 已出让 | 已审批 | 2015.01.12 | 已审批 | 2020.5.19 | 否 | 否
12 | 企业违法用地不符合规划（4家） | 企业所在乡镇政府 自然资源局 | 公安局 | 吕村柯莱佳制衣厂 | 吕村柯莱佳制衣厂 | 吕村柯莱佳制衣厂 | 吕村镇张中尚村东头 |  | 0.2 | 一般耕地，不符合规划 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 |  | 2023年4月底前拆除
13 |  |  | 应急局 | 安阳市安阳芊涵服装厂服装生产线建设项目 | 安阳市安阳芊涵服装厂服装生产线建设项目 | 安阳芊涵制衣有限公司 | 河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇安楚路与341国道交叉口向西300米路北 |  | 0.4 | 一般耕地，不符合规划 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
14 |  |  | 乡村振兴局 | 安阳县望鸣服装制造有限责任公司 | 安阳县望鸣服装制造有限责任公司 | 安阳县望鸣服装制造有限责任公司 | 安阳县北郭乡徐北郭村 |  | 0.1 | 一般耕地，不符合规划 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
15 |  |  | 住建局 城管局 | 瓦店乡杨宴红内衣加工厂 | 瓦店乡杨宴红内衣加工厂 | 瓦店乡杨宴红内衣加工厂 | 瓦店乡杨奇村 |  | 0.04 | 宅基地不符合规划 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
16 | 无规划许可，未经批准占用土地（34家） | 自然资源局 住建局 企业所在乡镇政府 | 消防 大队 | 雷诺森电池厂 | 雷诺森电池厂 | 雷诺森电池厂 | 瓦店乡南瓦店村西南 |  | 8.07 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 |  | 依据市专班第10号工作指令要求期限内办理土地、规划等相关手续。
17 |  |  | 应急局 | 安阳夏日梦塑钢有限责任公司 | 安阳夏日梦塑钢有限责任公司 | 安阳夏日梦塑钢有限责任公司 | 白璧镇杜固村 |  | 0.8564 | 批而未供 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
18 |  |  | 住建局 城管局 | 振祥制衣厂劳动密集型企业（45人） | 振祥制衣厂劳动密集型企业（45人） | 振祥制衣厂劳动密集型企业（45人） | 高庄镇大官庄村 | 工业用地 | 1.5 | 批而未供 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
19 |  |  |  | 东方圣婴（高庄） | 安阳市东方圣婴制衣厂 | 安阳市东方圣婴制衣有限公司 | 铜雀路与金沙河路交叉口西南 | 工业用地 | 1.9 |  | 正在编制 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
20 |  | 自然资源局 住建局 企业所在乡镇政府 | 应急局 | 安阳小象邦尼制衣厂 | 安阳小象邦尼制衣厂 | 安阳小象邦尼制衣厂 | 安阳县白璧镇文峰大道与金凤路交叉口路北 |  | 0.67 | 集体建设用地（租赁） | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 |  | 依据市专班第10号工作指令要求期限内办理土地、规划等相关手续。
21 |  |  | 商务局 | 安阳夏尚针织有限公司 | 安阳夏尚针织有限公司 | 安阳夏尚针织有限公司 | 韩陵镇大道中段 |  | 0.8 | 国有用地（租赁） | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
22 |  |  |  | 安阳尚海服饰有限公司 | 安阳尚海服饰有限公司 | 安阳尚海服饰有限公司 | 韩陵镇东梁贡村 |  | 0.73 | 商业用地（租赁） | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
23 |  |  |  | 安阳市龙琦婴童有限公司 | 安阳市龙琦婴童有限公司 | 安阳市龙琦婴童有限公司 | 韩陵镇东梁贡村 |  | 2.1 | 商业用地（租赁） | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
24 |  |  |  | 中卉昌盛(安阳)商硂有限公司 | 中卉昌盛(安阳)商硂有限公司 | 中卉昌盛(安阳)商硂有限公司 | 韩陵大道57号 |  | 2.46 | 国有用地（租赁） | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
25 |  |  |  | 安阳县韩陵林生内衣加工点 | 安阳县韩陵林生内衣加工点 | 安阳县韩陵林生内衣加工点 | 韩陵镇东梁贡村 |  | 0.33 | 商业用地（租赁） | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
26 |  |  | 市场监管局 | 天蕴泉饮品有限公司 | 天蕴泉饮品有限公司 | 天蕴泉饮品有限公司 | 安阳县崔家桥永康大道19号 |  | 0.33 | 集体建设用地（租赁） | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
27 |  |  | 工信局 | 馨露兰制衣厂（永和） | 馨露兰制衣厂 | 安阳县永和镇馨露兰制衣厂 | 永和镇G515西侧 | 工业用地 | 1.65 | 批而未供 | 正在编制 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
28 |  |  | 消防 大队 | 安阳县瓦店乡宇成内衣加工部 | 安阳县瓦店乡宇成内衣加工部 | 安阳县瓦店乡宇成内衣加工部 | 瓦店集村北段 |  | 0.2 | （租赁供销社土地） | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
29 | 无规划许可，未经批准占用土地（34家） | 自然资源局 住建局 企业所在乡镇政府 | 住建局 城管局 | 安阳县高庄镇川金璐内衣加工部劳动密集型企业（48人） | 安阳县高庄镇川金璐内衣加工部劳动密集型企业（48人） | 安阳县高庄镇川金璐内衣加工部劳动密集型企业（48人） | 蓝天标准化厂房项目 | 工业用地 | 9.88 | 已出让 | 已审批 | 2017.8.7 | 无 | 无 | 否 | 否 |  | 依据市专班第10号工作指令要求期限内办理土地、规划等相关手续。
30 |  |  |  | 安阳县高庄镇木森林服装加工厂劳动密集型企业（40人） | 安阳县高庄镇木森林服装加工厂劳动密集型企业（40人） | 安阳县高庄镇木森林服装加工厂劳动密集型企业（40人） | [8 empty] | 否 | 否
31 |  |  |  | 安阳县高庄镇立暖同心加工部劳动密集型企业（40人） | 安阳县高庄镇立暖同心加工部劳动密集型企业（40人） | 安阳县高庄镇立暖同心加工部劳动密集型企业（40人） | [8 empty] | 否 | 否
32 |  |  |  | 安阳市城乡一体化示范区宝昱妇幼针织服饰用品厂劳动密集型企业（38人）） | 安阳市城乡一体化示范区宝昱妇幼针织服饰用品厂劳动密集型企业（38人）） | 安阳市城乡一体化示范区宝昱妇幼针织服饰用品厂劳动密集型企业（38人）） | [8 empty] | 否 | 否
33 |  |  |  | 河南省有模有样服饰有限公司劳动密集型企业（36人） | 河南省有模有样服饰有限公司劳动密集型企业（36人） | 河南省有模有样服饰有限公司劳动密集型企业（36人） | [8 empty] | 否 | 否
34 |  |  |  | 安阳县高庄镇鑫润制衣厂劳动密集型企业（35人） | 安阳县高庄镇鑫润制衣厂劳动密集型企业（35人） | 安阳县高庄镇鑫润制衣厂劳动密集型企业（35人） | [8 empty] | 否 | 否
35 |  |  |  | 河南婴宝服饰有限公司劳动密集型企业（30人） | 河南婴宝服饰有限公司劳动密集型企业（30人） | 河南婴宝服饰有限公司劳动密集型企业（30人） | [8 empty] | 否 | 否
36 |  |  |  | 安阳县高庄镇美美艺嘉服装制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳县高庄镇美美艺嘉服装制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳县高庄镇美美艺嘉服装制衣厂劳动密集型企业（30人） | [8 empty] | 否 | 否
37 |  |  |  | 安阳县唐果鸭制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳县唐果鸭制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳县唐果鸭制衣厂劳动密集型企业（30人） | [8 empty] | 否 | 否
38 |  |  |  | 安阳市城乡一体化示范区高庄镇咖卡熊制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳市城乡一体化示范区高庄镇咖卡熊制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳市城乡一体化示范区高庄镇咖卡熊制衣厂劳动密集型企业（30人） | [8 empty] | 否 | 否
39 |  |  |  | 安阳县紫玉莱制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳县紫玉莱制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳县紫玉莱制衣厂劳动密集型企业（30人） | [8 empty] | 否 | 否
40 | 无规划许可，未经批准占用土地（34家） | 自然资源局 住建局 企业所在乡镇政府 | 住建局 城管局 | 安阳市城乡一体化示范区新海服装厂劳动密集型企业（30人） | 安阳市城乡一体化示范区新海服装厂劳动密集型企业（30人） | 安阳市城乡一体化示范区新海服装厂劳动密集型企业（30人） | 蓝天标准化厂房项目 | 工业用地 | 9.88 | 已出让 | 已审批 | 2017.8.7 | 无 | 无 | 否 | 否 |  | 依据市专班第10号工作指令要求期限内办理土地、规划等相关手续。
41 |  |  |  | 河南佳梦童缘制衣有限公司劳动密集型企业（30人） | 河南佳梦童缘制衣有限公司劳动密集型企业（30人） | 河南佳梦童缘制衣有限公司劳动密集型企业（30人） | [8 empty] | 否 | 否
42 |  |  |  | 安阳县每亲制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳县每亲制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳县每亲制衣厂劳动密集型企业（30人） | [8 empty] | 否 | 否
43 |  |  |  | 安阳市城乡一体化示范区高庄镇萌馨雨制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳市城乡一体化示范区高庄镇萌馨雨制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳市城乡一体化示范区高庄镇萌馨雨制衣厂劳动密集型企业（30人） | [8 empty] | 否 | 否
44 |  |  |  | 安阳高新区华羽制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳高新区华羽制衣厂劳动密集型企业（30人） | 安阳高新区华羽制衣厂劳动密集型企业（30人） | [8 empty] | 否 | 否
45 |  |  |  | 安阳酷贝佳服装销售有限公司劳动密集型企业（30人） | 安阳酷贝佳服装销售有限公司劳动密集型企业（30人） | 安阳酷贝佳服装销售有限公司劳动密集型企业（30人） | [8 empty] | 否 | 否
46 |  |  |  | 紫薇花（高庄） | 紫薇花印染公司 | 安阳市紫薇花针织有限责任公司 | 辛安路与工环路交叉口东南 | 工业用地（已办理房屋不动产权登记） | 6 | 已出让 | 已审批 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
47 |  |  |  | 朗朗标准化厂房（高庄） | 朗朗标准化厂房 | 安阳市安贝朗服装有限公司 | 利达路与辛瓦路交叉口东北 | 二类工业用地 | 1.14 | 已出让 | 已审批 | 已办理 | 无 | 无 | 否 | 否
48 |  |  | 商务局 | 河南泰丰食品有限责任公司 | 河南泰丰食品有限责任公司 | 河南泰丰食品有限责任公司 | 韩陵镇工业园泰丰路1号 |  | 4.8 | 集体建设用地（安阳县集用（2006）第12号） | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否
49 |  |  | 市场监管局 | 安阳市银河制衣有限公司 | 安阳市银河制衣有限公司 | 安阳市银河制衣有限公司 | 崔家桥镇康宋村 |  | 0.09 | 已出让 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否