## Sheet1
附件2
2018年汤阴县重点民生实事指标任务分解表
2018-09-03
序号 | 项目 | 进展情况 | 责任单位
1 | 加快推进S302汤阴境一级公路改建工程。 |  | 公路局
2 | 加快推进长虹路北棚户区改造项目。 | 一期已开始拆迁工作 | 住建局
3 | 启动人民路改造提升工程。 | 107-大北街段外立面基本完成，正在实施道路施工。 | 住建局
4 | 推进城乡生活垃圾治理项目。 | 截止目前，召开县级以上领导参加的农村人居环境整治推进会8次，开展月度农村人居环境观摩评比8次；各乡镇通过开展“三无一规范一眼净”清理活动，村容村貌明显提升，共清理各类生活垃圾16.8万立方米，清理各类违占违建8.4万平方米。截止目前，落实“五有”标准，有效治理的村庄已达251个，占全县村庄总数的84%。生活垃圾填埋场及农村环卫一体化建设项目正在拟定特许经营协议，签订后督促企业抓紧实施 | 住建局
5 | 推进农村“厕所革命”，开展农村户用卫生厕所建设和改造。 | 全县确定了38个乡镇三格式化粪池改厕示范村、38座镇、村公厕全面推进。截止目前，已开工10623户，已改厕8795户。集镇公厕20座已开工建设，；汤阴县农村“厕所革命”2018年78个村可研项目发改委已立项。正在做环评报告和建设项目用地预审 | 住建局
6 | 实施生态补水工程，年补水量1800万立方米。 |  | 水务局
7 | 实施农村安全饮水巩固提升工程。 |  | 水务局
8 | 开工建设德贤路小学，完成“全面改薄”项目工程。 |  | 教体局
9 | 完成社会福利中心一期工程儿童福利院建设项目，启动社会福利中心二期工程老年养护楼项目。 |  | 民政局
10 | 完成125个基层文化服务中心建设任务，图书馆新馆和博物馆面尽早向公众开放。 |  | 文广新局