安阳润达产业小镇建设发展有限公司关于安阳县智能制造产业园区基础设施项目

专项债券存续期内信息公开的说明

我单位对安阳县智能制造产业园区基础设施项目专项债券存续期内信息进行公开，情况说明如下:

一、2022年-2025年债券资金下达及使用情况。

安阳县智能制造产业园区基础设施项目专项债券资金发行金额5800万元，利率2.42%,债券期限为30年,截止 2025年末结余专项债券资金 4090万。

- 截止2025年末债券项目建设进展情况:

- 目前，项目已完成立项、不动产权证（土地证）、可研批复、一案两书、工程规划许可、施工许可、开工报告等所有前期手续。

- 综合楼正负零以下基础工程施工完成，4#、5#、6#厂房正负零以下基础工程已施工完成，1#、2#、3#厂房因招商企业入驻设计方案是否调整暂未确定，暂停施工。

安阳润达产业小镇建设发展有限公司

2026年4月13日