安阳县智能制造园区基础设施项目政府专
项债券绩效自评报告
（2025 年度）
根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求，为落实政府专项债券全面绩效管理，对智能制造园区基础设施项目专项债券绩效开展单位自评。
一、概述
1、项目单位基本情况
安阳润达产业小镇建设发展有限公司于 2016 年 05 月 16 日在安阳市工商行政管理局开发区分局登记成立，是经安阳市城乡一体化示范区管委会研究，由安阳市城乡一体化示范区建设投资有限公司出资设立的。公司性质为国有独资公司，公司注册资本为 5000 万元人民币。法定代表人：连冬；财务负责人：曹彬；现在员工4 人。主要业务范围包括：产业小镇24 平方公里规划区域内土地的开发投资；土地综合治理及资本运营；城市基础设施项目投资；房地产项目投资；新农村建设投资；保障性安居工程建设投资；中小企业创业投资及服务；园林绿化工程服务等内容。
2、项目概况
该项目位于安阳县（示范区）高庄镇工环北路与工荣路交叉口。项目总用地约233.25亩（分为五宗土地），总建筑面积约为15万平米，总投资约8.6亿元。项目资金来源为政府专项债，专项债资金已获批4亿元。
其中一期含两宗土地，位于工环北路与工荣路交叉口东北角，占地面积约179亩，总建筑面积约为9万平米，主要建设内容为6栋单层钢结构厂房，1栋6层综合楼及辅助用房等配套设施。二期含三宗土地，位于辛安路与工荣路交叉口西北角，共占地面积约54亩，总建筑面积约为5.75万平米，主要建设内容为1栋6层技术交流中心，1栋3层会议中心，1栋6层展销中心，1栋6层研发交流中心及配套用房，暂未计划建设。
前期手续办理情况：2022年2月14日取得项目建议书批复，2022年6月14日取得土地证及用地规划许可证，2023年3月10日取得工程规划许可证，2023年3月31日取得正负零以下施工许可证。
招投标情况：项目于2022年12月29日安阳市城乡一体化示范区公共资源交易中心开标，中标单位为中铁上海工程局集团有限公司，中标金额约39315.75万元。
合同履约情况：工程总承包合同于2023年2月1日签订，合同金额约39315.75万元。
项目进展：2023年7月15号开始施工，2024年2月6号暂停施工。目前现场主道路混凝土浇筑完成；综合楼正负零以下基础工程施工完成；4#、5#、6#厂房正负零以下基础工程已施工完成；1#、2#、3#厂房灰土回填完成，已完成投资约3800万元。目前暂停施工。

3、项目专项债券资金情况
“智能制造园区基础设施项目 ”申请政府专项债资金40000万元， 已发行 5800 万元，转入代建单位：安阳东飞航空运动城建设发展有限公司 5000 万元，截止目前共支付项目工程款2240万元，其中：2024 年 2 月 8 日支付项目工程款700 万元，2025年1月27日县城投代付项目工程款200万元，2025年4月8日安东实业代付工程款400万元，2025年4月30日安东实业代付工程款10万元，2026年2月14日支付项目工程款930万元。

4、绩效目标完成情况
2026 年项目预期绩效目标为：资金使用情况合理安排，保障正常项目运行支出，保证项目的基础设施设备安全和正常运作。
2026年项目预期绩效目标为： 
项目绩效指标设定情况如下：
一、绩效自评工作开展情况
（1）数量指标：工程项目 1 个，
（2）质量指标：项目验收质量达标率 100%，全年执行率 100%
（3）时效指标：完工时间准时完工。
（4）成本指标：项目施工单位成本按时支付 100%。
（5）社会效益指标：对当地提供用工工作保障
（6）生态效益指标：对区域生态环境提升影响一般
（7）服务对象满意度指标：直接服务对象和间接服务对象基本满意
二、绩效自评工作开展情况
整体支出绩效自评： 自评得分合计92 分。

附件：
政府专项债券项目绩效自评表
（  2025 年度）填报单位：安阳润达产业小镇建设发展有限公司
	项目名称
	智能制造园区基础设施项目
	项目类型
	园区基础设施

	主管部门
	示范区智能制造产业发展局
	单位名称
	安阳润达产业小镇建设发展有限公司

	

项目资金（万元）
	项目资金总额
	85828.32
	年度资金总额
	800

	
	其中：债券资金
	40000
	其中：债券资金
	800

	
	配套资金
	[bookmark: _GoBack]45828.32
	配套资金
	0

	



绩效目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	资金使用情况合理安排，保障正常项目运行支出，保证项目的基础设施设备安全和正常运作。
	资金使用情况合理安排，保障正常项目运行支出，保证项目的基础设施设备安全和正常运作。

	
绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因
分析及改进措施

	
	
成本指标
	经济
成本
指标
	项目
施工
单位
成本
	
按时支付
	
按时支付
	
10
	
8
	

	
	


产出指标
	数量
指标
	工  程项目
	1
	1
	10
	10
	

	
	
	

质量指标
	目收量标 项 验质 达 率
	

100%
	

100%
	

10
	

10
	





	
	
	
时效指标
	
完工时间
	
准时准点完成
	
准时准点完成
	
10
	
9
	

	
	







效益指标
	

社会效益指标
	带 动
就 业人数
	
积极带动
	
完成
	
10
	
8
	

	
	
	
	当  地
人  民
健 康率
	
有效提升
	
完成
	
10
	
10
	

	
	
	


生态效益指标
	区生环的升影程 对域态境提或响度
	



一般
	



完成
	



10
	



10
	

	
	

满意度指标
	
服务对象满意度指标
	患者
满意度
	
≧90%
	
完成
	
10
	
8
	

	
	
	
	患者
家属
满意度
	
≧90%
	
完成
	
10
	
8
	







安阳润达产业小镇建设发展有限公司
2026 年 6 月 29日
