附件：

| 政府专项债券项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2025 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：安阳龙安区先进制造业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安阳市龙安区新型电子材料产业园标准化厂房建设项目 |  |  | 项目类型 |  | 产业园区基础设施 |  |
| 主管部门 |  | 安阳龙安区先进制造业开发区管理委员会 |  |  | 单位名称 |  | 安阳翔泽实业有限公司 |  |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额： | 31239.09万元 |  |  | 年度资金总额： |  | 0.00万元 |  |
|  | 其中：债券资金 | 17000.00万元 |  |  | 其中：债券资金 |  | 0.00万元 |  |
|  | 配套资金 | 14239.09万元 |  |  | 配套资金 |  | 0.00万元 |  |
| 绩 效 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 预期目标完成情况 |  |  |  |
|  | 地块1完成建设、地块2建设完成总进度的80% |  |  |  | 地块1已完成总建设进度的80%，其中一期已建设完成，二期目前正在建设；地块2目前土石方工程、护坡工程、土地平整施工完毕，目前正在进行设计。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及 改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：年度投资成本控制 | ≦10000.00万元 | 0万元 | 5 | 0 | 正在加快项目进度推进 |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1：就业促进率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1：污染防治率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目总用地面积 | 193.05亩 | 193.05亩 | 5 | 3 | 该项目未完工 |
|  |  |  | 指标2：年度完成建筑面积 | 102100.33㎡ | 81680.26㎡ | 5 | 3 | 该项目未完工 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 | 100% | 0% | 5 | 0 | 该项目未完工 |
|  |  |  | 指标2：工程安全事故发生率 | 0次 | 0次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目按期完工率 | 100% | 80% | 5 | 4 | 该项目未完工 |
|  |  |  | 指标2：工程速度达标率 | 100% | 80% | 5 | 4 | 该项目未完工 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：年度基建工程建设成本 | ≦10000.00万元 | 0万元 | 10 | 0 | 正在加快项目进度推进 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：本息覆盖率 | ≧1.20 | ≥1.20 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会服务基础设施条件 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标2：服务社会经济发展能力 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：新增就业机会 | 有效增加 | 有效增加 | 2 | 2 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：扬尘处理 | 有效处理 | 有效处理 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：施工噪音 | 有效处理 | 有效处理 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3：环境污染 | 不产生 | 不产生 | 2 | 2 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：产业集聚效应 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | ≧95% | 95% | 10 | 10 |  |