H20260064号

关于印发《殷都区2026年燃煤散烧治理

工作方案》的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，区人民政府有关部门：

现将《殷都区2026年燃煤散烧治理工作方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻实施。

殷都区生态环境保护委员会办公室

2026年4月28日

殷都区2026年燃煤散烧治理工作方案

为深入贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神，全面落实省委、省政府“一年见底清乱、两年提升进位、三年居中前行、五年根本扭转落后局面”的要求，将全省燃煤散烧治理暨大气污染防治工作推进会和全市环境污染防治攻坚战动员大会安排部署的工作任务落到实处，持续改善我区空气质量，结合我区工作实际，制定本工作方案。

一、总体要求

坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，坚持问题导向、目标导向和效果导向，确保全区内散煤动态清零（散煤和洁净型煤）为我区空气质量持续改善作出新贡献。

二、主要任务

（一）切实强化村（居）民生活用煤管理。各乡镇（街道）、区直相关部门要切实把燃煤散烧治理工作摆在空气质量持续提升和污染治理的重要位置，落实“四包”制度，加强组织领导，压实属地管理责任，做好宣传引导，开展燃煤散烧治理大排查活动，确保问题整改及时彻底。（各乡镇（街道）、安阳市生态环境局殷都分局、区市场监管局按照职责分工负责）

（二）坚决管住散煤生产加工销售运输环节。突出重点区域、关键环节和重要时段，强化治理违法违规生产加工销售运输散煤行为。综合运用科技手段对抖音、微信小程序等网络电商平台进行靶向监测，调动广大人民群众的投诉举报积极性，对监测和受理的违法违规线索依法查处、及时清理销售信息源。强化违法违规销售散煤的案件办理，查清来源和去向，依法查处。发挥沿界协调联动机制作用，充分利用现有的交通服务站点、卡口等检查点，统筹安排公安、交通、市场监管部门组成联合检查组，将散煤运输车辆的检查纳入常态化监管范围。各乡镇（街道）、村（社区）“两委”要加强日常巡查，充分利用群众举报、视频监控、信息监测等手段，依法依规制止、处置走村串户、游击兜售、电话销售和网上销售散煤的违法行为。（各乡镇（街道）、安阳市公安局殷都分局、区交通运输局、区市场监管局按照职责分工负责）

（三）加强经营性商户、流动摊贩等经营服务行业存储使用燃煤监管。依托“网格化”社会管理体系，对餐饮、洗浴等行业经营性商户使用的燃煤茶浴锅炉、燃煤大灶、经营性小煤炉等燃煤设施设备开展常态化执法检查、动态监管，全面禁止、依法查处经营性商户使用燃煤行为。突出对城乡结合部、乡镇集市、农村地区等重点区域和早点夜市、农村庙会、流动宴席等重要时间节点的排查治理，对排查发现的问题，要依法处理、追查燃煤来源，阻断经营性商户购买燃煤渠道。按照“管行业必须管环保、管业务必须管环保、管生产经营必须管环保”的要求，各行业主管部门要履职尽责，加强对流动摊贩、教育、养老、医疗等经营服务行业使用燃煤的监管，强化巡查。（各乡镇（街道）、安阳市生态环境局殷都分局、区市场监管局、区城市管理局、区教育局、区民政局、区卫生健康委员会按照职责分工负责）

（四）积极开展农用散煤排查整治。动态排查整治农产品加工、食用菌种植、畜禽养殖、温室大棚等农用领域用煤行为，建立清单台账，确保完成农产品加工、种植养殖等方面燃煤设施清洁能源替代工作。（各乡镇（街道）、区农业农村局按照职责分工负责）

三、工作要求

（一）明确工作职责。各乡镇（街道）、各成员单位要对照本方案所列各项目标任务，制定2026年工作方案，开展常态化专项巡查，确保燃煤散烧治理工作落地见效。区市场监管局和市市场监管综合执法支队殷都大队负责对散煤生产销售环节开展专项巡查。安阳市生态环境局殷都分局负责对燃煤茶浴锅炉、燃煤大灶、经营性小煤炉等燃煤设施、设备、炉具使用情况开展专项巡查;加强高污染燃料禁燃区管理，严厉打击使用高污染燃料行为。区交通运输局、安阳市公安局殷都分局负责对散煤运输环节开展专项巡查。区城市管理局负责对餐饮流动摊贩散煤治理情况开展专项巡查。区农业农村局负责对农业生产领域散煤治理情况开展专项巡查。区教育局、民政局和卫健委分别负责对教育机构、养老院和医疗诊所等分管行业的散煤治理情况开展专项巡查。

（二）加强属地监管。按照党政同责抓环保的要求，各乡镇（街道）、区直相关部门要全面落实本地、本行业燃煤散烧治理工作。村（社区）“两委”等基层组织要切实担负起本辖区居民群众生活用煤的监督管理责任，要全面掌握本区域内居民生活用煤使用情况，加大入户排查力度和频次，对发现的储存使用燃煤、储存炉具、生产加工销售燃煤问题及时联络执法人员进行有效处置，确保发现的问题切实整改不反弹。与外地市有交界的乡镇（街道）要采取“走出去、请进来”的方式，要加强与相邻的乡镇（街道）、执法单位主动对接，开展跨区域联合巡查、协助执法，实现信息适时共享，查处结果及时通报。针对网络销售等新形式，加强网络监测和线索排查，斩断销售链条，依法处置、查处违法违规销售燃煤行为，做到动态清零。

- （三）加大宣传力度。各乡镇（街道）、区直相关部门要加大宣传力度，通过标语、横幅、宣传资料、宣传栏、版面、大喇叭广播等多种有效方式，广泛宣传燃煤散烧治理工作各项政策，做到家喻户晓。要密切关注燃煤散烧治理相关舆情信息，及时妥善处置化解有关舆情。宣传工作开展情况及时通过微信工作群进行反馈。

（四）严格执纪问责。要加强对核心区域、重点地区及工作薄弱乡镇（街道）、村（社区）的暗访频次，发现问题及时按规定处置。各成员单位要进一步调整充实工作人员，深入管辖行业，开展督导督查工作，确保本行业不出现散煤治理方面的问题。对发现问题严重、较多、频发的地方实施约谈指导、驻点帮扶，按有关要求将相关工作情况记录于当地政府年度生态环境考核中，并严格执行《安阳市散煤污染治理工作问责办法》，对责任不落实、措施不力的单位进行责任追究并在全区进行通报。

（五）加强信息报送。各乡镇（街道）、各成员单位要根据区散煤治理推进专班的要求，通过信息简报、工作微信群等形式及时报送工作信息、日常工作动态。区散煤治理推进专班对履职尽责、工作开拓创新、成效突出的乡镇（街道）和成员单位，通过编发简报等方式推广其经验做法，对工作失职、问题突出的单位，进行通报批评，通过典型引路、鞭策后进等多种有效方式，在全区形成奋勇争先、百舸争流的良好格局，全面实现散煤治理动态“双清零”的工作目标。各乡镇（街道）、各成员单位将本单位2026年燃煤散烧治理工作方案于5月9日（星期六）前上报区散煤治理推进专班。如遇重大事项和重大问题，请及时向区散煤治理推进专班和区委、区政府报告。

联 系 人：宋爱文

联系电话：5315893

邮    箱：ydqsanshaoban@163.com