- - 16 -

附 件

安阳县高质量充分就业示范县创建重点任务清单（含时间节点）

| 序号 | 任务名称 | 评 估 指 标 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立考核评估体系 | 制定创建任务清单和指标，涵盖产业带动、返乡创业、就业帮扶、服务体系、政策落实等维度，定期开展评估；对责任部门实施动态督导，优化资源配置，提升创建效能。 | 县人社局 | 2026年7月 |
| 2 | 抓项目扩投资，推动就业扩容提质 | 聚焦项目建设，抢抓国家积极财政政策窗口期，精准对接超长期国债、专项债、中央预算内投资等资金投向，重点谋划储备、申报一批要得来、接得住、必须干的项目，最大限度争取国家新型政策金融工具支持。 | 县发改委、县项目建设推进中心 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| 3 | 抓科技强产业，增强产业扩岗能力 | 落实支持企业“小升规”若干政策措施，强化创新性企业梯次培育，精准推送惠企政策。积极推进主导产业链群发展，全力打造新能源汽车、新型显示材料、智能制造、通航产业链群。 | 县工信局、示范区智能制造产业局、示范区新能源汽车产业局、示范区通航产业局、示范区信息产业局 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| 4 | 抓创业带就业，落实精准创业扶持 | 完善促进创业带动就业的保障制度，着力构建“创业培训、创业服务、创业孵化、创业活动”四创联动的支持体系，优化创业促进就业政策环境，面向高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体，分型分类提供创业支持保障。 | 县人社局、县市场监管局、县商务局 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |

| 序号 | 任务名称 | 评 估 指 标 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 抓平台拓业态，支持灵活就业发展 | 规范扶持新就业形态，破除灵活就业不合理壁垒，鼓励个人平台就业、企业弹性用工，引导平台企业吸纳更多劳动力；健全灵活就业服务体系，将零工供需纳入公共就业服务，打造线上线下一体化零工市场，设立灵活就业服务专区，免费发布岗位、开展专场招聘与职业指导，切实强化灵活就业群体服务保障。 | 县人社局、县市场监管局、县商务局 | 2026年 12月 |
| 6 | 抓惠企强纾困，支持企业稳岗扩岗 | 全面落实“政策找企业、企业找政策”服务，加大创贷扶持、政策扶持力度，按规定落实好失业保险稳岗返还、阶段性降低失业保险费率以及失业保险技能提升补贴等政策。运用“免申即享”“直补快办”等模式，一揽子兑现社会保险补贴、职业培训补贴等政策。 | 县人社局、县工信局 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| 7 | 抓实训强技能，打造新型培训体系 | 打造公共化龙头型实训基地，实施“联招、联培、联评”，集中精力打造区域性核心实训场所，形成龙头型公共实训服务基地；打造分布式共享型实训教室，依托县域民营培训机构和公办学校，在全县设立若干个共享实训教室，方便群众就近培训。 | 县人社局、县总工会、县教育局 | 2026年 12月 |
| - - 17 - 8 | 推行毕业生就业服务清单化办理 | 面向应届、往届高校毕业生发布就业服务公开信，集中公示政策细则、服务事项、经办机构、求助渠道、招聘资源五项服务清单。精简优化求职登记、失业登记、补贴申领、人事档案转递等业务审批流程，压缩办理时限；在创业开办、企业招录场景落地就业创业“一件事一次办”集成改革，最大限度减少青年办事环节。 | 县人社局、县行政审批和政务信息管理局 | 2026年 12月 |

| - - 18 - 序号 | 任务名称 | 评 估 指 标 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 实施实名制台账+“1131”闭环精准帮扶 | 建立未就业高校毕业生、失业青年实名动态管理台账，落实专人包联制度。结合电话回访、入户走访、政务数据比对摸排就业状态、求职意向与服务诉求。对有就业需求青年标准化提供1次政策宣讲、1次职业规划指导、3次精准岗位推送、1次技能培训或就业见习机会。升级“安东云就业”线上服务平台，开设青年就业专属专栏，实现求职登记、政策查询、岗位匹配一键办理，打造7×24小时不间断线上就业服务。 | 县人社局、县教育局 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| 10 | 集成落实青年就业扶持政策，筑牢权益防护网 | 开展“技能照亮前程”专项培训，为离校未就业青年发放合规职业技能培训补贴；广泛征集机关、国企、优质民营企业见习岗位，吸纳离校2年内未就业大学生、16-24岁失业青年参加实践锻炼。针对低保、脱贫家庭等困难毕业生实行“一人一策”结对帮扶，优先推荐岗位、安排实训见习、提供一对一职业指导。常态化开展人力资源市场专项整治，严厉打击虚假招聘、就业歧视、非法职介、劳务诈骗以及“招转培”“培训贷”“付费内推”“萝卜招聘”等乱象，公开曝光违规案例，畅通维权举报通道。 | 县人社局、县教育局、县市场监管局、县公安局 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| 11 | 健全县域农村劳动力常态化摸排机制 | 以乡镇、村为单元整合乡村振兴、农业普查、基层人社走访数据，动态建立农村劳动力、脱贫人口、易返贫监测对象务工信息库，区分外出务工、返乡创业、就近择业三类意向分类标注，为就业服务提供基础数据。 | 县人社局、县农业农村局 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| 12 | 强化政策资金兜底赋能，打通务工服务落地链条 | 常态化举办劳务协作对接、村企供需对接活动，整合创业担保贷款、一次性创业补贴、乡村产业扶持政策，为外出务工人员、返乡创业农户、村级微工厂经营主体提供政策申报、资金申请、资源引荐一站式服务，推动惠农就业政策直达基层，升级乡村就业便民服务质效。 | 县人社局、县财政局、县农业农村局 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |

| 序号 | 任务名称 | 评 估 指 标 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 健全人力资源市场，提升城乡岗位匹配效率 | 培育“公共就业网点+市场化就业服务站+人力资源产业园”为框架的新型人力资源市场体系，一方面归集省外劳务协作基地优质岗位，一方面摸排县域重点用工企业、现代服务业、社区微工厂等用工需求，打通城乡用工信息壁垒，让农村劳动力就近找活、外出务工更加便捷。 | 县人社局、县总工会、县妇联、县残联 | 2027年 12月 |
| 14 | 联动县域龙头企业，开展本土化在岗定向实训 | 紧扣企业用工需求，面向就近就地就业的农村务工人员开设电工、起重装卸、人工智能等实操课程，开展在岗技能提升、转岗晋级培训，提升农民工适配工业岗位的专业能力，留住本土务工劳动力。 | 县人社局、县农业农村局、县住建局、县民政局 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| 15 | 依托县域劳务品牌实施转岗培训，提升务工稳定性 | 围绕建筑水电、家政服务、养老护理、电商直播数字技能等本土成熟劳务品牌定制专项培训课程，重点面向返乡回流农民工、脱贫劳动力开展职业转型培训，补齐技能短板，提升跨行业就业竞争力，有效提升培训后上岗率。 | 县人社局、县农业农村局、县住建局、县民政局 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| - - 19 - 16 | 推行全域便捷化失业登记服务 | 坚持劳动者自愿申请原则，全面放开失业登记办理权限，实现县域常住劳动者可在户籍地、常住地、就业地、参保地任意线下服务窗口，或是线上政务平台一站式办理失业登记，同步配套系统化就业扶持服务。结合登记人员求职诉求、发展规划，按需推送政策答疑、岗位推荐、职业规划、技能提升补贴申领等服务；针对具备创业意向的失业人员，配套开展创业实训、一对一创业辅导、优质创业项目推介服务。 | 县人社局 | 2026年 12月 |

| - - 20 - 序号 | 任务名称 | 评 估 指 标 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 构建四级分层差异化帮扶体系 | 按照失业持续时间长短、个人求职意愿、技能基础条件，将登记失业人员划分为短期、中短期、中长期、长期失业四类人群，实行梯度化精准服务供给。为短期失业人员推送至少3次适配岗位；为中短期、中长期失业人员分别提供1次专业职业指导+3次岗位推介；针对长期失业人员直接纳入常态化就业援助清单，量身定制帮扶方案。 | 县人社局 | 2027年 12月 |
| 18 | 聚焦重点困难对象实施托底保障 | 将低保对象、零就业家庭成员、残疾青年等就业困难群体列为优先帮扶对象，第一时间推送优质岗位。对于难以通过市场渠道实现就业的人员，深挖城乡公共服务类公益性岗位进行兜底安置。同步建立就业帮扶与社会救助联动机制，把生活陷入困境的失业人员及其家庭，依规纳入临时救助、最低生活保障范围，守住基本生活保障红线。 | 县人社局、县民政局、县农业农村局、县总工会、县残联 | 2026年 12月 |
| 19 | 统筹协同推进多元特殊群体就业扶持 | 升级退役军人就业信息服务平台，为就业困难退役军人提供专项就业援助；优化女性就业创业扶持政策载体，开发居家灵活就业、弹性工作制岗位，赋能妇女就近创业增收；通过乡村产业基地吸纳、企业集中安置、辅助性机构托举、自主创业扶持多措并举拓宽残疾人就业路径，培育县域残疾人特色就业示范点。同步关怀帮扶刑满释放、戒毒康复等特殊人员，降低就业融入门槛，帮助其稳定回归社会。 | 县退役军人事务局、县妇联、县残联、县公安局、县司法局、县人社局、县农业农村局 | 2026年 12月 |
| 20 | 统筹阵地布局，构建15分钟就业服务圈 | 整合人力资源市场、实训机构、创业服务中心资源，夯实县、乡（镇）、村（社区）三级就业服务阵地。创新推行“人社+村居”服务模式，建成县级标准化零工市场、9个乡镇零工驿站及村级就业服务站，将求职招聘、政策代办服务下沉至基层末梢。 | 县人社局 | 2027年 12月 |

| 序号 | 任务名称 | 评 估 指 标 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 升级智慧就业平台，实现服务线上集成办理 | 迭代优化“安东云就业”平台与“安东人社”公众号功能，集中上线直播带岗、人岗智能匹配、返乡求职登记、零工线上接单、政策一键推送等一体化服务，打通线上就业服务通道。 | 县人社局 | 2026年 12月 |
| 22 | 规范化建设县域零工服务体系 | 通过改造升级、市场化运营方式提质县级零工市场与乡镇零工驿站，同步完善线上零工服务模块。2026年完成全县零工网点提质工程，形成全域覆盖的零工服务网络，便利劳动者就近灵活务工。 | 县人社局、县财政局 | 2026年 12月 |
| 23 | 常态化开展招聘服务，提升标准化服务能力 | 围绕就业援助月、春风行动等专项活动，常态化组织劳务协作、乡村专场招聘，落实县年度综合性招聘会不少于36场、乡镇每月至少1场招聘。同时建强基层就业服务队伍，推动公共就业服务向均等化、智慧化、标准化转型。 | 县人社局 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| 24 | 培育市场化人力资源服务力量，畅通劳务输出渠道 | 引导优质经营性人力资源机构、行业协会协同参与公共就业服务，每年重点培育1家骨干人力资源服务企业。完善“劳务公司+合作社+务工人员”服务模式，壮大劳务经纪人队伍，做实劳动力有组织外出输送，补齐基层服务短板。 | 县人社局、县发改委、县市场监管局 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| - - 21 - 25 | 夯实劳动关系协同治理机制 | 严格落实劳动法、劳动合同法、社会保险法等法律法规，搭建政府、工会、企业三方协调体系，深化和谐劳动关系创建工作，建强监察、调解、仲裁专业队伍。加强企业用工指导监管，督促企业依法签订劳动合同、参保缴费，规范工时休假管理。 | 县人社局、县司法局、县法院、县工商联、县总工会 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |

| - - 22 - 序号 | 任务名称 | 评 估 指 标 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 系统化推进根治欠薪源头治理 | 全面落实农民工实名制管理等各项制度，在建项目全部纳入用工数字化监管平台。构建源头防控、调解前置、司法兜底的多元欠薪处置体系，综合运用调解、司法确认、刑事追责等手段重拳整治恶意欠薪，实现欠薪问题动态清零，保障工资足额按时发放。 | 县人社局、县司法局、县公安局、县检察院、县法院、县总工会 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| 27 | 提质增效化解劳动人事争议 | 推广互联网线上调解仲裁，深化裁调对接一体化建设，规范案件办理时限，提升调裁审联动效能，确保年度仲裁结案率超90%、调解成功率超65%。依托法律援助工作站，为劳动者免费提供劳动纠纷法律帮扶。 | 县人社局、县司法局、县法院、县总工会 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| 28 | 常态化规范人力资源市场秩序 | 每年组织人力资源市场专项整治，严厉查处虚假招聘、求职诈骗行为，整治年龄、性别、身份等各类就业歧视行为，营造公平公正的就业求职环境。 | 县人社局、县市场监管局 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| 29 | 打造公共化龙头型实训基地 | 整合县域职业培训资源，打造龙头型公共实训服务基地。统筹人社、应急管理、市场监管等部门培训资源，理顺普通职业技能等级培训与特种作业人员安全操作培训衔接机制。 | 县人社局 | 2026年 12月 |
| 30 | 打造分布式共享型实训教室 | 统筹县域民营培训机构资源，在全县形成若干个共享实训教室，方便群众就近培训。面向全市定点培训机构开放培训承接名额，精准匹配县域产业用工缺口与各重点就业群体培训意愿。规范开班办学全流程管理，实现“培训取证、岗位对接、补贴兑付”闭环运行。 | 县人社局 | 2027年 12月 |

| 序号 | 任务名称 | 评 估 指 标 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 在城镇村（集镇村）设立提升型 人社服务站 | 明确岗位职能、明确工作标准、明确考评方式，安置公益性岗位人员配备专职工作人员，在全县打造60个提升型人社服务站。 | 县人社局 | 2027年底 |
| 32 | 培育零工市场服务体系 | 培育1个县级零工市场，9个零工驿站和9个“家门口”的就业服务站。依托人力资源市场服务体系，大力开展公共就业服务活动。组织“百场招聘会进乡村”，常态开展线上线下各类就业服务活动，推广“直播带岗”和AI 技术，落实“大数 据+铁脚板” 服务模式，高质量开展“10+N”公共就业服务专项活动。 | 县人社局 | 持续性指标，每年年底提取完成数据 |
| 33 | 建设专业化人力资源产业园，实现产业培育有根基。 | 依托通航产业研发孵化中心（企业总部港）建设“东飞人力资源产业园”，构建“公共服务+市场服务+产业赋能”一体化园区。入驻人力资源服务机构达30家以上，年营业收入突破2亿元。培育3至5家本土骨干人力资源服务机构，年度服务企业超500家次，新增就业岗位1万个以上，打造豫北区域人力资源服务特色标杆。 | 县人社局 | 2027年底 |

- - 23 -

| 安阳县人民政府办公室 | 2026年7月29日印发 |
| --- | --- |