| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 博爱县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 博爱县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59 | 59 |  | 33.6 |  | 10 |  | 57% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 59 | 59 |  | 0 |  | 10 |  | 57% |  | 6 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持我县社区精神病康复示范点建设，孤儿上大学生活补助金发放 |  |  |  |  |  | 支持我县社区精神病康复示范点建设1个，孤儿上大学生活补助金发放工作完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补助社区精神病康复示范点建设数量 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 补助孤儿上大学人数 |  |  | 9 | 9 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目科学性和规范性 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金下达项目的时间 |  |  | 收到补助资金后30天内 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 孤儿生活条件 |  |  | 提高 | 明显提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 区域内精神病康复环境和能力 |  |  | 明显提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 区域内上大学孤儿生活不断提高 |  |  | 有明显提高 | 明显提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的对象满意度 |  |  | ≥85 | ≥85 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |