| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2023年返还福利彩票公益金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 博爱县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 博爱县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 87 | 87 |  | 20 |  | 10 |  | 23% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 87 | 87 |  | 20 |  | 10 |  | 23% |  | 3 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持养老服务项目建设，支持社会福利事业建设发展 |  |  |  |  |  | 支持社会福利事业建设发展，为建设社工站购买服务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支持我县社会福利事业发展投入项目 |  |  | ≥1个 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率补贴标准 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资助项目政策符合率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金落实到项目的时间 |  |  | 年内完成 | 85% | 20 |  | 17 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：我县社会福利事业发展情况 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 1006 |  | 90 |  |  |  |