
附件2

航空港实验区2020-2021年秋冬季大气污染
综合治理攻坚行动方案措施任务表

	类别
	重点工作
	主要任务
	完成时限
	工程措施
	责任单位

	产业结构调整
	“散乱污”企业和集群综合整治
	“散乱污”企业、集群综合整治
	长期坚持
	持续开展“散乱污”企业和集群排查整治行动，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等现象，对全区“散乱污”企业实施动态清零。
	各办事处

	
	重点工业行业VOCS综合治理
	源头替代
	2020年12月底前
	引导工业涂装企业、包装印刷企业等进行低VOCS含量涂料替代工作。
	规划市政建设环保局

	
	油品储运销综合治理
	储罐排查
	2020年12月底前
	完成原油、成品油、有机化学品等涉VOCS物质储罐排查，建立台账。
	规划市政建设环保局

	
	
	自动监控设备安装
	2020年12月底前
	完成市定加油站油气回收自动监控设备安装任务。
	规划市政建设环保局

	
	工业园区和企业集群VOCS综合治理
	集中排查
	2020年12月底前
	开展涉VOCS企业集群排查整治，建立清单。
	经发局

（安监局）

	能源结构调整
	清洁取暖
	清洁能源替代
	2020年12月底前
	完成市定可再生能源供热面积任务。
	经发局

（安监局）

	运输结构调整
	车船燃油品质改善
	油品和尿素质量抽查
	2020年12月底前
	按照市定任务，对全区加油站（点）车用汽柴油进行抽检，对高速公路、国道、省道沿线加油站尿素进行抽检。
	市场监管局

	
	在用车环境管理
	在用车执法监管
	2020年12月底前
	按照2020年“双随机、一公开”抽查计划，完成排放检验机构资质认定监管双随机检查。
	规划市政建设环保局

	
	
	
	2020年12月底前
	按照市定任务，完成重点用车企业门禁系统安装。
	规划市政建设环保局

	
	非道路移动机械环境管理
	排放检验
	2020年12月底
	以施工工地、物料园区、大型企业等为重点，开展非道路移动机械检查，完成市定抽测任务，做到重点场所全覆盖。
	规划市政建设环保局

	用地结构调整
	扬尘综合整治
	道路扬尘综合整治
	2020年12月底
	城区道路机械化清扫率达到95%。
	城市管理局（城市综合执法局）

	
	
	强化降尘量控制
	长期坚持
	建成区平均降尘量不得高于7吨/月·平均公里，全区降尘量不得高于9吨/月·平均公里。
	规划市政建设环保局

	
	秸秆综合利用
	加强秸秆综合利用
	2020年12月底前
	秸秆综合利用率达到93%以上，小麦秸秆还田率96.3%，玉米秸秆还田率92.7%。
	社会事业局

	能力建设
	源排放清单编制
	编制大气污染源排放清单
	2020年12月底前
	动态更新2019年大气污染源排放清单。
	规划市政建设环保局



