## 表1
附件
郑州航空港经济综合实验区2015-2017年各类棚户区（危旧房）变更项目改造规划汇总表
| 截至2012年底剩余改造户数（户） | 2013年已实施 |  | 2014年已实施 |  | 2015年计划 |  | 2016年计划 |  | 2017年计划 |  | 2017年后待改造
|  | 安置住房开工套数（套） | 征收补偿户数（户） | 安置住房开工套数（套） | 征收补偿户数（户） | 安置住房开工套数（套） | 征收补偿户数（户） | 安置住房开工套数（套） | 征收补偿户数（户） | 安置住房开工套数（套） | 征收补偿户数（户） | 安置住房开工套数（套） | 征收补偿户数（户）
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m
合 计 | 0 |  |  | 534 | 271 | 0 | 3585 | 5474 | 5214 | 5802 | 3627 | 5146 | 3217
一、城市棚户区（危旧房） | 0 |  |  | 534 | 271 | 0 | 3585 | 5474 | 5214 | 5802 | 3627 | 5146 | 3217
1、集中成片 | a: 0; d: 0; e: 0
2、非集中成片
3、城中村 |  |  |  | 534 | 271 | 0 | 3585 | 5474 | 5214 | 5802 | 3627 | 5146 | 3217
4、旧住宅区综合整治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二、国有工矿棚户区 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：规划区内纳入城市棚户区（危旧房）改造 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三、国有林区（场）棚户区（危旧房） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四、国有垦区危房 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：华侨农场非归难侨棚户区（危旧房） | h: 0; i: 0; j: 0; k: 0; l: 0; m: 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 | a: 0

## 表2
附件2
2015-2017年城市棚户区改造规划表（集中成片棚户区/危旧房）
序号 | 棚户区名称 | 所在市县 | 区位 | 棚户区基本情况 |  |  |  | 截至2012年底已改造情况 | [7 empty] | 2013年已实施 | [7 empty] | 2014年已实施 | [7 empty] | 2015年改造规划 | [7 empty] | 2016年改造计划 | [7 empty] | 2017年改造计划 | [7 empty] | 2017年后待改造
|  |  | 填写序号：1、建成区之内。2、建成区之外 | 住宅房屋 |  | 非住宅房屋面积（平方米） | 改造总投资估算（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 已完成征收（收购）补偿（户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元）
|  |  |  | 户数 （户） | 面积 （平方米） |  |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿
[8 empty] | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米）
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa | ab | ac | ad | ae | af | ag | ah | ai | aj | ak | al | am | an | ao | ap | aq | ar | as | at | au | av | aw | ax | ay | az | ba | bb | bc | bd | be | bf | bg | bh | bi | bj | bk | bl
合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7

## 表3
附件3：
2013-2017年城市棚户区（危旧房）改造规划表（非集中成片棚户区/危旧房）
附件3
2015-2017年城市棚户区改造规划表（非集中成片棚户区/危旧房）
序号 | 棚户区名称 | 所在市县 | 区位 | 棚户区基本情况 |  |  |  | 截至2012年底已改造情况 | [7 empty] | 2013年已实施 | [7 empty] | 2014年已实施 | [7 empty] | 2015年改造计划 | [7 empty] | 2016年改造计划 | [7 empty] | 2017年改造计划 | [7 empty] | 2017年后待改造
|  |  | 填写序号：1、建成区之内。2、建成区之外。 | 住宅房屋 |  | 非住宅房屋面积（平方米） | 改造总投资估算（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 已完成征收（收购）补偿（户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元）
|  |  |  | 户数 （户） | 面积 （平方米） |  |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿
[8 empty] | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米）
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa | ab | ac | ad | ae | af | ag | ah | ai | aj | ak | al | am | an | ao | ap | ar | as | at | au | av | aw | ax | ay | az | ba | bb | bc | bd | be | bf | bg | bh | bi | bj | bk | bl | bm
合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8

## 表4
附件1
郑州航空港经济综合实验区2015-2017年城市棚户区变更项目改造规划表（城中村）
序号 | 棚户区名称 | 原名称 | 所在市县 | 区位 | 棚户区基本情况 |  |  |  | 2014年已实施 | [7 empty] | 2015年改造计划 | [7 empty] | 2016年改造计划 | [7 empty] | 2017年改造计划 | [7 empty] | 2017年后待改造
|  |  |  | 填写序号：1、建成区之内。2、建成区之外 | 住宅房屋 |  | 非住宅房屋面积（平方米） | 改造总投资估算（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元） | 安置住房建设 |  |  |  | 征收（收购）补偿 （户） |  |  | 完成投资（万元）
[5 empty] | 户数 （户） | 面积 （平方米） |  |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿 |  | 开工 |  | 竣工 |  |  | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿
[9 empty] | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米） |  |  |  |  | 套数（套) | 面积(平方米） | 套数（套) | 面积(平方米）
a |  | b | c | d | e | f | g | h | y | z | aa | ab | ac | ad | ae | af | ag | ah | ai | aj | ak | al | am | an | ao | ap | ar | as | at | au | av | aw | ax | ay | az | ba | bb | bc | bd | be | bf | bg | bh | bi | bj | bk | bl | bm
合计 |  |  |  |  | 15914 | 7301468 | 584117 | 1140000 | 534 | 75810 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 13249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585 | 0 | 3585 | 0 | 5474 | 657006 | 178 | 25270 | 5214 | 0 | 5214 | 375584 | 5802 | 696427 | 189 | 26786 | 3627 | 0 | 3627 | 398119 | 5146 | 617585 | 16589 | 1994772 | 3217 | 0 | 3217 | 353048
1 | 郑州航空港经济综合实验区20号（庙后唐）棚户区改造项目 | 郑州航空港经济综合实验区22号（庙后唐等271户）棚户区改造项目 | 航空港区 | 1 | 271 | 162450 | 12996 | 20000 | 534 | 75810 |  |  | 271 | 0 | 271 | 13249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 25270 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 189 | 26786 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 0 | 0 | 167 | 23754 | 0 | 0 | 0 | 2116
2 | 郑州航空港经济综合实验区河东一号安置区棚户区改造项目 | 郑州航空港经济综合实验区河东区15号（大白庄等1826户）棚户区改造项目 | 航空港区 | 1 | 1826 | 1095750 | 87660 | 170000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 76692 | 0 | 0 | 609 | 0 | 609 | 56667 | 677 | 81294 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 | 60067 | 601 | 72090 | 1917 | 230076 | 572 | 0 | 572 | 53266
3 | 郑州航空港经济综合实验区河东二号安置区棚户区改造项目 | 郑州航空港经济综合实验区河东区13号（大关庄等3710户）棚户区改造项目 | 航空港区 | 1 | 764 | 290700 | 23256 | 70000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 267 | 32088 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 23333 | 283 | 34013 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 24733 | 251 | 30163 | 801 | 96264 | 203 | 0 | 203 | 21934
4 | 郑州航空港经济综合实验区河东三号安置区棚户区改造项目 | 郑州航空港经济综合实验区河东区16号（伊家等1627户）棚户区改造项目 | 航空港区 | 1 | 1627 | 976050 | 78084 | 130000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 68334 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 | 43333 | 603 | 72434 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 45933 | 535 | 64234 | 1707 | 205002 | 510 | 0 | 510 | 40734
5 | 郑州航空港经济综合实验区河东四号安置区棚户区改造项目 | 郑州航空港经济综合实验区河东区14号（小马村等3380户）棚户区改造项目 | 航空港区 | 1 | 3380 | 2028150 | 162252 | 150000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 0 | 1183 | 141960 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 1126 | 50000 | 1254 | 150478 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 53000 | 1112 | 133442 | 3549 | 425880 | 922 | 0 | 922 | 47000
6 | 郑州航空港经济综合实验区河东七号安置区棚户区改造项目 | 郑州航空港经济综合实验区河东区10号（霹雳店等2542户）棚户区改造项目 | 航空港区 | 1 | 2542 | 1524900 | 121992 | 200000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 890 | 106764 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 | 66667 | 943 | 113170 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 70667 | 836 | 100358 | 2669 | 320292 | 120 | 0 | 120 | 62666
7 | 郑州航空港经济综合实验区河东八号安置区棚户区改造项目 | 郑州航空港经济综合实验区河东区11号（雷庄等2881户）棚户区改造项目 | 航空港区 | 1 | 2881 | 621726 | 49738 | 200000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 | 0 | 1008 | 121002 | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 | 66667 | 1069 | 128262 | 0 | 0 | 526 | 0 | 526 | 70667 | 948 | 113742 | 3025 | 363006 | 467 | 0 | 467 | 62666
8 | 郑州航空港经济综合实验区河东九号安置区棚户区改造项目 | 郑州航空港经济综合实验区河东区12号（牛庄等2623户）棚户区改造项目 | 航空港区 | 1 | 2623 | 601742 | 48139 | 200000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 | 0 | 918 | 110166 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 | 66667 | 973 | 116776 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 | 70667 | 863 | 103556 | 2754 | 330498 | 423 | 0 | 423 | 62666

## 表5
附件5
2015-2017年国有工矿棚户区改造规划表
序号 | 棚户区名称 | 棚户区所在市县 | 隶属行业 | 原所属企业情况 |  |  | 现所属企业情况 |  |  | 棚户区基本情况 | [5 empty] | 截至2012年底已改造情况 | [5 empty] | 2013年已实施 |  |  |  | 2014年已实施 |  |  |  | 2015年改造计划 |  |  |  | 2016年改造计划 |  |  |  | 2017年改造计划 |  |  |  | 2017年后待改造
[10 empty] | 城市规划区内 |  |  | 城市规划区外 |  |  | 城市规划区内 |  |  | 城市规划区外 |  |  | 城市规划区内 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区内 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区内 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区内 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区内 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区内 |  | 城市规划区外
[10 empty] | 户数 （户） | 面积 （平方米） | 改造总投资（万元） | 户数 （户） | 面积 （平方米） | 改造总投资 （万元） | 户数 （户） | 完成投资（万元） |  | 户数 （户） | 完成投资（万元） |  | 户数 （户） | 规划投资 （万元） | 户数 （户） | 规划投资 （万元） | 户数 （户） | 规划投资 （万元） | 户数 （户） | 规划投资 （万元） | 户数 （户） | 规划投资 （万元） | 户数 （户） | 规划投资 （万元） | 户数 （户） | 规划投资 （万元） | 户数 （户） | 规划投资 （万元） | 户数 （户） | 规划投资 （万元） | 户数 （户） | 规划投资 （万元） | 户数 （户） | 规划投资 （万元） | 户数 （户） | 规划投资 （万元）
|  |  |  | 企业名称 | 企业性质 | 隶属关系 | 企业名称 | 企业性质 | 隶属关系 | [8 empty] | 其中：中央财政专项资金 |  |  | 其中：中央财政专项资金
[10 empty] | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa | ab | ac | ad | ae | af | ag | ah | ai | aj
合计 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## 表6
附件6
2015-2017年国有林区棚户区和国有林场危旧房改造规划表
序号 | 单位 | 地点（落实到具体县、市） | 截至2012年底已改造情况 | [8 empty] | 2013年已实施 | [5 empty] | 2014年已实施 | [5 empty] | 2015年计划改造任务 | [5 empty] | 2016年计划改造任务 | [5 empty] | 2017年计划改造任务 | [5 empty] | 2017年以后待改造
|  |  | 合计 |  |  | 棚户区改造 |  |  | 危旧房改造 |  |  | 合计 |  | 国有林区棚户区改造 |  | 国有林场危旧房改造 |  | 合计 |  | 国有林区棚户区改造 |  | 国有林场危旧房改造 |  | 合计 |  | 国有林区棚户区改造 |  | 国有林场危旧房改造 |  | 合计 |  | 国有林区棚户区改造 |  | 国有林场危旧房改造 |  | 合计 |  | 国有林区棚户区改造 |  | 国有林场危旧房改造 |  | 合计 |  | 国有林区棚户区改造 |  | 国有林场危旧房改造
|  |  | 户数 | 完成投资 |  | 户数 | 完成投资 |  | 户数 | 完成投资 |  | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资 | 户数 | 规划 投资
[5 empty] | 其中：中央预算内 |  |  | 其中：中央预算内 |  |  | 其中：中央预算内
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa | ab | ac | ad | ae | af | ah | ai | aj | ak | al | am | an | ao | ap | aq | ar | as | at | au | av | aw
合计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 表7
附件7
2015-2017年国有垦区危房改造规划表
单位：人、户、万元
单位 | 总人口 | 总户数 | 危房 总户数 | 已下达改造 计划户数及完成投资 |  |  | 还需要改造危房户数及投资需求 |  |  | 2013年已实施改造户数及投资需求 |  |  | 2014年已实施改造户数 | 2015年计划改造户数 | 2016年计划改造户数 | 2017年计划改造户数 | 2017年以后待改造户数
|  |  |  | 户数 | 完成投资 |  | 户数 | 规划投资 |  | 户数 | 规划投资
[6 empty] | 其中：中央投资 |  |  | 其中：中央投资 |  |  | 其中：中央投资
| A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0