## Sheet1
附件1
郑州航空港经济综合实验区2019年重大建设项目汇总表
单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 建设目标 | 开竣工时间 | 2019年建设目标 |  | 分管领导 | 责任单位 | 所在片区 | 首席服务官 | 所在办事处 | 备注
[7 empty] | 计划投资 | 形象进度
合计 | 652个 |  |  | 51501011.6269 |  |  | 7785956.63
一 | 立体交通枢纽建设工程（30个） |  |  | 12547024 |  |  | 1572640
（一） | 机场（1个） |  |  | 4990000 |  |  | 300000
1 | 河南省机场集团有限公司 | 郑州机场三期工程 | 项目占地约3.2万亩，主要建设北货运区工程、三跑道及绕滑系统工程、空铁联运航空物流配套项目、客货运枢纽配套设施工程、南飞行区升级改造工程、II类运行改造工程、口岸业务用房工程等。 | 4990000 | 续建 | 2018.12-2022.12 | 300000 | 北货运区一期工程、转运中心工程等完成基础施工 | 王春山 | 机场三期建设指挥部 | 空港片区 双鹤湖片区 会展物流片区 古城片区 | 张 平 | 新港办事处 郑港办事处 滨河办事处 银河办事处 张庄办事处 三官庙办事处 龙王办事处
（二） | 铁路（轨道交通）（4个） |  |  | 4687800 |  |  | 834000
2 | 郑州铁路局 | 郑州南站枢纽工程（一期） | 主要建设“三场、两站、两所”。即郑万场、郑阜场、城际场三个车场、9号线和13号线的两个地铁站、国铁动车所、寺后线路所。 | 810000 | 竣工 | 2017.7-2019.12 | 371000 | 郑万线路建成通车 | 王春山 | 郑州南站综合交通枢纽配套工程建设指挥部 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处 冯堂办事处
3 | 河南郑州机场城际铁路有限公司 | 新郑机场至郑州南站城际铁路 | 项目建设起始于机场二期项目（东边界外约50米），止于郑州高铁南站的城际铁路工程，线路全长11.1公里，设计时速200公里。 | 220000 | 竣工 | 2016.1-2019.12 | 13000 | 建成通车 | 王春山 | 郑州南站综合交通枢纽配套工程建设指挥部 | 会展物流片区 古城片区 | 马学明 | 新港办事处 银河办事处 三官庙办事处 冯堂办事处
4 | 郑州市轨道交通公司 | 南四环至郑州南站城郊铁路工程 | 南四环至郑州南站城郊铁路二期工程起于一期新郑机场站，止于郑州南站，沿站场四街、会展路敷设，全长9.1公里，设4座车站。 | 1857800 | 竣工 | 2017.12-2019.12 | 200000 | 竣工 | 王春山 | 郑州南站综合交通枢纽配套工程建设指挥部 | 涉及片区 | 马学明 | 涉及办事处
5 | 郑州市轨道交通公司 | 港区至许昌城际铁路郑州段工程 | 该项目起点位于航空港区北区，终点止于郑许交界，全长约37公里。 | 1800000 | 续建 | 2017.12-2020.12 | 250000 | 完成部分主体工程 | 王春山 | 郑州南站综合交通枢纽配套工程建设指挥部 | 空港片区 双鹤湖片区 古城片区 | 马学明 | 涉及办事处
（三） | 高速（立交）（7个） |  |  | 900937 |  |  | 194340
6 | 交通运输委员会 | 京港澳高速航空港区双湖大道互通式立交新建工程项目 | 双湖大道高速出入口项目位于航空港实验区的西北部，西接新郑市双湖大道，方案设计为双喇叭+子叶式，双湖大道向东下穿机场高速、京港澳高速，接四港联动，互通匝道上跨京港澳高速、机场高速；估算投资6.14亿，拟占地988.758亩。新建主线桥1座；新建匝道桥15座，1640米；涵洞工程13座；通道工程6道，新建2道，加宽4道；新建收费站1处，收费站位于东北象限京港澳高速与四港联动大道之间，设收费车道23条，8进15出，其中ETC车道8条。 | 61400 | 竣工 | 2018.3-2019.8 | 27840 | 建成通车 | 王春山 | 交通运输委员会 | 空港片区 | 闫长松 | 郑港办事处
7 | 交通运输委员会 | 京港澳高速双湖大道互通式立交（被交道西延工程） | 双湖大道被交道西延道路港区段长190米，路基宽70米；其中中央分隔带5米，机动车道2*4*3.75米。侧分带2*2米，辅道2*2*3.75米，非机动车道2*3.5米，人行道2*3米。 | 2500 | 竣工 | 2019.1-2019.12 | 2500 | 建成通车 | 王春山 | 交通运输委员会 | 空港片区 | 闫长松 | 郑港办事处
8 | 郑州交通建设投资有限公司 | 京港澳高速公路、省道102、华夏大道组合式互通立交工程 | 项目采用涡轮式和双喇叭组合互通立交，华夏大道与S102为涡轮式互通，左转设置4条半定向匝道，地面层供非机动车道和空港大道车辆出行，S102在二层，高架桥于京港澳高速东开始起坡，一直向东跨过豫港大道后落地；华夏大道在三层，高架桥在交叉口北650米处起坡，南至佩玉路北落地，薛店互通立交由单喇叭改造为双喇叭。 | 184037 | 续建 | 2018.9-2020.9 | 50000 | 完成项目工程量70% | 王春山 | 交通运输委员会 | 古城片区 | 闫长松 | 新港办事处 银河办事处
9 | 规划市政建设环保局 | 迎宾大道（滨河东路-青州大道）快速化工程 | 主要建设7.88公里高架桥梁及豫州大道以西的地面道路。 | 240000 | 新开 | 2019.6-2021.12 | 48000 | 完成项目工程量20% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处 冯堂办事处 清河办事处
10 | 规划市政建设环保局 | 豫州大道（亳都路-迎宾大道）快速化工程 | 长约3.7公里，隧道段长约2.1公里。 | 160000 | 新开 | 2019.6-2021.12 | 32000 | 完成项目工程量20% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
11 | 规划市政建设环保局 | 冀州路（金陵大道-物流五路）快速化工程 | 长约5.5公里，隧道段长约2.1公里。 | 170000 | 新开 | 2019.6-2021.12 | 34000 | 完成项目工程量20% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
12 | 交通运输委员会 | 京港澳高速航空港区苑陵故城站（新港十一路）互通式立交新建工程项目 | 苑陵路互通式立交新建工程项目：改建主线2200米，被交道1180米。主线桥梁2座，匝道长度4727米。匝道桥1座，收费站一处，拟建收费车道14道（6进8出，含ETC)。 | 83000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 闫长松 | 新港办事处 银河办事处
（四） | 公路（18个） |  |  | 1968287 |  |  | 244300
13 | 交通运输委员会 | 郑州航空港实验区2018年农村公路改建工程 | 路线全长42.71公里，建设内容路基、路面、桥涵等。 | 7710 | 竣工 | 2018.11-2019.6 | 7710 | 竣工 | 王春山 | 交通运输委员会 | 空港片区 双鹤湖片区 会展物流片区 | 闫长松 | 八岗办事处 八千办事处 冯堂办事处 清河办事处
14 | 交通运输委员会 | 郑州航空港实验区贫困村村内街道修建项目 | 路线全长8.239公里，建设内容路基、路面。 | 1250 | 竣工 | 2018.12-2019.4 | 1250 | 竣工 | 王春山 | 交通运输委员会 | 会展物流片区 双鹤湖片区 | 闫长松 | 冯堂办事处 八千办事处
15 | 交通运输委员会 | 郑州航空港实验区2019年农村公路改建工程 | 路线全长34.4公里，建设内容路基、路面、桥涵等。 | 7200 | 竣工 | 2019.5-2019.10 | 7200 | 竣工 | 王春山 | 交通运输委员会 | 空港片区 双鹤湖片区 会展物流片区 | 闫长松 | 八岗办事处 龙港办事处 八千办事处 冯堂办事处 清河办事处 三官庙办事处
16 | 交通运输委员会 | 华夏大道下穿隧道及南水北调桥大中修项目 | 华夏大道下穿隧道长400米、宽27米；华夏大道南水北调桥桥面长260米、宽42米，2019年需两个路面病害点进行集中整治。 | 1260 | 竣工 | 2019.5-2019.8 | 1260 | 竣工 | 王春山 | 交通运输委员会 | 空港片区 | 闫长松 | 郑港办事处
17 | 交通运输委员会 | 车辆超限超载动态系统 | 在国省干道建两个超限超载检查点。 | 880 | 竣工 | 2019.6-2019.12 | 880 | 竣工 | 王春山 | 交通运输委员会 | 空港片区 双鹤湖片区 会展物流片区 | 徐青海 | 八岗事处 八千办事处 冯堂办事处
18 | 规划市政建设环保局 | 5条下穿郑州南站的市政道路 | 建设会展五路、仓储二街、展茂路、会展十路、机场南路等5条穿越郑州南站的道路。 | 10000 | 竣工 | 2019.3-2019.12 | 10000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
19 | 规划市政建设环保局 | 3条下穿高铁动车所的市政道路 | 建设人文路、鸿程路、文通路等3条下穿高铁动车所的道路。 | 2000 | 竣工 | 2019.3-2019.12 | 2000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 涉及片区 | 马学明 | 涉及办事处
20 | 规划市政建设环保局 | 6条实验区负责的市政道路 | 建设洪泽湖大道、荆州路（会展路）、太湖路、始祖路、梁州大道及金陵大道等6条道路的穿越段。 | 20000 | 竣工 | 2019.5-2019.12 | 20000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 会展物流片区 | 马学明 | 龙港办事处 三官庙办事处
21 | 郑州市公路管理局 | S317郑州与开封交界至航空港区改建工程 | 项目起点位于郑州与开封交界处，接开封市开港大道支线，终点止于三官庙小辛庄处，并与在建国道107东移线平面交叉，郑州境路线全长13.461公里，双向六车道一级公路兼具城市道路功能，设计速度80公里/小时，路基宽度41.5米。 | 78645 | 续建 | 2018.5-2020.12 | 10000 | 完成项目工程量75% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 双鹤湖片区 会展物流片区 | 马学明 | 清河办事处 三官庙办事处 冯堂办事处
22 | 兴港集团 | 滨河西路快速化工程 | 包含五个道路标段与12个隧道。 | 663941 | 续建 | 2016.6-2020.12 | 110000 | 完成项目工程量70% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 古城片区 | 马学明 | 张庄办事处 滨河办事处 三官庙办事处 银河办事处
23 | 规划市政建设环保局 | 华夏大道快速化工程 | 配套市四环快速化工程，新建高架约4公里，扩建下穿隧道。 | 50000 | 续建 | 2018.6-2021.12 | 17000 | 完成项目工程量35% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处
24 | 郑州交通建设投资有限公司 | S317线郑州境新郑机场至新密改建工程 | 起点位于新郑机场高速公路机场互通立交处，终点止于云蒙山水库西侧的臻水东路，路线全长约38.163公里（其中新郑市16.34公里，新密市21.82公里）。双向六车道一级公路标准，路基宽度33米，设计速度80公里/小时。 | 302488 | 续建 | 2017.5-2020.12 | 55000 | 完成项目工程量60% | 王春山 | 交通运输委员会 | 空港片区 会展物流片区 | 闫长松 | 郑港办事处 三官庙办事处
25 | 郑州交通建设投资有限公司 | G107郑州境东移（三期）改建项目 | 项目起点位于开封市尉氏县岗李乡冉家西北郑开交界处，路线向南于冉家西南与商登高速交叉，利用商登高速设置的岗李互通式立交进行交通量转换，继续向南经韩佐西、霍庄东、张庄东、肖庄西，于窝沈西南上跨朝杞铁路，至南海大道到达项目终点，路线全长8.963公里，双向八车道一级公路 。 | 37913 | 续建 | 2018.5-2020.6 | 2000 | 完成项目工程量85% | 王春山 | 交通运输委员会 | 会展物流片区 | 徐青海 | 冯堂办事处
26 | 郑州市公路管理局 | G343线新郑境改建工程 | 起点新郑市X033线新郑与开封尉氏界，止点新郑辛店镇关口新密界，路线全长34.955公里，建设里程34.818公里。双向四车道一级公路，路基宽24.5米，设计速度80公里/h。 | 168000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 交通运输委员会 | 双鹤湖片区 | 闫长松 | 八千办事处
27 | 规划市政建设环保局 | 机场至新密快速通道（滨河东路至机西高速段） | 工程长约19公里，满足机场三期工程北货运区建设需求和实现城市道路与机西高速的有效衔接。 | 130000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 涉及片区 | 马学明 | 涉及办事处
28 | 规划市政建设环保局 | 梁州大道改线（需部分增建滨河东部分下穿通道） | 工程总长约6公里，新增7处下穿通道，下穿机场核心区域，满足梁州大道快速连接港区南北区域。 | 140000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 涉及片区 | 马学明 | 涉及办事处
29 | 规划市政建设环保局 | 冀州路下穿项目（高铁南站配套） | 长约5.5公里，隧道段长约2.1公里。 | 207000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 涉及片区 | 马学明 | 涉及办事处
30 | 规划市政建设环保局 | 豫州大道下穿东西广场工程（高铁南站配套） | 长约3.7公里，隧道段长约2.1公里。 | 140000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 涉及片区 | 马学明 | 涉及办事处
二 | 战略性新兴产业发展工程（227个） |  |  | 28771515 |  |  | 4241308
（一） | 先进制造业(110个) |  |  | 8814263 |  |  | 1713028
| 1.智能终端及新型显示（48） |  |  | 4419932 |  |  | 1025449
31 | 富士康集团有限公司 | 富士康航空港区生产线升级项目 | 综保区内项目生产线升级改造。 | 200000 | 竣工 | 2019.6-2019.10 | 200000 | 完成生产线升级改造 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 时胜军 | 郑港办事处 滨河办事处
32 | 郑州欣可新材料科技有限公司 | 欣可新航南创新服务综合体项目 | 项目位于华夏大道西侧、如荼路南侧，一期占地118亩，建筑面积23.06万平方米，二期占地17亩，总建筑面积4.84万平方米，主要建设创业中心、研发中心及配套设施。 | 87600 | 竣工 | 2016.6-2019.6 | 30000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 王宪军 | 银河办事处
33 | 河南电子信息产品质量监督检验院 | 河南省智能终端检测公共服务平台项目 | 项目位于望湖路以南、规划工业六街以西，占地20亩，建筑面积1.3万平方米，主要建设常规性能实验室、电气安全实验室、射频性能实验室、电磁兼容实验室和环境实验室等，新增仪器设备130余台（套）。 | 12500 | 竣工 | 2017.5-2019.3 | 1000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 周红建 | 明港办事处
34 | 河南瑞弘源科技有限公司 | 蓝宝石晶体加工及产业园项目 | 项目位于遵大路以南、梅河路以东、郐城路以北、雍州路以西，占地470亩，建筑面积32万平方米，项目分四期建设，主要建设蓝宝石晶体材料，消费类电子产品蓝宝石窗口材料加工，新一代LED照明灯具，蓝宝石专用装备四个产业集群。 | 120000 | 竣工 | 2015.8-2019.12 | 20000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 王继跃 | 新港办事处 银河办事处
35 | 郑州建福精密科技有限公司 | 建福模具项目 | 项目位于遵大路以南、新港大道以西、如荼路以北、宜之街以东，占地90亩，建筑面积7.2万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合楼等。 | 20000 | 竣工 | 2016.11-2019.12 | 12000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 周红建 | 银河办事处
36 | 深圳官田电子（晟新）包装材料有限公司 | 深圳官田电子（晟新）精密模切类及塑胶项目 | 项目位于新港大道以西、如荼路以北，占地25亩，建设面积3万平方米，主要建设厂房及生活配套设施。 | 10000 | 竣工 | 2016.5-2019.12 | 1000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 杜道全 | 银河办事处
37 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 深圳王子塑料包装生产线项目 | 项目位于新港大道以西、舜英路以北，占地30亩，建筑面积5万平方米，主要建设生产车间、办公楼等。 | 13000 | 竣工 | 2017.9-2019.10 | 8000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 周红建 | 银河办事处
38 | 河南省航田产业园开发有限公司 | 智能终端（手机）产业园 | 项目位于东海路以南，华夏大道两侧，总占地面积约815亩，总建筑面积约110万平方米，主要建设有华为技术有限公司华为手机生产基地项目、维沃移动通信有限公司vivo手机生产基地项目、深圳传音控股有限公司传音手机产业园项目、重庆百立丰科技有限公司大神手机生产项目、深圳市渴望通信有限公司渴望通信有限公司智能终端项目、几米实业集团有限公司几米总部项目、深圳深和讯科技有限公司深和讯智能终端生产项目、深圳市四季春科技有限公司四季春摄像头生产项目、联创电子科技股份有限公司年产 1亿片触控显示模组产业化项目和年产1.2亿套影像模组产业化项目、深圳市纽维数码科技有限公司纽维郑州航空港智慧生产基地项目、智盛永道华中区销售总部及快修中心等21个新建项目。 | 1100000 | 续建 | 2018.3-2021.10 | 300000 | 大神手机生产项目、渴望通信有限公司智能终端项目、四季春摄像头生产项目、联创触控显示模组产业化及影像模组产业化项目、纽维郑州航空港智慧生产基地完成厂房装修，完成产线调试生产 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨迎辉 | 明港办事处
39 | 河南华锐光电产业有限公司 | 华锐光电第五代薄膜晶体管液晶显示器件项目 | 项目位于规划工业三街以西、规划工业一街以南、规划工业六路合围区域内，占地500亩，建筑面积50万平方米，主要建设生产车间、办公楼、研发楼及其他配套设施。 | 400000 | 续建 | 2018.11-2020.8 | 260000 | 一期建成投用 | 常继红 | 航空港实验区液晶显示器生产线项目推进领导小组建设指挥部 | 双鹤湖片区 | 张玉显 | 明港办事处
40 | 郑州新郑综合保税区华懿仓储服务有限公司 | 华懿工业园标准化厂房扩建项目 | 项目位于综保区内，康二路以南富三街东，总建筑面积约11.5万平方米，主要建设标准化厂房、仓储及综合办公楼。 | 38732 | 续建 | 2016.3-2020.5 | 17449 | 部分厂房竣工 | 常继红 | 园区事务服务局 | 空港片区 | 汪艳玲 | 郑港办事处
41 | 河南中迈电子科技有限公司 | 中迈年产9000万支智能手机电池和动力储能电池产业园项目 | 项目位于规划工业五街以东、规划工业九路以南，规划工业六街以西，占地面积200亩，建筑面积20万平方米。分二期建设，一期主要建设9条自动化电芯生产及配套线，8条自动化Pack生产及配套线；二期主要建设6条自动化电芯生产及配套线，7条自动化Pack生产及配套线。 | 65000 | 续建 | 2017.11-2020.8 | 15000 | 一期建成投用 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 王 晓 | 明港办事处
42 | 郑州领业科技有限公司 | 领业电子材料生产建设项目 | 项目位于康二路与富八街交叉口西南侧，占地30亩，建筑面积约4万平方米，主要建设生产厂房、仓储辅助配套用房等。 | 10000 | 续建 | 2018.09-2020.05 | 8000 | 完成主体建设 | 常继红 | 园区事务服务局 | 空港片区 | 汪艳玲 | 滨河办事处
43 | 新世纪广告（金阳数码）设备有限公司 | 新世纪广告（金阳数码）高端数码宽幅打印设备研发中心及生产基地项目 | 项目位于新港大道以西、舜英路以北，占地40亩，建筑面积4.8万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合楼等。 | 25000 | 续建 | 2018.6-2020.6 | 8000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 季玉成 | 银河办事处
44 | 河南朝虹智能电视产业园有限公司 | 朝虹液晶显示器产业园项目 | 项目位于华夏大道以东、明星路以南，新港大道以西，占地100亩，建筑面积10.67万平方米，主要建设研发办公楼、生产车间、仓库等。 | 86000 | 续建 | 2016.4.-2020.12 | 20000 | 二期主体封顶 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 龙王办事处 银河办事处
45 | 郑州朝雨电子产业园有限公司 | 朝雨智能电视产业园项目 | 项目位于黄海路北侧，规划工业一街东侧，占地150亩，建筑面积约18万平方米，主要建设标准化厂房、生产研发中心、办公楼等。 | 60000 | 新开 | 2019.10-2021.10 | 15000 | 开工建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨晓峰 | 龙王办事处
46 | 光力科技股份有限公司 | 光力半导体智能制造产业基地和基于物联网技术的安全生产装备及系统建设项目 | 项目位于规划工业一路以南、规划工业五街以东、规划工业六街以西、黄海路以北，占地178亩，主要建设半导体智能制造产业基地及基于物联网技术的安全生产装备及系统等。 | 180000 | 新开 | 2019.4-2021.8 | 30000 | 完成基础施工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 吕铁豹 | 龙王办事处
47 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 天宇手机海外业务总部及国际合作中心项目及南部智能终端生产项目 | 项目位于东海路以北、规划工业七街以西，占地205亩，建筑面积30万平方米，主要建设研发中心、手机整机生产车间、配件生产车间级可穿戴设备的生产加工车间等。 | 72000 | 新开 | 2019.5-2021.5 | 20000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨迎辉 | 明港办事处
48 | 河南信太通讯科技有限公司 | 信太科技工业园项目 | 项目位于华夏大道以东、苑陵路以北、树杞路以南。占地200亩，建筑面积23万平方米，主要建设手机生产厂房，手机组装线、配套产品生产线。 | 60000 | 新开 | 2019.5-2020.12 | 20000 | 完成一期主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 左凤志 | 银河办事处
49 | 河南智讯智能科技有限公司 | 河南智讯智能制造项目 | 项目位于华夏大道以东，刽城路以南，新港大道以西，占地200亩，建筑面积20万平方米，主要建设工业厂房8栋、综合办公楼1栋、配套公寓2栋、服务设施用房以及基础配套设施等。 | 70000 | 新开 | 2019.5-2019.7 | 20000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 杨迎辉 | 银河办事处
50 | 郑州领胜科技有限公司 | 领胜精密组件高新技术产业园项目 | 项目位于黄海路以北、梅河路以西，占地330亩，建筑面积30万平方米，主要建设高新材料开发研究及检测、测试中心，模切材料加工制造中心，设备及模治具设计、开发、制造中心等。 | 100000 | 新开 | 2019.6-2021.12 | 20000 | 完成基础施工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨迎辉 | 龙王办事处
51 | 华为技术有限公司 | 华为智能终端物流分拨项目 | 2017年5月，河南省人民政府与华为技术有限公司签订战略合作协议，省政府支持华为公司在河南发展云计算等业务同时，华为同意将其智能终端产品增量部分的生产制造同等条件下优先考虑布局在航空港实验区。2018年6月，郑州市政府与华为签订战略合作协议，有意委托富士康代工制造。目前，我区已为这一项目预留标准化厂房3.76万平方米，并已与富士康就华为代工制造达成初步共识，同时积极对接全球知名货运代理企业泛亚班拿完成了多批次华为智能手机空运出口测试。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨迎辉 | 明港办事处
52 | 维沃移动通信有限公司 | vivo手机快修中心项目 | VIVO是全球销售排名第五，国内销售排名第三的手机品牌厂商，目前VIVO手机华北销售中心，快修中心已落户我区，双方正积极对接2000万部/年手机出口生产项目。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨迎辉 | 明港办事处
53 | 中国科学院微电子研究所 | 中科院集成电路创新研究院中原研究院项目 | 2016年8月16日，河南省人民政府与中国科学院签署了科技合作协议。2017年10月，作为中科院“率先行动计划”的重要举措，中科院集成电路创新研究院（副省级）正式批准筹建，筹建组组长由叶甜春担任。2019年1月，中科院微电子所所长叶甜春一行来访郑州航空港实验区，叶甜春所长提出有意向与我省合作共建“中科院集成电路创新研究院中原研究院”，中原研究院在中科院所属行政级别与研发资源配置等方面将远高于原先在各地所设立的研究所分支机构。该研究院成立后，计划以通讯芯片和系统、物联网（工业物联网+智能制造）、半导体高端装备研发及成果转化为核心项目与研发方向。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 |  | 杨晓峰 | 待定
54 | 台湾白金科技股份有限公司 | 台湾白金科技股份有限公司滤光片生产项目 | 项目初期总投资约为6300万美元（人民币约4.2亿元），其中白金科技出资1500万美元（人民币约1亿），君桐资本拟联合兴港投资、省投资集团等其它投资主体出资4800万美元（人民币约3.2亿元），组建合资公司负责该项目的建设与运营。为满足上市的生产规划，共需工业用地约80亩，建设2万平米的标准化厂房。预计项目落地后第三年营收达到1.2亿美元，净利润约20%。 | 42000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 |  | 杨晓峰 | 待定
55 | 郑州合晶硅材料有限公司 | 合晶集团12英寸硅抛光片及外延片项目 | 合晶集团是全球第六大硅片供货商，也是全球前三大低阻重掺硅片供货商。合晶集团计划在一期8寸硅晶圆衬底片投产的基础上，在航空港实验区投资45亿元建设二期12寸硅抛光片及外延片项目，月产能20万片单晶硅，其中含7万片外延片。预计项目达产后年营业收入约16亿元，投资回收期约7年。 目前合晶集团已与英飞凌、台联电等主要芯片制造企业达成12寸硅抛光片产品意向订单，项目加快建设需求迫切。 该项目由政府基金方面、合晶方面及其它商业投资人共同成立新的合资公司负责项目的建设及运营。项目总投资约45亿，其中资本金为33.5亿(其中含现金27亿,技术作价6.5亿)，向银行等金融机构贷款融资约11.5亿元。前期由合晶（1.5亿）、中金（1亿）、兴港（8亿）及贷款（7-8亿）等方面注入启动资金，尽快启动项目建设，先期建设5-8万片产能；待后续资金筹集齐备后再行启动后半部分增量产能。 | 450000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨晓峰 | 龙王办事处
56 | 重庆百立丰科技有限公司 | 重庆百立丰智能手机生产基地及总部搬迁项目 | 重庆百立丰科技有限公司是目前国内销量排名前十的手机整机制造厂商，旗下拥有乐丰（Lephone）、乐尚（Lesun）以及大神（Dazen）三大品牌，定位中低端“国民手机”，已累计销售超8000万部手机。经对接，百立丰公司计划将其重庆生产基地及总部整体搬迁至我区，并带动起其15家配套企业落地，项目落地后百立丰公司预计2019年-2021年将实现营业收入分别约为30亿元、32亿元、35亿元，并在2021年后基本保持营业收入和净利润稳定增长。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨迎辉 | 龙王办事处
57 | 光力科技股份有限公司 | 光力科技股份有限公司收购以色列先进切割技术有限公司产业化项目 | 以色列ADT公司和光力科技是全球半导体划片机、研磨机前四企业，为整合以色列ADT公司资源以在我省打造全球重要的半导体材料和后端装备产业基地，光力科技拟联合光大资本、高瞻资本及我省投融资平台等共同出资3.75亿元收购以色列ADT公司。2019年1月3日，刘伟副省长接待了来访的中国科学院微电子研究所所长叶甜春和光力科技董事长赵彤宇一行，支持并购合作，叶甜春所长并提出希望在我区建立中科院微电子所中原研究院。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨晓峰 | 龙王办事处
58 | 联创电子科技股份有限公司 | 联创触控显示模组和影像模组项目 | 联创电子计划在航空港区投资9.5亿元，租用手机产业园E区71845平方米厂房，建设年产1亿片触控显示模组产业化项目和年产1.2亿套影像模组产业化项目。项目建成达产后共计年销售收入46.99亿元，利润2.64亿元，税收2.23亿元。 | 95000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨迎辉 | 明港办事处
59 | 几米实业集团有限公司 | 几米智能终端机总部项目 | 几米公司成立于2014年，注册资金10000万元，主要从事于物联网行业集科、工、贸一体的实业体系，旗下拥有14家子公司及控股公司，其中4个国家“高新技术企业”的公司，3个具有“软件企业”资质的公司。2017年几米公司终端出货量约5000万（台/片），年销售收入约25亿元。该公司计划在我区投资建设智能终端生产基地，并将公司总部迁移到港区。 | 115800 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
60 | 深圳市华智技术集团有限公司 | 华智智能手机整机装配及自动化SMT项目 | 深圳市华智技术集团有限公司是国内智能终端产业领军企业，拥有集研产销一体的国际化自主品牌OTOT。在我区建设智能手机整机装配和自动化SMT项目，计划新购全自动无人生产线15条、手机整机生产线20条、智能终端生产线10条、智能包装生产线5条，年产智能手机整机产品1500万台；新购SMT数字车间生产线20条，年产SMT贴装件数2000万件。 | 176000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 杨迎辉 | 银河办事处
61 | 国美通讯设备股份有限公司 | 国美通讯智能终端项目 | 国美通讯计划在我区投资1000万台/年智能终端生产基地，可形成20亿元/年产值，并择时将上市公司注册地迁移到郑州。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
62 | 楚天龙股份有限公司 | 智能卡产品及智能终端产品项目 | 项目包括智能卡产品项目和智能终端产品项目两个子项目的建设：智能卡产品项目拟建设电子证照生产线6条、电子标签生产线4条、教育卡生产线5条、物联网卡生产线5条；智能终端产品项目主要生产智能引导机器人、智能填单机、智能叫号机、智能政务机、智能社银终端、智能POS手持终端、桌面式自助服务终端、社保读写器、身份证阅读器、车载智能POS机等智能终端类产品。 | 101300 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨晓峰 | 明港办事处
63 | 上海优思通信科技有限公司 | 优思通信手机生产项目 | 优思通信手机生产项目,计划引进优思方公司案设计板块、整机组装约500万部、贴片生产项目。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
64 | 上海祥承通讯技术有限公司 | 祥承通讯手机及POS机生产项目 | 上海祥承通讯技术有限公司成立于2015年，总部位于上海张江高科技园区，在深圳设有智能手机及POS机生产工厂。智能手机产品90%销往海外，计划引进祥承整机生产项目。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
65 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 华富洋供应链项目 | 计划引入华富洋供应链项目，服务港区已落地企业，并引进其合作伙伴落地港区。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
66 | 江西省天翌光电有限公司 | 天翌光电显示屏生产项目 | 江西省天翌光电有限公司成立于2012年，主要产品为电容式触摸屏和LCM模组，日均产量8万片—10万片，60%为手机触摸屏，其余为车载、智能穿戴、物联网、医疗等设备触摸屏，合作客户有百立丰、LAVA、传音、中兴等，2017年完成销售额3亿元，天翌光电拟在港区投资建设触控模组项目。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
67 | 河南省航田产业园开发有限公司、创捷公司 | 创捷供应链项目 | 计划引入创捷供应链项目，服务港区已落地企业，并引进其合作伙伴落地港区。 | 30000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
68 | 深圳市前海丝路产业投资有限公司 | 深圳市前海丝路产业投资有限公司智能终端制造基地项目 | 深圳市前海丝路产业投资有限公司，计划在港区建设智能终端产业园，并引进该公司在智能终端领域的客户落地港区。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
69 | 深圳市华粤世通软件科技有限公司 | 深圳市华粤世通软件科技有限公司 | 计划引进深圳市华粤通科技有限公司搬迁至港区，在港区建设8条SMT生产线，12条手机整机组装线。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
70 | 福州腾景光电科技有限公司 | 精密光学元件和器件的研发生产项目 | 主要从事精密光学元件和器件的研发、生产制造，以光学元件为主。其 上游客户是特种玻璃、晶体原料等供应商，下游客户主要是光通信光模块生产厂商和工业光 纤激光器生产厂商。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
71 | 深圳市光科全息技术有限公司 | 光科全息年产Max200万平米产能的光学薄膜制造基地项目 | 光子晶体是一种具有特殊光学性能的超材料。项目方是国内光子晶体领军企业。项目方计划在实验区建设年产Max200万平米产能的光子晶体制造基地。达产后，将实现年产值50-100亿元。项目远期目标拟建设成为世界知名微透镜光学薄膜制造中心和研发中心。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
72 | 珠海市讯达科技有限公司 | 讯达电池生产项目 | 珠海市讯达科技有限公司计划在港区投资迅达电池项目，年产量达1亿块，产值超过10亿元。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
73 | 钰祥企业股份有限公司 | 钰祥半导体滤网生产基地项目 | 项目拟建设半导体、记忆体、面板、单子领域空气过滤器生产基地，项目本轮需融资3000万元人民币。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
74 | 河南东微电子材料有限公司 | 先进集成电路芯片靶材国产化项目 | 该项目总投资约28亿元，占地300亩,共分为三期,项目全部达产后，年产值可达30亿元。其中一期租用厂房，投资1亿元，主要生产铝靶、铂靶及钼合金靶；二期占地200亩，投资18亿元；三期占地100亩，拟投资9亿元。项目落地后将建成超高纯金属靶材、微电子耗材制备工厂和完整的工艺质量控制体系，建设国内最大、产业链最完整的超高纯钽、钼、钛、钨等金属靶材及Cover ring、silicon focus ring、bell jar、edge ring、hield ring等几十余种微电子耗材生产线。 | 280000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
75 | 美国RayVio公司 | "半导体+大健康"国际创新科技园项目 | RayVio公司总部位于美国加州硅谷，是国际先进的深紫(UVC)LED技术研发和元器件制造商，公司致力于为全球合作伙伴提供基于半导体芯片技术的紫外光杀菌消毒解决方案。计划分两期，一期(2019-2022）投入1.6亿美元，占地100亩，项目一期拟建设6条芯片生产线，至2022年实现销售深紫外LED芯片10亿颗，销售收入10亿美元。二期（2023-2027）追加投入4.5亿美元，占地200亩，至2027年实现深紫外LED芯片60亿颗；销售收入40亿美元。 | 400000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
76 | 深圳九立供应链股份有限公司 | 九立供应链项目 | 计划引入九立供应链项目，服务港区已落地企业，并引进其合作伙伴落地港区。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
77 | 富士康集团 | 富士康深化合作项目 | 2019年我区将在保证现有产能的基础上，谋划推进以下合作：一是推动富士康从单一代工苹果手机向代工其他知名品牌领域拓展。二是深入研究富士康全球战略布局，重点关注在新型显示、集成电路等产业领域的动向，争取高端引领性项目落地我区。三是围绕苹果手机产业链配套企业与富士康共同招商，打造产业生态。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
78 | 通锐微电子技术（广州）有限公司 | 液晶显示驱动芯片项目 | 通锐微电子技术（广州）有限公司成立于2013年，是一家专注于液晶显示驱动芯片、人脸识别芯片、物联网芯片研发及销售的公司。公司技术人员主要来源于瑞萨半导体、松下、夏普、京东方等知名公司。公司客户包括京东方、夏普、华星光电、富士康等。2017年销售收入约7800万元。目前液晶显示驱动芯片领域全部由瑞萨半导体、夏普等公司供应，通锐微电子公司生产的液晶显示驱动芯片将有助于打破该领域国外公司的垄断局面。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
| 2.智能网联和新能源汽车（12） |  |  | 1604455 |  |  | 300755
79 | 郑州新郑综合保税区恒丰电子科技有限公司 | 郑州航空港科创中心A区 | 郑州航空港科创中心A区位于如云路以北、梅河路以东，园区总建筑面积19.1万平方米，主要建设孵化器、加速器和公共服务平台，预计园区可承载科技企业和初创企业50余家，投产后年产值可达2亿元，上缴利税2000万元，成为航空港实验区创新创业的重要载体和平台。 | 65000 | 竣工 | 2016.2-2019.12 | 35000 | 企业入驻率达到90%以上，公共服务平台建成投用，生活配套设施基本完善，打造成为创新型、服务型、生态化的园区典范。 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 古城片区 | 白东战 | 新港办事处
80 | 郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)建设投资有限公司 | 郑州航空港科创中心B区 | 郑州航空港科创中心B区位于华夏大道与展翔路交叉口西200米，总建筑面积约6万平方米，规划建设综合展示区、专业孵化区、产业加速区和综合配套区。园区将围绕人工智能和智能制造产业，引进企业10家左右，年产值预计可达5000万元，上交利税500万元，带动就业超过500人。 | 25000 | 竣工 | 2017.9-2019.12 | 20000 | 企业入驻率达到95%以上，综合展示区、专业孵化区、产业加速区、会议配套区、生活配套区装修完成并投用，成为智能制造和人工智能企业的重要集聚区。 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 古城片区 | 白东战 | 新港办事处
81 | 河南天迈科技有限公司 | 天迈智慧城市交通物联网产业园项目 | 项目位于新港大道以西、苑陵路以南，占地30亩，总建筑面积3.9万平方米，主要建设标准化厂房、科研办公楼。 | 31055 | 竣工 | 2016.8-2019.8 | 11055 | 竣工 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 古城片区 | 王继跃 | 银河办事处
82 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 中国移动（河南）数据中心项目 | 项目位于荆州路以东、雁行路以南，占地199亩，建筑面积20.7万平方米，主要建设数据中心机房及其配套用房。 | 450000 | 续建 | 2016.3-2020.12 | 120000 | 二期竣工 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 会展物流片区 | 梁超鹏 | 三官庙办事处
83 | 河南省视博电子股份有限公司 | 中原互联网+交通大数据应用产业园项目 | 项目位于重英街以东、舜华路以西、明星路以南、树杞路以北。占地87亩，其中一期占地60亩，建筑面积11.26万平方米，主要建设ETC电子清算平台、物联网运营平台、公共交通服务平台、基于大数据的客户信息服务平台、应用平台等服务系统及数据中心、检测中心、研发科技楼及配套设施等。 | 90000 | 续建 | 2016.8-2020.12 | 10000 | 完成部分主体建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 古城片区 | 闫长松 | 银河办事处
84 | 河南中原云港发展有限公司 | 中原云计算大数据产业园项目 | 项目位于志洋路以南，航兴路以西，占地2000亩，总建筑面积约58万平方米，园区规划有阿里云创业创新基地、云计算大数据聚集区、云计算大数据高端研发区、IT产业核心区四大功能分区及服务配套设施。 | 292900 | 续建 | 2017.10-2020.12 | 69000 | 部分主体封顶 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 明港办事处
85 | 河南省颐和新材料科技有限公司 | 颐和精密材料产业园项目 | 项目位于新港大道以东、佩玉路以南、梅河路以西，占地140亩，建筑面积16万平方米，主要建设主要建设标准化厂房、科技研发中心、检测中心、配套库房、综合楼等。 | 35000 | 续建 | 2016.12-2020.12 | 8000 | 完成部分主体建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 古城片区 | 陈书勤 | 新港办事处
86 | 郑州合坤包装有限公司 | 合坤创意双创孵化综合体项目 | 项目位于新港大道以东、如舞路以北、如云路以南，占地80亩，建筑面积8万平方米，主要建设孵化器及研发中心等。 | 50000 | 续建 | 2018.4-2020.12 | 20000 | 完成主体建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 古城片区 | 黄 兵 | 新港办事处
87 | 河南省交通运输厅 | 河南智能交通信息装备服务研发中心项目 | 项目位于双鹤湖核心商务区19号地，占地约20亩，主要建设河南省公路物流公共信息服务平台、区域性公路交通应急救援和路网协调中心、河南省智能交通技术大数据信息平台和储备中心、射频识别交通应用技术河南省工程实验室、智能交通装备服务中心。 | 77000 | 新开 | 2019.10-2021.10 | 7700 | 开工建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 明港办事处
88 | 诺德投资股份有限公司 | 年产4万吨锂电铜箔项目 | 诺德股份是一家从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务的上市企业，诺德股份年产4万吨锂电铜箔项目计划投资约42.6亿元，项目计划用地面积约为 500 亩，分二期建设，其中第一期占地 250 亩、建设10万平方米厂房，预计达产后年产能2万吨，建设周期约18个月；第二期占地、厂房面积、预计产能与第一期基本相同，计划在第一期项目基本达产后着手实施。 | 426000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
89 | 郑州良木工程机械有限公司 | 嘉晨-GE物联网新能源产业基地项目 | 项目位于梅河路以西，黄海路以南,规划工业二路以北，规划工业七街以东，占地70亩，建筑面积约7万平方米，主要建设生产产房及配套设施，主要产品为新能源车辆智能物联网控制仪表设备、新能源车辆控制系统、物联网服务平台、新能车辆源增程器、电动车电机速度控制系统、充电机。 | 62500 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 白东战 | 龙王办事处
90 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 巡检机器人、社保认证智能一体机、无人车研发生产项目 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司成立于1997年，公司专注于以深度学习为核心的图像智能识别技术，打造了业界领先的图像人工智能产品和解决方案，应用于教育、运营商、公安、国家电网、高铁、智能交通、智慧工厂、政府等行业。未来金惠科技将围绕“人工智能、信息安全、大数据、巡检机器人”四个方向构建产业集团，缔造中国图像视频智能分析领域最具影响力的公司，带动行业技术的持续进步，为中国信息化建设保驾护航，助力中国在新一轮的技术浪潮中成功转向升级、脱颖而出。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 白东战 | 待定
| 3.智能装备（26） |  |  | 881600 |  |  | 221900
91 | 郑州航空港区科盛达电子机械设备有限公司 | 科盛达年产500万片（套）散热片、五金件生产建设项目 | 项目位于新港大道与明星路交叉口西侧，占地20亩，主要建设标准化厂房及配套设施。 | 10000 | 竣工 | 2016.2-2019.10 | 2000 | 竣工 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 古城片区 | 黄 兵 | 银河办事处
92 | 友嘉（河南）精密机械有限公司 | 友嘉（河南）精密机械产业园一期项目 | 项目位于华夏大道路以东、志洋路以西，占地633亩，建筑面积50.8万平方米，主要建设五轴以上精密数控机床加工中心、激光镭射设备加工中心、机器人关节减速加工中心、229精密机械加工中心、汽车零部件加工中心及其它配套设施。 | 305000 | 续建 | 2016.4-2020.12 | 100000 | 一期部分竣工投用 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 张玉显 | 明港办事处 龙王办事处
93 | 郑州空港科锐电力设备有限公司 | 郑州空港科锐智慧能源设备制造产业园项目 | 项目位于规划工业九路以南、规划工业四街以东，占地约300亩，建筑面积29万平方米，项目分二期建设，一期占地约200亩，建筑面积约19万平方米，主要建设生产厂房、大数据监控中心、维修车间、户外成品仓库等；二期，占地100亩，主要建设办公楼、研发中心、厂房、维修车间、能源综合利用示范工程等。 | 105600 | 续建 | 2017.10-2021.6 | 10000 | 一期竣工 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 明港办事处
94 | 郑州申德电子产品包装有限公司 | 申德电子产品包装产业园建设项目 | 项目位于华夏大道以东、树杞路以北、新港大道以西，占地40亩，主要建设标准化厂房及配套设施。 | 20000 | 续建 | 2017.10-2020.12 | 10000 | 完成主体建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 古城片区 | 黄 兵 | 银河办事处
95 | 上海众拓精密带钢有限公司 | 上海众拓高端装备制造项目 | 项目位于规划工业九路以南、规划工业六街以东，占地136亩，建筑面积约10万平方米，主要建设厂房及配套设施。 | 50000 | 续建 | 2018.5-2020.6 | 25000 | 完成主体建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 周红建 | 明港办事处
96 | 河南全通检测技术有限公司 | 河南省跨境贸易电子商务商品质量检测中心及网上产品质量监管担保服务中心项目 | 项目位于亳都路以南、荆州路以西，占地200亩，建筑面积20万平方米，主要建设化学分析实验室、电子产品检测实验室、食品及食品先关产业实验室、玩具、轻工产品和纺织服装产品实验室，汽车零部件实验室等各类相关实验室。 | 100000 | 续建 | 2018.10-2021.5 | 14000 | 完成部分主体建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 会展物流片区 | 胡 冰 | 三官庙办事处
97 | 河南港建置业有限公司 | 广仁达电子设备生产项目 | 项目位于遵大路以南、新港大道以西、如荼路以北、宜之街以东，占地40亩，总建筑面积约3.7万平方米，主要建设注塑生产线、模具生产线、有线电视电缆生产车间。 | 20000 | 续建 | 2016.10-2020.12 | 10400 | 办公楼竣工、二期完成部分主体 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 古城片区 | 杜道全 | 银河办事处
98 | 郑州朝云电子产业园有限公司 | 朝云年产1.56亿支电阻项目 | 项目位于华夏大道西侧，黄海路北侧，占地20亩，建筑面积约3万平方米，主要建设标准化厂房、办公研发楼等。 | 10000 | 新开 | 2019.10-2021.10 | 3000 | 开工建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 龙王办事处
99 | 郑州欧鸿电子有限公司 | 欧鸿年产5000万条链接线\器项目 | 项目位于规划工业三街西侧，黄海路北侧，占地40亩，建筑面积约5万平方米，主要建设标准化厂房、生产研发中心、办公楼等。 | 50000 | 新开 | 2019.10-2021.10 | 6000 | 开工建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 吴 潜 | 龙王办事处
100 | 河南航桥置业有限公司 | 众航智能产业园项目 | 项目位于华夏大道路以东、黄海路以北，占地153亩，建筑面积25万平方米，主要建设包括生产车间、研发中心、配套用房等。 | 106000 | 新开 | 2019.3-2020.9 | 20000 | 完成部分主体建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 龙王办事处
101 | 河南五国电子科技有限公司 | 河南五国电子科技有限公司高压条生产项目 | 项目位于黄海路以南、规划工业一街以东、规划工业二路以北、规划工业三街以西，占地20亩，建筑面积约2.9万平方米，主要建设标准化厂房、办公及研发楼等。 | 10000 | 新开 | 2019.9-2021.12 | 3000 | 完成部分主体建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 龙王办事处
102 | 郑州通凝科技有限公司 | 电容生产项目 | 项目位于黄海路以南、规划工业一街以东、规划工业二路以北、规划工业三街以西，占地30亩，建筑面积约4.6万平方米 。主要建设标准化厂房、办公及研发楼等。 | 15000 | 新开 | 2019.9-2021.12 | 4500 | 完成部分主体建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 龙王办事处
103 | 郑州鑫罗电子有限公司 | 郑州鑫罗电子有限公司电源器件生产项目 | 项目位于黄海路以南、规划工业一街以东、规划工业二路以北、规划工业三街以西，占地40亩，建筑面积约5万平方米。主要建设标准化厂房、办公及研发楼等。 | 20000 | 新开 | 2019.9-2021.12 | 6000 | 完成部分主体建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 龙王办事处
104 | 郑州朝阳电子有限公司 | 年产220万只CRT线路板项目 | 项目位于华夏大道以东、明星路以南，占地约20亩，主要建设标准化厂房。 | 12000 | 新开 | 2019.3-2021.3 | 8000 | 完成部分主体建设 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 古城片区 | 黄 兵 | 银河办事处
105 | 上海钨夫投资管理有限公司 | 德国钨夫总部及硬质合金刀具研发制造项目 | 河姆渡基金计划联合省级产业引导基金、省农开基金、兴港融创共同出资约3.75亿收购上海湘秋基金约70%的股权份额成为上海钨夫投资管理有限公司的大股东和实际控制人，并将该项目落地航空港实验区；钨夫项目计划占地40亩，建筑面积约4.5万平方米，主要建设钨夫总部结算中心、生产制造中心、研究与发展中心、展览展示中心等，项目计划建设5条刀具生产线，1条刀具检测流水线、1个刀具维修服务中心以及1套涂层设备生产线，预计年刀具生产规模达到70000-90000件，总产值约4.8亿元总产值约4.8亿元，年纳税额约7700万元。 | 23000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
106 | 中天引控科技股份有限公司 | 电动轮矿用卡车项目 | 为精准打击弹药、无人飞行平台、轮式轻型装甲车、无人攻击战车等四大板块。业务由系统/分系统上升为武器总体和武器平台总体公司。企业作为总体方，与保利科技、保利集团国防科技中心为全方面战略合作，主要武器系统通过保 利科技向合作国家进行全面出口;企业作为总体方，与三一重工合作开发轮式装甲装甲等。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
107 | 河南佳航印务有限公司 | 佳航包装装潢印刷品建设项目 | 项目位于规划工业四路以北、华夏大道以西，规划工业三路以南，占地36亩，主要建设印刷车间、仓库、技术研发中心、质检中心、配电房等。 | 25000 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 白东战 | 龙王办事处
108 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 智能停车设备项目 | 怡丰工业始于1989年，为90年代国内家电及工厂自动化设备知名制造商，在雄厚的科技研发和制造实力的工业基础上，于2003年成立了深圳怡丰自动化科技有限公司，专注并始终领跑中国乃至全球的智能停车设备行业，并往智能机器人和智能物流自动化领域延伸。怡丰在全国建设和使用的立体停车位超过30万个，高端立体停车设备国内始终位居第一；同时，怡丰拥有全球首创的AGV停车机器人、AGV物流、AGV分拣等各类机器人产品，享誉全球；制造的自动化立体仓库，深受认可。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 白东战 | 待定
109 | 智久（厦门）机器人科技有限公司 | 智能叉车机器人项目 | 智久（厦门）机器人科技有限公司是以自主研发、生产目前世界最领先的无人驾驶类机器人——智能叉车机器人为主，核心部件如驱动、导航传感器、安全传感器、控制器等均自主研发，提高了我国整体机器人行业核心竞争力，经过五年研发，目前智久是中国机器人行业标准制定者，是中国十大专业机器人研发、生产企业中唯一民营背景企业。该公司宸鸿光电（触控屏龙头、年销售额近千亿）、联想移动、德力西电器、中再生、中铁物流等企业有合作关系，项目成长性强，公司团队技术力量雄厚，目前在厦门实验室及办公建筑面积3000平米。现拟引入地方政府战略合作，打造国产机器人第一品牌，形成高利税，带动当地经济，2020年进入资本市场，形成产业生态。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 白东战 | 待定
110 | 西安希德电子信息技术股份有限公司 | 抗干扰系统、北斗导航接收机、雷达测试系统项目 | 抗干扰系统、北斗导航接收机、雷达测试系统的研发、设计和生产。军口企业为中航工业、中兵工业、中电科下的研究所下相关研究所，主要应用航空领域。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 白东战 | 待定
111 | 四川辉腾科技股份有限公司 | 量产芳纶III纤维项目 | 量产芳纶III纤维，可应用于武器平台的天线、敌我识别器、 导引头防护、坦克装甲等反弹装甲、潜艇鱼雷的深潜壳体、歼击机发动机灼焰区、预警机外 壳等领域。应用军工、航空、航天等高端领域，中电科、中航工业、航天科技、总装等下属 科研院所。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 白东战 | 待定
112 | 南京日托光伏科技股份有限公司 | 高端光伏电池及组件研发生产项目 | 南京日托光伏科技股份有限公司是一家专注于高端光伏电池及组件的研 发、制造、销售和服务的创新型企业。公司开发了具有完全自主知识产权的新一代MWT高效 背接触电池和组件技术，拥有专利30余项，是目前全球光伏行业内唯一实现该技术产品专业 化产业化的企业;产品性能处于行业领先水平，广泛应用于国内外光伏电站和分布式发电项目。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 白东战 | 待定
113 | 山东益大新材料有限公司 | 量产高品质针状焦项目 | 山东益大新材料有限公司是一家集研发、生产、销售高品质针状焦为一 体的现代化大型高新技术企业。公司生产的针状焦是制造超高功率石墨电极的优质原料，广 泛应用于钢铁行业以及国防、医疗、航天、原子能等方面，尤其是电炉炼钢、制造核反应堆 减速材料以及火箭发射所用的超高功率电极的必用产品。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 白东战 | 待定
114 | 常州市盈天自动化科技有限公司 | 地板、家具成套生产设备 | 盈天科技专业从事机械制造业多年，产品主要涵盖地板，家具成套生产设备两大类。其中包括封蜡机、自动包装线、油漆线、自动地板精密锯、高效除尘等地板机械；多排钻、封边机、精密锯、吸尘等家具机械。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 白东战 | 待定
115 | 郑州安然测控技术股份有限公司 | 智慧能源、智慧燃气领域高端设备制造 | 郑州安然测控技术股份有限公司成立于1996年，是军用通讯骨干企业郑州欧丽电子集团与郑州燃气集团投资，专业从事智能燃气测控产品研发、生产、营销及服务的国家级高新技术企业。安然公司拥有二十三年的专业技术经验和四十多年的无线通信以及军工产品的设计经验，致力于燃气流量计量及其监控技术的探索和创新，在无线抄表系统、超声波流量技术、燃气物联网应用技术方面处于行业领先水平。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 白东战 | 待定
116 | 河南东陆高科实业股份有限公司 | 管网探测、标识监测设备项目 | 公司是国内领先的物联网技术研发企业、主要从事射频识别及雷达技术产品的研发、生产、销售及服务，为各行业客户提供安全预警管理产品及解决方案。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 白东战 | 待定
| 4.生物医药（16） |  |  | 1208276 |  |  | 119924
117 | 食品药品监督管理局 | 食品检验检测用房项目(一期) | 项目位于梁州大道东侧，占地90亩，总建筑面积4.2万平方米，主要建设口岸食品检验用房、口岸药品检验用房、口岸医疗器械检验用房及附属用房。 | 21747 | 竣工 | 2018.6-2019.12 | 11000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 石海林 | 张庄办事处
118 | 河南省越人生物科技有限公司 | 越人生物医药园项目 | 项目位于工业三路以南、生物科技二街以东，占地70亩，建筑面积7.7万平方米，主要建设现代医药、器械、饮片研发基地、生产厂房、物流中心等。 | 20000 | 竣工 | 2017.6-2019.12 | 8000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 石海林 | 明港办事处
119 | 郑州台科置业有限公司 | 台湾科技园一期改扩建项目 | 项目位于新港大道以西、赠之路以北，占地47亩，总建筑面积8万平方米，主要建设标准化厂房。 | 40000 | 竣工 | 2016.12-2019.10 | 5000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 王佩尧 | 新港办事处
120 | 郑州豫港生物医药科技园有限公司 | 豫港国际生物医药科技园项目 | 项目位于规划工业一路以南、生物科技二街路以东，总占地面积384.35亩，总建筑面积76.8万平方米，主要建设标准化厂房、科技企业孵化器、创新研发实验室、生活及商业配套等。 | 230529 | 续建 | 2017.4-2022.6 | 61424 | 部分主体竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨晓峰 | 龙王办事处 明港办事处
121 | 郑州金港医疗器械有限公司 | 金港年产360万支微创解剖针项目 | 项目位于新港大道以西、遵大路以南，占地30亩，建筑面积1万平方米，主要建设生产车间、质检中心实验室及其他配套设施等。 | 30000 | 续建 | 2014.11-2020.10 | 8000 | 完成二期部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 黄 兵 | 银河办事处
122 | 正恒国际公司及旗下GMRE公司 | 正恒国际中国总部&GMRE中国总部项目 | 项目选址双鹤湖核心商务区8号地，占地17亩，建筑面积4万平方米，主要引入业态包括医疗房地产投资信托、基金管理、资产信托、大型医疗设备进出口及销售业务、医疗保健、健康康复和医养体验中心，进口医疗设备经营、展示与体验中心等。 | 30000 | 续建 | 2018.8-2021.10 | 16000 | 完成主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 明港办事处
123 | 河南中科干细胞基因工程有限公司 | 中科干细胞库与干细胞再生医学工程产业化基地项目 | 项目位于规划生物科技四街西侧，规划工业二路南侧，一期占地40亩，建筑面积5万平方米，主要建设干细胞库综合大楼、科研楼、客户服务中心、干细胞库应用中心、人体干细胞培育扩增中心、动植物干细胞培育扩增中心、干细胞制备中心、动植物培育中心等。 | 20000 | 续建 | 2017.8-2020.9 | 5500 | 完成主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 石海林 | 明港办事处
124 | 瑞普生物技术股份有限公司 | 瑞普年产三万吨新型营养素项目 | 项目位于梁州大道以西、黄海大道以南，8号安置区北侧，占地50亩，建筑面积5万平方米，主要建设办公及后勤用房、研发中心、生产车间、仓储物流、检测中心。 | 30000 | 新开 | 2019.10-2021.10 | 5000 | 开工建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 石海林 | 龙王办事处
125 | 河南美泰宝生物制药有限公司 | 美泰宝靶向肝癌药物及丙肝药物的研发项目 | 项目建筑面积11万平方米，主要建设研发实验室、生产车间以及其他配套设施。 | 80000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
126 | 梅奥医学检验中心 | 梅奥医学检验中心项目 | 项目选址双鹤湖核心商务区24、25号地，占地约50亩，主要建设总部办公基地。 | 100000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨晓峰 | 明港办事处
127 | 河南美荷生物科技有限公司 | 美荷肿瘤转化医学成果产业化基地项目 | 项目占地约130亩，总建筑面积19.8万平方米，主要建设研发区、生产区、物流仓储区、行政办公区、相关配套设施区等。 | 136000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨晓峰 | 明港办事处
128 | 鸿运华宁(杭州)生物医药工程有限公司 | 杭州鸿运华宁原创一类抗体新药后期开发和产业化项目 | 鸿运华宁(杭州)生物医药工程有限公司是国家十三五“重大新药创制”专项的承担单位。鸿运华宁拟在航空港区建设抗体创新药物基地项目，项目将在航空港区实现多个国际领先、具有突破性疗效的I类抗体创新药（GMA301治疗肺动脉高压，GMA102治疗II型糖尿病，GMA105治疗肥胖症等）的生产与销售。 | 90000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
129 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 药明康德-昂睿生物科技产业园项目 | 项目占地面积130亩，总建筑面积20万平米，主要建设化学发光试剂全产品线、NGS相关试剂生产线以及NGS相关检测样品的前处理和测序服务。同时还将与药明康德集团合作在园区建设中部地区运营中心，主要建设内容有靶向药物研发中心、肿瘤药物研发中心和药物中试车间等。 | 80000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨晓峰 | 龙王办事处
130 | 苏州医工所 | 中国科学院苏州医工所分所项目 | 苏州医工所是中国科学院唯一以生物医学仪器、试剂和生物材料为主要研发方向的国立研究机构，是中科院序列研究所。苏州医工所将其郑州分所落地郑州临空生物医药园，该分所主要方向为体外诊断（IVD），并将引进苏州医工所成熟技术、人才和成果。鉴于苏州医工所是为数不多的中科院序列中能够将科研成果快速产业化的科研院所；在设立分所事宜上，医工所作为可以填补中科院序列所在中部空白的优质选项。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
131 | 迈胜医疗科技集团有限公司 | 迈胜质子刀生产基地项目 | 美国迈胜（Mevion）目前占据全球小型化质子设备80%的市场份额。项目总投资30亿元，占地200亩，分三期建设，每期计划年产量12台，其中一期工程计划投资10亿元。 | 300000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨晓峰 | 明港办事处
132 | 华兰生物 | 华兰大分子药物中试及MAH生产服务平台、华兰生物抗体仿制药生产基地项目 | 华兰生物成立于1992年，主营血液制品和疫苗，是目前国内产品品种最多、规格最全的血液制品生产企业，位列中国医药工业行业30强。2004年深交所上市，目前市值约305亿元。2017年营收23.68亿元，净利润8.21亿元。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
| 5.航空制造和服务产业（8） |  |  | 700000 |  |  | 45000
133 | 河南啸鹰航空产业有限公司 | 啸鹰穆尼飞机零部件制造项目 | 项目位于荆州路以东、规划仓储九街以西，规划仓储一路以南，雁行路以北，占地792亩，建筑面积57万平方米，主要建设飞机零部件制造车间、组装车间、物流中心、配件仓库、复合材料车间等。 | 250000 | 新开 | 2019.9-2022.12 | 15000 | 完成一期基础建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 裴文典 | 三官庙办事处
134 | 河南中宇通用航空有限公司 | 中宇高端航空器材物流产业园项目 | 项目位于梁州大道西侧，占地185亩，总建筑面积23万平方米，主要建设航空器展销6S店、航空器交易中心、航空航材供应中心及相关配套设施。 | 100000 | 新开 | 2019.10-2020.8 | 10000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 孙建革 | 滨河办事处
135 | 河南鼎航实业有限公司 | 鼎航直升机运营总部基地项目 | 项目位于保航北二路以北、物流一街以东，分两期进行，一期占地450亩，主要发展直升机培训及相关直升机航空运营业务；二期占地250亩，主要用于发展固定翼飞机培训、俱乐部及航空作业等业务。 | 150000 | 新开 | 2019.6-2020.12 | 20000 | 完成基础施工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 黄 兵 | 张庄办事处
136 | AJW集团、京港基金 | AJW飞机零部件租赁、维修、飞机拆解项目 | AJW集团计划与郑州航空港兴港投资集团有限公司合作，由AJW进行技术、人力和资质等技术投资，兴港集团进行现金投资，总投资4.6亿美元分三期建设AJW集团MRO基地项目。 其中，1期规划建设周期从2019年到2022年，投资额1.6亿美元，用地25000平方米，主要建设综合保税区PBH库存仓库，提供飞机零配件点对点销售及PBH服务，部件、发动机和起落架租赁服务，AOG支持，航空公司的库存采购和销售服务。 2期规划建设周期为2022年到2024年，投资额5000万美元，用地15000平方米，主要建设飞机零配件维修库房，提供基于自动检测设备（自动检测设备-自动测试成套设备/计算机辅助故障遥测系统）的电子部件送修服务及指定ATA章节部件的轻度维修服务。 3期规划建设周期为2024年到2026年，投资额2.5亿美元，用地15000平方米,主要建设 B777 机库，提供全部件&发动机维修服务，拆解飞机恢复部件的服务。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
137 | 河南民航投资发展有限公司 | 建设郑州飞行训练中心项目 | 该项目包括飞行员初训、飞行员复训、乘务培训、应急生存训练、航空管制员培训、航空综合康养及航空娱乐体验等多个配套项目，在为实验区及河南培养航空专业人才的同时，也可引领带动航空制造、航空维修、电子信息、文化旅游、高端金融等产业在实验区的集聚，推动实验区航空产业链条的完善，促进河南产业结构优化升级。 | 132000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
138 | 河南民航投资发展有限公司 | 欧亚航空交通学院项目 | 学校拟选址实验区国际科教创新区，总投资24亿元，规划建设用地2000亩，总建筑面积40万平方米。主要建设校舍场馆：教学楼、学生宿舍、餐厅、图书馆、实验室、运动场、游泳馆、学术交流中心、实训基地、教工公寓、服务配套等。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 禹定国 | 待定
139 | 河南民航投资发展有限公司 | 组建河南中原捷运航空有限公司 | 在机场临空侧区域划拨建设用地600亩，用以建设货物仓储分拨中心、机库、通勤用房、机务用房、航材仓库、货站；在航空港区提供办公区、职工生活区400亩，建设航空公司总部，飞行员等各类技术人员培训中心，机长、飞行员人才公寓等设施。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
140 | 河南航投航空设备租赁有限公司 | 河南航投航空设备租赁有限公司飞机租赁项目 | 拟在航空港实验区设立SPV公司，购买2架天津总装厂交付的全新空客A320客机，以经营性租赁模式出租给菲律宾皇家航空运营，开展双离岸飞机租赁业务。 | 68000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
（二） | 现代服务业（87个） |  |  | 16170202 |  |  | 1653535
| 6.航空物流（33） |  |  | 4906498 |  |  | 405035
141 | 河南苏宁电器有限公司 | 苏宁云商华中地区物流枢纽（一期）项目 | 项目位于雁行路以北、孙武路以东，占地面积193亩，总建筑面积12万平方米。主要建设现代化钢结构仓储配送中心、采购结算中心、客户服务中心及其他配套设施。 | 45000 | 竣工 | 2018.8-2019.12 | 25000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 朱麦囤 | 三官庙办事处
142 | 普洛斯（中国）投资管理有限公司 | 普洛斯郑州空港物流园项目 | 项目位于雁行路以南、规划仓储五街路以西，占地252亩，建筑面积16.8万平方米，主要建设国际航空物流中心、国际冷链物流配送中心、电子商务结算配送中心、 国际医药分拨配送中心及其他配套设施。 | 35600 | 竣工 | 2018.3-2019.6 | 8000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 郭 宇 | 三官庙办事处
143 | 河南港新冷链物流有限公司 | 港新冷链仓储物流项目 | 项目位于康二路以南、富八街以东，占地面积58亩，总建筑面积5.7万平方米，主要建设冷冻库、果蔬冷库、储备库、冷冻保鲜库、温控车间、综合信息服务中心、普通物流仓库及公共配套设施等。 | 23000 | 竣工 | 2017.6-2019.6 | 10000 | 竣工 | 常继红 | 园区事务服务局 | 空港片区 | 汪艳玲 | 滨河办事处
144 | 河南唯品会物流有限公司 | 唯品会中部地区运营中心项目 | 项目位于亳都路以南、物流仓储五街以西、物流仓储二路以北、物流仓储街以东，占地337亩，建筑面积65万平方米，主要建设中部地区运营中心、电商物流中心、仓储货运中心。 | 85000 | 续建 | 2018.9-2020.12 | 35000 | 一期工程竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 周海涛 | 三官庙办事处
145 | 郑州新郑综合保税区恒丰电子科技有限公司 | 恒丰电子产业园（北区）仓库项目 | 占地面积约140亩，主要建设五栋三层框架结构物流仓库。 | 30000 | 续建 | 2018.5-2020.12 | 12000 | 项目内主要建筑全部完成 | 常继红 | 园区事务服务局 | 空港片区 | 汪艳玲 | 滨河办事处
146 | 乐佳仓储（郑州）有限公司 | TCL华中电子商务配送中心项目 | 项目位于新港大道以东，树杞路以南，占地316亩，建筑面积13万平方米，主要建设现代化电商自动分拣配送中心及配套设施等。 | 75000 | 续建 | 2018.7-2020.12 | 30000 | 一期竣工、二期工程主体完工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 王 晓 | 银河办事处
147 | 郑州航空港区中富国际商贸有限公司 | 中国（郑州）国际商品交易中心项目 | 项目位于滨河东路东侧、荆州路西侧、始祖路南侧、规划物流一路北侧，总占地面积109亩，总建筑面积约28万平方米，主要建设商品展示区、配套综合生活、服务区、鉴定及专业展销会场、储区等。 | 70000 | 续建 | 2017.10-2020.5 | 20000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 秦新东 | 三官庙办事处
148 | 河南新南洋电子商务有限公司 | 南洋优鲜境外生鲜冷链加工项目 | 项目位于综保区内，占地54亩，总建筑面积5万平方米，主要建设境外产品加工转口区、国际生鲜产品深加工区、冷链仓储物流区及综合办公等设施。 | 26000 | 续建 | 2018.12-2020.6 | 15000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 园区事务服务局 | 空港片区 | 汪艳玲 | 滨河办事处
149 | 贰仟家汽车新服务有限公司 | 贰仟家企业总部汽车物流园建设项目 | 项目位于护航路以南，华夏大道大道以西，占地92亩，总建筑面积17.6万平方，主要建设企业总部、物流仓储中心、返程库服务中心、商品展厅、管理用房等。 | 40000 | 续建 | 2017.7-2020.5 | 3000 | 二期开工建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 李自强 | 郑港办事处
150 | 郑州鲜美来冷链物流有限公司 | 鲜美来冷冻食品分装冷藏物流配送建设项目 | 项目位于华夏大道大道西侧，通航路南侧，占地面积51.2亩，总建筑面积5.2万平方米，主要建设冷库、分装车间、研发中心、化验室及基础配套设施等。 | 13000 | 续建 | 2015.5-2019.12 | 5000 | 二期开工建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 曾东卫 | 郑港办事处
151 | 郑州普传物流基地有限公司 | 普传物流项目 | 项目位于如云路以北、新港大道两侧、顺之路两侧、银港大道以西、赠之路以南。占地560亩，其中二期占地约257亩，总建筑面积约10万平方米，主要建设一个现代化的航空及公路港物流平台，包括E配货、路港快线、仓储中心、管理服务中心等。 | 100000 | 续建 | 2016.5-2020.12 | 15000 | 完成二期部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 黄 兵 | 新港办事处
152 | 郑州航空港毅都冷链有限公司 | 华中冷鲜港项目 | 项目位于滨河西路以南、梁州大道以西，占地面积354亩，总建筑面积30万平方米。主要建设空港高端食品冷链运输、仓储物流配送中心、配送及交易中心等。 | 100000 | 续建 | 2016.9-2020.11 | 3000 | 二期开工建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 杨迎辉 | 郑港办事处 滨河办事处 三官庙办事处
153 | 郑州市永之兴航空冷链物流有限公司 | 永之兴航空冷链物流基地项目 | 项目位于雁行路南侧、规划仓储三街东侧，占地257亩，总建筑面积20.25万平方米，主要建设冷链物流中心、保税物流中心、航空货物集散中心、通用货物仓储配送中心、物流商务信息中心及其他配套服务设施。 | 62000 | 续建 | 2016.10-2020.9 | 40000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 沈宏伟 | 三官庙办事处
154 | 郑州云泰物联网有限公司 | 中国智能骨干网三期（北区）项目 | 项目位于荆州路以西、规划仓储二路北，占地面积380亩，总建筑面积14万平方米。主要建设综合性物流中心，国际货运集散中心、C2B生产加工制造基地、城市配送中转基地及配套设施。 | 30000 | 新开 | 2019.6-2021.9 | 12000 | 完成主体工程50% | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 闫建民 | 三官庙办事处
155 | 河南中速物流有限公司 | 中通快递国际业务总部基地项目 | 项目位于滨河东路以东、荆州路以西、规划物流三路以南、规划物流一路以北，占地面积244亩，建筑面积约23.1万平方米，主要建设快递国际、全球航空总部大楼、电商孵化中心、智能化分拣中心、仓储配送中心等内容。 | 60000 | 新开 | 2019.6-2021.5 | 30000 | 开工建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 秦新东 | 三官庙办事处
156 | 郑州丰庄仓储有限公司 | 丰树郑州空港物流运营平台项目 | 项目位于雁行路南、荆州路以西，占地243亩，总建筑面积约9万平方米，主要建设高标准立体航空中转仓库及配套设施。 | 60000 | 新开 | 2019.6-2020.10 | 20000 | 完成主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 王继跃 | 三官庙办事处
157 | 郑州准时达产业园开发有限公司 | 准时达航空物流产业园（一期）项目 | 项目位于滨河东路与规划物流六路东北角，占地面积261亩，建筑面积25万平方米，主要建设智能仓储中心、多式联运/集拼分拨中心、VMI/JIT配送中心以及产业供应链管理中心。 | 73000 | 新开 | 2019.7-2021.7 | 26500 | 主体工程完成30% | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 黄 兵 | 三官庙办事处
158 | 河南瀚港进出口贸易有限公司 | 瀚港国际物流园项目 | 项目位于亳都路以南和荆州路以东，占地约349亩，建筑面积46万平方米，主要建设物流仓储设施、综合配套服务设施。 | 95000 | 新开 | 2019.5-2021.6 | 20000 | 主体工程完成30% | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 孟 沛 | 三官庙办事处
159 | 中物流河南有限公司 | 中国智慧物流产业园项目 | 项目位于规划物流二街以东，规划物流二路以南，占地170亩，总建筑面积12.6万平方米，主要建设电商仓库、冷库、分拨中心、配送中心等配套设施。 | 31538 | 新开 | 2019.6-2020.12 | 22000 | 主体建设基本完成 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 李 杰 | 三官庙办事处
160 | 河南乾田冷链物流园公司 | 河南乾兴冷链物流园项目 | 项目于巢湖路以北，荆州路以西，梁洲大道以东占地面积52亩，总建筑面积4.5万平方米，主要建设仓储分拨加工配送中心区（包括高、中、低温冷库，存储规模25万吨）和管理配套服务区等设施。 | 12480 | 新开 | 2019.1-2020.6 | 7000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 杨迎辉 | 龙港办事处
161 | 河南润田供应链有限公司 | 河南润田物流产业园项目 | 项目位于南水北调干渠渠东雁行路西南，占地150亩，总建筑面积14万平方米，主要建设交易及展览展示大厅，仓储中心，信息平台及其他配套设施。 | 12480 | 新开 | 2019.5-2020.12 | 5000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 赵金良 | 三官庙办事处 龙王办事处
162 | 河南日报报业集团有限公司 | 大河申通冷链物流产业园项目 | 项目位于口岸七街与电子信息七路交叉口，占地98亩，总建筑面积约9.9万平方米，从事生鲜食品仓储配送、冷链加工、交易结算等业务。 | 45000 | 新开 | 2019.3-2020.6 | 10000 | 完成基础施工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 三官庙办事处
163 | 深圳海王集团股份有限公司 | 深圳海王航空港大健康物流园项目 | 项目位于亳都路与滨河东路交叉口东南角，占地119亩，总建筑面积12万平方米，主要建设四个物流中心：医药配送物流中心、器械耗材物流中心、大保健仓储物流中心、高端医疗设备物流中心。 | 50000 | 新开 | 2019.8-2022.12 | 5000 | 开工建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 杨迎辉 | 三官庙办事处
164 | 郑州韵乾实业有限公司 | 韵达河南快递电商总部基地项目 | 项目位于仓储一路、孙武路西北角，占地271亩，总建筑面积约19万平方米，主要建设智能化分拣中心、仓储配送中心、电商中心、结算中心、综合办公楼及其他附属配套设施。 | 75000 | 新开 | 2019.7-2021.12 | 10000 | 开工建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 杨迎辉 | 三官庙办事处
165 | 河南航投物流有限公司 | 郑卢双枢纽航空物流基地项目 | 项目位于规划物流三路以南，荆州路以西，规划物流四路以北，滨河东路以东，占地面积147亩，总建筑面积约为11万平方米，主要建设跨境E贸易综合保税物流中心、“新鲜卢森堡”卡车转运中心、“双枢纽”航空物流中心和综合服务中心。 | 39000 | 新开 | 2019.4-2020.6 | 13535 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 耿传忠 | 三官庙办事处
166 | 北京最惠货运公司 | 北京最惠智能终端国际绿色物流中心项目 | 项目位于滨河东路以东、荆州路以西、规划物流二路以南，占地面积约81亩，建筑面积7.5万平方米，主要建设物流分拣中心、智能立体仓库、综合办公楼、信息中心、电子商务大楼、逆向物流处理中心、物流培训中心及生活配套等。 | 20000 | 新开 | 2019.5-2021.6 | 3000 | 开工建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 黄 兵 | 三官庙办事处
167 | 河南省邮政速递物流有限公司 | 河南省邮政速递航空邮件处理中心项目 | 项目位于机场北货运区，占地面积158亩，总建筑面积10万平方米，主要建设自动化分拣仓库、检验检疫中心及其他配套设施。 | 34400 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 孙建革 | 滨河办事处
168 | 河南中原四季水产物流港股份有限公司 | 中部四季国际商品交易中心项目 | 项目位于梁州大道以东、龙中北四路以北，占地面积162亩，总建筑面积18万平方米，主要建设展示交易中心、仓储物流服务中心、物流加工中心、信息咨询服务中心等。 | 90000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 杨迎辉 | 龙港办事处
169 | 郑州新郑综合保税区仁宏投资管理有限公司 | 河南进口肉类指定口岸冷链物流产业园区（二期） | 项目建筑面积20万平方米，主要建设肉类指定口岸部分商业配套及配套的专业冷链物流区。 | 200000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 口岸业务服务局 | 待定 | 王 晓 | 龙港办事处
170 | 安博集团 | 安博郑州空港仓储服务中心项目 | 占地面积300亩，总建筑面积27万平方米，主要建设高端多层立体仓库。该项目定位为安博中部区域配送中心，服务于郑州市及周边300-500公里范围内的城市及省份，立足中部，发展重点行业的全国网络系统。 | 140000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 杨迎辉 | 三官庙办事处
171 | 中外运冷链物流有限公司 | 中外运中部冷链物流基地项目 | 项目拟占地面积200亩，总建筑面积约10万平方米，主要建设储存冷冻库、多温区操作中心、冷藏仓储区、恒温仓储区、双层坡道式干仓、国际贸易区、温控产业平台公共服务平台、供应链综合服务中心。 | 64000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
172 | 绿地商业集团 | 绿地商业集团全球商品交易基地暨中部运营中心项目 | 占地面积200亩，总建筑面积约13万平方米，主要建设主要包括G-super中部运营中心、贸易功能区、商品展示交易区三大功能区。 | 70000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
173 | 河南民航投资发展有限公司 | 建设多式联运产业（郑州）国际枢纽港项目 | 与普洛斯合作；项目拟选址实验区，西邻G107、南邻商登高速公路、北临高铁南站枢纽，园区内预留铁路、公路接驳。规划占地面积3000亩，主要建设内容包括“一港三平台”（多式联运国际枢纽港、全球智慧供应链云平台、国际科技金融云平台、物联网科技平台〔郑商所期货现货交割港〕）。 | 3000000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
| 7.跨境电子商务（8） |  |  | 489295 |  |  | 69000
174 | 河南唯品会物流有限公司 | 唯品会跨境电子商务中心项目 | 项目位于综保区内，占地99.7亩，总建筑面积7.4万平方米，主要建设两栋两层配送仓库及附属用房，成为奢侈品保税仓储服务中心。 | 20000 | 竣工 | 2017.6-2019.6 | 5000 | 竣工 | 常继红 | 园区事务服务局 | 空港片区 | 汪艳玲 | 滨河办事处
175 | 郑州苏宁易达物流有限公司 | 苏宁跨境电商运营中心项目 | 项目位于综保区内，占地91亩，总建筑面积6.9万平方米，主要建设两栋双层现代化的保税商品仓储配送中心、分拨中心、综合配套楼等。 | 20000 | 竣工 | 2018.9-2019.12 | 9000 | 竣工 | 常继红 | 园区事务服务局 | 空港片区 | 汪艳玲 | 滨河办事处
176 | 河南振兴房地产（集团）有限公司 | 富田兴和互联商贸城项目 | 项目位于新港大道西侧、空港三路南侧，占地约137.33亩，建筑面积约40万平方米，重点构建以电商为主体，以B2B、B2C为核心的电子商务交易技术平台，重点引进电子商务、信息软件、设计研发等新兴产业，打造以商业为平台的自主创业孵化基地，致力打造省级跨境电商示范基地。 | 179500 | 竣工 | 2016.5-2019.10 | 20000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 辛建卉 | 新港办事处
177 | 郑州市丰泰电商产业园管理有限公司 | 顺丰郑州电商产业园项目 | 项目位于物流一路以南、荆州路以东、冀州路以西、规划物流二路以南，占地297亩，建筑面积20万平方米，主要建设电商仓储区域、快件中转区域和综合配套服务区域，用于服务中小电商客户。 | 69795 | 新开 | 2019.5-2020.12 | 20000 | 完成一期主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 何行富 | 三官庙办事处
178 | 郑州磊鑫物流有限公司 | DHL华中区域物流运营结算中心项目 | 项目位于荆州路以东、迎宾大道以北，占地187亩，建筑面积10万平方米，主要建设食品冷冻库、冷藏库、恒温库、生命科学仓库、传统仓库以及运输分拨中心。 | 35000 | 新开 | 2019.5-2021.12 | 15000 | 完成主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 王继跃 | 三官庙办事处
179 | 亚马逊公司 | 亚马逊中部地区分拨中心项目 | 亚马逊公司是全球最大的网络电子商务公司，2018年亚马逊以1778亿美元位列世界500强第18位。经与亚马逊全球电商负责人的深入交流，目前亚马逊在国内主要分拨中心位于上海、北京和广州。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 口岸业务服务局 | 待定 | 王 晓 | 待定
180 | 云南钰恒霖投资有限公司 | 郑州空港电商物流产业园项目 | 项目占地200亩，建设郑州空港电商物流产业园项目。 | 100000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨迎辉 | 待定
181 | 郑州好想你实业有限公司 | 郑州好想你双创智慧园项目 | 项目位于华夏大道大道与始祖路交汇处，占地160亩，总建筑面积22万平方米，主要建设由电子商务大厦、电商平台及配套设施。 | 65000 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 空港片区 | 黄 兵 | 郑港办事处
| 8.文旅商贸（46个） |  |  | 10774409 |  |  | 1179500
182 | 郑州悦港置业有限公司 | 郑州悦港锦荣国际项目 | 项目位于雍州路以东、洞庭湖路以北、相州街以西、祥顺路以南，占地70.2亩，总建筑面积24.35万平方米，主要建设商业综合体。 | 108000 | 竣工 | 2017.6-2019.12 | 40000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 柴 华 | 郑港办事处 滨河办事处
183 | 郑州航空港区瑞乘联信息科技有限公司 | 大乘中小企业高科技产业园项目 | 项目位于雍州路以东，古城一路以南，重英街以西，树杞路以北，占地58.7亩，建筑面积7.56万平方米，主要建设集标准化厂房、定制厂房、企业独栋、工业Block街区、全能公寓为一体的航空总部经济园区。 | 30000 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 25000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 黄 兵 | 银河办事处
184 | 河南邦仁实业投资有限公司 | 健康科技产业园 | 项目位于华夏大道大道西侧、鄱阳湖路南侧，占地151亩，总建筑面积19万平方米，主要建设厂房、仓储用房，企业总部基地及配套用房设施等。 | 150000 | 竣工 | 2015.6-2019.10 | 84000 | 竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 曾东卫 | 郑港办事处
185 | 河南正弘实业有限公司 | 正弘航空港商务中心项目 | 项目位于护航路以南，洞庭湖路以北，雍州路两侧，占地1000亩，总建筑面积约200万平方米，主要建设集文化、娱乐、商业为一体的大型城市综合体。 | 1000000 | 续建 | 2013.8-2020.10 | 300000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 黄 兵 | 郑港办事处 滨河办事处
186 | 郑州航空港区盛世宏图置业有限公司 | 盛世宏图企业总部经济园项目 | 项目位于雍州路以东、南水北调渠以西，树杞路以南，占地约1800亩，建筑面积约300万平方米，主要建设企业总部，科技研发中心、商业街区及配套设施。 | 1260000 | 续建 | 2015.8-2024.10 | 200000 | 二期竣工、三四期完成部分主体 | 常继红 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 杨宏乔 | 龙王办事处 银河办事处
187 | 郑州航空港区慧都置业有限公司 | 中部国际设计中心（设计总部基地）项目 | 项目位于洞庭湖路以北，凌飞街以东，占地67亩，建筑面积22万平方米，主要建设创智办公平台、设计制作平台、公共服务平台。 | 140000 | 续建 | 2017.9-2020.6 | 100000 | 完成主体施工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 黄 兵 | 郑港办事处
188 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 国网港区总部项目 | 项目位于鹤首外环路以北、双鹤湖二街路以西，占地约18.33亩，总建筑面积2.7万平方米(地上)，一期0.61万平方米，二期2.1万平方米，主要建设生产性用房、综合管理用房及配套设施用房。 | 5800 | 续建 | 2018.5-2020.10 | 3000 | 完成主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 明港办事处
189 | 河南坤和鑫宇建设发展有限公司 | 江浙中小企业中原办公基地项目 | 项目位于志洋路以南、双鹤湖一街以东、鹤首外环路以北，占地105亩，建筑面积35.86万平方米，主要建设智能写字楼、专家楼和科研楼等。 | 30000 | 续建 | 2017.10-2021.6 | 30000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 明港办事处
190 | 郑州绿地会展置业有限公司 | 绿地会展城（一期）项目 | 会展中心（一期）项目位于迎宾大道路以南、荆州路以西，滨河东路以东，占地1069亩，建筑面积约41万平方米，主要建设会展中心及配套设施；会展配套商业（一期，含酒店）项目位于荆州路以东、皛店路以北，占地约96亩，建筑面积约11万平方米，投资额约12亿元。 | 570000 | 续建 | 2016.5-2020.7 | 100000 | 完成一期部分场馆建设，配套酒店开工建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 刘宏建 | 三官庙办事处
191 | 河南裕鸿置业有限公司 | 裕鸿商务公园（特色商业街区）项目 | 项目位于鄱阳湖路北侧、华夏大道大道西侧，占地530亩，总建筑面积20万平方米，主要建设商务办公楼，商业综合体，商务酒店等。 | 315000 | 续建 | 2016.11-2022.12 | 47000 | 一期完工，二期开工建设 | 常继红 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 柴 华 | 郑港办事处
192 | 郑州兴瑞大宗商品供应链产业园有限公司 | 兴瑞大宗商品供应链产业园 | 项目位于舜英路以南，华夏大道以东，梅河以西，占地192亩，建筑面积约23万平方米，主要建设大宗商品交易中心和企业总部基地两个功能组团，已储备郑州瑞茂通供应链有限公司、河南中瑞集团有限公司、河南平瑞供应链管理有限公司、郑州嘉瑞供应链管理有限公司、兴港燃气等企业（项目）57家，园区已入驻企业使用面积约2万平方米，拟入驻企业分配使用面积约1万平方米。 | 150000 | 续建 | 2015.12-2020.6 | 11000 | 部分主体竣工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 贺一峰 | 龙王办事处
193 | 河南正商新航置业有限公司 | 正商启航国际广场项目 | 项目位于鹤首外环路路以东、鹤首北路以南，占地面积34亩，总建筑面积11.7万平方米，主要建设生态研发中心、智能写字楼、体验式购物中心、经济型酒店公寓及其他配套设施等。 | 108000 | 续建 | 2017.10-2020.12 | 10000 | 完成主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 王继跃 | 明港办事处
194 | 河南坤鼎中原建设开发有限责任公司 | 坤鼎中原国际科技企业产业园项目 | 项目位于雍州路以东、古城四路以南、古城一路以北、重英街以西， 占地215亩，建筑面积30万平米，主要建设工业标准化厂房及配套设施。 | 80000 | 续建 | 2015.12-2020.12 | 30000 | 二期竣工、三期完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 黄 兵 | 银河办事处
195 | 河南云海置业有限公司 | 云海科技园项目 | 项目位于雍州路以西、古城四路以南、乔松街以东、树杞路以北，占地200亩，建筑面积26万平方米，主要建设科技产业区，科技孵化区，科技研发区。 | 87500 | 续建 | 2015.12-2021.11 | 36500 | 一期主体完工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 杨买军 | 银河办事处
196 | 郑州悦港置业有限公司 | 锦荣天街商业综合体建设项目 | 项目位于雍州路以东、鄱阳湖路以南、相州街以西、巡航路以北，占地面积102.6亩，总建筑面积22.6万平方米，主要建设商业楼，广场、停车场等。 | 67415 | 续建 | 2018.9-2021.10 | 25000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 高志敏 | 郑港办事处 滨河办事处
197 | 郑州航空港区航程绿地置业有限公司 | 双鹤湖双塔商务综合体项目 | 项目位于双鹤五街以西、公园南一路以北、公园北一路以南，占地面积80亩，总建筑面积43万平方米，主要建设地标双塔办公中心、总部基地及配套设施。 | 280000 | 续建 | 2017.6-2024.5 | 10000 | 完成基础施工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 吴江涛 | 明港办事处
198 | 深圳市年富实业发展有限公司 | 年富创新科技大厦（总部大楼）项目 | 项目选址双鹤湖核心商务区7号地，占地约23亩，主要建设供应链企业总部办公、科技研发、高新技术新业务孵化及相关配套设施。 | 50000 | 续建 | 2018.10-2020.10 | 5000 | 完成基础施工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨迎辉 | 龙王办事处
199 | 中建二局二公司 | 中原大厦项目 | 项目位于位于梅河路与东海路交叉口东北角，占地18.33亩，总建筑面积5.77万平方米，主要建设总部办公、商业和配套设施。 | 20000 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 3000 | 完成基础施工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 明港办事处
200 | 中国南方航空股份有限公司 | 南方航空郑州航空港区综合保障基地 | 项目位于华夏大道大道东侧、护航路北侧，占地35.9亩，总建筑面积3.2万平方米，主要建设生产保障综合楼及配套设施等。 | 21450 | 新开 | 2019.10-2021.7 | 4000 | 开工建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 王笑梅 | 郑港办事处
201 | 中铁十局郑州航空港置业有限公司 | 中铁十局郑州航空港置业有限公司总部基地项目 | 项目位于护航路以南，华夏大道以西，占地面积28亩，总建筑面积约8.97万平方米，主要建设办公楼及相关配套设施。 | 19900 | 新开 | 2019.5-2020.7 | 10000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 赵金良 | 郑港办事处
202 | 郑州台科产业园有限公司 | 台湾科技园标准化厂房二期项目 | 项目位于古城四路以南、明星路以北、舜华路以西、重英街以东，占地150亩，建筑面积29万平方米，主要建设集生产厂房、科技企业孵化器、创新研发实验室、生活及商业配套为一体的创新创业综合体。 | 80000 | 新开 | 2019.6-2020.6 | 25000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 王佩尧 | 银河办事处
203 | 河南侨联实业有限公司 | 中国侨商中部基地项目 | 项目选址双鹤湖核心商务区4号地，占地约37亩，主要建设综合办公基地，功能定位为侨商组织培训中心、中国侨联新侨创新创业基地、自用酒店、人才公寓、侨胞之家等。 | 50000 | 新开 | 2019.7-2021.7 | 30000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨晓峰 | 明港办事处
204 | 河南省视博电子股份有限公司 | 视博港区总部基地项目 | 项目位于望湖路以南、鹤首外环路路以东，占地80亩，建筑面积约8万平方米，主要建设公司总部、投诉客服中心、汽车服务产品展示、金融服务中心及配套。 | 60000 | 新开 | 2019.8-2021.12 | 10000 | 完成基础施工 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 闫长松 | 明港办事处
205 | 河南新希望投资有限公司 | 新希望航空港总部基地项目 | 项目位于梅河路以东、志洋路路以南，占地18.35亩，总建筑面积6.99万平方米。主要建设企业总部基地及配套设施。 | 29000 | 新开 | 2019.8-2022.3 | 10000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 明港办事处
206 | 河南润丰实业集团有限公司 | 润丰河南总部项目 | 项目位于双鹤湖核心商务区28号地，占地约19亩，主要建设综合办公基地。 | 35000 | 新开 | 2019.10-2021.10 | 8000 | 开工建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 杨迎辉 | 明港办事处
207 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 万丽万枫酒店项目 | 项目西临凌飞街，南临桥航路，东临雍州路，北临大航路，占地47亩，总建筑面积11万平方米，主要建设住宅及配套用房。 | 65000 | 新开 | 2019.7-2021.12 | 6000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 赵金良 | 郑港办事处
208 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 丹尼斯航空港区购物中心项目 | 项目位于雍州路东侧、鄱阳湖路南侧，占地60亩，总建筑面积14万平方米，主要建设商业楼及配套设施等。 | 50000 | 新开 | 2019.7-2021.10 | 10000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 禹定国 | 滨河办事处
209 | 河南省航田产业园开发有限公司 | 航田·望湖壹号项目 | 项目位于鹤首外环路以东、望湖路以南，占地约31.29亩，建筑面积7.91万平方米，主要建设地标双塔办公、总部办公和商业。 | 50000 | 新开 | 2019.9-2023.12 | 4000 | 完成基础施工 | 常继红 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 明港办事处
210 | 郑州富亨房地产开发有限公司 | 浩创·世纪广场项目 | 项目位于东海路以北，梅河路以东，占地63亩，总建筑面积约12万平方米，主要建设商务办公楼、高端商务酒店及配套公寓等。 | 77644 | 新开 | 2019.3-2022.12 | 3000 | 完成部分主体建设 | 常继红 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 赵金良 | 明港办事处
211 | 河南新南洋电子商务有限公司 | 南洋一港境外生鲜商业综合体项目 | 项目位于凌风街与太湖路交叉口东北角。占地159亩，建筑面积38万平方米，分为冷鲜产品营销商业体和国际公寓两部分进行建设，其中冷鲜产品营销商业体建筑面积约8万平方米，占地约59亩，主要包含生鲜产品区、加工仓储区、物流周转区、休闲娱乐区、商务办公区等设施；国际商务公寓建筑面积约30万平方米，占地约100亩，主要包含酒店公寓区、国际商务公寓区、商业内街区、公共绿化、地下车库等设施。 | 300000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 禹定国 | 滨河办事处
212 | 郑州顺隆置业有限公司 | 锦荣悦汇城（二期）项目 | 项目位于雍州路以东、鄱阳湖路以南、相州街以西、巡航路以北，占地37亩，总建筑面积14万平方米，主要建设商业文化用房及配套设施。 | 80000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 禹定国 | 滨河办事处
213 | 郑州运亨房地产开发有限公司 | 运亨商务综合体项目 | 项目占地约400亩，主要建设商务办公楼、高端商务酒店及配套商务公寓。 | 450000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 禹定国 | 明港办事处
214 | 河南意象嘉园有限公司 | 河南意象嘉园国际家居生活广场项目 | 项目位于星港路以南、新港大道以西，占地11.5亩，主要建设空间体验中心、现代艺术馆、办公研发中心及配套设施。 | 30000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 古城片区 | 辛建卉 | 新港办事处
215 | 商博通集团有限公司 | 商博通总部项目 | 项目位于双鹤湖核心商务区17号地，占地约43.05亩，总建筑面积约8.7万平方米。主要建设总部办公、科技研发、高新技术新业务孵化、商务公寓、商业及配套设施。 | 81000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 禹定国 | 明港办事处
216 | 河南省城乡规划设计研究总院 | 河南城乡规划设计研究总部大厦项目 | 项目位于双鹤湖核心商务区27号地，占地约20亩，建筑面积约4万平方米，主要建设综合办公基地，功能定位为集设计、研发、产业化为一体的科技研发中心。 | 43700 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 禹定国 | 明港办事处
217 | 河南格威特环保发展有限公司 | 格威特集团总部项目 | 项目拟选址于苑陵西路与兴港大道交叉口西北角，占地20亩，总建筑面积约2万平方米，主要建设总部办公楼，功能定位为总部办公、环保技术创新企业孵化、人才中心等。 | 20000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 禹定国 | 新港办事处
218 | 鹏瑞利置地集团有限公司 | 鹏瑞利医疗商业综合体项目 | 项目项目位于实验区高铁南站片区辛赵路以北、荆州路以东、皛店路以南、冀州路以西，占地353亩，其中一期占地185亩主要建设国际医院、酒店项目；二期占地168亩主要建设大健康产业项目。 | 1000000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 会展物流片区 | 禹定国 | 三官庙办事处
219 | 河南成尧置业有限公司 | 澳门文化新城项目 | 主要建设澳门特色商业街、澳门青年创业基地及相关配套住宅项目。 | 300000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 禹定国 | 明港办事处
220 | 中恒国信集团（三五集团参与设计及运营管理） | 美国三五环球集团大型商业娱乐综合体 | 拟用地约2000亩，计容建筑面积约250万方。主要规划建设包含365天室内恒温游乐购综合体、尼克主题乐园、主题度假酒店及公寓、文化艺术演艺中心以及中原文化商业街等板块，并配套K12常春藤国际学校和大型国际社区。项目建成后，预计年营业收入约45亿元，创造税收4.5亿元，年接待客流量3000万人次，创造就业岗位2万人。 | 2200000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 禹定国 | 待定
221 | 正大畜牧投资（北京）有限公司 | 正大集团智慧新城项目 | 正大集团拟在航空港实验区投资建设智慧新城项目，打造一座占地20平方公里容纳30万人口的国际化智慧新城。 | 100000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 禹定国 | 待定
222 | 意大利RDM集团 | 佛罗伦萨小镇项目 | 意大利RDM集团拟选址200亩，在航空港实验区开发运营以意大利风情为特色的大型名品佛罗伦萨小镇项目。 | 100000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 禹定国 | 待定
223 | 郑州联合大宗商品交易中心有限公司 | 郑州联合大宗商品交易中心项目 | 郑州兰博尔科技有限公司等6家机构拟共同投资5000万元，在实验区设立郑州联合大宗商品交易中心。 | 5000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 禹定国 | 待定
224 | 大一保险经纪公司 | 大一保险经纪公司入区项目 | 大一保险经纪公司2018年经过重组后，引入河南康桥融资租赁、北京昊谷雨露咨询管理公司作为控股股东，确定了以人寿保险为基础，财产保险为核心的发展战略。公司计划变更注册地至航空港实验区，预计五年内在河南省内各县市设立100家分支机构，营业收入达到6亿元，跻身全国保险中介行业前列。 | 5000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 禹定国 | 郑港办事处
225 | 欧洲制造之窗实业有限公司和合景泰富地产控股有限公司 | 郑州市空港新区欧洲制造之窗“欧洲中央城”项目 | 项目拟占地700亩，建设包括国际商贸会展、高端科技研发中心、先进零售商业和高端智慧社区等，引入包括Bicester购物村、U-fun Mall、高端商务酒店、人才公寓、河南省进口产品展示交易中心、科技研发中心、总部基地等品牌和业态。 | 860000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 禹定国 | 待定
226 | 北京开放大学 | 北京开放大学航空港互联网教育创新中心项目 | 该项目主要提供北京开放大学的办学经验和全学科课程内容资源，以航空港实验区为起点，让名校教育成为普惠教育。引入全球领先的互联网教学师资，引入北大、清华、中科院大学等北京“双一流”大学的大师资源。与北京开放大学共同筹建“创新创业学院”落地航空港实验区；新学院对“航空港互联网教育创新中心”的生源对接学历学位。 | 待定 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 禹定国 | 待定
227 | 唯泰（中国）有限公司 | 唯泰郑州奥特莱斯项目 | 项目主要建设规模约12万平方米，包括奥特莱斯以及休闲娱乐等设施。 | 210000 | 前期 |  |  |  | 常继红 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 禹定国 | 待定
（三） | 房地产（30个） |  |  | 3787050 |  |  | 874745
228 | 河南省华美龙置业有限公司 | 豫康新城·华安小区项目 | 项目位于巡航路以北、凌飞街以东，占地87亩，总建筑面积26.2万平方米，主要建设公寓、商住用房等。 | 60800 | 竣工 | 2015.10-2019.6 | 2000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 赵金良 | 郑港办事处
229 | 郑州中建大观置业有限公司 | 中建森林上郡4号地建设项目 | 项目位于护航路南侧、长安路东侧、飞航路北侧，占地38.3亩，总建筑面积7.2万平方米，主要建设住宅及商业配套设施。 | 31671 | 竣工 | 2016.7-2019.12 | 10000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 张新国 | 郑港办事处
230 | 郑州港新房地产开发有限公司 | 豫发·国园玖号院 | 项目西临凌飞街，南临桥航路，东临雍州路，北临大航路，占地47.15亩，总建筑面积10.75万平方米，其中住宅建筑面积7.76万平方米，配套用房约1万平方米，主要建设住宅及配套用房。 | 21500 | 竣工 | 2017.7-2019.6 | 9245 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 赵金良 | 郑港办事处
231 | 河南龙中置业有限公司 | 金源小区建设项目 | 项目位于护航路北侧、雍州路西侧，占地75.9亩，建筑面积17.26万平方米，主要建设住宅小区。 | 55000 | 竣工 | 2017.5-2019.3 | 25000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 赵金良 | 郑港办事处
232 | 河南御品置业有限责任公司 | 蔚来云城项目 | 项目位于华夏大道以东、远航路以北，占地面积196.7亩，总建筑面积30万平方米，主要建设研发中心及实验室，企业商务中心及相关配套设施。 | 376000 | 续建 | 2016.10-2020.12 | 122000 | 完成部分主体建设 | 王春山 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 刘书林 | 郑港办事处 滨河办事处
233 | 郑州航空港区航程绿地置业有限公司 | 绿地香湖湾项目 | 项目位于黄海路以南，梅河路以东，志洋路以北，雍州路以西，占地面积1200亩，总建筑面积80万平方米，主要建设住宅及商业配套。 | 115000 | 续建 | 2017.4-2020.8 | 60000 | 完成部分主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 赵金良 | 明港办事处
234 | 郑州航空港区万科美景置业有限公司 | 万科美景魅力之城 | 项目位于通航路南侧，长安路西侧，占地495亩，总建筑面积82.8万平方米，主要建设住房、商业用房、配套服务用房、地下车库以及道路广场硬化、景观绿化、基础配套设施等。 | 538378 | 续建 | 2014.4-2020.1 | 64600 | 完成主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 崔志宏 | 郑港办事处
235 | 河南新瑞商置业有限公司 | 富士康祥瑞广场项目 | 项目位于太湖路南侧、凌风街东侧，占地277亩，总建筑面积51万平方米，主要建设住宅及配套商业设施。 | 160000 | 续建 | 2014.8-2020.6 | 10000 | 完成部分主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 崔志宏 | 郑港办事处
236 | 郑州航空港山顶房地产开发有限公司 | 山顶御景园项目 | 项目位于长安路与通航路交叉口西北侧，占地95亩，总建筑面积17万平方米，主要建设住宅及商业配套设施。 | 146000 | 续建 | 2015.6-2020.11 | 35000 | 二期完成主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 董晓云 | 郑港办事处
237 | 郑州港荣实业有限公司 | 大运城3号地项目 | 项目位于雍州路以东、盛锦路以南、相州街以西、祥瑞路以北，占地90.9亩，总建筑面积23.5万平方米，主要建设住宅小区。 | 68000 | 续建 | 2016.9-2020.8 | 10000 | 完成部分主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 柴 华 | 郑港办事处 滨河办事处
238 | 郑州港尚房地产开发有限公司 | 豫发·15号院 | 项目位于郑州市航空港区太湖路与长安路交叉口西南角，占地67亩，总建筑面积17万平方米，主要建设住宅及配套用房。 | 120000 | 续建 | 2017.5-2020.6 | 33000 | 完成主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 赵金良 | 郑港办事处
239 | 郑州航空港区航程正商置业有限公司 | 宇航铭筑 | 项目位于郑港二路以南、郑港三路以北、郑港三街以西，占地41.69亩，总建筑面积18万平方米，主要建设四栋SOHO公寓及商业配套。 | 92000 | 续建 | 2018.3-2021.3 | 41773 | 完成主体建设 | 王春山 | 商务和物流业发展局 | 空港片区 | 王继跃 | 郑港办事处
240 | 郑州港尚开发有限公司 | 豫发大运城白鹭源·春晓项目 | 项目位于长安路西侧，太湖路北侧，分为四期建设，总占地62.24亩，总建筑面积约17.59万平方米。主要建设中高层高端精品住宅楼、幼儿园、物业管理用房、商业配套等。 | 150000 | 续建 | 2018.8-2020.3 | 13000 | 完成基础施工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 王现金 | 郑港办事处
241 | 河南省航田产业园开发有限公司 | 望湖郡项目 | 项目位于望湖路以北，华夏大道以东，占地258亩，总建筑面积30万平方米，项目分为三期，主要建设多层及小高层住宅及多层商业。 | 200000 | 续建 | 2018.6-2020.5 | 20000 | 完成基础施工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 赵金良 | 明港办事处
242 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 鸿运湾建设项目 | 项目位于护航路以南、雍州路以西，占地85亩，总建筑面积19.42万平方米，主要建设住宅。 | 74130 | 续建 | 2018.12-2021.12 | 15000 | 完成主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 赵金良 | 郑港办事处
243 | 郑州康璞置业有限公司 | 双鹤国际项目 | 项目位于航空港区梅河路以东、鹤首北一路以北，占地面积20.9亩，总建筑面积约7.2万平方米，主要建设商务办公用房、创客办公用房、商业用房、酒店公寓、广场等。 | 45000 | 续建 | 2018.7-2021.7 | 3500 | 完成部分主体建设 | 王春山 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 赵金良 | 明港办事处
244 | 郑州港新房地产开发有限公司 | 豫发·国园捌号院 | 项目位于桥航路以南，归航路以北，总建筑面积约5万平米，主要建设住宅及配套用房。 | 9675 | 续建 | 2018.5-2020.8 | 3837 | 主体封顶，内外粉完成 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 赵金良 | 郑港办事处
245 | 郑州港尚房地产开发有限公司 | 豫发·拾柒号院 | 项目位于长安路西侧，通航路南侧，占地35.17亩，总建筑面积10.2万平方米，主要建设住宅及配套用房。 | 87000 | 续建 | 2018.7-2021.12 | 9000 | 完成基础施工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 赵金良 | 郑港办事处
246 | 郑州港尚房地产开发有限公司 | 豫发·19号院 | 项目位于凌烟街东侧，太湖路南侧，占地47.8亩，总建筑面积13.72万平方米，主要建设住宅及配套用房。 | 100000 | 续建 | 2018.5-2021.5 | 13500 | 完成部分主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 赵金良 | 郑港办事处
247 | 郑州港升置业有限公司 | 豫发中心11A地块项目 | 项目位于郑港五路北侧，郑港六街西侧，占地面积30.1亩，建筑面积13万平方米，主要建设办公楼、酒店、商业、公寓等。 | 56000 | 续建 | 2018.6-2020.9 | 38000 | 完成主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 赵金良 | 滨河办事处
248 | 郑州港飞房地产开发有限公司 | 航南7号地块项目 | 项目位于梅河路东侧，树杞路北侧；占地面积约23.05亩，总建筑面积3.83万平方米，主要建设住宅及配套用房。 | 23460 | 续建 | 2018.5-2020.6 | 5033 | 完成主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 赵金良 | 银河办事处
249 | 郑州港飞房地产开发有限公司 | 豫发·梅河公馆项目 | 项目位于梅河路东侧，新港十路南侧，航虹路西侧，文乐路北侧；二期占地面积约23亩，建筑面积3.84万平方米；三期占地面积约28亩，建筑面积4.68万平方米；四期占地面积约28亩，建筑面积4.68万平方米，主要建设住宅用房及配套设施。 | 80736 | 续建 | 2018.5-2021.10 | 15507 | 完成部分主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 赵金良 | 银河办事处
250 | 河南省华鸿置业有限公司 | 华鸿小区建设项目 | 项目位于巡航路以北、凌飞街以东，占地57.42亩，总建筑面积16.28万平方米，主要建设公寓、商住用房等。 | 43700 | 续建 | 2018.6-2020.6 | 13110 | 二期主体完工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 赵金良 | 郑港办事处
251 | 河南省航田产业园开发有限公司 | 航田·双鹤湖畔项目1号住宅 | 项目位于望湖路北、规划工业四街东，占地54.23亩，建筑面积7.6万平方米，主要建设住宅、幼儿园、社区配套服务用房。 | 58200 | 新开 | 2019.8-2022.10 | 17640 | 完成基础施工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 赵金良 | 明港办事处
252 | 郑州富鹏房地产开发有限公司 | 浩创·梧桐华府项目 | 项目位于东海路以南，梅河路以西，占地273亩，总建筑面积约44.5万平方米，主要建设港区人才房及相关配套设施。 | 73018 | 新开 | 2019.3-2023.12 | 20000 | 完成部分主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 赵金良 | 明港办事处
253 | 郑州中建海林房地产开发有限公司 | 林业厅团购房项目 | 项目位于华夏大道以西、太湖路以南，占地116亩，总建筑面积25万平方米，主要建设林业厅人才住房及相关配套设施。 | 134200 | 新开 | 2019.3-2021.10 | 65000 | 完成部分主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 赵金良 | 郑港办事处
254 | 郑州中建嘉港房地产开发有限公司 | 中建·梅溪上郡项目 | 项目位于规划仓储五街以北、规划园博园西一街以东，占地112亩，总建筑面积20.5万平发米，主要建设住宅用房及相关配套设施。 | 158000 | 新开 | 2019.3-2021.10 | 100000 | 完成部分主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 赵金良 | 龙王办事处
255 | 郑州航空港区绿地航程置业有限公司 | 绿地人才房建设项目 | 项目位于郑州航空港区规划工业一路以南，雍州路以西，规划工业二路以北，占地约163.5亩，总建筑面积40万平方米，涉及绿地·香湖湾10、11、12号地块，主要建设人才住房、配套商业、地下车库及其他配套设施等。 | 240000 | 新开 | 2019.3-2022.3 | 100000 | 完成部分主体建设 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 赵金良 | 龙王办事处
256 | 郑州航空港区航程天地置业有限公司 | 安纳西小镇项目 | 项目位于鄱阳湖路以南、凌寒街以东、银河路以西，占地面积90亩，总建筑面积19万平方米，主要建设住宅及商业配套设施。 | 69582 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 赵金良 | 滨河办事处
257 | 河南省机场集团有限公司 | 河南机场集团保障用房项目 | 项目占地540亩，主要建设河南机场集团保障用房设施。 | 400000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 赵金良 | 涉及办事处
三 | 城市功能提升工程（233个） |  |  | 2592105.4369 |  |  | 657334.63
（一） | 道路（181个） |  |  | 942628.4369 |  |  | 291552.8
258 | 兴港集团 | 国泰路 （规划四路—太湖路） | 长1309米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2240.25 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 700 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
259 | 兴港集团 | 静安路 （前程大道—梁州大道） | 长1085米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1685.92 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 760 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
260 | 兴港集团 | 飞航路 （华夏大道—滨河西路） | 长2481米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2820.1 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 1300 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处
261 | 兴港集团 | 枣庄路 （灵枣路-滨河西路） | 长1823米，红线宽50米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2213.16 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 850 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
262 | 兴港集团 | 枣梨路 （灵枣路-滨河西路） | 长753米，红线宽40米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1355.71 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 450 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
263 | 兴港集团 | 灵枣路 （枣林路-雁鸣路） | 长2474米，红线宽40米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 4949.89 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 2500 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
264 | 兴港集团 | 枣花路 （灵枣路-滨河西路） | 长724米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1090.13 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 130 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
265 | 兴港集团 | 仙航路 （雍州路-滨河西路) | 长675米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 972.8 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 200 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
266 | 兴港集团 | 云航路 （相州街—滨河西路） | 长415米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 664.94 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 150 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
267 | 兴港集团 | 桥航路 （雍州路—滨河西路） | 长1332米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2374.98 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 469.98 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
268 | 兴港集团 | 巡航路 （华夏大道—凌风街） | 长1640米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2803.79 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 600 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处
269 | 兴港集团 | 凌寒街 （鄱阳湖路—桥航路） | 长1295米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2099.51 | 竣工 | 2017.3-2019.12 | 1000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处
270 | 兴港集团 | 宇航路 （大寨路—凌风街） | 长1820米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2601 | 竣工 | 2016.11-2019.12 | 1700 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处 滨河办事处
271 | 兴港集团 | 立言街 （远航路—宇航路） | 长525米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1540.25 | 竣工 | 2016.11-2019.12 | 850 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处
272 | 兴港集团 | 凌烟街 （大航路-巢湖路） | 长1570米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2617.73 | 竣工 | 2016.11-2019.12 | 1500 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处
273 | 兴港集团 | 苇航路 （凌风街—雍州路） | 长600米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 740.54 | 竣工 | 2017.3-2019.12 | 100 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处 滨河办事处
274 | 兴港集团 | 大河刘路 (雍州路-相州路） | 长340米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 530 | 竣工 | 2017.3-2019.12 | 150 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
275 | 兴港集团 | 相州路 （巡航路-远航路） | 长772米，红线宽50米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2100 | 竣工 | 2015.10-2019.12 | 1600 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
276 | 兴港集团 | 祥顺路 （郑港七街-滨河西路） | 长340米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 550 | 竣工 | 2015.10-2019.12 | 370 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
277 | 兴港集团 | 雁行路 （滨河东路—孔武路） | 长3368米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 11024.5878 | 竣工 | 2015.10-2019.12 | 1300 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
278 | 兴港集团 | 仓储四路 （滨河东路—孔武路） | 长3660米，红线宽4米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 10381.3791 | 竣工 | 2015.10-2019.12 | 1000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处 龙王办事处
279 | 兴港集团 | 梯航路 （雍州路-相州街） | 长345米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 419.38 | 竣工 | 2016.11-2019.12 | 400 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
280 | 兴港集团 | 赠之路 （华夏大道-新港大道） | 长627米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 876.51 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 300 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 新港办事处
281 | 兴港集团 | 重乔路 （苑陵路—梅河路） | 长1320米，红线宽32米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2576.74 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 400 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 银河办事处
282 | 兴港集团 | 南枣岗路 （梅河路—领航路） | 长1118米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1255.96 | 竣工 | 2016.11-2019.12 | 300 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 新港办事处
283 | 兴港集团 | 顺之街 （雁行路—郐城路）（佩玉路-如云路） | 长1311米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2400 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 450 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 新港办事处
284 | 兴港集团 | 树杞路 （华夏大道—舜华路） | 长2720米，红线宽35米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 5934.23 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 55 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 银河办事处
285 | 兴港集团 | 洵美路 （华夏大道-雍州路） | 长1827米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2966.93 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 200 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 古城片区 | 马学明 | 龙王办事处 银河办事处
286 | 兴港集团 | 吴州路 （梅河路—舜华路） | 长1462米，红线宽20米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1665.71 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 65.71 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 银河办事处
287 | 兴港集团 | 乔松街 （滨河西路—规划S102） | 长5084.7米，红线宽35米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 8048 | 竣工 | 2014.10-2019.12 | 1500 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 新港办事处 银河办事处
288 | 兴港集团 | 港久路 （如舞路-舜华路） | 长810米，红线宽20米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 4579 | 竣工 | 2014.10-2019.12 | 800 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 新港办事处
289 | 兴港集团 | 物流五路 （滨河东路-冀州路） | 长1195米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2432.2 | 竣工 | 2016.11-2019.12 | 1200 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 三官庙办事处
290 | 兴港集团 | 冀州路 （物流五路-始祖路） | 长2033米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 7500.11 | 竣工 | 2016.11-2019.12 | 500.11 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 会展物流片区 | 马学明 | 滨河办事处 三官庙办事处
291 | 兴港集团 | 滨河东路 （始祖路-纬三河） | 长8087米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 42612 | 竣工 | 2017.3-2019.12 | 10000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 张庄办事处 滨河办事处 三官庙办事处
292 | 兴港集团 | 皛店路 （亳都路—万三公路） | 长约2980米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 9500 | 竣工 | 2017.5-2019.12 | 200 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
293 | 兴港集团 | 物流二路 （滨河东路-冀州路） | 长约1075米，红线宽45米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 4300 | 竣工 | 2017.8-2019.12 | 2800 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
294 | 兴港集团 | 金陵大道辅道 （滨河东路-豫州大道） | 长约4800米，红线宽32米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 23000 | 竣工 | 2017.5-2019.12 | 8000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 新港办事处 银河办事处
295 | 兴港集团 | 神都路 （滨河东路-孙武路） | 长约1031米，红线宽40米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2400 | 竣工 | 2017.11-2019.12 | 2100 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
296 | 兴港集团 | 物流三路 （滨河东路-冀州路） | 长约1074米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1900 | 竣工 | 2017.11-2019.12 | 1600 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
297 | 兴港集团 | 苏秦路 （滨河东路-豫州大道） | 长约1919米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 7200 | 竣工 | 2017.11-2019.12 | 5500 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
298 | 兴港集团 | 物流仓储五街 （神都路-毫都路） | 长约744米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1000 | 竣工 | 2017.11-2019.12 | 200 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
299 | 兴港集团 | 物流仓储一路 （物流仓储五街- 荆州路） | 长330米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 702.82 | 竣工 | 2017.11-2019.12 | 100 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
300 | 兴港集团 | 皛店路 （亳都路-仓储四路） | 长2916米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 8648.88 | 竣工 | 2017.5-2019.12 | 5000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
301 | 兴港集团 | 荆州路 （亳都路-巢湖路） | 长19000米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 83600 | 竣工 | 2014.10-2019.12 | 10000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
302 | 兴港集团 | 亳都路 （滨河东路-豫州大道） | 长4000米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 15000 | 竣工 | 2014.10-2019.12 | 200 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 龙王办事处
303 | 兴港集团 | 保航一路 （荆州路-冀州路） | 长699米，红线宽50米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 13437 | 竣工 | 2016.10-2019.12 | 5846 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
304 | 兴港集团 | 保航三路 （荆州路-冀州路） | 长522米，红线宽50米含道路、雨污水、电力、交通工程。 |  | 竣工 | 2016.10-2019.12 |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
305 | 兴港集团 | 飞霞街 （和睦路-瑞空路） | 长700米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 13437 | 竣工 | 2016.10-2019.12 | 5846 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
306 | 兴港集团 | 幸安东路 （和睦路-飞霞街） | 长1161米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程 。 |  | 竣工 | 2016.10-2019.12 |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
307 | 兴港集团 | 邻里东路 （和睦路-飞霞街） | 长1175米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 |  | 竣工 | 2016.10-2019.12 |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
308 | 兴港集团 | 荆州路 （巢湖路-洪泽湖大道） | 长约1540米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 5800 | 竣工 | 2018.12-2019.12 | 5000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙港办事处
309 | 兴港集团 | 幸安西路 (梅河路-祥里路) | 长2878米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 4523.83 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 3300 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
310 | 兴港集团 | 邻里西路 （仙霞街-祥里路） | 长1236米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2033.4 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 1800 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
311 | 兴港集团 | 仙霞街 （思存路-祥里路） | 长833米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1173.98 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 400 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
312 | 兴港集团 | 祥里路 （梅河路-思存路） | 长3500米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 8485.21 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 7000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
313 | 兴港集团 | 规划五路 （思存路-和睦路） | 长848米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1155.34 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 1000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
314 | 兴港集团 | 仓储五街 （园博园西十一街-规划十路） | 长约3608米，红线宽50米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 7144.15 | 竣工 | 2017.6-2019.12 | 5000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
315 | 兴港集团 | 和睦路 (思存路-荆州路) | 长2843米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 6035 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 2300 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
316 | 兴港集团 | 夏云路 （滨河东路-涟水路） | 长884米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1714.44 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 1000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
317 | 兴港集团 | 规划四路 （和睦路-苑陵路） | 长1954米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 3238.77 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 1300 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
318 | 兴港集团 | 瑞和街 （祥里路—滨河东路） | 长约1230米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1500 | 竣工 | 2018.3-2019.12 | 1450 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
319 | 兴港集团 | 园博园西三街 （祥里路—滨河东路） | 长约1298米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1600 | 竣工 | 2018.11-2019.12 | 1550 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
320 | 兴港集团 | 园博园西四街 （祥里路—滨河东路） | 长约1627米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2700 | 竣工 | 2018.3-2019.12 | 2650 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
321 | 兴港集团 | 园博园西五街 （祥里路—滨河东路） | 长约2250米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 3900 | 竣工 | 2018.11-2019.12 | 3850 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
322 | 兴港集团 | 园博园西七街 （祥里路—滨河东路） | 长约2559米，红线宽40米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 5900 | 竣工 | 2018.3-2019.12 | 5500 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
323 | 兴港集团 | 园博园西十一街 （仓储五街—思存路） | 长约1680米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 3100 | 竣工 | 2018.11-2019.12 | 3050 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
324 | 兴港集团 | 工业一路 （雍州路-生物科技三街） | 长1104米，红线宽30米 含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 3080 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 1580 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
325 | 兴港集团 | 工业三路 （工业一街-双鹤四街） | 长2700米，红线宽40米，含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 8800 | 竣工 | 2017.6-2019.12 | 4000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
326 | 兴港集团 | 工业四路 （工业一街-工业三街） | 长542米，红线宽30米 含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1072 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 370 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
327 | 兴港集团 | 工业四路 （双鹤四街-生物科技四街） | 长1483米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 3676 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 380 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
328 | 兴港集团 | 工业五路 （工业一街-工业三街） | 长656米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2036 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 450 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
329 | 兴港集团 | 工业六路 （工业一街-华夏大道） | 长920米，红线宽30米，含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2350 | 竣工 | 2017.6-2019.12 | 2000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
330 | 兴港集团 | 工业七路 （工业一街-华夏大道） | 长约950米，红线宽40米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 3800 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 2300 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
331 | 兴港集团 | 工业九路 （工业一街-工业三街） | 长1013米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2525 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 2000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
332 | 兴港集团 | 工业九路 （双鹤五街-生物科技二街） | 长1075米，红线宽30米，含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2425 | 竣工 | 2017.6-2019.12 | 500 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
333 | 兴港集团 | 工业一街 （黄海路-工业九路） | 长3890米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 8567 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 7500 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
334 | 兴港集团 | 公园北一路 （生物科技四街-孙武街） | 长1344米，红线宽40米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 13424 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 900 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
335 | 兴港集团 | 仓储二街 （商登高速-公园北一路） | 长3365米，红线宽60米，含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 18000 | 竣工 | 2016.6-2019.12 | 1000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
336 | 兴港集团 | 志洋路 （孙武路-荆州路） | 长1118米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 4882 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 4800 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
337 | 兴港集团 | 工业九路 （工业四街-双鹤五街） | 长2330米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 5100 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 2500 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
338 | 兴港集团 | 工业十路 （华夏大道-双鹤五街） | 长2433米，红线宽40米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 6000 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 3000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
339 | 兴港集团 | 双鹤一街 （东海路-工业十二路） | 长1400米，红线宽40米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2000 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 1000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
340 | 兴港集团 | 工业五街 （东海路-工业十路） | 长700米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1500 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 140 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
341 | 兴港集团 | 工业四街 （工业十二路-东海路） | 长1400米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2500 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 1600 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
342 | 兴港集团 | 双鹤五街 （志洋路—工业一路） | 长约1990米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程 。 | 3500 | 竣工 | 2018.3-2019.12 | 1800 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处 龙王办事处
343 | 兴港集团 | 生物科技一街 （志洋路—工业一路） | 长约1990米，红线宽35米含道路、雨污水、电力、交通工程 。 | 3500 | 竣工 | 2018.3-2019.12 | 700 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处 龙王办事处
344 | 兴港集团 | 生物科技二街 （工业一路—渤海大道） | 长约705米，红线宽40米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1800 | 竣工 | 2018.3-2019.12 | 1800 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
345 | 兴港集团 | 生物科技四街 （志洋路—工业四路） | 长约617米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1100 | 竣工 | 2018.3-2019.12 | 400 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
346 | 兴港集团 | 工业五路 （生物科技四街—梅河路） | 长约2763米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 4800 | 竣工 | 2018.3-2019.12 | 1500 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
347 | 兴港集团 | 生物科技一街 （东海路—工业十一路） | 长约1038米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1800 | 竣工 | 2018.3-2019.12 | 1000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
348 | 兴港集团 | 苑陵路 （滨河东路-荆州路） | 长4168米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程 。 | 15500 | 竣工 | 2015.8-2019.12 | 3000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
349 | 兴港集团 | 思存路 (梅河路-荆州路) | 长5643米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 21000 | 竣工 | 2014.10-2019.12 | 1000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
350 | 兴港集团 | 望湖路 （华夏大道-梅河路） | 长1231米，红线宽40米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2900 | 竣工 | 2014.10-2019.12 | 2400 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处 龙王办事处
351 | 兴港集团 | 双鹤四街 （南海大道-东海路） | 长2015米，红线宽50米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 5500 | 竣工 | 2015.6-2019.12 | 2200 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
352 | 规划市政建设环保局 | 凌烟街 （洞庭湖路-慈航路） | 长度约440米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 800 | 竣工 | 2018.11-2019.12 | 750 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处
353 | 规划市政建设环保局 | 领事馆南四路 （马陵路-荆州路） | 长度约1336米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2900 | 竣工 | 2018.9-2019.12 | 2000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
354 | 规划市政建设环保局 | 领事馆南六路 （会展路—雁鸣路） | 长约1400米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2900 | 竣工 | 2018.9-2019.12 | 2100 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
355 | 规划市政建设环保局 | 大寨路 （马陵路-荆州路） | 长度约1337米，红线宽40米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 3600 | 竣工 | 2018.12-2019.12 | 3400 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
356 | 规划市政建设环保局 | 静好街 （庙后安街—新港十一路） | 长度约761米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1300 | 竣工 | 2018.12-2019.12 | 1200 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 银河办事处
357 | 规划市政建设环保局 | 且武路 （飞腾路—苑陵西路） | 长度约374米，红线宽25米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1200 | 竣工 | 2018.10-2019.12 | 1100 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 银河办事处
358 | 规划市政建设环保局 | 工业三街 （志洋路—工业七路） | 长度约922米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1800 | 竣工 | 2018.10-2019.12 | 1800 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
359 | 规划市政建设环保局 | 工业六街 （渤海大道—黄海路） | 长度约738米，红线宽40米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2000 | 竣工 | 2018.12-2019.12 | 2000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
360 | 规划市政建设环保局 | 公园北二路 （规划电子科技一街-仓储二街） | 长约871米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1600 | 竣工 | 2018.11-2019.12 | 1600 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
361 | 规划市政建设环保局 | 规划电子科技二街 （志洋路-公园北一路） | 长约570米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1000 | 竣工 | 2018.11-2019.12 | 990 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
362 | 兴港集团 | 洪泽湖大道 （滨河东路—豫州大道） | 长6837米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 24786.29 | 续建 | 2017.3-2020.12 | 6200 | 完成项目工程量60% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处 龙港办事处
363 | 兴港集团 | 鄱阳湖路 （滨河东路—豫州大道） | 长5293米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 18801.89 | 续建 | 2016.12-2020.12 | 6000 | 完成总工程量的60%。 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处 龙港办事处
364 | 规划市政建设环保局 | 保航四路 （荆州路-冀州路） | 长约581米，红线宽度30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 1200 | 续建 | 2018.12-2020.12 | 360 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
365 | 规划市政建设环保局 | 物流二街 （焦成路-始祖路） | 长约1570米，红线宽30米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 3100 | 续建 | 2018.12-2020.12 | 930 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
366 | 规划市政建设环保局 | 滨河东路 （始祖路-洪泽湖大道） | 长约11741米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 66000 | 续建 | 2018.12-2020.12 | 19800 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 会展物流片区 | 马学明 | 张庄办事处 滨河办事处 三官庙办事处
367 | 规划市政建设环保局 | 冀州路 （鄱阳湖路-始祖路） | 长约3734米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 21000 | 续建 | 2018.12-2020.12 | 6300 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 龙港办事处
368 | 规划市政建设环保局 | 焦城路 （滨河东路-豫州大道） | 长约2739米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 15000 | 续建 | 2018.12-2020.12 | 4500 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处 清河办事处
369 | 规划市政建设环保局 | 前程东路 （滨河东路-大寨路） | 长约1276米，红线宽60米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 6000 | 续建 | 2018.12-2020.12 | 1800 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
370 | 规划市政建设环保局 | 保航二路 （滨河东路-冀州路） | 长约1634米，红线宽40米含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 4600 | 续建 | 2018.12-2020.12 | 1380 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
371 | 规划市政建设环保局 | 幸安西路 (园博园西一街-梅河路) | 长630米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1400 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 140 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
372 | 规划市政建设环保局 | 物流六路 （滨河东路-冀州路） | 长1200米，红线宽30米 含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 2500 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 250 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
373 | 规划市政建设环保局 | 电子科技一街 （孙武路-志洋路） | 长2860米，红线宽30米 含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 6500 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 325 | 完成项目工程量5% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
374 | 规划市政建设环保局 | 电子科技二街 （电子科技一街-志洋路） | 长2125米，红线宽30米 含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 5000 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 250 | 完成项目工程量5% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
375 | 规划市政建设环保局 | 工业四街 （志洋路-东海路） | 长1800米，红线宽30米 含道路、雨污水、电力、交通工程。 | 4000 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 200 | 完成项目工程量5% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
376 | 规划市政建设环保局 | 导航路 (华夏大道—巢湖路) | 长1830米，红线宽50米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程 。 | 6400 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 640 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处 张庄办事处 龙港办事处
377 | 规划市政建设环保局 | 长安路 (巢湖路—洪泽湖大道辅道) | 长1417米，红线宽35米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 3700 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 370 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处
378 | 规划市政建设环保局 | 领航路 (华夏大道—导航路) | 长1559米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 3400 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 340 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处 张庄办事处
379 | 规划市政建设环保局 | 凌烟街 (巢湖路—导航路) | 长623米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1400 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 140 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处
380 | 规划市政建设环保局 | 园博园东七街 (瑞空路—和睦路) | 长640米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1450 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 145 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
381 | 规划市政建设环保局 | 邻里东路 (飞霞街—园博园东八街) | 长400米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 900 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 90 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
382 | 规划市政建设环保局 | 园博园西一路 (祥里路—园博园西一街) | 长494米，红线宽25米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 900 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 90 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
383 | 规划市政建设环保局 | 园博园西一街 (滨河东路—祥里路) | 长953米，红线宽35米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 2500 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 250 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
384 | 规划市政建设环保局 | 大寨路 （荆州路-领事馆南八街） | 长550米，红线宽40米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1800 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 180 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
385 | 规划市政建设环保局 | 领事馆南八街 （鄱阳湖路—大寨路） | 长850米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1900 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 190 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
386 | 规划市政建设环保局 | 领事馆南五路 (前程东路—领事馆南八街) | 长1861米，红线宽40米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 9000 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 900 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
387 | 规划市政建设环保局 | 工业二路 (工业一街—工业三街) | 长487米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1100 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 110 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
388 | 规划市政建设环保局 | 工业三街 (黄海路-工业三路) | 长600米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1300 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 130 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
389 | 规划市政建设环保局 | 前程东路 (洪泽湖大道—电子信息八路 巢湖路—太湖路) | 长2950米，红线宽60米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程 。 | 14000 | 新开 | 2019.8-2021.12 | 4200 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 龙港办事处
390 | 规划市政建设环保局 | 创新路 (前程大道—G107) | 长4702米，红线宽60米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 23000 | 新开 | 2019.8-2021.12 | 6000 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处 龙港办事处
391 | 规划市政建设环保局 | 枣庄路 (龙中北四路—电子信息八路) | 长1297米，红线宽40米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程 。 | 3900 | 新开 | 2019.8-2021.12 | 1170 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 龙港办事处 张庄办事处
392 | 规划市政建设环保局 | 口岸二路 (口岸五街—前程东路) | 长699米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1500 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 450 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 龙港办事处
393 | 规划市政建设环保局 | 龙中北四路 (口岸五街—前程东路) | 长699米，红线宽40米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 2100 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 630 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 龙港办事处
394 | 规划市政建设环保局 | 电子信息七路 (口岸五街—前程东路) | 长699米，红线宽40米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 2100 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 630 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处 龙港办事处
395 | 规划市政建设环保局 | 领事馆北一路 (前程东路—马陵路) | 长1143米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 2500 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 750 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
396 | 规划市政建设环保局 | 领事馆北一街 (静安路—领事馆北一路) | 长1681米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 3700 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 1110 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
397 | 规划市政建设环保局 | 国泰路 (领事馆北五路—领事馆北一路) | 长490米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1100 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 330 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
398 | 规划市政建设环保局 | 领事馆北四路 (国泰路—马陵路) | 长279米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 600 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 180 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
399 | 规划市政建设环保局 | 领事馆北二街 (静安路—太湖路) | 长777米，红线宽40米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 2300 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 690 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
400 | 规划市政建设环保局 | 领事馆北八路 (领事馆北二街—马陵路) | 长567米，红线宽25米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1000 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 300 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
401 | 规划市政建设环保局 | 领事馆南一路 (荆州路—领事馆南三街) | 长1660米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 3700 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 1110 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
402 | 规划市政建设环保局 | 领事馆南二路 (荆州路—领事馆北六街) | 长365米，红线宽25米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 700 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 210 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
403 | 规划市政建设环保局 | 领事馆南三路 (荆州路—领事馆南三街) | 长1614米，红线宽40米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 4800 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 1440 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
404 | 规划市政建设环保局 | 庙后安街 (飞腾路—苑陵西路) | 长422米，红线宽25米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 800 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 240 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 银河办事处
405 | 规划市政建设环保局 | 且都路 (静好街—苑陵西路) | 长209米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 500 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 150 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 银河办事处
406 | 规划市政建设环保局 | 且候路 (静好街—苑陵西路) | 长176米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 400 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 120 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 银河办事处
407 | 规划市政建设环保局 | 双鹤三街 (工业一路—志洋路) | 长2072米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 4600 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 1380 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
408 | 规划市政建设环保局 | 工业一路 (工业六街—雍州路) | 长1946米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 4300 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 1290 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处 明港办事处
409 | 规划市政建设环保局 | 工业二路 (双鹤三街—雍州路) | 长893米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 2000 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 600 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
410 | 规划市政建设环保局 | 工业四路 (梅河路—生物科技四街) | 长1295米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1400 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 420 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
411 | 规划市政建设环保局 | 工业二街 (工业六路—黄海路) | 长1216米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 2700 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 810 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
412 | 规划市政建设环保局 | 生物科技三街 (工业一路—黄海路) | 长460米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1000 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 300 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处 龙王办事处
413 | 规划市政建设环保局 | 园博东二路 (站前大道—仓储五街) | 长1110米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 2500 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 750 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
414 | 规划市政建设环保局 | 祥里路 (梅河东路—滨河东路 瑞空路—新港十一路) | 长1850米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 4100 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 1230 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
415 | 规划市政建设环保局 | 鹤首北一路 (工业七路—双鹤三街) | 长610米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1300 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 390 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
416 | 规划市政建设环保局 | 工业七街 (东海路—工业九路) | 长300米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 700 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 210 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
417 | 规划市政建设环保局 | 工业十一路(双鹤湖五街—双鹤湖四街) | 长300米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 700 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 210 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
418 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖五街(工业十一路—工业十二路) | 长300米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 700 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 210 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
419 | 规划市政建设环保局 | 工业七街(黄海路—志洋路) | 长1521米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 3300 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 990 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
420 | 规划市政建设环保局 | 工业四街(黄海路—志洋路) | 长1521米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 3300 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 990 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处 明港办事处
421 | 规划市政建设环保局 | 工业五路(工业四街—梅河路) | 长1319米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 2900 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 870 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处 明港办事处
422 | 规划市政建设环保局 | 仓储一路(仓储五街—荆州路) | 长780米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1700 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 510 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
423 | 规划市政建设环保局 | 仓储二路(滨河东路—荆州路) | 长2256米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程 。 | 5000 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 1500 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
424 | 规划市政建设环保局 | 仓储四街(仓储一路—仓储四路) | 长1321米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程 。 | 2900 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 870 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
425 | 规划市政建设环保局 | 相州街(始祖路—恒丰电子) | 长735米，红线宽50米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程 。 | 2600 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 780 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 滨河办事处
426 | 规划市政建设环保局 | 临安路(鄱阳湖路—大寨路) | 长1388米，红线宽40米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 4100 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 1230 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
427 | 规划市政建设环保局 | 查验路(相州路—丈八沟) | 长1869米，红线宽40米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 5600 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 1680 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 滨河办事处
428 | 规划市政建设环保局 | 北湖六路(滨河东路—规划北湖四街) | 长230米，红线宽20米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 400 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 120 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 滨河办事处
429 | 规划市政建设环保局 | 北湖七路(滨河东路—规划北湖四街) | 长230米，红线宽20米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 400 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 120 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
430 | 规划市政建设环保局 | 会展五路(冀州路—豫州大道) | 长794米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 3700 | 新开 | 2019.10-2020.12 | 740 | 完成项目工程量20% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
431 | 规划市政建设环保局 | 展茂路(孙武路—豫州大道) | 长2530米，红线宽50米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 8900 | 新开 | 2019.10-2020.12 | 1780 | 完成项目工程量20% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
432 | 规划市政建设环保局 | 规划一路(规划二路—豫州大道) | 长323米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程 。 | 700 | 新开 | 2019.10-2020.12 | 140 | 完成项目工程量20% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
433 | 规划市政建设环保局 | 规划二路(规划一路—豫州大道) | 长1400米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 3100 | 新开 | 2019.10-2020.12 | 620 | 完成项目工程量20% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
434 | 规划市政建设环保局 | 规划三路(豫州大道—会展十路) | 长1475米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 3300 | 新开 | 2019.10-2020.12 | 660 | 完成项目工程量20% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
435 | 规划市政建设环保局 | 会展五街(会展七路—会展十路) | 长815米，红线宽30米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 1800 | 新开 | 2019.10-2020.12 | 360 | 完成项目工程量20% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
436 | 规划市政建设环保局 | 会展三街(展茂路—会展十路) | 长321米，红线宽25米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程。 | 600 | 新开 | 2019.10-2020.12 | 120 | 完成项目工程量20% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
437 | 规划市政建设环保局 | 物流仓储二路(荆州路—冀州路) | 长1671米，红线宽40米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程 。 | 5000 | 新开 | 2019.10-2020.12 | 1000 | 完成项目工程量20% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
438 | 规划市政建设环保局 | 苑陵路(荆州路-豫州大道) | 长3388米，红线宽60米，包含道路、雨污水、电力、交通等工程 。 | 16000 | 新开 | 2019.11-2021.12 | 800 | 完成项目工程量5% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处 明港办事处 龙王办事处
（二） | 配套基础设施（29个） |  |  | 1122459 |  |  | 244306.83
439 | 规划市政建设环保局 | 第二水厂加压泵站 | 主要建设增压泵房、抢修基地、清水池、加氯间和其他配套辅助设施。建成后，可达到日供水10万吨。 | 8200 | 竣工 | 2018.8-2019.12 | 7500 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
440 | 规划市政建设环保局 | 生态廊道管养中心 | 位于荆州路与金陵大道交叉口，建设管养中心一座。 | 3000 | 竣工 | 2019.6-2019.12 | 3000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
441 | 规划市政建设环保局 | 3号地临时排污工程 | 主要解决河西南区3号地排污问题。 | 600 | 竣工 | 2019.3-2019.12 | 600 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 新港办事处
442 | 规划市政建设环保局 | 11、12号地临时排污工程 | 主要解决河西南区12、13号地排污问题。 | 1000 | 竣工 | 2019.3-2019.12 | 1000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 新港办事处
443 | 规划市政建设环保局 | 黑臭水体治理工程 | 区域内黑臭水体综合治理。 | 2000 | 竣工 | 2019.6-2019.12 | 2000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 涉及片区 | 马学明 | 涉及办事处
444 | 规划市政建设环保局 | 人民东路改造工程 （京港澳高速-华夏大道） | 长约1200米。 | 1200 | 竣工 | 2018.11-2019.12 | 400 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
445 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 郑州市东周水厂水源置换工程 | 郑州航空港区一水厂引水10万吨/日，改造郑州航空港区一水厂二泵房水泵2台，铺设DN1400输水管15.5公里、DN1200输水管32.3公里，共计铺设输水管线47.8公里。 | 43100 | 竣工 | 2019.1-2019.12 | 43100 | 竣工 | 王春山 | 城市管理局 | 涉及片区 | 秦新东 | 郑港办事处 滨河办事处 张庄办事处 龙港办事处
446 | 建投公司 | 南区管养中心转运车间 | 项目建筑面积1.2万平方米，续建转运车间。 | 12077 | 竣工 | 2018.6-2019.12 | 6660 | 竣工 | 王春山 | 城市管理局 | 古城片区 | 安群楼 | 银河办事处
447 | 城市管理局 | 北区渣土场搬迁项目 | 清运土方约325万方。 | 6800 | 竣工 | 2018.6-2019.12 | 3800 | 竣工 | 王春山 | 城市管理局 | 空港片区 | 秦新东 | 郑港办事处
448 | 城市管理局 | 长安路环卫停车场建设项目 | 主要建设内容包括场区内部道路、给排水、仓库、宿舍、门卫房、蓄水池、充电桩迁移、箱变迁移、绿化等。 | 2170 | 竣工 | 2018.6-2019.12 | 1820 | 竣工 | 王春山 | 城市管理局 | 空港片区 | 秦新东 | 郑港办事处
449 | 城市管理局 | 远航路（华夏大道至雍州路）段路面铣刨复浇工程 | 该段道路长2260米，宽24米，铣刨复浇面积约54240平方米。 | 900 | 竣工 | 2019.3-2019.12 | 900 | 竣工 | 王春山 | 城市管理局 | 空港片区 | 秦新东 | 郑港办事处
450 | 城市管理局 | 长安路路面复浇和豫康新城周边人行道整治 | 一是对长安路（飞翔路至翱翔路）段车行道路面按照加铺补强处理(局部病害严重路段破除新建)，面积约3.9万平方米；二是对豫康新城区域内的凌空街、相州街、鄱阳湖路、巡航路等四条（段）市政道路人行道部分进行集中整治，整治面积约2.8万平方米。 | 484 | 竣工 | 2018.12-2019.5 | 484.43 | 竣工 | 王春山 | 城市管理局 | 空港片区 | 秦新东 | 郑港办事处
451 | 城市管理局 | 公厕建设 | 在长安路（原振兴南路）与飞翔路（原航海路）交叉口东南角处新建小型停车位15个、装配式公厕1座。 | 100 | 竣工 | 2019.3-2019.12 | 100 | 竣工 | 王春山 | 城市管理局 | 古城片区 | 秦新东 | 新港办事处
452 | 社会治安综合治理委员会办公室 | 航空港实验区平安建设视频监控系统四期项目 | 项目主要建设全区道路2400个高清监控探头、30套高清卡口及相关管道建设、后端存储设备容量扩展、软件升级、其他监控资源整合等。 | 6633 | 竣工 | 2017.11-2019.12 | 3021.4 | 竣工 | 蔡 红 | 社会治安综合治理委员会办公室 | 各片区 | 朱麦囤 | 各办事处
453 | 郑州地铁集团有限公司 | 郑州南站轨道交通市政配套工程 | 该工程位于郑州南站西广场的地下，提前将轨道交通线路在国铁郑州南站同步规划建设地下土建预留，车站土建呈南北布置，长327.5米，建筑面积22847平方米，共设4个出入口、2组风亭和2个疏散出口。 | 21280 | 续建 | 2017.12-2020.1 | 9280 | 完成项目工程量90% | 王春山 | 郑州南站综合交通枢纽配套工程建设指挥部 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
454 | 中国铁路郑州局集团有限公司 | 郑州南站“四个中心”配套工程 | 空铁换乘中心、高铁物流中心、汽车客运中心和旅游集散中心。 | 21000 | 新开 | 2019.1-2020.10 | 15000 | 开工建设 | 王春山 | 郑州南站综合交通枢纽配套工程建设指挥部 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
455 | 规划市政建设环保局 | 人防基本指挥所及宣教体验中心 | 总建筑面积1.5万平方米，其中地下指挥工程0.7万平方米，地上建设部分主楼0.8万平方米，配楼两个各1500平方米。 | 15000 | 新开 | 2019.6-2021.6 | 1500 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 杨建杰 | 银河办事处
456 | 规划市政建设环保局 | 高架进出站道路系统建设工程 | 主要建设长约13公里的进出站高架及匝道。 | 179000 | 新开 | 2019.6-2020.12 | 50000 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
457 | 规划市政建设环保局 | 建设的24条道路及11条水系 | 24条道路及11条水系，实施范围长度按铁路红线宽度以外50米，主要建设道路、桥梁、雨水、污水、交通、照明、电力土建排管、通信等工程。 | 88000 | 新开 | 2019.3-2021.12 | 70000 | 完成项目工程量80% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 双鹤湖片区 古城片区 会展物流片区 | 马学明 | 张庄办事处 龙港办事处 三官庙办事处 清河办事处 冯堂办事处
458 | 兴港集团 | 高铁南站西广场地下空间项目 | 建筑为地下两层共10万方，其中地下车库8.5万方（1800个），人行通道及基础设施1.25万方，地下商业0.25万方。 | 142000 | 新开 | 2019.10-2021.4 | 2000 | 开工建设 | 王春山 | 郑州南站综合交通枢纽配套工程建设指挥部 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
459 | 规划市政建设环保局 | 鹤首外环路排水管道 （双鹤四街-双鹤四街） | 全长约1516米。 | 2000 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 1000 | 完成项目工程量50% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
460 | 郑州航空港城市运营有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区集中供热项目 | 项目主要建设DN1400长输管网23.4km，市政管网142.99km，中继泵站一座，4×58MW燃气锅炉房两座。 | 198071 | 新开 | 2019.3-2025.12 | 21141 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 城市管理局 | 双鹤湖片区 | 秦新东 | 龙王办事处
461 | 城市管理局 | 园博园环卫停车场建设项目 | 主要建设内容包括环卫停车位182个，含住宿，车辆检修等。 | 17000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 城市管理局 | 双鹤湖片区 | 秦新东 | 龙王办事处
462 | 城市管理局 | 高铁南站环卫停车场 | 主要建设内容包括场区内部道路、给排水、仓库、宿舍、门卫房、蓄水池、充电桩迁移、箱变迁移、绿化等。 | 2000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 城市管理局 | 会展物流片区 | 秦新东 | 三官庙办事处
463 | 园区事务服务局 | 三期围网改造工程 | 综保区三期和机场三期重叠区围网、监控、照明、配电设备等拆除及新建。 | 850 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 园区事务服务局 | 空港片区 | 闫建民 | 滨河办事处
464 | 园区事务服务局 | 综保区三期内新增规划路建设工程 | 在综保区三期内修建一条长344米、宽度20米的规划路。 | 494 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 园区事务服务局 | 空港片区 | 闫建民 | 滨河办事处
465 | 规划市政建设环保局 | 机场3号排水口改迁 | 主要解决机场雨水排放问题，改迁总长度约2.4公里。 | 9500 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 待定 | 马学明 | 待定
466 | 规划市政建设环保局 | 东湖水库工程 | 为进一步提升高铁南站周边环境及品质，在高铁南站东拟修建调蓄水库一座，水源为黄河水，调蓄水库库容670万平方米，水库水面面积2000亩。 | 320000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处 冯堂办事处
467 | 社会治安综合治理委员会办公室 | 郑州航空港区平安建设视频监控系统五期项目 | 项目主要建设全区道路4000个高清监控探头、60套标准卡口、40套微型卡口、350套人像卡口及相关管道建设、后端存储设备容量扩展、软件升级、其他监控资源整合等。 | 18000 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 社会治安综合治理委员会办公室 | 各片区 | 朱麦囤 | 各办事处
（三） | 综合管廊（3个） |  |  | 60000 |  |  | 12000
468 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区综合管廊 | 全长约3公里的双仓管廊，含会展三街（辛赵路-会展十路）、会展五街（会展七路-会展十路）、辛赵路（皛店路-冀州路）三条道路。 | 15000 | 新开 | 2019.3-2020.12 | 8000 | 完成项目工程量53% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
469 | 规划市政建设环保局 | 北货运区市政廊道 | 项目总长约2440米，含雨、污、自来水及电力管线。 | 20000 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 4000 | 完成项目工程量20% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处 郑港办事处
470 | 规划市政建设环保局 | 和昌片区综合管廊 | 含11条道路综合管廊，总长5.8公里。 | 25000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 待定 | 马学明 | 待定
（四） | 电力和燃气（17个） |  |  | 365018 |  |  | 84475
471 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区高压迁改 | 主要包括双鹤湖片区的8个电力迁改工程。 | 4788 | 竣工 | 2018.8-2019.12 | 4500 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
472 | 规划市政建设环保局 | 电力、通讯设施迁改 | 市政设施建设所涉及的电力、通讯管线及设施迁改。 | 20000 | 竣工 | 2019.3-2019.12 | 15000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 各片区 | 马学明 | 各办事处
473 | 兴港集团 | 6个变电站配套线路建设 | 主要建设2座220KV变电站（梦泽变、港南变），4座110KV变电站（康仁变、新苑变、晶店变、凌云变）的配套输电线路工程。 | 50000 | 竣工 | 2017.12-2019.12 | 45000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 会展物流片区 | 马学明 | 明港办事处 三官庙办事处
474 | 兴港集团 | 陈机线入地迁改 | 220kv陈机线进行入地迁改工程。 | 12000 | 竣工 | 2018.8-2019.12 | 6000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 新港办事处
475 | 兴港集团 | 郑州航空港区110千伏南站输变电工程 | 站址位于荆州路与迎宾大道东南侧，新建主变2台，容量为126MVA，110kV线路长度约为0.2公里。 | 5406 | 竣工 | 2018.5-2019.12 | 5406 | 竣工 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 会展物流片区 | 黄 兵 | 三官庙办事处
476 | 兴港集团 | 郑州航空港经济综合实验区燃气利用工程 | 主要建设高压管道82.4公里、中压管道324公里、城市门站2座、高中压调压站、中低压调压站等。 | 99674 | 续建 | 2016.12-2020.12 | 4249 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 双鹤湖片区 古城片区 会展物流片区 | 马学明 | 郑港办事处 张庄办事处 滨河办事处 三官庙办事处 龙王办事处
477 | 兴港集团 | 郑州航空港经济综合实验区天然气利用工程坡刘门站 | 站内主要建设工艺装置区、阀组区、放散管、辅助用房、排污池、综合用房；对站内的天然气进行整体过滤、计量、加热、限流调节及加臭后输出到港区中压市政管网。 | 3800 | 新开 | 2019.7-2020.10 | 1320 | 完成项目工程量35% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
478 | 规划市政建设环保局 | 机场三期管线迁改工程 | 对机场三期建设的相关管线进行迁改。 | 10000 | 新开 | 2019.10-2020.12 | 3000 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
479 | 规划市政建设环保局 | 西气东输北段迁改 | 主要涉及西气东输二线平泰支线迁改。 | 60000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处 张庄办事处 龙港办事处
480 | 兴港集团 | 郑州航空港经济综合实验区天然气利用工程东南调压站 | 负责接收高压天然气管道来气，在站内经过过滤、调压、计量后，安全、平稳、可靠地向商登高速以南及园博园周边区域提供用气服务。 | 6300 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 待定 | 马学明 | 待定
481 | 兴港集团 | 郑州航空港区220千伏洪泽输变电工程 | 新建主变1台，容量为240兆伏安。 | 19600 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 黄 兵 | 待定
482 | 兴港集团 | 郑州航空港区220千伏苏秦输变电工程 | 新建主变1台，容量为240兆伏安。 | 19600 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 黄 兵 | 待定
483 | 兴港集团 | 郑州航空港区220千伏孙武输变电工程 | 新建主变1台，容量为240兆伏安。 | 19600 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 黄 兵 | 待定
484 | 兴港集团 | 郑州航空港区110千伏西岗输变电工程 | 新建主变2台，容量为126兆伏安。 | 11000 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 黄 兵 | 待定
485 | 兴港集团 | 郑州航空港区110千伏冯庄输变电工程 | 新建主变2台，容量为126兆伏安。 | 8000 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 黄 兵 | 待定
486 | 兴港集团 | 郑州航空港区110千伏思存输变电工程 | 新建主变2台，容量为126兆伏安。 | 8750 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 黄 兵 | 待定
487 | 兴港集团 | 郑州航空港区110千伏安新输变电工程 | 新建主变2台，容量为126兆伏安。 | 6500 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 待定 | 黄 兵 | 待定
（五） | 桥梁工程（3个） |  |  | 102000 |  |  | 25000
488 | 规划市政建设环保局 | 10座跨晴空、兴空明渠桥梁 | 10座跨渠桥梁。 | 25000 | 竣工 | 2016.12-2019.12 | 5000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 新港办事处 龙王办事处
489 | 规划市政建设环保局 | 18座跨河桥梁 | 建设18座跨梅河干流、梅河支流及高路河桥梁。 | 42000 | 新开 | 2019.6-2021.12 | 20000 | 完成项目工程量40% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处 明港办事处
490 | 规划市政建设环保局 | 15座跨河桥梁 | 建设剩余15座跨梅河干流、梅河支流及高路河桥梁。 | 35000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处 明港办事处
四 | 生态建设工程（47个） |  |  | 1398916.19 |  |  | 224237
（一） | 园林绿化（40个） |  |  | 871616.19 |  |  | 213737
491 | 兴港集团 | 迎宾大道绿化工程 （四港联动大道-航空路） | 绿化面积约6万平方米。 | 3228 | 竣工 | 2016.6-2019.12 | 78 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处
492 | 兴港集团 | 梅河东路绿化工程 （滨河西路-S102） | 绿化面积约16万平方米。 | 7710 | 竣工 | 2016.6-2019.12 | 550 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 新港办事处
493 | 兴港集团 | 新港十路绿化工程 （四港联动大道-苑陵西路） | 绿化面积约3.5万平方米。 | 1620 | 竣工 | 2016.6-2019.12 | 100 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
494 | 兴港集团 | 苑陵西路绿化工程 （四港联动大道-S102） | 绿化面积约22万平方米。 | 8304 | 竣工 | 2016.6-2019.12 | 300 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 新港办事处
495 | 兴港集团 | 航兴路绿化工程 （滨河西路—S102） | 绿化面积约17万平方米。 | 9756 | 竣工 | 2016.6-2019.12 | 100 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
496 | 规划市政建设环保局 | 商登高速园博园站景观绿化工程 | 绿化面积约15万平米。 | 4870 | 竣工 | 2019.3-2019.12 | 4870 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
497 | 规划市政建设环保局 | 京港澳高速双鹤湖站景观绿化工程 | 绿化面积约10万平米。 | 1612 | 竣工 | 2019.3-2019.12 | 1612 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
498 | 规划市政建设环保局 | 机场高速绿化提质完善工程 | 绿化面积约1.5万平米。 | 300 | 竣工 | 2019.3-2019.12 | 300 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
499 | 社会事业局 | 京港澳高速（北侧实验区代管边界-东海路南400米）生态廊道景观绿化工程 | 京港澳高速（北侧实验区代管边界-东海路南400米）两侧100米范围内，总绿化面积约10万平方米。 | 31000 | 竣工 | 2019.1-2019.4 | 31000 | 竣工 | 郑福林 | 社会事业局 | 双鹤湖片区 | 杨宏乔 | 明港办事处
500 | 社会事业局 | 商登高速公路（京港澳高速-荆州路）生态廊道绿化提升工程 | 商登高速公路（京港澳高速-荆州路）两侧50米范围内，总绿化面积49.1万平方米。 | 12000 | 竣工 | 2019.1-2019.4 | 12000 | 竣工 | 郑福林 | 社会事业局 | 双鹤湖片区 | 杨宏乔 | 龙王办事处
501 | 城市管理局 | 华夏大道生态廊道绿化提质工程（云港路至经开区界、含郑机城际铁路沿线重叠部分） | 该工程全长10.5公里，总绿化面积67.85万平方米。 | 1123 | 竣工 | 2019.1-2019.4 | 1123 | 竣工 | 王春山 | 城市管理局 | 空港片区 | 何行富 | 郑港办事处
502 | 交通运输委员会 | 京港澳高速双鹤湖站（围网内）景观绿化工程 | 景观绿化面积约为19.32万平方米。 | 4383 | 竣工 | 2019.1-2019.4 | 4383 | 竣工 | 王春山 | 交通运输委员会 | 双鹤湖片区 | 闫长松 | 明港办事处 龙王办事处
503 | 建投公司 | 龙中公路绿化工程 （凌腾街—滨河西路） | 绿化面积约5万平方米。 | 3000 | 竣工 | 2016.6-2019.12 | 1150 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处
504 | 兴港集团 | S102生态廊道工程 （新港大道-滨河西路） | 绿化面积约77万平方米。 | 40329.12 | 续建 | 2016.6-2020.6 | 20000 | 完成项目工程量70% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 新港办事处
505 | 兴港集团 | 航兴路生态廊道 (商登高速-滨河东路) | 绿化面积约12万平方米。 | 7850 | 续建 | 2016.6-2020.6 | 3000 | 完成项目工程量45% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
506 | 兴港集团 | 雁鸣路生态廊道 (商登高速-滨河东路) | 绿化面积约57万平方米。 | 29450.24 | 续建 | 2016.6-2020.6 | 10000 | 完成项目工程量50% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
507 | 兴港集团 | 新港十一路生态廊道 (四港联动大道-会展路） | 绿化面积约50万平方米。 | 8465.06 | 续建 | 2016.6-2020.6 | 4000 | 完成项目工程量60% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
508 | 兴港集团 | 梅河东路生态廊道 (商登高速-炎黄大道) | 绿化面积约56万平方米。 | 28539.8 | 续建 | 2016.6-2020.6 | 2500 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处 明港办事处
509 | 兴港集团 | 航兴路生态廊道 (商登高速-炎黄大道) | 绿化面积约40万平方米。 | 22063.91 | 续建 | 2016.6-2020.6 | 330 | 完成项目工程量1% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处 明港办事处
510 | 兴港集团 | 雁鸣路生态廊道 (商登高速-炎黄大道) | 绿化面积约145万平方米。 | 72723 | 续建 | 2016.6-2020.6 | 10000 | 完成项目工程量20% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处 明港办事处
511 | 兴港集团 | 双鹤湖路生态廊道 （四港联动大道—雁鸣路） | 绿化面积约40万平方米。 | 31670.06 | 续建 | 2016.6-2020.6 | 252 | 完成项目工程量1% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
512 | 兴港集团 | 人民东路生态廊道 （四港联动大道—雁鸣路） | 绿化面积约40万平方米。 | 24030 | 续建 | 2016.6-2020.6 | 2000 | 完成项目工程量6% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
513 | 兴港集团 | 四港联动大道生态廊道 (商登高速-炎黄大道) | 绿化面积约66万平方米。 | 38818 | 续建 | 2016.6-2020.6 | 1400 | 完成项目工程量5% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处 明港办事处
514 | 规划市政建设环保局 | 金陵大道生态廊道 （滨河东路—豫州大道） | 两侧50-200米，绿化面积约153万平米。 | 47111 | 新开 | 2019.3-2020.12 | 37689 | 完成项目工程量80% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 会展物流片区 | 马学明 | 新港办事处 银河办事处 滨河办事处 三官庙办事处
515 | 规划市政建设环保局 | 太湖路生态廊道 （滨河东路-豫州大道） | 长6公里，总绿化面积约66万平方米。 | 15400 | 新开 | 2019.3-2021.12 | 2880 | 完成项目工程量35% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处 龙港办事处
516 | 规划市政建设环保局 | 梁州大道生态廊道 （洪泽湖大道-滨河东路） | 全长约8.7公里，绿化面积约98万平方米。 | 32000 | 新开 | 2019.3-2021.12 | 19200 | 完成项目工程量60% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处 张庄办事处 龙港办事处
517 | 规划市政建设环保局 | 思存路生态廊道 （梅河路-荆州路） | 全长约5.6公里，绿化面积约39万平方米。 | 12500 | 新开 | 2019.3-2021.12 | 5000 | 完成项目工程量25% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
518 | 规划市政建设环保局 | 始祖路生态廊道 （滨河东路-豫州大道） | 全长约1.9公里，绿化面积约23万平方米。 | 7360 | 新开 | 2019.3-2021.12 | 3680 | 完成项目工程量50% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
519 | 规划市政建设环保局 | 皛店路生态廊道 （毫都路-豫州大道） | 全长约3公里，绿化面积约21万平方米。 | 6800 | 新开 | 2019.3-2021.12 | 680 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 三官庙办事处
520 | 规划市政建设环保局 | 毫都路生态廊道 （马陵路-豫州大道） | 全长约5.6公里，绿化面积约53万平方米。 | 16960 | 新开 | 2019.3-2021.12 | 3840 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区 | 马学明 | 滨河办事处 银河办事处 三官庙办事处
521 | 规划市政建设环保局 | 荆州路生态廊道 （洪泽湖大道-和睦路） | 长21.2公里，绿化面积约190万平方米。 | 61000 | 新开 | 2019.3-2021.12 | 18300 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 会展物流片区 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙港办事处 三官庙办事处 龙王办事处
522 | 规划市政建设环保局 | 华夏大道生态廊道 （郐城路-滨河西路） | 绿化面积约22万平方米。 | 7000 | 新开 | 2019.10-2021.12 | 700 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处
523 | 规划市政建设环保局 | 空港片区支线道路绿化 | 共3个项目，总绿化面积约6万平方米。 | 1920 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 960 | 完成项目工程量50% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处
524 | 规划市政建设环保局 | 古城片区支线道路绿化 | 共10个项目，总绿化面积约13.8万平方米。 | 4420 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 2210 | 完成项目工程量50% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 新港办事处
525 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区支线道路绿化 | 共13个项目，总绿化面积约30.7万平方米。 | 9900 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 4950 | 完成项目工程量50% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 明港办事处
526 | 规划市政建设环保局 | 综合公园 | 共5个公园，总绿化面积约10万平米。 | 3200 | 新开 | 2019.6-2020.12 | 1600 | 完成项目工程量50% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 待定 | 马学明 | 待定
527 | 规划市政建设环保局 | 会展物流片区污水临时设施 | 在冀州路与仓储四路交叉口设置污水泵站，并铺设6.4公里压力管网。 | 2700 | 新开 | 2019.8-2020.12 | 1000 | 完成项目工程量30% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处
528 | 规划市政建设环保局 | 南水北调生态文化公园北段 （京港澳高速—机场至新密快速通道） | 绿化面积约380万平米。 | 121600 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 滨河办事处
529 | 规划市政建设环保局 | 南水北调生态文化公园中段 （机场至新密快速通道—新S102） | 绿化面积约400万平米。 | 128000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 会展物流片区 | 马学明 | 滨河办事处 三官庙办事处
530 | 园区事务服务局 | 郑州新郑综合保税区公共卫生间建设工程 | 在综保区内公共区域建置9所公共卫生间。 | 900 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 园区事务服务局 | 空港片区 | 闫建民 | 郑港办事处
（二） | 生态水系（7个） |  |  | 527300 |  |  | 10500
531 | 规划市政建设环保局 | 梅河干流 | 全长8.9公里，蓝线宽度30-50米。 | 120000 | 竣工 | 2018.6-2019.12 | 2000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处 明港办事处
532 | 规划市政建设环保局 | 梅河支流 | 全长11.5公里，蓝线宽度100米。 | 60000 | 竣工 | 2018.6-2019.12 | 1000 | 竣工 | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 双鹤湖片区 | 马学明 | 龙王办事处 明港办事处
533 | 规划市政建设环保局 | 丈八沟 （滨河东路-豫州大道）治理工程 | 长约9960米，蓝线宽120米，包括河道工程、桥梁工程、景观工程及附属物工程。 | 150000 | 新开 | 2019.10-2022.12 | 7500 | 完成项目工程量5% | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 张庄办事处 龙港办事处
534 | 规划市政建设环保局 | 丈八沟 （机场三期边界-南水北调倒虹吸）治理工程 | 长约1900米，蓝线宽80米，包括河道工程、桥梁工程、景观工程及附属物工程。 | 14300 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 空港片区 | 马学明 | 郑港办事处 滨河办事处
535 | 规划市政建设环保局 | 晴空明渠 （梅河—梅河支流）治理工程 | 长约2200米，蓝线宽60米，包括河道工程、景观工程及附属物工程。 | 22000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 银河办事处
536 | 规划市政建设环保局 | 兴空明渠 （梅河—庙后唐沟）治理工程 | 长约1700米，蓝线宽60米，包括河道工程、景观工程及附属物工程。 | 18000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 银河办事处 新港办事处
537 | 规划市政建设环保局 | 庙后唐沟 （明空路—梅河干流） | 长约9960米，蓝线宽40-80米，包括河道工程、23座跨河桥梁工程、景观工程及附属物工程。 | 143000 | 前期 |  |  |  | 王春山 | 规划市政建设环保局 | 古城片区 | 马学明 | 银河办事处
五 | 民生社会事业发展工程（115个） |  |  | 6191451 |  |  | 1090437
（一） | 合村并城（55个） |  |  | 3640059 |  |  | 677111
538 | 城镇建设办公室 | 南区21号地块项目 | 项目占地114亩，建筑面积26万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设19栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 51983 | 竣工 | 2015.1-2019.6 | 1000 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 古城片区 | 朱洪斌 | 银河办事处
539 | 城镇建设办公室 | 南区18号地块项目 | 项目占地199亩，建筑面积45.2万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设22栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 98600 | 竣工 | 2015.7-2019.6 | 4000 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 古城片区 | 朱洪斌 | 银河办事处
540 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第四棚户区8号地建设项目 | 项目占地27.63亩，建筑面积7.9万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设4栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 20734 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 890 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 会展物流片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
541 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第七棚户区5号地建设项目 | 项目占地110亩，建筑面积32.24万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设10栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 79760 | 竣工 | 2016.3-2019.6 | 317 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 龙王办事处
542 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第七棚户区6号地建设项目 | 项目占地121亩，建筑面积33.93万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设12栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 82891 | 竣工 | 2016.1-2019.6 | 2349 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 龙王办事处
543 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第八棚户区1号地建设项目 | 项目占地84亩，建筑面积27.53万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设9栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 75385 | 竣工 | 2016.6-2019.12 | 2339 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 明港办事处
544 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第八棚户区2号地建设项目 | 项目占地119亩，建筑面积38.61万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设14栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 100875 | 竣工 | 2016.3-2019.12 | 4577 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 明港办事处
545 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第八棚户区3号地建设项目 | 项目占地120亩，建筑面积31.43万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设10栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 82118 | 竣工 | 2016.4-2019.12 | 2658 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 明港办事处
546 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第八棚户区4号地建设项目 | 项目占地76亩，建筑面积24.69万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设9栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 67614 | 竣工 | 2016.4-2019.12 | 1257 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 明港办事处
547 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第九棚户区5号地建设项目 | 项目占地96亩，建筑面积31.2万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设10栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 87645 | 竣工 | 2016.12-2019.12 | 26395 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 明港办事处
548 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第四棚户区1号地建设项目 | 项目占地39.08亩，建筑面积10.13万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设6栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 27948 | 竣工 | 2016.8-2019.6 | 4440 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 会展物流片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
549 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第四棚户区6号地建设项目 | 项目占地35.84亩，建筑面积9.88万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设5栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 25929 | 竣工 | 2016.12-2019.12 | 1904 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 会展物流片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
550 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第五棚户区4号地建设项目 | 项目占地98.72亩，建筑面积24.49万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设8栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 67325 | 竣工 | 2016.3-2019.6 | 8994 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
551 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第五棚户区5号地建设项目 | 项目占地97亩，建筑面积24.03万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设8栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 37372 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 2609 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
552 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第五棚户区6号地建设项目 | 项目占地60亩，建筑面积18.01万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设8栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 50057 | 竣工 | 2016.8-2019.12 | 3919 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
553 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第五棚户区7号地建设项目 | 项目占地79亩，建筑面积25.94万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设11栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 72864 | 竣工 | 2016.3-2019.6 | 1140 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
554 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第七棚户区2号地建设项目 | 项目占地119亩，建筑面积34.44万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设12栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 84075 | 竣工 | 2016.1-2019.6 | 6498 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 龙王办事处
555 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第八棚户区5号地建设项目 | 项目占地108亩，建筑面积32.93万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设10栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 90175 | 竣工 | 2016.6-2019.12 | 9938 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 明港办事处
556 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第九棚户区4号地建设项目 | 项目占地77亩，建筑面积25.46万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设8栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 71531 | 竣工 | 2016.3-2019.8 | 14395 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 明港办事处
557 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第一棚户区4号地建设项目 | 项目占地114亩，建筑面积34.43万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设9栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 86167 | 竣工 | 2017.7-2019.12 | 50790 | 竣工 | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 张庄办事处
558 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第四棚户区3号地建设项目 | 项目占地56.81亩，建筑面积17.78万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设6栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 50146 | 续建 | 2016.4-2020.6 | 1540 | 完成项目工程量80% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 会展物流片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
559 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第四棚户区4号地建设项目 | 项目占地79亩，建筑面积20.37万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设10栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 58472 | 续建 | 2017.8-2020.12 | 18734 | 完成项目工程量60% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 会展物流片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
560 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第四棚户区5号地建设项目 | 项目占地62.81亩，建筑面积19.99万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设7栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 56480 | 续建 | 2016.3-2020.12 | 1710 | 完成项目工程量85% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 会展物流片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
561 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第四棚户区7号地建设项目 | 项目占地59.95亩，建筑面积15.20万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设8栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 39907 | 续建 | 2016.3-2020.3 | 1210 | 完成项目工程量95% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 会展物流片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
562 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第四棚户区9号地建设项目 | 项目占地85.73亩，建筑面积21.68万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设10栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 61939 | 续建 | 2016.11-2020.6 | 4940 | 完成项目工程量85% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 会展物流片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
563 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第四棚户区10号地建设项目 | 项目占地91.17亩，建筑面积22.17万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设10栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 61807 | 续建 | 2016.1-2020.6 | 6120 | 完成项目工程量85% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 会展物流片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
564 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第五棚户区8号地建设项目 | 项目占地51亩，建筑面积17.52万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设7栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 48725 | 续建 | 2016.8-2020.6 | 2950 | 完成项目工程量80% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
565 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第六棚户区1号地建设项目 | 项目占地50亩，建筑面积17.26万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设7栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 45102 | 续建 | 2016.8-2020.6 | 4780 | 完成项目工程量95% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 龙王办事处
566 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第六棚户区4号地建设项目 | 项目占地44.26亩，建筑面积14.75万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设4栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 38554 | 续建 | 2016.8-2020.6 | 4580 | 完成项目工程量95% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 龙王办事处
567 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第六棚户区5号地建设项目 | 项目占地119.86亩，建筑面积37.56万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设10栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 95055 | 续建 | 2016.8-2020.6 | 11590 | 完成项目工程量90% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 龙王办事处
568 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第七棚户区1号地建设项目 | 项目占地96亩，建筑面积31.42万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设9栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 74378 | 续建 | 2016.11-2020.6 | 9660 | 完成项目工程量90% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 龙王办事处
569 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第七棚户区4号地建设项目 | 项目占地113亩，建筑面积40.4万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设8栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 97229 | 续建 | 2016.11-2020.6 | 12640 | 完成项目工程量97% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 龙王办事处
570 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第九棚户区1号地建设项目 | 项目占地86亩，建筑面积27.81万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设9栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 81636 | 续建 | 2016.8-2020.6 | 19940 | 完成项目工程量98% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 明港办事处
571 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第九棚户区2号地建设项目 | 项目占地86亩，建筑面积28.67万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设9栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 84152 | 续建 | 2016.7-2020.6 | 18700 | 完成项目工程量95% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 明港办事处
572 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第九棚户区3号地建设项目 | 项目占地59亩，建筑面积19.41万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设6栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 56964 | 续建 | 2016.8-2020.6 | 11100 | 完成项目工程量90% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 明港办事处
573 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第四棚户区2号地建设项目 | 项目占地55.02亩，建筑面积14.36万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设7栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 39252 | 续建 | 2013.12-2020.12 | 16090 | 完成项目工程量70% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 会展物流片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
574 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第五棚户区1号地建设项目 | 项目占地84亩，建筑面积25.86万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设10栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 72462 | 续建 | 2017.3-2020.6 | 14410 | 完成项目工程量70% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
575 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第五棚户区2号地建设项目 | 项目占地75亩，建筑面积23.32万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设8栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 61746 | 续建 | 2017.7-2020.6 | 13760 | 完成项目工程量85% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
576 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第五棚户区3号地建设项目 | 项目占地84亩，建筑面积21.99万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设8栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 61878 | 续建 | 2017.7-2020.6 | 5940 | 完成项目工程量75% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 三官庙办事处
577 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第六棚户区2号地建设项目 | 项目占地127亩，建筑面积41.24万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设15栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 107813 | 续建 | 2016.3-2020.12 | 20400 | 完成项目工程量90% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 龙王办事处
578 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第六棚户区3号地建设项目 | 项目占地145亩，建筑面积43.73万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设16栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 110689 | 续建 | 2016.3-2020.12 | 23250 | 完成项目工程量90% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 双鹤湖片区 | 朱洪斌 | 龙王办事处
579 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第一棚户区1号地建设项目 | 项目占地90亩，建筑面积29.35万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设8栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 76383 | 续建 | 2017.7-2020.12 | 42960 | 完成项目工程量90% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 张庄办事处
580 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第一棚户区2号地建设项目 | 项目占地89亩，建筑面25.85万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设7栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 63963 | 续建 | 2018.5-2021.6 | 29900 | 完成项目工程量60% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 张庄办事处
581 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第一棚户区5号地建设项目 | 项目占地120亩，建筑面积32.88万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设9栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 85636 | 续建 | 2018.5-2021.6 | 28105 | 完成项目工程量45% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 张庄办事处
582 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区1号地建设项目 | 项目占地98亩，建筑面积27.88万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设8栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 73616 | 续建 | 2018.5-2021.6 | 29502 | 完成项目工程量55% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 张庄办事处
583 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区3号地建设项目 | 项目占地64亩，建筑面积20.97万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设8栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 54965 | 续建 | 2017.7-2020.12 | 20890 | 完成项目工程量85% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 张庄办事处
584 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区6号地建设项目 | 项目占地69亩，建筑面积23.12万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设8栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 64795 | 续建 | 2017.7-2020.12 | 32215 | 完成项目工程量80% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 张庄办事处
585 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区8号地 | 项目占地56亩，建筑面积19.12万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设8栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 54686 | 续建 | 2018.5-2021.6 | 13236 | 完成项目工程量35% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 张庄办事处
586 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第三棚户区1号地 | 项目占地67亩，建筑面积19.32万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设7栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 53122 | 续建 | 2017.7-2020.12 | 20000 | 完成项目工程量90% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 龙港办事处
587 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第三棚户区3号地 | 项目占地77亩，建筑面积24.37万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设9栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 68677 | 续建 | 2018.5-2021.6 | 24208 | 完成项目工程量45% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 龙港办事处
588 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第三棚户区5号地 | 项目占地86亩，建筑面积25.84万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设9栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 69571 | 续建 | 2017.7-2020.12 | 26826 | 完成项目工程量90% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 龙港办事处
589 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第三棚户区6号地 | 项目占地40亩，建筑面积12.23万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设6栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 32638 | 续建 | 2018.5-2020.6 | 15421 | 完成项目工程量75% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 龙港办事处
590 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区2号地建设项目 | 项目占地58亩，建筑面积18.39万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设7栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 48332 | 新开 | 2019.11-2022.11 | 4408 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 张庄办事处
591 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第三棚户区2号地 | 项目占地54亩，建筑面积16.65万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设7栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 45064 | 新开 | 2019.6-2022.6 | 4998 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 龙港办事处
592 | 城镇建设办公室 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第三棚户区4号地 | 项目占地111亩，建筑面积31.03万平方米（包含商业、公共、住房、地下室面积），规划建设10栋楼，主要建设住宅、商业用房、社区公共服务用房以及道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。 | 83177 | 新开 | 2019.6-2022.6 | 9989 | 完成项目工程量10% | 王春山 | 城镇建设办公室 | 空港片区 | 朱洪斌 | 龙港办事处
（二） | 社会事业（33个） |  |  | 1689184 |  |  | 347320
593 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区郑港一街学校（凌烟街学校） | 项目位于凌烟街以东、洞庭湖路以南，用地面积约38108平方米（合57.16亩），总建筑面积29415平方米，主要建设综合教学楼、体育运动场地、停车位、道路广场硬化及环境绿化等，设置45个班，小学30班，中学15班，可提供学位2100个。 | 13296 | 竣工 | 2018.6-2019.12 | 10100 | 竣工 | 郑福林 | 文教卫体局 | 空港片区 | 杨买军 | 郑港办事处
594 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区河东七号安置区初级中学 | 项目位于幸安西路南侧，仙霞街东侧，用地面积约32760平方米（合49.14亩），总建筑面积16565平方米，主要建设综合教学楼、室外运动场等教学设施及泵房、变电所、门卫室等配套设施，设置30个班，可提供学位1500个。 | 7700 | 竣工 | 2018.6-2019.12 | 5400 | 竣工 | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 杨买军 | 龙王办事处
595 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区河东七号安置区小学 | 项目位于祥里路北侧，仙霞街东侧，用地面积约26564平方米（合39.847亩），总建筑面积17047平方米，主要建设综合教学楼、室外运动场等教学设施及泵房、变电所、门卫室等配套设施，设置36个班，可提供学位1620个。 | 7400 | 竣工 | 2018.6-2019.12 | 4900 | 竣工 | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 杨买军 | 龙王办事处
596 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区郑港五路小学（慈航路小学） | 项目位于慈航路以北，凌风街以西，用地面积约21645平方米（合32.46亩），总建筑面积18806平方米，主要建设综合教学楼、体育运动场地、停车位、道路广场硬化及环境绿化等，设置36个班，可提供学位1620个 | 9544 | 竣工 | 2018.6-2019.12 | 1400 | 竣工 | 郑福林 | 文教卫体局 | 空港片区 | 杨买军 | 郑港办事处
597 | 兴港集团 | 郑州航空港经济综合实验区河东九号安置区初级中学 | 项目位于工业十路以北，生物科技二街以西，用地面积约37847.62平方米（56.77亩），总建筑面积33672平方米，主要建设教学及教学辅助用房、变配电设备、热力设备采购与安装、入口广场、升旗广场、室外运动场、停车场、绿化、道路铺装、大门及围墙等 设置30个班，可提供学位1500个。 | 14700 | 竣工 | 2018.6-2019.9 | 12400 | 竣工 | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 杨买军 | 明港办事处
598 | 兴港集团 | 郑州航空港经济综合实验区河东九号安置区小学 | 项目位于工业九路以南、生物科技二街以西，用地面积约29680平方米（44.52亩），总建筑面积23060平方米，主要建设综合楼、室外运动场、校园硬化及铺装、环境绿化、围墙大门及配电室，设置30个班，可提供学位1350个。 | 10272 | 竣工 | 2018.6-2019.9 | 3500 | 竣工 | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 杨买军 | 明港办事处
599 | 河南合融置业有限公司 | 郑州航空港区养老院 | 项目占地63亩，总建筑面积7.5万平方米，总床位1500张，主要建设内容包括老年公寓、康复中心、综合服务楼、老年研究中心、老年家政服务中心、老年活动中心，文化娱乐区，医疗康复区等。 | 36000 | 竣工 | 2016.2-2019.12 | 17000 | 竣工 | 郑福林 | 社会事业局 | 古城片区 | 江永辉 | 新港办事处
600 | 河南省省立医院 | 河南省省立医院二期建设项目 | 项目占地189亩，建筑面积约40万平方米，设计床位2000张，项目总体功能定位为以胸科疾病和儿童疾病的预防、治疗为特色的三级综合医院；项目共分三期建设，一期工程主要包括一栋急诊楼、两栋儿科病房楼，二期工程主要包括一栋医技楼、两栋住院部，三期工程主要包括一栋传染病楼、两栋儿科住院部、两栋后勤保障楼。 | 400000 | 竣工 | 2014.8-2019.12 | 138000 | 竣工 | 郑福林 | 文教卫体局 | 空港片区 | 王佩尧 | 郑港办事处
601 | 郑州市第一人民医院 | 郑州市第一人民医院港区医院（一期）建设项目 | 项目位于遵大路以北、梅河路以东、如舞路以南、乔松街以西区域，占地294亩，项目分两期建设，一期设置床位800张，建筑面积10.6万平方米，主要建设两栋病房楼、门急诊、医技楼等，二期建设两栋病房楼、综合办公楼等。 | 49420 | 竣工 | 2015.3-2019.12 | 4420 | 竣工 | 郑福林 | 文教卫体局 | 古城片区 | 王佩尧 | 新港办事处
602 | 社会事业局 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）新建养老院项目 | 项目将建设一座集生活起居、医疗保健、健身用房及室外活动场地为一体的现代化养老院，设置550张床位。总占地约49.82亩，总建筑面积3.4万平方米。 | 14817 | 续建 | 2018.12-2020.4 | 8000 | 主体完工 | 郑福林 | 社会事业局 | 双鹤湖片区 | 江永辉 | 明港办事处
603 | 郑州中医骨伤病医院 | 郑州市骨伤病医院港区医院 | 项目位于志洋路以北、规划生物科技二街以东，占地106亩，建筑面积26万平方米，主要建设住院楼、门诊楼、办公楼、医技楼、急诊楼。 | 117000 | 续建 | 2017.10-2020.10 | 30000 | 完成项目工程量50% | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 王佩尧 | 明港办事处
604 | 郑州市第一中学 | 郑州市第一中学航空港校区 | 项目位于凌空街以东、凌寒街以西、洞庭湖路以北，归航路两侧区域。总建筑面积6.5万平方米，该校区设计为66个教学班，每班50人，3300个学位，属全日制寄宿制公立高中。 | 27584 | 续建 | 2018.12-2020.12 | 2000 | 完成项目工程量60% | 郑福林 | 文教卫体局 | 空港片区 | 杨买军 | 郑港办事处
605 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区河东五号安置区学校 | 项目位于幸安东路以北，邻里东路以南、和睦路以东、规划园博园东五街以西，用地面积64305平方米（约96.45亩），总建筑面积54858平米，主要建设2栋教学实验楼、1栋图书馆及行政教研楼，1栋食堂及风雨操场，1栋宿舍楼，体育场看台、变配电室、开闭所、地下停车库、人防地下室等，设置72个班，可提供学位3420个。 | 25900 | 新开 | 2019.6-2020.12 | 8000 | 完成项目工程量30% | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 杨买军 | 龙王办事处
606 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区河东六号安置区学校 | 项目位于祥里路以北，幸安西路以南，双鹤湖二街以东，规划园博园西四街以西，用地面积76079平方米（约114.12亩），总建筑面积49808平米，主要建设3栋教学实验楼、1栋图书馆及行政教研楼，1栋食堂及风雨操场，1栋宿舍楼，体育场看台、地下停车库、人防地下室等，设置72个班，可提供学位3360个。 | 24100 | 新开 | 2019.6-2020.12 | 7000 | 完成项目工程量30% | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 杨买军 | 龙王办事处
607 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区河东四号安置区中学 | 项目位于保航三路以南、冀州路以西，用地面积约31519平方米（合47.28亩），总建筑面积19466平方米，主要建设综合教学楼、体育运动场地、停车位、道路广场硬化及环境绿化等，设置30个班，可提供学位1500个。 | 10431 | 新开 | 2019.6-2020.12 | 3000 | 完成项目工程量40% | 郑福林 | 文教卫体局 | 会展物流片区 | 杨买军 | 三官庙办事处
608 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区河东四号安置区第二小学 | 项目位于冀州路以西，保航四路以北，用地面积约24303平方米（合36.45亩），总建筑面积13662平方米，主要建设综合教学楼、体育运动场地、停车位、道路广场硬化及环境绿化等，设置24个教学班，可提供学位1080个。 | 7575 | 新开 | 2019.6-2020.12 | 2500 | 完成项目工程量45% | 郑福林 | 文教卫体局 | 会展物流片区 | 杨买军 | 三官庙办事处
609 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区郑港一路小学（护航路小学） | 项目位于凌霜街以东、护航路以南，用地面积约24961平方米（合37.44亩），总建筑面积19304平方米，主要建设教学综合楼、风雨操场、变配电设备、热力设备采购与安装、入口广场、田径场、停车场，绿化、道路铺装、大门及围墙等辅助工程，设置48个班，可提供学位2160个。 | 8800 | 新开 | 2019.6-2020.12 | 3000 | 完成项目工程量40% | 郑福林 | 文教卫体局 | 空港片区 | 杨买军 | 郑港办事处
610 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区河东四号安置区小学 | 项目位于河东四号安置区，南邻规划二路，东临物流二街，占地面积46亩，总建筑面积19075平方米。项目建设周期为2019年12月至2020年12月，主要建设教学区（4层）、实验区（3层）、食堂+行政办公区（4层）及风雨操场（兼礼堂，地上1层、地下1层），此外还包括室外运动场、绿化、道路铺装、大门及围墙、室外管网等辅助工程,设置36个班，可提供学位1620个。 | 9360 | 新开 | 2019.12-2021.9 | 300 | 开工建设 | 郑福林 | 文教卫体局 | 会展物流片区 | 杨买军 | 三官庙办事处
611 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区河东五号安置区第二小学 | 项目位于河东五号安置区，南临和睦路，东临规划仓储二街，占地面积27.5亩，总建筑面积13193平方米。项目建设周期为2019年12月至2020年12月，主要建设1栋四层综合楼，地下车库，室外运动场地，校园道路硬化及铺装，绿化、围墙、大门及变配电室等配套设施，设置24个班，可提供学位1080个。 | 6500 | 新开 | 2019.12-2021.9 | 300 | 开工建设 | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 杨买军 | 银河办事处
612 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区河东九号安置区第二小学 | 项目位于河东九号安置区地块内，东至雍州路，西至双鹤湖五街，南至工业十一路，北至河东第九棚户区，占地面积42.24亩，总建筑面积21148平方米。项目建设周期为2019年12月至2020年12月，主要建设1栋4层教学综合楼（教学综合楼内设置教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房及其他用房），室外活动场地，以及道路、绿化、停车场、大门及围墙、室外管网等辅助工程，设置30个班，可提供学位1350个。 | 10000 | 新开 | 2019.12-2021.9 | 300 | 开工建设 | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 杨买军 | 明港办事处
613 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区苑陵西路小学 | 项目位于舜英路（苑陵西路）以北，梅河西路以西，占地面积26亩，总建筑面积14726平方米。主要建设教学楼，综合楼，风雨操场及食堂，室外活动场地，以及道路、绿化、大门及围墙、室外管网等辅助工程，设置24个班，可提供学位1080个。 | 7300 | 新开 | 2019.12-2021.9 | 300 | 开工建设 | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 杨买军 | 龙王办事处
614 | 郑州市回民中学 | 郑州市回民中学航空港校区 | 项目位于航空港经济综合实验区河东合村并城七号安置区，祥里路以西、邻里西路以南、园博园西十一街以东、幸安西路以北，占地142亩。该校设计为78个教学班，每班50人，3900个学位，属全日制寄宿制高中。 | 38624 | 新开 | 2019.12-2021.9 | 4000 | 完成项目工程量30% | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 杨买军 | 龙王办事处
615 | 郑州外国语学校 | 郑州外国语学校航空港校区 | 项目位于志洋路以北，规划工业四路以南，双鹤四街以东，双鹤五街以西区域，占地123亩，按照66个全寄宿高中教学班，3300名学生规模普通高中进行规划建设。 | 26000 | 新开 | 2019.12-2021.9 | 5000 | 开工建设 | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 杨买军 | 明港办事处
616 | 郑州工程技术学院 | 郑州工程技术学院新校区建设项目 | 项目位于吴州路以东、青州大道以西、洞庭湖两侧,，占地1537亩，总建筑面积约38万平米，学生总规模约25000余人。学校设有机电一体化技术、电子信息、生物制药、物流、电子商务等学科。 | 220000 | 新开 | 2019.12-2022.9 | 30000 | 开工建设 | 郑福林 | 文教卫体局 | 会展物流片区 | 杨买军 | 清河办事处
617 | 文教卫体局 | 河南水利与环境职业学院新校区建设项目 | 项目东临梅河东路，南临规划工业十三路，西临工业六街，北临工业十一路，占地500亩。总建筑面积15.2万平方米，主要建设教学实训楼、食堂、学生宿舍、操场看台、学生活动中心和其他配套设施等。 | 71402 | 新开 | 2019.6-2021.6 | 30000 | 完成部分主体建设 | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 贾晓建 | 八千办事处
618 | 文教卫体局 | 航空港实验区公共卫生综合服务中心 | 项目位于工业十一路与双鹤湖五街交叉口西南角，占地26亩，总建筑面积2.69万平方米，主要建设内容包括卫生监督用房、采供血站用房、疾控中心用房、计划生育技术服务中心用房以及场区外网、配套道路、围墙和绿化工程。 | 10554 | 新开 | 2019.1-2020.12 | 3500 | 主体封顶 | 郑福林 | 文教卫体局 | 双鹤湖片区 | 贾晓建 | 明港办事处
619 | 河南省总工会 | 河南省职工文体中心 | 项目占地面积约90.7亩，总建筑面积4.3万平方米。项目建设分为南、北两个地块，其中北侧地块建设两个建筑综合场馆，一个建筑室内游泳馆，室外配建标准足球场、田径运动场等室外体育场馆，南侧地块建设集职工书店、困难职工帮扶超市、职工电影院等功能于一体的综合服务楼。 | 35000 | 新开 | 2019.6-2020.12 | 13000 | 完成部分主体建设 | 郑福林 | 总工会 | 空港片区 | 刘书林 | 郑港办事处
620 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区长空路初级中学（如舞路初级中学） | 项目位于雍州路以西，如舞路以北，用地面积26206平方米（合39.31 亩），总建筑面积22172平方米，主要建设教学用房、行政及办公用房、图书阅览室、报告厅、食堂和体育场馆、变配电、热力、消防等公用工程以及道路及硬化、管网工程、绿化、大门及围墙等室外工程，设置24个班，可提供学位1200个。 | 8722 | 前期 |  |  |  | 郑福林 | 文教卫体局 | 古城片区 | 杨买军 | 新港办事处
621 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区长空路小学（如舞路小学） | 项目位于如舞路以北，乔松街以东，用地面积约17372.62平方米（合26.06亩），总建筑面积11846平方米，主要建设综合教学楼、食堂、体育馆、变配电设备、热力设备采购与安装、室外运动场、停车场、绿化、道路铺装、大门及围墙等，设置24个班，可提供学位1080个。 | 5900 | 前期 |  |  |  | 郑福林 | 文教卫体局 | 古城片区 | 杨买军 | 新港办事处
622 | 郑州市中医院 | 郑州市中医院港区医院（一期）项目 | 项目位于航空港经济综合实验区双鹤湖片区，占地187亩，设置床位1000张。一期建筑面积12.1万平方米，拟建门、急诊楼、医技楼、科研教学楼和500张床位的病房楼等。 | 71243 | 前期 |  |  |  | 郑福林 | 商务和物流业发展局 | 双鹤湖片区 | 王佩尧 | 明港办事处
623 | 文教卫体局 | 郑州航空港经济综合实验区教育项目（打捆） | 计划建设6所幼儿园、7所小学、4所初级中学。 | 139040 | 前期 |  |  |  | 郑福林 | 文教卫体局 | 涉及片区 | 杨买军 | 涉及办事处
624 | 河南省法官进修学院 | 河南省法官进修学院郑州分院项目 | 项目选址实验区北部高校园区，占地约100亩，主要建设河南省法官进修学院郑州分院，主要承担国家法官学院指定的外地政法系统、河南省辖区内法官培训机构的培训任务、大学生法律专业教学实习及对口援疆培训任务等。 | 35000 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 人民法院 | 空港片区 | 李 军 | 八岗办事处
625 | 河南省肿瘤医院 | 河南省肿瘤医院港区分院（南院区） | 项目建筑面积30.6万平方米，主要建设病房楼、急诊楼、行政楼、科研楼及相关配套设施，设立1000张床位。 | 210000 | 前期 |  |  |  | 郑福林 | 商务和物流业发展局 | 待定 | 杨晓峰 | 待定
（三） | 公共设施（3个） |  |  | 743800 |  |  | 35500
626 | 华电分布式能源（郑州）有限公司 | 华电富士康郑州分布式能源站项目 | 项目位于华夏大道大道以东、远航路以北，占地80亩，主要建设2套燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，采用2×32MW燃机（LM2500+G4 RD型）+2台双压余热炉+1×5MW背压机+1×12MW抽凝式汽轮机，装机总容量为81MW。 | 623000 | 竣工 | 2018.3-2019.12 | 27500 | 竣工 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 空港片区 | 黄 兵 | 郑港办事处
627 | 华润电力投资有限公司 | 华润电力郑州航空港天然气分布式能源项目 | 项目位于航新路以西、凤翔路以南，占地75亩，主要建设4台3万千瓦级燃气--蒸汽联合循环机组。 | 102000 | 新开 | 2019.6-2020.12 | 8000 | 完成基础施工 | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 双鹤湖片区 | 黄 兵 | 银河办事处
628 | 郑州市邮政局 | 航空港区邮政综合生产楼建设项目 | 项目位于洞庭湖路南侧，相州街西侧，占地43.3亩，总建筑面积4.1万平方米，主要包括邮政营业用房，邮政直营店，邮件处理场地，邮政仓储场地，以及职工餐厅及宿舍，多功能厅，职工活动阅览室等配套用房建设。 | 18800 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 经济发展局（安全生产监督管理局） | 空港片区 | 张新国 | 郑港办事处
（四） | 公检法司消防设施（24个） |  |  | 118408 |  |  | 30506
629 | 郑州市公安局航空港区分局 | 郑州航空港区智慧公安 | 项目主要建设公安大数据云中心、警用地理信息地图、通信专网建设、立体治安防控系统建设、交通管控系统建设、联动指挥系统建设。 | 7585 | 竣工 | 2018.1-2019.12 | 5645 | 竣工 | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 古城片区 | 张 帆 | 滨河办事处
630 | 郑州市公安局航空港区分局 | 郑州市公安局航空港区分局公安业务用房信息化配套项目 | 主要建设指挥中心信息化及信息化配套设施建设。 | 2667 | 竣工 | 2018.12-2019.12 | 2667 | 竣工 | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 空港片区 | 张 帆 | 郑港办事处
631 | 郑州市公安局航空港区分局 | 已建成竣工验收道路交通电子警察系统及交通卡口系统建设项目 | 对2017年前已竣工通车、配套交通设施未建设的部分道路开展电子警察系统及交通卡口系统建设。 | 2781 | 竣工 | 2018.10-2019.12 | 2781 | 竣工 | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 古城片区 | 张 帆 | 滨河办事处
632 | 郑州市公安局航空港区分局 | 公安分局涉案停车场建设项目 | 建设两处总面积为100亩的涉案停车场。 | 340 | 竣工 | 2018.10-2019.12 | 340 | 竣工 | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 古城片区 | 张 帆 | 新港办事处
633 | 郑州市公安局航空港区分局 | 郑州市公安局航空港区分局影像射击馆 | 项目为影像射击馆，主要由射击大厅和观摩控制室组成。 | 260 | 竣工 | 2019.1-2019.12 | 260 | 竣工 | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 空港片区 | 张 帆 | 滨河办事处
634 | 郑州市公安局航空港区分局 | 郑州市航空港公安局窗口单位可视化服务监控平台基础建设项目 | 主要包括郑州市公安局航空港区分局下辖的11个派出所，7个户籍室派出所接警值班室和户籍室的音视频监管平台设备及基础装修。 | 165 | 竣工 | 2019.1-2019.12 | 165 | 竣工 | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 涉及片区 | 张 帆 | 涉及办事处
635 | 郑州市公安局航空港区分局 | 航空港区621热点采集系统建设项目 | 项目主要对航空港区边界及重点区域进行布控，规划建设范围（拟管控区域）西至京港澳高速，北至双湖大道（郑民高速南侧约两公里），东至S223改线（新107国道东侧约6公里），南至炎黄大道，整体守控面积约为415平方公里 ，拟规划建设4G热点采集设备点位30个。 | 480 | 竣工 | 2019.3-2019.12 | 480 | 竣工 | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 涉及片区 | 张 帆 | 涉及办事处
636 | 郑州市公安局航空港区分局 | 港区中小学与幼儿园周边交通安全设施建设项目 | 建设完善港区中小学与幼儿园周边交通安全设施。 | 1117 | 竣工 | 2019.1-2019.12 | 1117 | 竣工 | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 空港片区 | 张 帆 | 滨河办事处
637 | 郑州市公安局航空港区分局 | 2019年新建成道路灯控路口电子警察建设及配套信息控制平台建设项目 | 港区新建成道路约74个灯控路口电子警察建设，以及港区所有联网的交通信号灯和电子警察配套控制、数据采集存储建设项目。 | 3220 | 竣工 | 2019.1-2019.12 | 3220 | 竣工 | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 涉及片区 | 张 帆 | 涉及办事处
638 | 郑州市公安局航空港区分局 | DNA实验室及物证鉴定室建设项目 | 项目主要包括实验室、公安内网、视频监控、办公电脑设备及DNA实验室基础装修等。 | 739 | 竣工 | 2019.1-2019.12 | 739 | 竣工 | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 空港片区 | 张 帆 | 滨河办事处
639 | 消防支队 | 规划仓储二路特勤消防站 | 项目位于神都路与孙武路交叉口西侧，占地面积6.8亩，建筑面积4935.3平方米，主要用于实验区火灾扑救及应急救援、消防员备勤、日常训练、装备器材存放等。 | 2745 | 竣工 | 2018.6-2019.12 | 1745 | 竣工 | 蔡 红 | 消防支队 | 会展物流片区 | 王伟兵 | 三官庙办事处
640 | 消防支队 | 郑港六路一级普通消防站 | 项目位于鄱阳湖路与长安路交叉口东侧，占地6亩，建筑面积3190.45平方米，主要用于实验区火灾扑救及应急救援、消防员备勤、日常训练、装备器材存放等。 | 2035 | 竣工 | 2018.6-2019.12 | 1035 | 竣工 | 蔡 红 | 消防支队 | 空港片区 | 王伟兵 | 滨河办事处
641 | 消防支队 | 文安路一级普通消防站 | 项目位于明星路云海科技园，占地7.1亩，建筑面积3179.85平方米，主要用于实验区火灾扑救及应急救援、消防员备勤、日常训练、装备器材存放等。 | 2112 | 竣工 | 2018.6-2019.12 | 1112 | 竣工 | 蔡 红 | 消防支队 | 古城片区 | 王伟兵 | 银河办事处
642 | 消防支队 | 消防应急调度指挥中心暨特勤消防站 | 项目位于梅河东路与中兴大道西北角，占地50亩，建筑面积2.5万平方米主要建设消防应急调度指挥中心及特勤消防站，主要用于实验区火灾扑救及应急接警，调度指挥及消防员备勤、日常训练、装备器材存放等。 | 8000 | 竣工 | 2018.4-2019.12 | 6000 | 竣工 | 蔡 红 | 消防支队 | 双鹤湖片区 | 王伟兵 | 龙王办事处
643 | 消防支队 | 苑陵路一级普通消防站 | 项目位于苑陵路南侧、新港大道东侧，占地约10亩，主要用于实验区火灾扑救及应急接警，调度指挥及消防员备勤、日常训练、装备器材存放等。 | 2700 | 新开 | 2019.11-2020.12 | 600 | 开工建设 | 蔡 红 | 消防支队 | 古城片区 | 王伟兵 | 银河办事处
644 | 消防支队 | 飞航路二级普通消防站 | 项目位于飞航路北侧、凌霜街东侧，占地约5.5亩，主要用于实验区火灾扑救及应急接警，调度指挥及消防员备勤、日常训练、装备器材存放等。 | 1700 | 新开 | 2019.11-2020.12 | 600 | 开工建设 | 蔡 红 | 消防支队 | 空港片区 | 王伟兵 | 郑港办事处
645 | 郑州市公安局航空港区分局 | 郑州航空港经济综合实验区公安分局综保区派出所项目 | 主要建设包括派出所办公用房、业务用房、辅助用房、警用和社会车辆停车场地、警用训练场及配套用房等。 | 4100 | 新开 | 2019.1-2020.12 | 2000 | 完成项目工程量60% | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 空港片区 | 张 帆 | 滨河办事处
646 | 郑州市公安局航空港区分局 | 航空港区交管巡防大队项目 | 项目包括交通指挥中心、办公用房、业务用房、辅助用房、警用和社会车辆停车场地、警用训练场及配套用房等约33000平方米。 | 8000 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 待定 | 张 帆 | 待定
647 | 郑州市公安局航空港区分局 | 郑州航空港经济综合实验区公安分局高铁南站、园博园派出所项目 | 主要建设公安分局下设派出所，高铁南站派出所和园博园派出所,包括办公用房、业务用房、辅助用房、警用和社会车辆停车场地、警用训练场及配套用房等。 | 7800 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 双鹤湖片区 | 张 帆 | 龙王办事处
648 | 郑州市公安局航空港区分局 | 郑州航空港经济综合实验区公安分局拘留所、看守所项目 | 实验区拘留所占地约3000亩，拟建可容纳3000人规模；看守所项目占地约600亩，拟建可容纳日拘留500人规模。 | 46000 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 郑州市公安局航空港区分局 | 待定 | 张 帆 | 待定
649 | 检察院 | 郑州航空港经济综合实验区人民检察院办案和专业技术用房、办公用房、预防犯罪教育基地 | 郑州航空港经济综合实验区人民检察院办案和专业技术用房0.6万平方米，办公用房0.5万平方米，预防犯罪教育基地0.6万平方米，建设总规模1.7万平方米。 | 5649 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 检察院 | 待定 | 裴文典 | 待定
650 | 人民法院 | 郑州航空港经济综合实验区人民法院审判法庭各类用房建设 | 主要建设审判法庭用房，建设规模1.3万平方米。 | 4413 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 人民法院 | 待定 | 刘宏建 | 待定
651 | 消防支队 | 一级普通消防站 | 项目位于如云路与乔松街交叉口西南角，约7亩，主要用于实验区火灾扑救及应急救援、消防员备勤、日常训练、装备器材存放等。 | 2000 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 消防支队 | 空港片区 | 王伟兵 | 新港办事处
652 | 消防支队 | 消防培训基地 | 项目位置拟于华夏大道与东海路西北角，主要用于实验区消防员业务技能训练培训。 | 1800 | 前期 |  |  |  | 蔡 红 | 消防支队 | 双鹤湖片区 | 王伟兵 | 明港办事处