附 件

2022年市重点民生实事任务责任清单

| 序号 | 项目名称 | 目标任务 | 计划投资 （万元） | 资金来源 | 时间节点 | 牵头单位 | 实施单位 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进居家社区养老服务设施建设 | 实现每个街道有1处综合养老服务设施，嵌入式养老床位不少于50张；每个社区有1处养老服务场所；对不少于1000户经济困难的失能、半失能老年人家庭进行适老化改造；推动智慧养老服务平台老年人入网人数达100万以上。 | 20500 | 各级财政资金 | 3月底前：制定工作方案，完成项目选址及开工前各项准备工作； 6月底前：所有项目全面开工； 9月底前：完成项目建设的60%； 12月底前：全部完成项目建设。 | 市民政局 | 各县（区）、管理区（开发区） | 市财政局 |
| 2 | 提高妇女儿童健康保障水平 | 对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查，各完成筛查7万人。免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，年底前实现全市孕早中期产前筛查率达到60%、新生儿“两病”筛查率达到98%、新生儿听力筛查率达到98%。 | 1400 | 各级财政资金 | 6月底前：完成30%； 10月底前：完成80%； 12月底前：全部完成。 | 市卫生健康委 | 市卫生健康委、各县（区）、管理区（开发区） | 市妇联 |
| 3 | 实施残疾儿童康复救助 | 对具有我市户籍或居住证且符合康复条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，全年救助不少于1700人。 | 2000 | 各级财政资金 | 3月底前：完成不少于850人，完成率不低于50%； 6月底前：完成不少于1225人，完成率不低于65%； 9月底前：完成不少于1425人，完成率不低于75%； 12月底前：完成不少于1700人，完成率超过100%。 | 市残联 | 市残联，各县（区）、管理区（开发区） | 市卫生健康委、市民政局、市人力资源社会保障局、市医保局 |
| 4 | 扩大医院门诊费用异地就医直接结算范围 | 实现普通门诊费用和高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种试点门诊慢特病异地就医直接结算县（区）全覆盖，推动超80家定点医药机构实现门诊费用异地就医直接结算，提升门诊费用异地就医直接结算量。 |  | 国家、省财政资金 | 2月底前：印发实施方案，完成任务分解，制定考核细则； 3月底前：完成信息系统升级改造，实现普通门诊费用异地就医直接结算县（区）全覆盖； 5月底前：实现门诊慢性病异地就医直接结算县（区）全覆盖； 6月底前：完成高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5个门诊慢性病相关治疗费用跨省和省内异地就医直接结算； 9月底前：推进定点医药机构联网结算全市不少于80家医疗机构。 | 市医保局 | 市医保局，各县（区）、管理区（开发区） | 市卫生健康委、市市场监管局 |
| 5 | 开展职业技能培训和评价取证 | 高质量推进“人人持证、技能河南”建设，全年完成技能培训20万人次、新增持证人员16.2万人次（含高技能人才6.5万人）。 | 13600 | 各级财 政资金 | 3月底前：完成各类培训5.4万人次以上、新增技能人才4.32万人以上、新增高技能人才1.76万人以上； 6月底前：完成各类培训10.8万人次以上、新增技能人才8.64万人以上、新增高技能人才3.52万人以上； 9月底前：完成各类培训16.2万人次以上、新增技能人才12.96万人以上、新增高技能人才5.28万人以上； 11月底前：完成各类培训20万人次以上、新增技能人才16万人以上、新增高技能人才6.5万人以上。 | 市人力资源社会保障局 | 市人力资源社会保障局，各县（区）、管理区（开发区） | 市财政局、市教育体育局、市工业和信息化局等 |
| 6 | 实施学前教育普惠扩容工程 | 推进公办幼儿园建设，新建公办幼儿园16所、改扩建公办幼儿园18所，新增公办学位6090个。 | 17000 | 各级财政资金 | 3月底前：累计完成14所幼儿园开工； 4月底前：累计完成22所幼儿园开工； 5月底前：累计完成25所幼儿园开工； 6月底前：累计完成29所幼儿园开工； 7月底前：累计完成34所幼儿园开工； 12月底前：全部完工。 | 市教育 体育局 | 各县（区）、管理区（开发区） |  |
| 7 | 推进城市窨井设施及城镇老旧小区改造提升 | 对存在安全隐患的窨井设施更换改造，加大日常养护力度，切实保障人民群众“脚底下的安全”。 | 2200 | 各级财政资金 | 3月底前：完成整治方案制定，明确年度任务，召开工作动员部署会议； 6月底前：完成4000个问题井盖整治； 9月底前：累计完成8000个问题井盖整治； 12月底前：全面完成11000个问题井盖整治。 | 市城市 管理局 | 市城市管理局，各县（区）、管理区（开发区） | 市住房城乡建设局、市财政局、市交通运输局、市应急局、市通管办、信阳供电公司、供水集团、河南有线电视信阳分公司、中国移动信阳分公司、中国电信信阳分公司、中国联通信阳分公司等 |
|  |  | 积极开展城镇老旧小区改造，全年开工改造2.4万户。 | 64000 | 各级财政资金、社会资金 | 3月底前：完成制定改造实施方案，印发各实施单位； 6月底前：项目开工达到50%； 9月底前：项目开工达到80%； 10月底前：项目开工达到100%； 11月底前：项目完成率达到30%； 12月底前：项目完成率达到70%。 | 市住房城乡建设局 | 各县（区）、管理区（开发区） | 市财政局、市发展改革委、市城市管理局、市消防救援支队、信阳供电公司、供水集团、河南有线信阳分公司、中国移动信阳分公司、中国电信信阳分公司、中国联通信阳分公司 |
| 8 | 加快农村交通物流体系建设 | 推动“四好农村路”高质量发展，改造提升农村公路400公里；推进农村客运班线公交化运营，新增90个行政村农村客运班线实现公交化运行。 | 33000 | 各级财政资金 | 1、“四好农村路” 3月底前：确定创建示范路路线桩号及里程； 4月底前：完成创建设计； 5月底前：制定实施方案； 6月底前：开展前期工作； 7-10月路域环境整治、补齐标志标线标识、补栽行道树、提升路面技术状况等； 11月底前：完成验收。 2、新增客运班线 6月底前：完成目标任务的60%； 11月底前：完成所有目标任务。 | 市交通 运输局 | 各县（区）、管理区（开发区） |  |
|  |  | 积极发展农村电子商务和快递业务，改造提升农村寄递物流基础设施，年底前实现60%行政村设立村级寄递物流综合服务站。 | 900 | 各级财政资金 | 6月底前：完成任务数的60%； 9月底前：完成任务数的80%； 12月底前：全部完成任务。 | 市商务局、市邮政管理局 | 市邮政管理局，各县（区）、管理区（开发区） |  |
| 9 | 开展居家养老上门服务 | 推广新县“戴畈模式”，30%的村开展居家养老上门服务。 | 3500 | 各级财政资金 | 3月底前：实现全市居家养老上门服务试点乡、村全覆盖； 6月底前：全市10%的村开展居家养老上门服务； 9月底前：全市20%的村开展居家养老上门服务； 12月底前：全市30%的村开展居家养老上门服务。 | 市民政局 | 各县（区）、管理区（开发区） | 市财政局 |
| 10 | 开展新生儿耳聋基因筛查 | 建立完善筛查档案，跟踪做好指导服务，年度筛查率达到90%以上。 | 1150 | 县区财政资金 | 1-12月筛查率均达到90%以上 | 市妇联 | 各县（区）、管理区（开发区） | 市卫生健康委、市财政局、市残联 |
| 11 | 开展青少年心理健康服务进村（社区）行动 | 加强青少年心理健康服务，全年安排不少于150场次青少年心理健康服务进村（社区）活动，实现超800人次个案咨询，建设20个“青翼家园”工作阵地。 | 900 | 各级财政资金 | 3月底前：建设2个“青翼家园”，开展2场活动，完成20人次个案咨询； 6月底前：累计建设10个“青翼家园”，开展70场活动，完成320人次个案咨询； 9月底前：累计建设18个“青翼家园”，开展150场活动，完成720人次个案咨询； 12月底前：全部完成建设20个“青翼家园”，开展168场活动，完成超过820人次个案咨询。 | 共青团信阳市委 | 共青团信阳市委，各县（区）、管理区（开发区） |  |
| 12 | 提升移动政务服务能力 | 推进政务服务移动端“豫事办”建设与应用，年底前实现“豫事办”上线150个事项，实名注册用户数突破400万。 |  | 省财政 资金 | 3月底前：实名注册达到375万； 6月底前：实名注册达到383万； 9月底前：实名注册达到392万； 12月底前：实名注册达到400万。 | 市政务大数据局 | 市政务大数据局，各县（区）、管理区（开发区） |  |

信阳市人民政府办公室 2022年3月8日印发