息县2021年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告

**一、衔接推进乡村振兴补助资金绩效考评开展情况**

息县县委、县政府高度重视2021年衔接资金绩效评价工作，县主要领导组织相关单位召开会议，明确责任分工，扎实推进财政扶贫资金绩效评价工作。成立了常务副县长任组长，相关单位负责人为成员的财政扶贫资金绩效评价工作领导小组。对绩效评价工作方案各时间节点要求上报的各项表格和文件，县政府常务副县长和分管副县长亲自把关，逐项审核。对上报绩效评价相关资料不及时、标准低的乡镇办和单位，县督查局进行督导问责。

**二、衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价自评情况**

**（一）资金保障（10分）**

 **1.市、县履行支出责任情况（8分）**

 **2.中央和省级财政衔接资金分解下达进度（2分）**

**（二）项目管理（20分）**

**3.项目库建设管理情况（8分）**

2020年10月息县即启动2021年县级项目库建设工作，严格履行村申报、乡审核、县审定的程序。县脱贫攻坚指挥部下发《息县脱贫攻坚指挥部办公室关于印发息县 2021 年县级脱贫攻坚项目库编制指南的通知》（息脱贫指〔2020〕80号）、及《息县扶贫项目库建设管理流程图》。2021年息县衔接资金项目库规模为3.18亿元。2020年统筹整合财政涉农资金规模为2.37亿元，实施项目182个，项目均为项目库中的项目。2021年10月，息县启动2022年衔接资金项目库建设工作，2021年12月6日县政府常务会正式批复2022年衔接资金项目库规模为3.36亿元，入库项目均已录入防反贫监测信息系统。

自评得分：8分。

**4.项目绩效管理情况（4分）**

 息县2021年统筹整合财政涉农资金项目实施方案中均按照要求明确项目建设的绩效目标，县财政局、乡村振兴局对项目实施开展全流程的监督，确保项目建设合规，资金使用安全，绩效发挥明显。

自评得分：4分。

**5.信息公开和公告公示落实情况（4分）**

县级在县政府网站进行公示，包括2021年各级衔接资金分配使用情况、县级项目库、统筹整合资金实施方案、项目完成情况。乡村按照《息县财政专项扶贫资金项目公告公示实施细则（试行）》（息开发财字〔2017〕15号）要求，对本乡镇办及各村实施的项目通过在乡村政务公开栏张贴公告、设立公告牌的方式进行公示，公示时间不少于10天。公示内容为2021年统筹整合资金安排的基础设施类项目、产业发展类项目。

自评得分：4分。

**6.跟踪督促及发现问题整改情况（4分）**

县财政局会同乡村振兴局对2021年统筹整合财政涉农资金项目进行了督导检查，发现部分乡镇实施的2021年产业发展项目进度较慢方面的问题，并向相关乡镇下达了整改通知，相关乡镇针对问题进行了整改，目前已整改到位。

2021年审计反馈24个问题，均已按要求整改到位。

2021年全国12317防反贫监测和乡村振兴咨询服务平台反馈的问题28件，均已及时处理到位。

自评得分：4分。

**（三）使用成效（67分）**

**7.有序推进项目实施等工作情况（8分）**

2021年全县统筹整合财政涉农资金项目均按照上级要求的时间节点组织实施，7月份和10月份的资金支出进度均达到序时进度。

自评得分：8分。

 **8、预算执行率（7分）**

2021年中央、省市县四级财政预算安排财政衔接资金21302万元，已全部拨付。2021年衔接资金预算执行率100%。

2020年各级预算安排资金均已拨付，年度资金预算执行率100%。

不存在两年以上的资金结转结余情况。

自评得分：8分。

**9.巩固拓展脱贫攻坚成果情况（8分）**

**10.分任务指标（20分）**

**（1）巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（20分）**

2021年衔接资金项目均达到绩效目标申报量，衔接资金主要用于产业项目以及村基础设施改善项目。产业项目均明确联农带农机制，并优先覆盖防反贫监测对象。县级出台《息县扶贫项目资产后续管理办法》，对扶贫资金形成的资产进行有效管护。

**（2）以工代赈项目**

2021年省级下达息县以工代赈任务资金264万元。2021年以工代赈项目由县发改委牵头实施，在全县3个乡镇6个村实施，项目资金756.49万元。项目严格按照规定标准向当地务工群众发放报酬。

自评得分：20分。

**11.中央财政衔接资金用于产业的比例（4分）**

**12.各级财政衔接资金用于产业的比例（4分）**

**13.统筹整合工作成效（10分）**

**14.特色优势产业重点评价（6分）**

**（四）工作评价**

**15.数据材料报送及日常工作质量（3分）**

**（五）加减分**

**16.机制创新**

**17.执行中随意调减预算**

**18.数据作假**

**19.违规违纪**

**自评得分：56分**

 息县乡村振兴局 息县财政局

 2021年12月31日