附 件

信阳市2023年系统化全域推进海绵城市建设示范城市建设任务分解表

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设内容 | 责任部门 | 项目起止时间 | 项目总投资 （万元） | 海绵投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海绵型水系 | 浉河三期水环境综合治理工程PPP项目 | 西起平桥渠首桥，东至珍珠桥下游2km，共13.2km河道，治理内容包括防洪安全工程、生态治河工程、水污染防治工程、水生态修复工程、水景观、水文化提升工程、监测及智慧河道工程等，以及第一污水厂尾水湿地净化工程 | 市自然资源和规划局 | 2021年2月-2023年12月 | 265680.37 | 39561.57 |
| 2 | 海绵型水系 | 信阳市中心城区天然水域保护工程 | 制定天然水域保护方案、划定蓝线和保护范围，埋设界桩及标识牌 | 市自然资源和规划局 | 2021年5月-2023年6月 | 300 | 300 |
| 3 | 海绵型水系 | 北环路沿线生态调蓄湖建设工程 | 新建、改造生态调蓄湖和现状水库坑塘，发挥雨水调蓄功能 | 市水利局 | 2022年10月-2023年12月 | 25049 | 25049 |
| 4 | 海绵型水系 | 中山铺河（信阳高新区段）综合整治工程 | 全长1.8km，包括河道生态驳岸建设、河道生态系统构建等工程 | 华信集团 | 2023年1月-2023年9月 | 6200 | 6200 |
| 5 | 海绵型水系 | 信阳市中心城区二号桥河东支卡点贯通工程 | 二号桥河东支:河道卡点处新建和改造过路桥涵 | 浉河区 | 2021年6月-2021年12月 | 3012.92 | 587.78 |
| 6 | 海绵型水系 | 信阳市中心城区湖东沟卡点贯通工程 | 湖东沟十一中学学前路:河道卡点处新建和改造过路桥涵 | 浉河区 | 2022年5月-2022年6月 |  | 158.99 |
| 7 | 海绵型水系 | 信阳市中心城区三里店河卡点贯通工程 | 三里店河浉河南路:河道卡点处新建和改造过路桥涵 | 浉河区 | 2023年4月-2023年5月 |  | 512.5 |
| 8 | 海绵型水系 | 信阳市中心城区新申河卡点贯通工程 | 新申河五里墩:河道治理300m，改造上岸截污管道600m | 浉河区 | 2023年4月-2023年5月 |  | 1109.36 |
| 9 | 海绵型水系 | 二号桥河西支流新七大道北段排水防涝箱涵项目 | 该箱涵汇水面积约为2.3平方公里，重现期为30年，箱涵设计长度为360米 | 浉河区（南湾） | 2021年7月-2021年12月 | 1200 | 1200 |
| 10 | 海绵型水系 | 新申河东一支治理项目 | 补充完善内河沿线污水管网1.4km，综合治理河道长约1.5km，包括生态驳岸建设、河道生态系统构建等工程 | 羊山新区 | 2023年1月-2023年9月 | 1800 | 1800 |
| 11 | 海绵型水系 | 友善明渠综合治理工程 | 东森游园东侧明渠，全长约1770公里，明渠清淤疏浚、预制生态框护坡及排水管道。上游污水截流，新建工十四路北段污水管网全长约1km | 信阳高新区 | 2022年6月-2023年6月 | 3500 | 3500 |
| 12 | 海绵型公园绿地 | 浉河景观带一期（奥林匹克公园）提升改造工程 | 奥林匹克公园：建设透水铺装、下沉绿地、雨水花园、滨水缓冲带等海绵设施 | 市水利局 | 2022年6月-2022年12月 | 4894.46 | 2789.84 |
| 13 | 海绵型公园绿地 | 浉河景观带一期（花境园）提升改造工程 | 茗阳阁西部花境园：建设透水铺装、下沉绿地、雨水花园、滨水缓冲带、雨水调蓄池等海绵设施 | 市水利局 | 2022年6月-2022年12月 | 2376.67 | 1354.70 |
| 14 | 海绵型公园绿地 | 浉河景观带一期（南湖公园）提升改造工程 | 茗阳阁东部南湖公园、河道生态治理及 滨水栈道 | 市水利局 | 2022年10月-2023年12月 | 23910.24 | 13848.84 |
| 15 | 海绵型公园绿地 | 羊山公园续建项目 | 对公园园林绿化、景观和基础设施、休闲和服务设施、 房屋建筑等进行海绵化改造及续建，面积约0.28平方公里 | 市城管局/华信集团 | 2023年1月-2023年12月 | 4900 | 4900 |
| 16 | 海绵型公园绿地 | 信阳市浉河公园海绵化综合改造项目 | 对现有老化破损市政设施进行提标改造，完善雨污水管网、对水体和绿化景观进行海绵化改造，完善服务市民的功能性设施 | 市城管局 | 2023年5月-2023年12月 | 3280 | 3280 |
| 17 | 海绵型公园绿地 | 北湖片区北湖郊野公园提升改造工程 | 增加透水铺装面积1.5公顷，生态湿地面积0.7公顷，植被缓冲带2公顷，植草沟1公里 | 北湖专班/申信集团 | 2023年4月-2023年9月 | 17734.9 | 921 |
| 18 | 海绵型公园绿地 | 信阳市浉河区肖家冲郊野公园建设项目 | 位于新七大道北侧，精神病院对面，面积约171亩，建设内容包括游客接待中心，登山步道，景观桥4处、观景台2处、露营地帐篷平台23处、入口景墙1处、旅游公厕、导视系统、智能化安防系统、生态停车场工程、植被工程、儿童娱乐等基础设施。建成综合公园 | 浉河区 | 2023年3月-2023年9月 | 800 | 320 |
| 19 | 海绵型公园绿地 | 信阳市浉河区生态运动场地建设项目 | 项目位于浉河区平西有机更新片区，占地面积约86.8亩，其中主要包括球类运动场地、儿童活动场地、健身场地、道路广场、绿化种植场地、机动车位、非机动车位及服务用房等其他配套附属设施 | 浉河区 | 2023年3月-2023年9月 | 4208 | 2000 |
| 20 | 海绵型公园绿地 | 南湾小寨山公园海绵化建设工程 | 对小寨山公园进行海绵化改造，总面积33亩，建设下沉式绿地、雨水花园、透水铺装等 | 浉河区（南湾） | 2023年3月-2023年6月 | 140 | 140 |
| 21 | 海绵型公园绿地 | 南湾翡翠溪谷山体公园海绵化建设工程 | 对翡翠溪谷山体公园进行海绵化改造，总面积13亩公顷，建设下沉式绿地、雨水花园、透水铺装等 | 浉河区（南湾） | 2022年7月-2022年12月 | 220 | 220 |
| 22 | 海绵型公园绿地 | 平桥区小桥胡同透水停车场新建工程 | 海绵型停车场建设、游园微景观等 | 平桥区 | 2021年8月-2022年12月 | 300 | 300 |
| 23 | 海绵型公园绿地 | 羊山新区生态保护修复项目 | 保护修复山体坑塘，融入海绵城市理念，建设道路、水系、生态驳岸、基础设施等，主要包括下沉式绿地、透水铺装、调蓄水体等。总面积约58公顷 | 羊山新区 | 2021年5月-2023年12月 | 35728 | 27242 |
| 24 | 海绵型公园绿地 | 羊山新区海绵型口袋公园（新三路边带游园）建设项目 | 建设新三路边带游园，总面积约30亩，其中人行道铺设约12500平方，海绵建设面积约2200平方，包括下沉绿地，微地形景观等 | 羊山新区 | 2022年6月-2022年12月 | 500 | 500 |
| 25 | 海绵型公园绿地 | 羊山新区海绵型口袋公园（新十八街与新十一大道交叉口东南角）建设项目 | 新十八街与新十一大道交叉口东南角人行道铺装工程，总面积约2000平方，配套建设透水铺装，下沉式绿地等 | 羊山新区 | 2022年6月-2022年12月 | 200 | 200 |
| 26 | 海绵型公园绿地 | 新三十二街东侧坡地口袋公园建设项目 | 位于新三十二街东侧，新五大道至新七大道之间，建设内容包括下沉绿地、微地形景观、步行便道等，总面积2.96公顷 | 羊山新区 | 2023年3月-2023年11月 | 1003 | 520 |
| 27 | 海绵型公园绿地 | 东森游园 | 东森游园又叫友善游园，绿化面积12108m²，建设内容包括下沉绿地、透水铺装、雨落管断接、生态排水沟等海绵设施 | 信阳高新区 | 2021年12月-2023年6月 | 800 | 800 |
| 28 | 海绵型公园绿地 | 南京大道高铁下游园 | 南京大道高铁桥下游园，总面积约2600平方米 | 信阳高新区 | 2022年4月-2023年6月 | 300 | 300 |
| 29 | 海绵型公园绿地 | 刘洼社区游园 | 刘洼社区游园，总面积约4200平方米 | 信阳高新区 | 2022年4月-2023年6月 | 300 | 300 |
| 30 | 海绵型道路广场 | 新三十六大街（北环路至南京路）贯通工程 | 新建海绵型道路，配套建设市政管网、人行道透水铺装、下沉式绿化带等 | 华信集团 | 2022年1月-2022年12月 | 27412 | 7787 |
| 31 | 海绵型道路广场 | 浉河景观带示范段工程浉河南路（茗阳路-鸡公山大街） | 浉河南路西起于茗阳路，东止于鸡公山大街，路线全长约4263.37米，红线宽度26m，配建沿河绿道634m。主要建设内容：道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程、通讯、电力排管等市政配套工程 | 市自然资源和规划局/华信集团 | 2023年4月-2023年9月 | 21298 | 4739 |
| 32 | 海绵型道路广场 | 贤山大街新建工程 | 贤山大街（新十八大街-琵琶路）规划红线宽50m，长度为1.8km。沿线敷设给水、雨水、污水、电力、通信、照明等市政管线，同时配套交通、绿化工程 | 市住建局/华信集团 | 2023年4月-2023年9月 | 13824.00 | 2764 |
| 33 | 海绵型道路广场 | 信阳市新五大道环境综合整治工程 | 全长9.2km，红线宽度50m，道路、景观提升及海绵化改造工程 | 市住建局/申信集团 | 2021年6月-2023年3月 | 55000 | 8586 |
| 34 | 海绵型道路广场 | 信阳市新二十街南段贯通工程 | 北起新七大道，南到南京大道，全长2059米，红线宽50米，主要建设内容为道路、景观提升及海绵化改造工程 | 市住建局/申信集团 | 2022年7月-2023年9月 | 35178 | 3400 |
| 35 | 海绵型道路广场 | 信阳市新二十八街南段贯通工程 | 北起新七大道，南至南京大道，全长1631米，红线宽50米，主要建设内容为道路、景观提升及海绵化改造工程 | 市住建局/申信集团 | 2022年10月-2023年9月 | 32976 | 1600 |
| 36 | 海绵型道路广场 | 信阳市新十一大道东西段贯通工程 | 东段新二十六街至新三十六街，长2067米，红线宽50米；西段新六大街至新十四街，长1152米，红线宽50米；主要建设内容为道路、景观提升及海绵化改造工程 | 市住建局/申信集团 | 2022年10月-2023年9月 | 69338 | 3200 |
| 37 | 海绵型道路广场 | 平三路南延新建工程 | 规划红线宽50m，起点接现状龙江大道，终点接现状平桥大道，全长1296.768m。主要建设内容为道路，沿线敷设给水、雨水、污水、电力、通信、照明等市政管线，同时配套交通、绿化工程 | 市住建局/申信集团 | 2022年12月-2023年9月 | 8832.11 | 1094.8 |
| 38 | 海绵型道路广场 | 经北八路新建工程 | 规划道路红线宽度（工业大道以北50m，工业大道以南60m），起于在建新G312，止于规划纬北五路，路线全长1.838km。沿线敷设给水、雨水、污水、电力、通信、照明等市政管线，同时配套交通、绿化工程 | 市住建局/申信集团 | 2023年4月-2023年9月 | 12525.79 | 1552.66 |
| 39 | 海绵型道路广场 | 平西路南延新建工程 | 平西路南延（平桥大道-浉河北路）规划红线宽40m，全长为1.485km。道路沿线敷设给水、雨水、污水、电力、通信、照明等市政管线，同时配套交通、绿化工程 | 市住建局/鼎信集团 | 2022年12月-2023年9月 | 8694.54 | 1097.53 |
| 40 | 海绵型道路广场 | 浉河区工区路新建道路工程 | 新建工区路：市政道路，约0.673km，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 浉河区 | 2021年10月-2022年12月 | 2499 | 805.96 |
| 41 | 海绵型道路广场 | 浉河区创新路新建道路工程 | 新建创新街：市政道路，约0.943km，建设内容同上 | 浉河区 | 2022年5月-2023年9月 | 2629 | 914.48 |
| 42 | 海绵型道路广场 | 浉河区开放路新建道路工程 | 新建开放路：市政道路，约1.09km，建设内容同上 | 浉河区 | 2022年3月-2023年9月 | 3039 | 889.85 |
| 43 | 海绵型道路广场 | 浉河区和谐路新建道路工程 | 新建和谐路：市政道路，约0.282km，建设内容同上 | 浉河区 | 2022年5月-2023年9月 | 846 | 244.69 |
| 44 | 海绵型道路广场 | 浉河区新华东路道路综合改造工程 | 新华东路：两侧人行道透水铺装、生态树穴池、路沿石、两侧人行道污水支管改造 | 浉河区 | 2022年5月-2023年9月 | 900 | 900 |
| 45 | 海绵型道路广场 | 浉河区申碑路道路综合改造工程 | 申碑路：市政道路进行综合改造，建设排水管网，建设透水人行道 | 浉河区 | 2022年5月-2023年9月 | 1097.93 | 629 |
| 46 | 海绵型道路广场 | 浉河区人民路道路综合改造工程 | 人民路：市政道路进行综合改造，建设排水管网，建设透水人行道 | 浉河区 | 2022年5月-2023年9月 | 985.58 | 664 |
| 47 | 海绵型道路广场 | 浉河区胜利路片区综合提升改造项目 | 屋面、路面与铺装、绿地、河道等海绵化改造工程，涉及项目36公顷范围 | 浉河区 | 2021年6月-2022年6月 | 55300 | 1050 |
| 48 | 海绵型道路广场 | 浉河区四望山大道东段断头路打通工程 | 四望山大道东段（正商大道-信应公路）：配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 浉河区 | 2022年10月-2023年6月 | 2100 | 530 |
| 49 | 海绵型道路广场 | 浉河区信合路断头路打通工程 | 信合路（规划四望山大道-鸡公山大街）：配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 浉河区 | 2022年10月-2023年6月 | 900 | 200 |
| 50 | 海绵型道路广场 | 浉河区规划十路断头路打通工程 | 规划十路（南湖路至新七大道即信阳学院西侧道路）：配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 浉河区 | 2022年10月-2023年6月 | 1600 | 230 |
| 51 | 海绵型道路广场 | 浉河区笔架山路北段断头路打通工程 | 笔架山路北段：配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 浉河区 | 2022年10月-2023年6月 | 2100 | 460 |
| 52 | 海绵型道路广场 | 浉河区三里店街东段断头路打通工程 | 三里店街东段（规划笔架山路-民权路段）：配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 浉河区 | 2022年10月-2023年6月 | 4285.08 | 850 |
| 53 | 海绵型道路广场 | 南湾新建规划三路工程海绵化建设 | 新建规划三路，(起点：茶源路，终点:新七大道路）约0.96km，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 浉河区（南湾） | 2022年7月-2023年6月 | 3700 | 1400 |
| 54 | 海绵型道路广场 | 南湾新建规划五路工程海绵化建设 | 新建规划五路，(起点：茶源路，终点:桃李春风东侧）约0.25km，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 浉河区（南湾） | 2022年7月-2022年12月 | 400 | 230 |
| 55 | 海绵型道路广场 | 南湾新建规划八路工程海绵化建设 | 新建规划八路，(起点：新七大道路，终点:东方经典御书院南侧）约0.42km，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 浉河区（南湾） | 2022年7月-2022年12月 | 1500 | 500 |
| 56 | 海绵型道路广场 | 南湾新建规划九路工程海绵化建设 | 新建规划九路，(起点：新七大道路，终点:东方今典御书院西南侧））约0.56km，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 浉河区（南湾） | 2022年7月-2022年12月 | 700 | 280 |
| 57 | 海绵型道路广场 | 南湾新建规划十三路工程海绵化建设 | 新建规划十三路，起点：东方今典御书院东端，终点:东方今典御书院西端）约0.43km，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 浉河区（南湾） | 2022年7月-2022年12月 | 1300 | 700 |
| 58 | 海绵型道路广场 | 南湾新建新五大道南湾段工程海绵化建设 | 新建新五大道南湾段，(起点：榕基西路，终点:南翔路）约1.28米，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 浉河区（南湾） | 2022年7月-2023年6月 | 1850 | 900 |
| 59 | 海绵型道路广场 | 南湾湖风景区南湖路综合改造工程 | 对南湖路老旧人行道进行海绵化综合改造，南湖路(起点:二号桥，终点茶源路) 长度2.50km，建设透水人行道 | 浉河区（南湾） | 2023年4月-2023年9月 | 1150 | 1150 |
| 60 | 海绵型道路广场 | 南湾湖风景区湖东大道综合改造工程 | 对湖东大道老旧人行道进行海绵化综合改造，湖东大道(起点: 申桥，终点:燕尾岛大门）长度4.5km，建设透水人行道 | 浉河区（南湾） | 2023年4月-2023年9月 | 1600 | 1600 |
| 61 | 海绵型道路广场 | 南湾湖风景区南翔街综合改造工程 | 对南翔街老旧市政道路进行综合改造，(起点：新七大道，终点:南湖路）长度0.97km，修复破损路面，建设透水人行道 | 浉河区（南湾） | 2021年7月-2022年12月 | 412 | 412 |
| 62 | 海绵型道路广场 | 南湾湖风景区南海大道综合改造工程 | 对南海大道老旧市政道路进行综合改造，(起点：南泷路，终点:茶源路）长度1.08km，修复破损路面，建设透水人行道 | 浉河区（南湾） | 2021年7月-2022年12月 | 258 | 258 |
| 63 | 海绵型道路广场 | 新七大道南湾段人行道海绵化建设项目 | 对新七大道老旧人行道进行海绵化综合改造，新七大道（起点：南翔街，终点：信阳学院大门）长度2.0km，建设透水人行道 | 浉河区（南湾） | 2022年1月-2023年6月 | 1100 | 1100 |
| 64 | 海绵型道路广场 | 工十路（中山大街）贯通工程 | 平桥大道至黑马石大道，长1530米，宽55米道路建设，配套建设雨水、污水、给水、跨北干渠桥梁、照明、交通及绿化等 | 平桥区 | 2023年4月-2023年9月 | 10098 | 2600 |
| 65 | 海绵型道路广场 | 工十四路（城东路）贯通工程 | 滨河路至黑马石大道，长1230米，宽50米道路建设，配套建设雨水、污水及绿化等 | 平桥区 | 2023年4月-2023年9月 | 7560 | 1500 |
| 66 | 海绵型道路广场 | 羊山新区新建新二十街中段海绵型道路工程 | 新建新二十街中段（新五大道-新七大道）路段，长度约565米，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 羊山新区 | 2021年10月-2022年5月 | 2850 | 760 |
| 67 | 海绵型道路广场 | 羊山新区新建新二十街北段海绵型道路工程 | 新建新二十街北段(新三路-新二十四大街) 路段，长度约1263米，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 羊山新区 | 2023年4月-2023年9月 | 5700 | 1140 |
| 68 | 海绵型道路广场 | 羊山新区新建丰泽路南段海绵型道路工程 | 新建丰泽路南段，长度约590米，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 羊山新区 | 2023年4月-2023年9月 | 2850 | 570 |
| 69 | 海绵型道路广场 | 羊山新区新建新九路及雨污管网工程 | 新建新九路工程（新十八大街-前进支路），全长266.435米，路宽20米，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 羊山新区 | 2022年2月-2023年6月 | 358 | 71.6 |
| 70 | 海绵型道路广场 | 羊山新区新建移动西路及雨污管网工程 | 新建移动西路（新五大道-移动北路），全长140米，宽20米，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 羊山新区 | 2021年12月-2022年12月 | 378 | 75.6 |
| 71 | 海绵型道路广场 | 羊山新区新建颐丰苑南路及雨污管网工程 | 新建颐丰苑南路（丰泽街-新二十二街），全长170米，宽20米，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 羊山新区 | 2021年12月-2022年12月 | 337 | 67.4 |
| 72 | 海绵型道路广场 | 羊山新区新建五云路及雨污管网工程 | 新建五云路（北环路-信茶大道），全长756米，宽30米，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 羊山新区 | 2022年8月-2023年9月 | 1580 | 316 |
| 73 | 海绵型道路广场 | 羊山新区新建经北二路及雨污管网工程 | 新建经北二路（公园大道-纬北一路），全长2391米，宽25米，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 羊山新区 | 2022年9月-2023年9月 | 7500 | 1500 |
| 74 | 海绵型道路广场 | 羊山新区新建纬北四路及雨污管网工程 | 新建纬北四路（经北一路-经北二路），全长462米，宽25米，配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 羊山新区 | 2022年9月-2023年9月 | 1300 | 260 |
| 75 | 海绵型建筑与社区 | 百花园核心区域新能源暨综合提升改造项目一期工程 | 对百花园区域开展排水管道混错接改造与清污分流，针对区道路、广场破损、内涝积水等问题，同步开展百花园、会展中心、市行政中心等海绵化提升改造，改造面积约1km² | 华信集团 | 2022年5月-2023年5月 | 16700 | 12980 |
| 76 | 海绵型建筑与社区 | 信阳市北湖智慧教育园区建设项目东园区 | 用地面积377689.19m²，建筑屋顶面积54880m²，绿地面积129788m²，项目设计滞蓄容积5200m³ | 教体局/申信集团 | 2022年10月-2023年8月 | 134112.97 | 2696 |
| 77 | 海绵型建筑与社区 | 2021年在建五里墩城市有机更新安置区 | 五里墩有机更新安置区：新建雨污水管网、透水铺装、下沉绿地，面积5000m² | 浉河区 | 2022年6月-2023年12月 | 325960.67 | 1600 |
| 78 | 海绵型建筑与社区 | 2021年在建平西城市有机更新安置区 | 平西有机更新安置区：新建雨污水管网、透水铺装、下沉绿地，面积12800m² | 浉河区 | 2022年6月-2023年12月 | 77345.61 | 1000 |
| 79 | 海绵型建筑与社区 | 2021年在建三里店城市有机更新安置区 | 三里店有机更新安置区：新建雨污水管网、透水铺装、下沉绿地，面积10000m² | 浉河区 | 2022年6月-2023年12月 | 54112.61 | 600 |
| 80 | 海绵型建筑与社区 | 2021年在建两河口城市有机更新安置区 | 两河口有机更新安置区：新建雨污水管网、透水铺装、下沉绿地，面积7000m² | 浉河区 | 2022年6月-2023年12月 | 24087 | 230 |
| 81 | 海绵型建筑与社区 | 浉河区湖东沟流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对湖东沟流域中7个小区、5个公建、1个园区进行雨污分流及海绵化改造 | 浉河区 | 2023年1月-2023年12月 | 1401 | 1401 |
| 82 | 海绵型建筑与社区 | 浉河区三里店河流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对三里店河流域中29个小区、19个公建、1个园区进行雨污分流及海绵化改造 | 浉河区 | 2023年1月-2023年12月 | 4526 | 4526 |
| 83 | 海绵型建筑与社区 | 浉河区界河流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对界河流域中6个小区、2个公建、1个园区进行雨污分流及海绵化改造 | 浉河区 | 2023年1月-2023年12月 | 1264 | 1264 |
| 84 | 海绵型建筑与社区 | 浉河区浉河南岸-1地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对浉河南岸-1流域中8个小区、8个公建进行雨污分流及海绵化改造 | 浉河区 | 2023年1月-2023年12月 | 2444 | 2444 |
| 85 | 海绵型建筑与社区 | 浉河区浉河南岸-2地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对浉河南岸-2流域中1个小区、1个公建进行雨污分流及海绵化改造 | 浉河区 | 2023年1月-2023年12月 | 240 | 240 |
| 86 | 海绵型建筑与社区 | 浉河区二号桥河流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对二号桥河流域中2个小区、3个公建进行雨污分流及海绵化改造 | 浉河区 | 2023年1月-2023年12月 | 706 | 706 |
| 87 | 海绵型建筑与社区 | 浉河区浉河北岸流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对浉河北岸流域：黑泥沟14个小区、1个公建；化工沟1个小区；陆院西沟4个小区、2个公建；新申河8个小区、2个公建，实施雨污分流及海绵化改造 | 浉河区 | 2023年1月-2023年12月 | 2029 | 2029 |
| 88 | 海绵型建筑与社区 | 浉河区老旧小区雨污分流及海绵化改造工程 | 对12个合流制老旧小区进行雨污分流及海绵化改造 | 浉河区 | 2021年5月-2022年12月 | 2066 | 2066 |
| 89 | 海绵型建筑与社区 | 南湾区老官河流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对老官河流域中3个分流制公建、7个分流制小区、2个合流制公建、4个合流制老小区进行雨污分流及海绵化改造 | 浉河区（南湾） | 2023年1月-2023年12月 | 1682 | 1682 |
| 90 | 海绵型建筑与社区 | 南湾区二号桥河流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对二号桥河流域中1个合流制老小区、1个合流制公建、1个分流制小区进行雨污分流及海绵化改造 | 浉河区（南湾） | 2023年1月-2023年12月 | 897 | 897 |
| 91 | 海绵型建筑与社区 | 南湾区湖东沟流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对湖东沟流域中2个合流制老小区、4个分流制小区进行雨污分流及海绵化改造 | 浉河区（南湾） | 2023年1月-2023年12月 | 480 | 480 |
| 92 | 海绵型建筑与社区 | 南湾区浉河北岸流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对浉河北岸流域中2个分流制小区、3个分流制公建、1个合流制公建进行雨污分流及海绵化改造 | 浉河区（南湾） | 2023年1月-2023年12月 | 190 | 190 |
| 93 | 海绵型建筑与社区 | 南湾区浉河南岸流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对浉河南岸流域中3个分流制小区、2个合流制公建、5个合流制老小区进行雨污分流及海绵化改造 | 浉河区（南湾） | 2023年1月-2023年12月 | 778 | 778 |
| 94 | 海绵型建筑与社区 | 南湾区谭家庙河流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对谭家庙河流域中1个分流制公建、2个合流制老小区进行雨污分流及海绵化改造 | 浉河区（南湾） | 2023年1月-2023年12月 | 280 | 280 |
| 95 | 海绵型建筑与社区 | 平桥区平西沟流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对平西沟流域中26个老小区、9个公建、实施雨污分流及海绵化改造 | 平桥区 | 2023年1月-2023年12月 | 3020 | 3020 |
| 96 | 海绵型建筑与社区 | 平桥区电西沟流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对电西沟流域中6个老小区实施雨污分流及海绵化改造 | 平桥区 | 2023年1月-2023年12月 | 740 | 740 |
| 97 | 海绵型建筑与社区 | 平桥区中山铺河流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对中山铺河流域中5个公建、3个园区，实施雨污分流及海绵化改造 | 平桥区 | 2023年1月-2023年12月 | 927 | 927 |
| 98 | 海绵型建筑与社区 | 平桥区吴家上塆河流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对吴家上塆河流域中3个公建、5个园区，1个老小区，实施雨污分流及海绵化改造 | 平桥区 | 2023年1月-2023年12月 | 879 | 879 |
| 99 | 海绵型建筑与社区 | 平桥区北灌渠流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对北灌渠流域中2个公建、17个园区，实施雨污分流及海绵化改造 | 平桥区 | 2023年1月-2023年12月 | 1898 | 1898 |
| 100 | 海绵型建筑与社区 | 平桥区黄家湾流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对黄家湾流域中3个公建、6个园区，实施雨污分流及海绵化改造 | 平桥区 | 2023年1月-2023年12月 | 1029 | 1029 |
| 101 | 海绵型建筑与社区 | 平桥区平西新村西沟流域地块雨污分流及海绵化改造工程 | 对平西新村西沟流域中1个老小区，实施雨污分流及海绵化改造 | 平桥区 | 2023年1月-2023年12月 | 180 | 180 |
| 102 | 海绵型建筑与社区 | 平桥区老旧小区雨污分流及海绵化改造工程 | 实施20个老旧小区的雨污分流及海绵化改造，面积共计0.455km² | 平桥区 | 2021年5月-2022年12月 | 1980 | 1980 |
| 103 | 海绵型建筑与社区 | 羊山新区电西沟流域分流制小区及分流制公建混错接及海绵化改造工程 | 基于前期排查结果，对羊山新区39个分流制小区及6个分流制公共建筑实施混错接及海绵化改造，总面积约1875269m² | 羊山新区 | 2023年1月-2023年12月 | 4688 | 4688 |
| 104 | 海绵型建筑与社区 | 羊山新区金水河流域分流制小区及分流制公建混错接及海绵化改造工程 | 基于前期排查结果，对羊山新区4个分流制小区及6个分流制公共建筑实施混错接及海绵化改造，总面积约2214389m² | 羊山新区 | 2023年1月-2023年12月 | 5536 | 5536 |
| 105 | 海绵型建筑与社区 | 羊山新区棉麻沟流域分流制小区及分流制公建混错接及海绵化改造工程 | 基于前期排查结果，对羊山新区26个分流制小区及7个分流制公共建筑实施混错接及海绵化改造，总面积约1104049m² | 羊山新区 | 2023年1月-2023年12月 | 2760 | 2760 |
| 106 | 海绵型建筑与社区 | 羊山新区平西沟流域分流制小区及分流制公建混错接及海绵化改造工程 | 基于前期排查结果，对羊山新区3个分流制小区实施混错接及海绵化改造，总面积约125813m² | 羊山新区 | 2023年1月-2023年12月 | 315 | 315 |
| 107 | 海绵型建筑与社区 | 羊山新区青龙河流域分流制小区及分流制公建混错接及海绵化改造工程 | 基于前期排查结果，对羊山新区19个分流制小区及6个分流制公共建筑实施混错接及海绵化改造，总面积约1286177m² | 羊山新区 | 2023年1月-2023年12月 | 4558 | 4558 |
| 108 | 海绵型建筑与社区 | 羊山新区五里沟流域分流制小区及分流制公建混错接及海绵化改造工程 | 基于前期排查结果，对羊山新区17个分流制小区及3个分流制公共建筑实施混错接及海绵化改造，总面积约856247m² | 羊山新区 | 2023年1月-2023年12月 | 2141 | 2141 |
| 109 | 海绵型建筑与社区 | 羊山新区新申河东支流域分流制小区及分流制公建混错接及海绵化改造工程 | 基于前期排查结果，对羊山新区22个分流制小区及6个分流制公共建筑实施混错接及海绵化改造，总面积约892986m² | 羊山新区 | 2023年1月-2023年12月 | 2232 | 2232 |
| 110 | 海绵型建筑与社区 | 羊山新区中山铺河流域分流制小区及分流制公建混错接及海绵化改造工程 | 基于前期排查结果，对羊山新区8个分流制小区及8个分流制公共建筑实施混错接及海绵化改造，总面积约507864m² | 羊山新区 | 2023年1月-2023年12月 | 1270 | 1270 |
| 111 | 海绵型建筑与社区 | 羊山新区棉麻沟流域合流制小区及合流制公建混错接及海绵化改造工程 | 基于前期排查结果，对羊山新区11个合流制小区及8个合流制公共建筑实施混错接及海绵化改造，总面积约144709m² | 羊山新区 | 2023年1月-2023年12月 | 899 | 899 |
| 112 | 海绵型建筑与社区 | 羊山新区青龙河流域合流制小区及合流制公建混错接及海绵化改造工程 | 基于前期排查结果，对羊山新区6个合流制小区及4个合流制公共建筑实施混错接及海绵化改造，总面积约266751m² | 羊山新区 | 2023年1月-2023年12月 | 1656 | 1656 |
| 113 | 海绵型建筑与社区 | 羊山新区五里沟流域合流制小区及合流制公建混错接及海绵化改造工程 | 基于前期排查结果，对羊山新区2个合流制小区及2个合流制公共建筑实施混错接及海绵化改造，总面积约110721m² | 羊山新区 | 2023年1月-2023年12月 | 687 | 687 |
| 114 | 海绵型建筑与社区 | 羊山新区新申河东支流域合流制小区及合流制园区混错接及海绵化改造工程 | 基于前期排查结果，对羊山新区3个合流制小区及1个合流制园区实施混错接及海绵化改造，总面积约283216m² | 羊山新区 | 2023年1月-2023年12月 | 1758 | 1758 |
| 115 | 海绵型建筑与社区 | 羊山新区老旧小区雨污分流及海绵化改造工程 | 实施良友小区等8个老旧小区（面积约0.29km²）雨污分流及海绵化改造 | 羊山新区 | 2022年1月-2022年8月 | 1799 | 1799 |
| 116 | 海绵型建筑与社区 | 汇盈公租房项目 | 汇盈公租房景观绿化项目，总面积约2.6万m² | 信阳高新区 | 2022年4月-2023年6月 | 1200 | 1200 |
| 117 | 海绵型建筑与社区 | 信阳高新区分流制小区及分流制公建混错接及海绵化改造工程 | 对信阳高新区6个分流制小区（面积约0.25km²）、信阳高新区12个分流制公共建筑实施混错接改造(面积约0.5km²) | 信阳高新区 | 2022年1月-2023年12月 | 1875 | 1875 |
| 118 | 海绵型建筑与社区 | 信阳高新区合流制片区公建雨污分流及海绵化改造工程 | 实施信阳高新区8个合流公共建筑（（面积约0.21km²）雨污分流改造 | 信阳高新区 | 2022年1月-2023年12月 | 735 | 735 |
| 119 | 海绵型建筑与社区 | 信阳高新区合流制片区园区雨污分流及海绵化改造工程 | 实施信阳高新区28个园区的雨污分流改造（面积约1.7km²） | 信阳高新区 | 2022年1月-2023年12月 | 5950 | 5950 |
| 120 | 管网及泵站 | 信阳东站片区综合提升改造工程 | 对新五大道、新三十六街、新七大道及京广高铁围合区域进行积水点改造 | 华信集团 | 2022年9月-2023年5月 | 2500 | 2500 |
| 121 | 管网及泵站 | 市中心城区清污分流改造工程 | 对中心城区的27条道路实施雨污分流，新建及改造污水管道22.0km、雨水管道3.4km | 市城管局/华信集团 | 2022年8月-2023年6月 | 9757.23 | 9757.23 |
| 122 | 管网及泵站 | 市中心城区老旧排水管网修复改造工程 | 对中心城区的26条道路排水管道修复改造，修复污水管道7.9km、雨水管道2.0km，新建污水管道3.8km | 市城管局/华信集团 | 2022年8月-2023年6月 | 7054.74 | 7054.74 |
| 123 | 管网及泵站 | 市第一污水处理系统污水提质增效工程 | 对中心城区的23条道路实施雨污分流，新建污水管道33.9km、雨水管道0.2km | 市城管局/华信集团 | 2022年8月-2023年6月 | 15016.6 | 15016.6 |
| 124 | 管网及泵站 | 市立交桥雨水泵站综合改造工程-新七大道 | 改造新七大道立交桥雨水泵站，规格为2.8m³/s，并配套进出水灌渠、改造电气自控系统 | 市城管局/华信集团 | 2022年8月-2023年5月 | 12996.31 | 12996.31 |
| 125 | 管网及泵站 | 市立交桥雨水泵站综合改造工程-四一路 | 改造四一路立交桥雨水泵站，规格为2.5m³/s，改造电气自控系统 | 市城管局/华信集团 | 2022年8月-2023年5月 |  |  |
| 126 | 管网及泵站 | 市立交桥雨水泵站综合改造工程-楚王城 | 新建楚王城立交桥雨水泵站，规格为3.5m³/s，并配套进出水灌渠和电气自控 系统 | 市城管局/华信集团 | 2022年8月-2023年5月 |  |  |
| 127 | 管网及泵站 | 市立交桥雨水泵站综合改造工程-龙江路 | 新建龙江路立交桥雨水泵站，规格为3.8m³/s，并配套进出水灌渠和电气自控 系统 | 市城管局/华信集团 | 2022年8月-2023年5月 |  |  |
| 128 | 管网及泵站 | 市立交桥雨水泵站综合改造工程-平西 | 改造平西立交桥雨水泵站，将规格提升至0.9m³/s，改造电气自控系统 | 市城管局/华信集团 | 2022年8月-2023年5月 |  |  |
| 129 | 管网及泵站 | 市中心城区再生水利用一期工程 | 新建12.7公里的再生水管道及附属设施，新建送水泵房1座，并对第一污水处理厂内再生水送水泵站扩建 | 市城管局/华信集团 | 2022年11月-2023年9月 | 5691.7 | 5691.7 |
| 130 | 管网及泵站 | 信阳市中心城区内河截流式涵口上游雨污分流工程 | 对中心城区内河大型截流式涵口进行综合治理，对上游排水管道实施雨污分流及混错接改造，拆除截流设施 | 市城管局 | 2023年5月-2023年12月 | 20000 | 20000 |
| 131 | 管网及泵站 | 信阳市中心城区雨水管网改造项目 | 对城区老旧合流制盖板渠和管网进行改造。 对盖板渠及部分不满足1年一遇的雨水管网进行改造，新建及改造雨水管道5.25km | 市城管局 | 2023年5月-2023年12月 | 4200 | 4200 |
| 132 | 管网及泵站 | 世界城排水箱涵治理项目 | 解决区域雨污混错接问题，削减外水进入污水处理厂，提升涝水排放能力。 改造混错接点79处，新建及修复污水管道2.5km，新建排水明渠0.35km | 市城管局 | 2023年5月-2023年12月 | 1446.96 | 1446.96 |
| 133 | 管网及泵站 | 浉河区民权街市政道路雨水管道提标改造工程 | 民权街(东方红大道-申城大道）道路约0.95km雨水管网进行提标改造 | 浉河区 | 2023年4月-2023年5月 | 672 | 531 |
| 134 | 管网及泵站 | 浉河区浉河南路市政道路雨水管道提标改造工程 | 浉河南路（湖东大道-民权街）道路约1.2km雨水管网进行提标改造 | 浉河区 | 2023年4月-2023年5月 | 634 | 501 |
| 135 | 管网及泵站 | 浉河区鸡公山大街市政道路雨水管道提标改造工程 | 鸡公山大街（行政路-湖东大道）道路约1.5km雨水管网进行提标改造 | 浉河区 | 2023年4月-2023年5月 | 1205 | 952 |
| 136 | 管网及泵站 | 信阳市浉河区雨水管网查漏补缺工程 | 对浉河区现状道路63处易涝积水点进行雨水支管改造及道路竖向调整 | 浉河区 | 2022年1月-2023年5月 | 2132 | 1685 |
| 137 | 管网及泵站 | 信阳市金牛物流产业集聚区107国道西侧雨、污水管网新建工程 | 配套市政雨水管网2.38km，市政污水管网2.8km | 浉河区 | 2022年1月-2022年6月 | 1420.67 | 1420.67 |
| 138 | 管网及泵站 | 七里棚加油站至市监狱段市政配套管网工程 | 107国道西侧七里棚加油站至市监狱段市政配套管网建设约2km，包括路面开挖恢复、雨水工程、污水工程及其他相关附属工程等；107国道西侧市监狱至澳华食品厂段新建配套市政雨水管网约0.8km，市政污水管网约0.8km，配套污水提升泵站等设施 | 浉河区 | 2022年5月-2023年9月 | 2500 | 1200 |
| 139 | 管网及泵站 | 市公安局强制隔离戒毒所附属道路工程 | 市公安局强制隔离戒毒所附属道路工程建设里程约353.696米，包括道路工程、雨水工程、污水工程及其他相关附属工程等 | 浉河区 | 2022年5月-2022年7月 | 220 | 110 |
| 140 | 管网及泵站 | 浉河区主次道路雨污错接提升改造项目 | 对浉河区大拱桥路、春华西路等14条市政道路进行雨污水管混错接改造 | 浉河区 | 2022年10月-2023年9月 | 2690 | 2200 |
| 141 | 管网及泵站 | 信阳市平桥区中心城区主次干道雨污分流工程 | 光明路（2800米）、行政路（1260米）、华豫路（1360米）、农林路（1050米）、浉河南路(8674米）、邮电路（450米）等6条道路道路工程、交通工程、雨污分流工程、海绵化改造工程 | 平桥区 | 2021年10月-2023年6月 | 7000 | 7000 |
| 142 | 管网及泵站 | 平桥区主次道路雨污错接提升改造项目 | 对平桥大道、科教路、花园路等道路进行雨污水管混错接改造（18个混错接改造） | 平桥区 | 2022年9月-2023年6月 | 2500 | 2500 |
| 143 | 管网及泵站 | 富民路西侧污水管网工程 | 1200米污水管网建设 | 平桥区 | 2022年9月-2023年6月 | 300 | 300 |
| 144 | 管网及泵站 | 平桥区六高污水管网工程 | 870米污水管网建设 | 平桥区 | 2022年9月-2023年6月 | 200 | 200 |
| 145 | 管网及泵站 | 信阳市羊山新区金水河截污工程 | 实施信茶大道至纬南五路段截污工程，河道长约2.72km，截污治理范围为5.5km。 | 羊山新区 | 2023年4月-2023年9月 | 1631 | 1631 |
| 146 | 管网及泵站 | 羊山新区5条市政道路地下雨污管网改造工程 | 对实验小学路、联运路二胡同、楚王城路、新都一路、新都二路等5条市政道路提升改造，铺设管道3.5km；实施凯恩家居雨污管网改造工程和火车站北广场排水工程 | 羊山新区 | 2022年6月-2022年12月 | 3631 | 3631 |
| 147 | 管网及泵站 | 羊山新区8条背街小巷地下雨污管网改造工程 | 对京汉街、工人街等8条背街小巷地下雨污管网进改造，排水管道1.8km。 | 羊山新区 | 2022年6月-2022年12月 | 140 | 140 |
| 148 | 管网及泵站 | 高新区G4连接线雨水泵站项目 | 位于高新区G4连接线与工五路交叉口立交桥下，建设内容为出水量6600m³/h的一体化预制排水泵站和280m配套管网及配电房等 | 信阳高新区 | 2021年3月-2021年12月 | 500 | 500 |
| 149 | 管网及泵站 | 信阳高新区主次道路雨污分流及雨污错接改造项目 | 对12条道路进行雨污水管混错接改造。对3条道路进行雨污分流 | 信阳高新区 | 2022年10月-2023年6月 | 1190 | 1190 |
| 150 | 能力建设 | 城市水务综合管理平台 | 基于信阳市水环境智慧管理平台，加入海绵城市项目监测管控与评估功能，完善城市排水防涝设施水安全智慧管控调度与应急系统，建立集水环境、水安全、海绵城市等于一体的城市水务综合管理平台 | 市城管局 | 2023年1月-2023年12月 | 1200 | 1200 |
| 151 | 能力建设 | 防汛应急能力提升 | 配置5台龙吸水泵车、1台移动式发电车、4辆水陆两栖救援车 | 市城管局 | 2022年1月-2022年6月 | 1179.9075 | 1179.9075 |
| 152 | 能力建设 | 全过程技术咨询及相关标准、方案、导则编制服务项目 | 规范标准修订、全过程技术咨询服务、课题研究、宣传培训、技术交流等 | 市城管局 | 2021年6月-2023年12月 | 1943 | 1943 |
| 153 | 能力建设 | 中心城区内涝风险评估 | 建立动态风险评估模型，开展水力模型分析，内涝风险评估应急，绘制超标风险评估和应灾、内涝风险图 | 市城管局 | 2022年6月-2022年12月 | 190 | 190 |
| 154 | 能力建设 | 排水防涝专项规划修编 | 修编排水防涝专项规划，指导近远期中心城区排水防涝工程建设 | 市城管局 | 2022年10月-2023年12月 | 120 | 120 |
| 155 | 能力建设 | 信阳市海绵城市科普馆 | 依托现有设施，建设信阳市海绵城市科普馆，通过视频、图片、文字、模型等展示海绵城市建设技术成果 | 市自然资源和规划局 | 2022年10月-2023年4月 | 758 | 758 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 1640812.5631 | 400042.2637 |