附  件

河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程

下闸蓄水阶段移民安置初验工作方案

河南省大别山革命老区引淮灌溉工程自2020年4月开工建设以来，建设征地移民安置工作已实施三年。截至目前，下闸蓄水涉及的息县、罗山县范围内移民安置工作均已通过县级自验，遗留问题已整改，已具备下闸蓄水阶段移民安置初验条件。为确保下闸蓄水阶段移民安置初验工作顺利完成，特制定本工作方案。

一、验收目的、原则和依据

（一）验收目的

按照移民安置验收规程及批复的规划对实施情况进行检查，发现问题，分析原因，并妥善处置。通过开展移民安置初步验收，强化政府主体责任，客观评价大别山引淮供水灌溉工程移民安置取得的成效，保障移民合法权益和工程运行安全，为该工程下闸蓄水奠定基础。

（二）验收原则

1. 统一领导，分级负责；

2. 实事求是，公正客观；

3. 标准统一，确保质量；

4. 依法依规，结合实际。

（三）验收依据

1. 国家颁布的有关法律、法规、规章、政策和标准

（1）《中华人民共和国土地管理法》（主席令第28号）及《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第256号）；

（2）《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第679号）；

（3）河南省《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》实施办法（河南省人民政府令第189号）

（4）《大中型水利水电工程移民安置验收管理办法》（水移民〔2022〕414号）；

（5）《水利水电工程移民安置验收规程》（SL682-2014)；

（6）《水利水电工程移民档案管理办法》（档发〔2012〕4号）。

2. 经批准的移民安置规划大纲、工程初步设计报告中的移民安置规划以及设计变更等批准文件

（1）《河南省人民政府关于河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程建设征地移民安置规划大纲的批复》（豫政文〔2019〕12号）；

（2）《河南省水利厅准予水行政许可决定书》（豫水许准字〔2019〕176号）；

（3）《河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程移民安置设计报告（核定稿）》（中水淮河规划设计研究有限公司，2019年9月）；

（4）《葛洲坝淮河发展有限公司关于呈报河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程1#~4#浸没区设计变更的报告》（葛淮报字〔2023〕8号）。

3. 工程建设项目法人与地方人民政府或者其规定的移民管理机构签订的移民安置协议

（1）葛洲坝淮河发展有限公司与息县人民政府签订的《大别山革命老区引淮供水灌溉工程建设征地移民合同（息县）》；

（2）葛洲坝淮河发展有限公司与罗山县人民政府签订的《大别山革命老区引淮供水灌溉工程建设征地移民合同（罗山县）》。

4. 息县、罗山县人民政府自验报告

（1）河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程下闸蓄水阶段息县移民安置自验报告；

（2）河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程下闸蓄水阶段罗山县移民安置自验报告。

二、初验条件

依据《大中型水利水电工程移民安置验收管理办法》（水移〔2022〕414号）要求，工程下闸蓄水阶段移民安置验收应当在相应的蓄水位淹没影响范围内满足以下条件：

（一）移民已经完成搬迁安置；

（二）农村移民生产安置措施已经落实；

（三）专项设施处理工作完成，或采取其他措施已经恢复原功能；

（四）应归档文件材料已经完成阶段性收集、整理工作。

三、初验程序

（一）初验工作主要程序

1. 编制移民安置初验工作方案；

2. 成立移民安置初验委员会；

3. 根据验收内容的实际情况，成立相应类别的验收工作组；

4. 各验收工作组查阅资料，开展现场抽查，并提出验收意见；

5. 组织编制移民安置初验报告；

6. 召开移民安置初验大会。

（二）初验大会按下列议程进行

1. 宣布移民安置初验委员会成员名单；

2. 观看移民安置情况声像资料；

3. 听取移民安置自验及存在问题整改情况的报告；

4. 听取移民安置规划设计工作报告；

5. 听取移民安置实施工作报告；

6. 听取移民安置监督评估工作报告；

7. 听取各验收工作组的验收意见；

8. 讨论通过移民安置初验报告；

9. 通过移民安置初验报告；

10. 移民安置初验委员会成员签字。

移民安置验收报告应当经2/3以上验收委员会成员同意后通过。验收委员会成员对验收结论持有异议的，应当将保留意见在验收报告上明确记载并签字。

验收中发现的问题，其处理原则由验收委员会协商确定。主任委员对争议问题有裁决权。但是，半数以上验收委员会成员不同意裁决意见的，应当报请验收主持单位决定。

对移民安置验收报告中提出的问题，有关单位应按处理意见及时整改，并将整改结果报移民安置验收主持单位。移民安置监督评估单位应及时监督评估验收报告提出有关问题的处理情况。

（三）终验申请

移民安置初验通过后，移民安置初验组织单位应当在30日内向省级人民政府或者其规定的移民管理机构提出移民安置终验申请。

四、工程下闸蓄水阶段移民安置初验内容和标准

（一）农村移民安置初验合格应达到以下标准：

1. 移民已完成搬迁；

2. 生产用地已按批准的移民安置规划确定的标准划拨到村组；

3. 生产开发措施正在有序落实；

4. 移民个人补偿费已全部兑付到户；

5. 土地补偿补助费和集体财产补偿费已按进度兑付村组。

（二）专项设施迁建或者复建验收合格应达到以下标准：

1. 专项设施迁建或者复建已按批准的移民安置规划完成；

2. 专项设施迁建或者复建功能已经恢复；

3. 对库周专项设施的影响已得到妥善处理；

4. 专项设施迁建或者复建已拨付到位。

（三）移民资金使用管理验收合格应达到以下标准：

1. 移民资金已按进度拨付到位；

2. 批准的补偿标准和投资概算得到严格执行；

3. 移民资金管理制度健全，并得到认真执行。

（四）移民档案管理验收合格应达到以下标准：

1. 移民档案管理制度已经建立健全，并得到认真执行；

2. 应归档的文件材料已完成阶段性收集、整理工作。

五、初验方法和评定

（一）初验方法

移民安置初验应对自验成果进行抽样检查，抽样可采取随机抽样和偏好抽样，并应符合下列规定：

- 村移民安置，移民乡镇抽查比例不应低于80%，集中安置点抽查比例不应低于40%，移民户抽查比例不应低于10%；

2. 专项设施迁建或者复建，各类别专业设施抽查比例不应低于50%；

3. 移民资金使用管理，涉及县全部检查，乡镇抽查比例不低于30%；各类别移民项目抽查比例不低于5%，进行账账核对和账实核对；

4. 移民档案管理，各类别档案卷数抽查比例不应低于5%。

（二）初验评定

1. 移民安置初验按合格、不合格两个等级评定；

2. 农村移民安置、专项设施迁建或者复建、移民资金使用管理、移民档案管理等类别验收均达到合格标准，验收评定为合格；否则，验收评定为不合格。

六、初验工作时间安排

河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程下闸蓄水阶段移民安置初验工作计划在2023年8月25日前完成。

（一）成立初验组织机构

信阳市人民政府办公室印发通知，成立河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程下闸蓄水阶段移民安置初验委员会。

（二）征地移民资料收集整理

2023年8月6日前实施机构完成档案阶段性收集与整理。

（三）提交规划设计、监督评估工作报告、实施工作报告

1. 规划设计单位在2023年8月10日前编制完成移民安置规划设计工作报告；

2. 监督评估单位在2023年8月10日前编制完成移民安置监督评估工作报告；

3. 2023年8月10日前编制完成移民安置实施工作报告；

4. 2023年8月10日前息县、罗山完成移民安置自验存在问题整改情况报告。

（四）现场检查验收

各验收工作组开展现场检查验收。2023年8月24日前完成。

（五）召开移民安置初验大会

2023年8月25日前召开出河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程下闸蓄水阶段移民安置初验大会。