信阳市加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）

为深入贯彻落实习近平总书记考察调研信阳革命老区重要讲话精神，推动我市油茶产业高质量发展，根据国家林草局、国家发改委、财政部印发的《加快油茶产业发展三年行动方案（2023-2025年）》（林改发〔2022〕130号），《中共信阳市委 信阳市人民政府关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（信发〔2023〕11号），制订本方案。

# 一、发展目标

打造大别山油茶产业高质量发展综合示范区，以光山、商城、新县、罗山、固始5个全国油茶生产重点县为核心，建设多个“万亩三产融合示范园”和“千亩油茶高产种植示范基地”，突出区域综合示范、核心辐射带动、园区三产融合、基地丰产高效，形成“一区·五核·多点”的油茶产业发展新格局，实现“科技支撑强、产品品牌响、基地标准高、综合效益好”的油茶产业发展目标。到2025年，确保完成省下达油茶营造林任务，全市油茶种植面积力争达到200万亩，茶油产量达到2.5万吨，油茶产业综合产值达到65亿元，油茶产业、油茶科技、油茶文化“三茶融合”发展取得显著成效。

# 二、重点任务

## 按照政府引导、市场主导的原则，突出创新驱动、示范带动、强链补链、增量提质，强力推进科技创新、品牌创建、基地建设、发展模式四个方面突破，做强二产、做优三产、做大一产，打通油茶产业发展“堵点”，促进全产业链协调发展。

## （一）推进科技创新突破，做强产业发展引擎

1. 加强科研合作，创建科技平台。联合国内权威科研机构、知名高校，开展油茶资源培育、茶油精深加工、高值化利用等科研合作。联合国内顶尖高新技术企业，根据市场前沿需求，不断研发新产品。加强油茶科技创新平台建设，优化提升河南省油茶绿色深加工中试基地、河南省油茶生物学与高值化利用国际联合实验室、河南省油茶产业技术创新战略联盟、大别山油茶学院、河南羚锐油茶研究院等现有油茶科研平台。全面激发创新活力，推动产学研深度融合，加快科技成果转化。到2025年，完成河南省大别山油茶产业研究院申报工作，力争创建省级油茶（重点）实验室1个。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市科技局、市工信局、信阳师范大学、信阳农林学院、各油茶生产县区人民政府、市油茶行业协会）

表1  油茶科技创新平台建设任务

| 序号 | 年度 | 建设任务 | 主要建设单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | 优化提升河南省油茶 绿色深加工中试基地 | 信阳师范大学、信阳市林业科学研究所、河南省联兴油茶产业开发有限公司 |
| 2 | 2024 | 优化提升河南省油茶 生物学与高值化利用国际联合实验室 | 信阳师范大学、信阳市林业科学研究所、商城县林业科学研究所 |
| 3 | 2025 | 优化提升河南省油茶 产业技术创新战略联盟 | 信阳农林学院 |
| 4 | 2025 | 完成河南省大别山 油茶产业研究院申报 | 河南省联兴油茶产业开发有限公司 |
| 5 | 2025 | 力争创建 省级油茶（重点）实验室 | 信阳师范大学、信阳农林学院 |

2. 加大研发投入，强化科技攻关。积极争取揭榜挂帅项目、科技研发等省级以上重大专项，建好项目库。开展油茶高产稳产新品种选育、轻简化栽培、油茶高值化利用、油茶加工副产物多元增值、油茶机械装备研究等科技攻关，吸纳行业领先科技成果，推动科技成果转化应用。引导加工企业推进设备改造和工艺升级，推广“低温冷榨”等先进加工工艺，提升加工设备自动化、数字化、专业化、规模化水平，提高企业生产效率，降低单位产品成本，增强市场竞争力。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市科技局、市工信局、信阳师范大学、信阳农林学院、各油茶生产县区人民政府）

3. 加快人才培养，强化技术支撑。引进高层次人才，推动中原学者工作站建设，助力油茶科研攻关和成果转化。鼓励高等院校、科研院所加快油茶专业人才培养，支持信阳师范大学、信阳农林学院相关专业学科建设。建立市、县两级油茶技术推广服务体系，加大油茶领域科技特派员选派力度；加快油茶乡土专家培养，做到县有技术专家、乡有技术骨干、村有技术能人。将油茶实用技术培训纳入“人人持证、技能河南”工作之中，加大对林农、林企等油茶产业从业人员的技术技能培训，全市每年完成技术技能培训6000人次。发展专业化社会服务组织，鼓励油茶科技企业提供生产承包服务。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、信阳师范大学、信阳农林学院、市人社局、市科技局、各油茶生产县区人民政府）

表2  全市油茶产业从业人员技术技能培训计划任务

单位：人次

| 市、县（区） | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信阳市 | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 浉河区 | 1200 | 400 | 400 | 400 |
| 平桥区 | 1200 | 400 | 400 | 400 |
| 罗山县 | 2400 | 800 | 800 | 800 |
| 潢川县 | 1200 | 400 | 400 | 400 |
| 固始县 | 1800 | 600 | 600 | 600 |
| 光山县 | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 商城县 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 新 县 | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 |

## （二）推进品牌创建突破，做大区域公用品牌

4. 完善标准体系，严格市场监管。加快推进油茶产业标准化体系建设，完善现有技术规程和质量标准，逐步完善油茶种植、加工、包装、仓储、物流等产业标准，鼓励龙头企业制定技术先进的企业标准。充分发挥行业协会作用，严格《信阳山茶油》团体质量标准实施，规范信阳山茶油产销市场。加大油茶产品产、加、销市场监管力度，将茶油纳入食用油市场监测预警和市场监管体系，提升河南省木本油产品质量监督检测中心（新县）规范运营水平和检测能力，严厉打击生产销售假冒伪劣行为。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市市场监管局、市卫健委、各油茶生产县区人民政府、市油茶行业协会）

5. 实施品牌战略，提升品牌价值。大力实施“信阳山茶油”品牌建设战略。加快“信阳油茶”地理标志证明商标、“信阳山茶油”证明商标的申报，推动产品特色化、身份标识化，构建规范统一的产品保护体系。积极创建国家级特色农产品（油茶）优势区。引导鼓励油茶企业在国内权威检测机构开展茶油质量检测，申报生态原产地保护产品、绿色食品认证、有机产品认证、中国森林认证、国际质量认证等产品质量认证。加快推进“高端国油看信阳”数字化平台建设，建立网络查询体系，整合应用物联网、一物一码等技术，建立“信阳山茶油”溯源码和产品码系统，实现油茶种植、生产加工、质量检测、物流运输等环节可视化。推动油茶企业与中林集团等建立合作关系，依托行业龙头的市场化平台和品牌影响力，形成品牌增值效应，带动企业品牌发展。支持油茶企业开发质量优、附加值高、科技含量足的茶油产品，创建特色茶油品牌。到2025年，重点打造2-3个在全国有影响力的茶油知名品牌、5-8个省内知名品牌。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市市场监管局、市农业农村局、市商务局、市行政审批和政务信息管理局、各油茶生产县区人民政府、市油茶行业协会）

表3  油茶品牌建设任务

| 序号 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申报“信阳山茶油”证明商标、 “信阳油茶”地理标志证明商标 | 市油茶产业发展中心 市市场监管局 | 2024年 |
| 2 | 创建“国家级特色农产品优势区” | 市农业农村局 市林业茶业局 | 2025年 |
| 3 | 建设“高端国油看信阳” 数字化平台 | 市油茶产业发展中心 市行政审批和政务 信息管理局 | 2025年 |
| 4 | 打造2-3个具有全国影响力的 茶油知名品牌 | 光山县、商城县、新县、 罗山县人民政府 | 2025年 |
| 5 | 打造5-8个省内知名品牌 | 光山县、商城县、新县、 罗山县、固始县、浉河区 人民政府 | 2025年 |

6. 加强宣传推介，拓宽销售渠道。充分挖掘信阳油茶宣传素材，依托新媒体等现代传播媒介，讲好信阳油茶故事，叫响“信阳山茶油”品牌。建设油茶商品批发交易市场，健全茶油品牌营销网络。鼓励支持油茶企业构建“新零售+传统销售”为一体的线上线下销售体系。引导油茶企业入驻抖音、淘宝、京东、天猫等电商平台，开设销售网点；通过直播带货、社群营销、自媒体营销等方式，大力拓展线上消费市场。鼓励油茶企业创新线下销售模式，加强与大型商超对接合作，探索“两茶一菜”产品融合。用好苏信合作机遇，开展油茶产品“订单式”直供直销合作，设立油茶产品定点供应和采购基地。加强市场交易监管，发展仓储运输、冷链物流，构建油茶产品市场流通体系。加强油茶产品市场主体诚信体系建设。到2025年，油茶企业入驻电商平台达到10家以上，开设线上销售网点30个以上，建设市级油茶展销体验中心1个，建立苏信合作定点供应和采购基地3个。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市文广旅局、市行政审批和政务信息管理局、市商务局、市市场监管局、市工信局、市供销社、各油茶生产县区人民政府）

## （三）推进基地建设突破，带动产业发展壮大

7. 创建示范基地，突出典型带动。坚持“良种、良法、高产”的原则，引进中林集团等龙头企业，采取“园区＋基地”模式，建设高标准油茶产业示范园。统筹整合上级财政资金，重点支持市级万亩油茶产业化示范园和丰产林示范基地优化提升。以“科学管理、集中连片、设施完善、集约经营”为标准，建设一批产加销一体、品牌效应突出、集群化发展的油茶产业示范园，打造规模示范、产业示范、管理示范、效益示范样板，争创国家级、省级产业示范园。到2025年，争创1-2个国家级产业示范园区（国家林业产业示范园区、国家现代农业产业园、国家农村产业融合发展示范园区）；新建万亩油茶产业化示范园6个，总数增加到20个；新建千亩油茶种植示范基地47个，总数增加到145个。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市农业农村局、各油茶生产县区人民政府）

表4  油茶产业示范园创建任务

单位：个

| 市、县（区） | 新建万亩 产业化示范园 | 新建千亩 种植示范基地 | 争创国家级 产业示范园区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信阳市 | 6 | 47 | 2 |
| 浉河区 |  | 3 |  |
| 平桥区 |  | 2 |  |
| 罗山县 | 1 | 10 | 1 |
| 潢川县 |  | 2 |  |
| 固始县 | 1 | 5 |  |
| 光山县 | 1 | 6 | 1 |
| 商城县 | 2 | 9 |  |
| 新 县 | 1 | 10 |  |

8. 完善基础设施，加强科学管理。因地制宜开展油茶基地配套基础设施建设，完善作业道路、电力、库房等必要的生产基础设施，充分利用蓄水池、山塘、水井等水源，配套灌溉或水肥一体化设施，改善油茶生产作业条件，增强抗旱、稳产能力。推广丰产栽培技术，依据技术规程，选择土层厚、排水条件好、坡度 25 度以下的适宜地块随坡整地，推广轻简宜机的宽窄行种植模式，鼓励使用三年生以上良种壮苗，合理配置主栽品种与授粉品种，扩大油茶新增种植面积。加强抚育管护，开展测土配方施肥，强化土肥水、树体、花果管理和病虫害防治。改造提升单产水平，对品种混杂、树体老化、林相残败的低产油茶林，采取带状更新、块状更新等方式改造。对品种配置不当、栽植密度过大的低产油茶林，采取疏伐、嫁接、劣株换种等方式改造。对因管理不善形成的低产油茶林，采取修剪、垦复等方式改造。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市水利局、市交通局、国网信阳电力公司、各油茶生产县区人民政府）

9. 扩建良种基地，强化种苗保障。开展油茶种质资源普查、收集和保护工作，对商城县、新县现有种质资源库进行提升改造，新建种质资源库100亩，新增收集和保存家系、优良无性系油茶种质资源100份。重点支持商城县创建油茶国家林木种质资源库。加大良种壮苗培育，加强高产、高油、高抗油茶良种选育工作，新建、扩建育苗基地和采穗圃基地400亩，推广芽苗砧嫁接和轻基质容器育苗等技术，良种苗木年生产量保持在1200万株以上。加强油茶品种管理和市场监管，严格执行“两证一签”制度（林木种苗生产经营许可证、苗木质量合格证、苗木标签），做到“四定三清”（定点采穗、定点育苗、定单生产、定向供应、品种清楚、种源清楚、苗木销售去向清楚）；定期组织开展监督抽查和质量检测，严厉打击油茶种苗生产销售假冒伪劣行为。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市市场监管局、各油茶生产县区人民政府）

表5  油茶种质资源库、育苗基地、采穗圃基地建设任务

单位：份、亩

| 县（区） | 新建种质 资源库面积 | 新增保存 种质资源数量 | 新建、扩建 育苗基地面积 | 扩建省级定点采穗圃基地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信阳市 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 罗山县 |  |  | 25 |  |
| 光山县 |  |  | 25 | 50 |
| 商城县 | 100 | 100 | 50 | 100 |
| 新 县 |  |  | 50 | 50 |
| 固始县 |  |  | 50 |  |

## （四）推进发展模式创新突破，促进产业深度融合

10. 创新经营模式，完善利益联结机制。支持集约经营，推广以“统一规划设计、统一技术标准、统一基础设施建设、统一种苗采购、统一挖穴栽植、分户经营管护”为核心的“五统一分”生产组织模式，整合资源，推进油茶种植改造。通过山林流转、生产托管、入股分红、联耕联种等方式，发展油茶大户、专业合作社、服务组织等规模经营主体。推广“企业+合作社+基地+农户”“企业（合作社）+农户”等经营模式，建立完善稳定的利益联结机制和“种产储加销”一体化产销协作关系，提高油茶生产组织化水平和抗风险能力。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市自然资源局、各油茶生产县区人民政府）

11. 优化投资模式，搭建融资平台。发挥市场在资源配置中的决定性作用，积极探索“国有平台公司+龙头企业+银行+农民专业合作社”的“四位一体”产业联合体发展模式。将国有平台公司、龙头企业、银行和农民专业合作社各自的政策、技术、资金和土地资源优势整合，搭建融资平台，破解经营主体缺资金瓶颈，对接农民专业合作社进行项目运作，实现多方共赢。拓宽融资渠道，支持符合条件的市场主体通过中长期贷款、政策性开发性金融工具、地方政府专项债券等方式解决项目投资难题，积极探索“投融建运管”一体化项目建设模式。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市金融局、市国有资本运营公司、各油茶生产县区人民政府）

12. 拓展融合模式，延伸产业链条。积极探索“油茶+N”联动发展模式，以林地资源和茶园资源为依托，大力推广“油茶+中药材”“油茶+家禽”“油茶+粮食作物”“两茶复合经营”等以短养长模式，促进农林资源优势互补，提高油茶基地综合效益。加快收储中心建设，以油茶专业合作社、生产加工企业为主体，建设一批油茶果储运初加工基地、茶籽仓储中心，配建油茶果（籽）烘干、脱壳、筛选等预处理和仓储、冷链物流等设施，就地就近加工转化。大力推动农文旅融合发展，积极举办油茶花节、油茶文化节、油茶展览会、茶油品鉴会等系列节会活动；深入挖掘油茶文化、生态、景观价值，加大油茶古树、古树群落开发和保护，发展生态观光园、油茶古树博览园等综合旅游项目，促进油茶产业与旅游、餐饮、民宿、文化、康养等产业融合。到2025年，新建林下种养殖基地15万亩；新增油茶籽储藏能力20万吨；建设市级油茶公园1个、油茶生态观光园6个，打造油茶古树博览园3个、两茶融合示范基地6个。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市农业农村局、市文广旅局、各油茶生产县区人民政府）

表6 油茶产业融合发展任务

单位：亩、吨、个

| 市、县（区） | 新建林下种养殖 基地面积 | 新增 （含提升）茶油产能 | 新增 油茶籽 储藏能力 | 油茶生态观光园 | 油茶古树 博览园 | 两茶融合示范基地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信阳市 | 150000 | 6800 | 200000 | 6 | 3 | 6 |
| 浉河区 | 15000 | 200 | 20000 | 1 |  | 2 |
| 平桥区 |  | 200 |  |  |  |  |
| 罗山县 | 30000 | 1500 | 20000 | 1 |  | 2 |
| 光山县 | 30000 | 500 | 40000 | 1 |  | 1 |
| 固始县 | 15000 | 1000 | 20000 | 1 |  |  |
| 商城县 | 30000 | 3000 | 40000 | 1 | 1 | 1 |
| 新 县 | 30000 | 400 | 60000 | 1 | 2 |  |

# 三、保障措施

- （一）加强组织领导。充分发挥市、县油茶产业发展领导小组作用，协调解决产业发展中的重大问题，落实油茶产业发展支持政策。市油茶产业发展中心要牵头做好组织实施，财政、发改、科技、工信、市场监管、卫健、自然资源、农业农村、商务、文广旅、水利、交通、金融等有关部门按照职责分工，加强协同配合，形成推进合力。各县区政府要切实履行油茶产业发展主体责任，主要领导要亲自研究、亲自部署、亲自推动；要参照市里做法，组建工作专班等机构，专职推进油茶产业发展工作。各级各有关部门要把油茶产业发展摆到突出位置，明确责任分工，建立工作台账，认真组织实施，确保任务完成。要加大宣传力度，积极营造支持油茶产业发展的良好社会氛围。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、相关市直单位、各油茶生产县区人民政府）

（二）加大资金支持。各县区要积极安排资金，并引导社会资本，支持油茶种植、采摘、储存、加工和销售等全产业链发展，可按规定统筹中央财政资金，用足用好各项支持政策。市、县财政要设立油茶产业发展专项资金，依法纳入年度财政预算，出台支持油茶产业高质量发展的政策措施，从油茶品种培优、示范引领、融合发展、科技创新、品牌建设、经营主体培育等方面加大资金支持力度。市级层面设立不少于1亿元的油茶产业发展引导基金，以贴息贷款、股权投资等形式支持油茶产业发展。要创新金融服务，鼓励和引导金融机构按照市场化原则，加大对油茶营造、加工经营和基础设施建设等全产业链的信贷投放。鼓励各县区通过发行地方政府债券等方式支持符合条件的油茶项目。借鉴国储林项目实施成功经验，争取政策性银行支持，谋划政策性银行贷款项目。鼓励各县区将油茶纳入地方特色农产品保险以奖代补政策范围，开展油茶保险试点，增强油茶产业风险防范能力。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市发改委、市财政局、市金融局、市国有资本运营公司、各油茶生产县区人民政府）

- （三）实施项目带动。坚持项目为王，积极谋划国家和省级产业示范园、油茶科研平台建设、油茶仓储物流交易中心、加工企业技术改造示范、油茶种质资源库改扩建、古油茶园保护利用、油茶高标准丰产林示范、油茶良种繁育基地建设等项目，以项目建设带动油茶产业高质量发展。要加快项目转化落地，强化要素保障，精心组织实施。（责任单位：市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市发改委、市财政局、市农业农村局、市科技局、市工信局、各油茶生产县区人民政府）

- （四）保障生产用地。在国土“三调”数据的基础上，充分利用低效茶园、低效人工商品林地、疏林地、灌木林地等各类适宜的非耕地国土资源，保障扩大油茶种植、改造提升低产林任务落地。利用适宜规划造林地，结合国土绿化推进油茶营造。利用低效人工商品林地，结合第一轮退耕还林地林分结构调整、防火隔离带建设改培油茶。依规调整二级国家级公益林、地方公益林，扩大油茶新增种植空间。利用低效茶园，因地制宜实施低效茶园改培或套种油茶。依法依规将现状为油茶林的天然林、公益林调整为商品林。鼓励利用房前屋后等“四旁”用地种植油茶，按照油茶造林技术规程折算面积。油茶种植、改造生产活动涉及林木采伐的，优先保障采伐指标，加快办理采伐审批手续。油茶纳入森林覆盖率监测统计范围。扩种、改造油茶不影响林地保有量。坚决守住耕地保护红线，不得占用耕地种植油茶。（责任单位：市自然资源规划局、市林业茶业局、市油茶产业发展中心、市农业农村局、各油茶生产县区人民政府）

- （五）严格督导奖惩。各县区政府、市直相关部门要建立蹲点包保工作机制和领导干部油茶产业发展联系点制度。加强油茶产业发展工作督导考核，将工作成效纳入林长制督查考核、市政府重点工作督导考核范围，对目标任务完成、资金使用、配套设施建设和解决企业难题等进行重点督导，对工作不力的限期整改，整改不到位的将严肃追责问责。

附件： 2023-2025年信阳市油茶生产任务计划表

- 附  件

2023-2025年信阳市油茶生产任务计划表

单位：万亩

| 县（区） | 2022年 现有面积 | 新造林计划面积 |  |  |  | 到2025年总面积 | 低改计划面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |  | 总任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 总 计 | 120.07 | 81.79 | 21.79 | 30 | 30 | 201.86 | 33.94 | 11.4 | 10.91 | 11.63 |
| 浉河区 | 4.68 | 4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 8.68 | 1.15 | 0.55 | 0.3 | 0.3 |
| 平桥区 | 0.6 | 1.05 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.65 | / | / | / | / |
| 罗山县 | 16.17 | 16.7 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 32.87 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 潢川县 | 0.153 | 1.05 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.2 | 0.03 | / | 0.03 | / |
| 固始县 | 5.82 | 15.7 | 3 | 6.35 | 6.35 | 21.52 | 1.3 | 0.08 | 0.4 | 0.82 |
| 光山县 | 29.1 | 17.74 | 5.04 | 6.35 | 6.35 | 46.84 | 1.49 | 0.54 | 0.53 | 0.42 |
| 商城县 | 30.624 | 15.95 | 4.55 | 5.7 | 5.7 | 46.57 | 12.81 | 4.67 | 4.35 | 3.79 |
| 新 县 | 32.92 | 9.6 | 2 | 3.8 | 3.8 | 42.52 | 16.16 | 5.16 | 5 | 6 |

信阳市人民政府办公室 2023年9月8日印发