息政文〔2023〕101号

息县人民政府

关于印发息县2023年度统筹整合财政涉农

资金中期调整实施方案的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县人民政府有关部门：

现将《息县2023年度统筹整合财政涉农资金中期调整实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

息县人民政府

2023年11月15日

息县2023年度统筹整合财政涉农

资金中期调整实施方案

为提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度和效益，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）和《中共河南省委农村工作领导小组关于做好2023年度脱贫县统筹整合财政涉农资金相关工作的通知》（豫农领办文〔2023〕3号）精神，结合我县实际，制订本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚和乡村振兴系列重要讲话精神，按照党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，围绕支持脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村产业振兴的目标，加大统筹整合和资金投入力度，优化涉农资金使用机制，提高涉农资金配置效率，聚集政策合力助力乡村振兴。

二、基本原则

贯彻落实“省负总责，市县乡抓落实”基本原则，结合我县工作实际，把资金重点用于培育和壮大特色优势产业，兼顾必要的小型公益性生产生活设施建设和提高农村低收入人口自我发展能力、抵御风险能力等方面的项目，制定符合我县县情的统筹整合实施方案。

三、实施目标

以巩固拓展脱贫攻坚成果为导向，以乡村振兴规划为引领，以乡村振兴项目为平台，统筹整合使用财政涉农资金，撬动金融资本和社会帮扶资金投入脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴中，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的投入机制，实施基础设施提升、公共服务设施改善、产业发展等项目。实现财政衔接资金保值、增值、可持续。

四、整合资金来源及规模

计划整合财政涉农资金25323.25万元（中央资金10635万元、省级资金2313万元、市级资金1757万元、县级资金7300万元、统筹整合其他涉农资金3318.25万元），其中基础设施类项目6173.3419万元，产业发展类项目17872.64万元，其他类项目1277.2681万元。

五、资金安排使用及项目分类

（一）农村基础设施建设类项目

2023年农村基础设施建设类项目计划安排74个，计划投入资金6173.3419万元。其中使用县级衔接资金3668.63万元、使用统筹整合其他涉农资金2504.7119万元。

- 2023年息县孙庙乡人居环境及基础设施改造提升项目（2个）

- （1）建设任务：在孙庙乡孙庙村、顺河村、月儿湾村等3个村实施道路整修、人居环境改善等项目。

（2）资金安排：计划使用县级衔接资金999.864万元。

（3）时间进度：2023年10月前完成招投标及项目建设任务，2023年11月前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：完善全乡交通基础设施网络和运输环境，改善三个村群众的生产生活条件，从而促进199户脱贫户收入持续增长，提升脱贫群众的满意度。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：孙庙乡人民政府

2. 2023年息县农村人居环境改善提升项目（6个）

（1）建设任务：在项店镇、临河乡实施农村人居环境提升项目，重点解决农村污水处理、垃圾清运、纳污坑塘改造等问题，提升群众生活质量。

（2）资金安排：计划使用资金700万元。其中使用县级衔接资金158.036万元，使用统筹整合其他涉农资金541.964万元。

（3）时间进度：2023年10月前完成招投标及项目建设任务，2023年11月前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：有效改善乡村振兴示范乡镇6个村农村人居环境，提升群众生产生活条件和促进经济发展，惠及脱贫群众562户。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县农业农村局

3. 2023年息县省派驻村第一书记项目（3个）

（1）建设任务：在孙庙乡范楼村、路口乡弯柳树村、曹黄林镇刘寨村实施基础设施提升、人居环境改善项目。

（2）资金安排：计划使用县级衔接资金148.16万元。

（3）时间进度：2023年10月前完成项目建设任务，2023年11月前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：有效改善孙庙乡范楼村等3个村人居环境及基础设施条件，促进村级产业发展和经济发展，提升群众的生产生活条件，增加群众的满意度和获得感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县乡村振兴局、孙庙乡、路口乡、曹黄林镇人民政府

4. 2023年息县市派驻村第一书记项目（14个）

（1）建设任务：在临河乡罗寨村等14个市派驻第一书记所在村实施基础设施提升、产业发展、人居环境改善项目。

（2）资金安排：计划使用县级衔接资金273.45万元。

（3）时间进度：2023年10月前完成项目建设任务，2023年11月前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：改善临河乡罗寨村等14个脱贫村的乡村道路、人居环境，增加村集体经济，方便群众生产生活，惠及脱贫户2180户。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县乡村振兴局、临河乡等12个乡镇（办事处）人民政府

5. 2023年息县农村基础设施提升及人居环境改善项目（4个）

（1）建设任务：在濮公山办事处筹建处中渡店村、尹山村、孙庙乡月儿湾村、杨店乡张围孜等村实施道路提升、大塘整修、桥梁整修、人居环境改善等项目。

（2）资金安排：计划使用县级衔接资金799.509万元。

（3）时间进度：2023年10月前完成招投标及项目建设任务，2023年11月前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：通过对农村生产生活基础设施的提升建设，有效改善脱贫群众生产生活条件和灌溉条件，降低脱贫群众生产成本，提高脱贫群众生产效益。通过改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县发展改革委

6. 2023年息县产业设施补短板项目（16个）

（1）建设任务：对项店镇、彭店乡、孙庙乡、路口乡、小茴店镇等乡镇产业项目设施进行补充完善，促进产业项目发展。为新型农业经营主体或种养殖大户解决生产设备设施短缺问题，增加产业带动能力。

（2）资金安排：计划使用县级衔接资金797.801万元。

（3）时间进度：2023年9月前完成招投标及项目建设任务，2023年10月前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县乡村振兴局

7. 2022年乡村振兴示范村人居环境改善提升续建项目（1个）

（1）建设任务：对项店镇、临河乡2个乡镇实施污水管网铺设、污水沟清淤、坑塘改造等。

（2）资金安排：该项目为2022年乡村振兴示范村人居环境改善提升项目未完工部分，计划使用统筹整合其他涉农资金1340.8045万元。

（3）时间进度：项目已于2022年11月完成招投标，2023年3月31日前完成项目建设任务，2023年4月30日前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：有效改善乡村振兴示范村人居环境，提升群众生产生活条件和促进经济发展。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县农业农村局

8. 2022年息县农村水厂供水保障工程-续建（1个）

（1）建设任务：对白土店乡街村、夏庄镇街村、长陵乡街村水厂管理设施进行完善、供水主管网进行处理、相关机电设备及附属管理设施进行更新完善，并对全县128处水厂机电设备及管理设施进行完善等。

（2）资金安排：该项目为息县2022年农村水厂供水保障工程未完工部分，计划使用统筹整合其他涉农资金70.2068万元。

（3）时间进度：该项目已于2022年9月完成招投标，2023年3月31日前完成项目建设任务，2023年4月30日前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：提高水厂规范化运行能力，持续正常供水，提升脱贫群众的饮水质量，降低疾病发生率。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县水利局

9. 2022年息县项店镇河塘整治项目-续建（1个）

（1）建设任务：在项店镇杨楼村、张庄村、黄围孜村实施排涝沟治理、坑塘整治，建设溢流坝、过路涵、渠道等。

（2）资金安排：该项目为2022年息县项店镇河塘整治项目未完工部分，计划使用统筹整合其他涉农资金129.1746万元。

（3）时间进度：该项目已于2022年7月完成招投标，2023年3月31日前完成项目建设任务，2023年4月30日前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：为群众发展提供保障，改善群众生产生活条件，促进产业发展，增加群众收入。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县水利局

10. 2023年国有林场基础设施完善提升项目（1个）

（1）建设任务：在县国有林场各林区建设护林监控、修建护林道路等基础设施。该项目为跨年度实施项目，其中2023年整修庞湾林区道路，安装彭店乡等乡镇护林监控。

（2）资金安排：计划使用县级衔接资金200万元。其中2023年安排使用县级衔接资金100万元。2024年使用县级衔接资金100万元。

（3）时间进度：2023年12月前完成招投标及2023年度项目建设任务。

（4）绩效目标：通过项目建设，加强国有林场管护条件，有效保护国有林场森林资源，促进全县国土绿化建设，改善空气质量条件。项目建成后，资产归县国有林场所有，并由其管护。

（5）责任单位：县国有林场

11. 2023年息县困难家庭生活条件改善项目（23个）

（1）建设任务：对全县850户特困家庭居住环境及生活设施进行改造。

（2）资金安排：计划使用统筹整合其他涉农资金242.562万元。

（3）时间进度：2023年10月前完成招投标及项目建设任务，2023年11月前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：通过项目实施，改善特困群众家庭居住环境和健康状况需求等，提升特困户获得感和幸福感。项目建成后，资产归受益群众个人所有。

（5）责任单位：县民政局

12. 2023年息县临河乡柿孜园村人居环境提升改造项目（1个）

（1）建设任务：由临河乡作为业主实施项目，对临河乡柿孜园村人居环境进行提升改造。

（2）资金安排：计划使用统筹整合其他涉农资金180万元。

（3）时间进度：2023年10月完成招投标及项目建设任务，2023年11月完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：通过项目实施，改善群众居住环境，提升群众获得感和幸福感。项目建成后，资产归项目所在乡镇所有，并由其管护。

（5）责任单位：临河乡人民政府

13. 2023年息县农田水利灌溉机井提升改造项目（1个）

（1）建设任务：对全县21个乡镇（办事处）233个行政村的496眼机井进行提升改造。配套低压线路，配备井盖、井台、水泵等。

（2）资金安排：计划使用县级衔接资金291.81万元。

（3）时间进度：2023年11月完成招投标及项目建设任务，2023年12月完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：通过项目实施，提升改善全县21个乡镇农田水利灌溉设施标准，提高全县农业生产质量，增加群众收入。惠及233个行政村。项目建成后，资产归项目所在乡镇所有，并由其管护。

（5）责任单位：县自然资源局

（二）产业发展类项目

2023年产业发展类项目计划安排91个，预计投资17872.64万元（中央衔接资金10635万元、省级衔接资金2313万元、市级衔接资金1757万元、县级衔接资金2510.87万元，统筹整合其他涉农资金656.77万元）。

1. 2023年息县豫道农业产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于购买生产设备，产权归属于项目合作村。厂房及设备由河南豫道农业科技发展有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加30个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县红薯种植产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金1000万元，使用省级衔接资金2000万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为30个村增加村集体经济收入，同时带动全县红薯种植等农业产业发展。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县先进制造业开发区管委会

2. 2023年息县行路户外产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于购买户外用品生产设备，产权归属于项目合作村。设备由河南省行路户外用品有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加12个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，通过委托代加工方式解决群众在家就业问题。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金1200万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为12个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县先进制造业开发区管委会

3. 2023年息县鑫圭生物蛋白核小球藻产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设生产车间、购买生物蛋白核小球藻生产设备，产权归属于项目合作村。设备由河南鑫圭生物科技有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加8个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金800万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为8个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县先进制造业开发区管委会

4. 2023年息县豫金宏食品产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设蛋鸭养殖场、购买相关设备，产权归属于项目合作村。厂房及设备由河南豫金宏食品有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加20个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县蛋鸭养殖产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金2000万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为20个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县先进制造业开发区管委会

5. 2023年息县彭店乡特色香菇种植及出口型菌棒培养基地建设产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于在彭店乡投资建设特色花菇种植及出口型香菇菌棒培养基地，新建香菇菌棒生产车间5472平方，产权归属项目合作村。项目实施后相关设施、设备厂房由息县绿源农业发展科技有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县蘑菇种植产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金100万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为1个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。同时带动全县香菇种植等农业特色产业发展。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、彭店乡人民政府

6. 2023年息县白土店乡白衣阁村高油酸花生产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于购买自走式花生收获机1台、花生清杂去尾机1套、拖拉机2台、螺杆空压机储气罐冷凝器1套、履带色选机1套等设备，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由新型农业经营主体使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县高油酸花生种植产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金100万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为1个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。同时带动全县花生种植等农业特色产业发展。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、白土店乡人民政府

7. 2023年白土店乡米围孜村周氏黄精堂生物科技产业合作发展项目（1个）

- 建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于购置酿酒发酵生产设备酒缸130个、立式燃油气蒸汽锅炉1个、全制动灌装生产线1套，建造发酵酒池34个，电加热夹层锅2台等设备，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由周氏黄精堂生物科技公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金100万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为1个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、白土店乡人民政府

8. 2023年项店镇张庄村静缘农业果蔬产业合作发展项目（1个）

- （1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设精品果蔬双层连栋薄膜温室1间和产品展示厅1间，配套110亩滴管设备1套，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由静缘农业使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县葡萄种植产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金300万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为3个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、项店镇人民政府

9. 2023年项店镇黄围孜村千亩荷塘休闲农业产业合作发展项目（1个）

- （1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设休闲农业乡村旅游配套设施，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县勇立农业综合开发有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加2个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县旅游产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金200万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为2个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、项店镇人民政府

10. 2023年息县临河乡黄冢农场农业种植育秧工厂产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于购买循环运动式育秧设备10套，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县恒伟农业发展有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加2个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县水稻种植产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金200万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为2个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、临河乡人民政府

11. 2023年息县岗李店乡孙老庄村育肥猪养殖场二期产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于建设养猪场综合用房、配套室外地坪和污水管网、卖猪平台等，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县臻品养殖场使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县生猪养殖产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金100万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为1个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、岗李店乡人民政府

12. 2023年息县岗李店乡渤睿康园专业农业合作社产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于新建养殖厂房1间及购置相关生产设备，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县渤睿康园专业农业合作社使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉羊产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金100万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为1个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、岗李店乡人民政府

13. 2023年息县包信镇徐围孜村产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于购买生产设备全自动麻球生产机3套、真空和面机3台等设备，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由河南息县豫香园食品厂使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县食品加工产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金100万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为1个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、包信镇人民政府

14. 2023年息县包信镇北街村产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于购买生产设备真空定量灌装机2台、斩拌机1套、绞肉机1套、半自动香肠线扎机4台等，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由河南万信汇食品有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉食加工产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金100万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为1个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、包信镇人民政府

15. 2023年息县东岳镇秦围孜村服装加工产业合作发展项目（1个）

- （1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于新建服装厂房约1031平方米，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由河南省健美服装有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县服饰加工产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金100万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为1个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、东岳镇人民政府

16. 2023年息县东岳镇杨庄村羊肚菌种植产业合作发展项目（1个）

- （1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于新建200平方米制菌车间1间、种植大棚3696平方米、食用菌烘干设备等，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县子峰生态农业有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县羊肚菌种植产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金100万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为1个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、东岳镇人民政府

17. 2023年息县小茴店镇陈寨村黑鱼养殖产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于新建冷库1间、鱼塘1座，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县泰合养鱼专业合作社使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县渔业养殖产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金100万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为1个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、小茴店镇人民政府

18. 2023年息县杨店乡春达食品鲜食玉米种植加工产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于购买浓缩灌装机1台、直线式封罐机1台、彩色CCD速冻色选机1套，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县春达食品有限责任公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加2个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县玉米种植加工产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金200万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为2个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、杨店乡人民政府

19. 2023年息县淮河办事处正强农业农场仓库建设产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于新建农业配套钢构仓库1间，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县丰程牧业专业合作社使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县种养殖产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金100万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为1个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、淮河办事处

20. 2023年息县白土店乡时楼村肉牛养殖产业合作发展项目<第二期>（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在时楼村建设标准化牛舍5栋，购买智慧化牧场功能设备1套、全自动喂养系统1套及配套设施，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由河南恒利源生态牧业有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加20个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉牛养殖产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金2000万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为20个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县畜牧局、白土店乡人民政府

21. 2023年息县项店镇杨楼村肉牛养殖产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在项店镇杨楼村整修标准化牛舍5栋、饮料生产车间1栋、购买饮料生产设备，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由河南省淳振生态农业发展有限责任公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加5个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县奶牛养殖产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金500万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为5个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县畜牧局、项店镇人民政府

22. 2023年息县关店乡胡庄村肉牛养殖产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在关店乡胡庄村建设牛舍、配套相关养殖加工设备，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由河南省富民牧业有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加5个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉牛养殖产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金500万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为5个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县畜牧局、关店乡人民政府

23. 2023年息县岗李店乡刘塘村肉牛养殖产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在岗李店乡刘塘村建设2栋草料棚、青储池等，购买全日粮搅拌机1台、青饲料收割机1台、铲车1台、大型拖拉机及打捆机1台、拉青贮车1台等设备，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由息县中强牧业有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加2个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉牛养殖产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金200万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为2个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县畜牧局、岗李店乡人民政府

24. 2023年息县淮河办事处洪庄社区肉牛养殖产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在淮河办事处洪庄社区建设2栋粪肥加工车间、发酵池及粪肥加工设备，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由息县丰程牧业专业合作社使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加5个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉牛养殖产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央衔接资金435万元，使用省级衔接资金65万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为5个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县畜牧局、淮河办事处

25. 2023年息县临河乡黄冢农场肉牛养殖产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在临河乡黄冢农场建设标准化牛舍5栋、草料棚1栋，购买自动上料设备，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由息县恒伟农业发展有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加10个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉牛养殖产业发展。

（2）资金安排：计划使用省级衔接资金248万元，使用市级衔接资金500万元，使用县级衔接资金252万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为10个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县畜牧局、临河乡人民政府

26. 2023年息县岗李店乡李营村肉羊养殖产业合作发展项目（1个）

（1）建设任务：该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在岗李店乡李营村建设肉羊养殖厂房及采购相关设备，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由信阳渤睿康园农业有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县农业种植产业发展。

（2）资金安排：计划使用市级衔接资金278.27万元，使用县级衔接资金21.73万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，并为3个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县畜牧局、岗李店乡人民政府

27. 2023年国营息县农场育秧工厂建设项目（1个）

- （1）建设任务：该项目为村集体经济发展项目，在路口乡前赵楼建设育秧工厂1座，包括双层钢化玻璃大棚1栋、配套智能化循环运动式育苗设备及配套供电系统、供水系统、肥水一体化、增温设备、控制室、浸种室、基质和秧盘堆场排水管网。工厂产权归属县农科所。育秧工厂租赁给息县建业种植专业合作社使用，合作社每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，并吸纳群众进厂务工。租金由县农科所统一收取后，根据县级制定的村集体经济收益分配方案，按照每村每年5万元的标准，增加全县10个村村集体经济收入。

- （2）资金安排：计划使用县级衔接资金999.45万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2023年10月前完成招投标，2023年11月前完成项目建设任务，2023年12月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入。通过收取租金，增加10个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入，同时带动全县水稻种植产业发展。项目建成后，资产归县农科所所有，并由其管护运营。

（5）责任单位：县农科所

28. 2023年项店镇李楼村重点示范引领村产业发展项目（1个）

（1）建设任务：为项店镇李楼村购置拖拉机、旋耕机、播种机等农业机械设备，产权归属李楼村，由该村农机专业合作社租赁使用。

（2）资金安排：计划使用市级衔接资金150万元。

（3）时间进度：2023年11月前完成项目招投标，2023年12月前完成项目建设任务及项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后促进项店镇李楼村农业高质量、规模化发展的需要，改善当地的农业生产条件，改善农民耕作、农业各项产业的生产必备条件。带动项店镇弱筋小麦种植产业发展，增加李楼村村集体经济收入。通过土地流转、务工就业、提升种植能力的方式增加群众收入。

（5）责任单位：项店镇人民政府

29. 2023年息县苗木种植产业合作发展项目（8个）

（1）建设任务：县林业局牵头在项店镇、临河乡等乡镇种植各类苗木（果树），林业部门协助办理林木权属证，县乡村振兴局将苗木纳入各村经营性资产登记台账。苗木销售后的收益由所在乡镇（村）制定收益分配方案，用于增加当地脱贫群众及监测户收入。

（2）资金安排：计划使用统筹整合其他涉农资金500万元。

（3）时间进度：2023年9月前完成项目招投标，2023年10月前完成项目建设任务，2023年11月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，树木产权及收益归乡镇、村集体所有，苗木及果树成熟后村级可统一进行销售，销售后的收益由所在村制定收益分配方案，用于增加当地脱贫群众及监测户收入，从而带动群众发展苗木种植产业发展。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县林业局

30. 2023年息县乡村旅游示范村创建提升项目（5个）

（1）建设任务：在项店镇、濮公山办事处筹建处、路口乡等乡镇（办事处）完善标识系统、旅游厕所、旅游栈道等基础设施，打造特色民宿、培育旅游新业态等，促进全县旅游产业发展。

（2）资金安排：计划使用县级衔接资金1000万元。

（3）时间进度：2023年9月前完成项目招投标，2023年10月前完成项目建设任务，2023年11月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，改善提升全县旅游资源标准，通过旅游产业的发展，提升农村人居环境质量，丰富村集体收入渠道，通过为群众提供就业岗位，参与旅游景区服务产业等方式增加群众收入，助力乡村振兴。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县旅游发展服务中心

31. 2023年息县金融帮扶小额信贷财政贴息项目（1个）

（1）建设任务：对全县金融帮扶小额信贷给予贴息支持。

（2）资金安排：计划使用县级衔接资金237.69万元。

（3）时间进度：2023年3月开始实施，2023年12月前完成。

（4）绩效目标：使用财政资金对全县金融帮扶小额信贷给予贴息支持，为金融助推脱贫攻坚提供保障，促进脱贫群众增加收入。

（5）责任单位：县金融服务中心

32. 息县2022年秋季学期“雨露计划”职业教育补助项目（23个）

（1）建设任务：对2022年秋季学期在职业院校就学的建档立卡脱贫家庭学生1763人进行补贴，每人补助1500元。

（2）资金安排：计划使用市级衔接资金264.45万元。

（3）时间进度：该项目不需要招投标，2022年12月开始实施，2023年3月结束。

（4）绩效目标：通过对贫困学生的补贴减轻脱贫家庭教育支出，解决高职高专贫困学生就学困难问题，确保无脱贫家庭学生因贫辍学情况发生。进一步鼓励脱贫家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业。

（5）责任单位：县乡村振兴局

33. 息县2023年春季学期“雨露计划”职业教育补助项目（23个）

（1）建设任务：对2023年春季学期在职业院校就学的建档立卡脱贫家庭学生1837人进行补贴，每人补助1500元。

（2）资金安排：计划使用市级衔接资金269.85万元，使用统筹整合其他涉农资金5.7万元。

（3）时间进度：该项目不需要招投标，2023年6月开始实施，2023年8月结束。

（4）绩效目标：通过对贫困学生的补贴减轻脱贫家庭教育支出，解决高职高专贫困学生就学困难问题，确保无脱贫家庭学生因贫辍学情况发生。进一步鼓励脱贫家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业。

（5）责任单位：县乡村振兴局

34. 息县2023年短期技能培训补贴项目（1个）

（1）建设任务：对全县2023年受训贫困劳动力，按照取得的技能等级证书工种分类，给予相应标准的补助。

（2）资金安排：计划使用市级衔接资金4.8万元。

（3）时间进度：该项目不需要招投标，2023年3月开始，2023年12月结束。

（4）绩效目标：通过对脱贫家庭劳动力培训进行补贴，减轻脱贫家庭负担，进一步鼓励脱贫家庭劳动力接受培训。通过开展技能培训，掌握一技之长，拓宽就业渠道，增加收入。

（5）责任单位：县乡村振兴局

35. 2023年息县创业致富带头人培训项目（1个）

（1）建设任务：对全县各村创业致富带头人员开展培训。培训人员包括“村两委”成员、村级后备干部、农村党员、小微企业主、农民专业合作社负责人、家庭农场主、种养业大户和农业产业化企业负责人，在外务工、创办企业有意愿回村创业的本土人才，在企事业单位愿意回脱贫村创业的人员，有意愿通过培训掌握一定技术的脱贫群众。

（2）资金安排：计划使用市级衔接资金29.28万元。

（3）时间进度：2023年4月实施，2023年6月完成。

（4）绩效目标：通过培训优化致富带头人的经营理念，提升创业致富能力，更好地发挥引领带动脱贫户稳定脱贫的作用。

（5）责任单位：县乡村振兴局

36. 2023年息县脱贫人口跨省（省内）就业一次性往返交通补助项目（1个）

（1）建设任务：对全县脱贫人口（监测对象）跨省（省内）就业一次性交通往返进行补助，每人300元。

（2）资金安排：计划使用市级衔接资金260.35万元，使用统筹整合其他涉农资金151.07万元。

（3）时间进度：2023年4月实施，2023年12月完成。

（4）绩效目标：通过对跨省（省内）稳岗就业的脱贫劳动力和监测对象给予交通补助，减少交通费用，从而提高脱贫户外出务工积极性，激发脱贫群众内生发展动力。

（5）责任单位：县乡村振兴局

（三）其他类项目

2023年其他类项目计划安排2个，预计投资1277.2681万元，计划使用县级衔接资金1120.5万元，使用统筹整合其他涉农资金156.7681万元。

- 2023年息县项目管理费（1个）

（1）建设任务：用于支付项目设计、监理、验收、资产评估、尽职调查等费用。

（2）资金安排：计划使用县级衔接资金963.5万元，使用统筹整合其他涉农资金156.7681万元。

（3）绩效目标：促进项目高效、安全实施，确保项目资金及时发挥效益。

（4）责任单位：县财政局

- 2. 2023年息县市、县派第一书记工作经费（1个）

（1）建设任务：用于支付市、县派第一书记工作经费等费用。

（2）资金安排：计划使用县级衔接资金157万元。

（3）绩效目标：有效提升基层保障，提高工作效率。

（4）责任单位：县财政局

六、部门分工

（一）根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库以及项目主管部门提出的经县政府批准的项目资金申请，县财政局会同乡村振兴局、发展改革委等部门进行统筹整合财政涉农资金的分配管理工作。

（二）县乡村振兴局、发展改革委会同财政局、农业农村局、林业局、水利局、畜牧局、民政局、国有林场等部门和有关乡镇（办事处），分别负责项目实施和资金使用管理工作，严格执行《河南省衔接资金管理办法》等有关规章制度的规定。

（三）县自然资源局、生态环境局、住房城乡建设局配合项目主管单位做好产业项目建设选址、用地预审、环评等前期工作。

（四）县纪委监委、审计局、财政局、乡村振兴局、发展改革委等部门，负责衔接资金分配使用的监督管理工作。

七、资金使用操作程序

县财政部门收到中央、省、市专项衔接资金文件后提出分配意见，将资金全部对接到项目，于10日内将资金额度下达到项目单位。

（一）财政部门将上级下达的统筹整合资金或本级预算安排专项扶贫资金纳入国库单一账户体系管理，严格执行国库集中支付制度和报账制；

（二）财政部门将统筹整合资金一一对接到项目，待县政府审核后向业务主管部门下达项目资金；

（三）乡镇（办事处）或业务主管部门根据批复的资金额度与项目建设计划编制实施方案，报县投资评审中心评审后，根据《招投标法》进行招投标；

（四）政府采购（政府集中采购目录以外或分散采购限额标准以下由实施单位自行采购，政府集中采购目录以内或分散采购限额标准以上的货物、工程和服务，必须编制政府采购预算，执行政府采购制度）；

（五）根据工程进度及合同约定拨付工程款（项目建设过程中，可按照项目建设进度分批进行阶段性报账，如项目资金额度不大，也可在项目完工验收后一次性报账）；

（六）工程竣工后项目主管部门可将施工单位在签订合同时缴纳的履约保证金转为质量保证金，一年后由施工单位申请，待监理单位、业务单位复验合格，手续齐全后，拨付质保金；

（七）涉及脱贫人口个人补助类资金应通过财政“一卡通”系统直接发放到个人账户，相关部门要根据国家和省有关政策规定，据实审核补贴对象相关信息（含个人姓名、身份证号、银行卡号）、发放标准、发放金额等内容，并及时报财政部门，再由财政部门将补助资金核拨到个人账户，严禁以现金形式发放。

八、监管措施

（一）组织监管。统筹整合财政涉农资金由县政府按巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统一安排使用。

（二）部门监督。县纪检监察、审计、财政等有关部门对统筹整合财政涉农资金的使用管理情况进行监督。

（三）社会监督。建立健全统筹整合财政涉农资金使用管理全程公开公示制度。资金分配、使用情况等信息通过政府门户网站等渠道及时向社会公开，接受社会监督。到村到户资金项目由所在行政村进行公示公告，期限不少于15天。驻村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。

附件：息县2023年统筹整合财政涉农资金项目中期调整

明细表

息县人民政府办公室                         2023年11月15日印发