## Sheet1
息县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务） 项目库（中期调整）
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容 | 投资概算(万元) | 预期绩效目标 | 利益联结机制 | 时间进度 | 责任单位
1 | 2023年息县孙庙乡孙庙村人居环境及基础设施改造提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 孙庙村 | 1、孙庙乡政府往南至省道S335混凝土路面铺设沥青656.5m（8563.53m2）；新建DN600水管网235.8M;2、孙庙乡与淮河办事处交界处经街村至胡庄路口混凝土路面164.6M,铺设沥青3338.3m（27057.24m2）; | 800 | 项目实施后，有效解决群众出行难的问题，从而促进群众的生产生活条件和经济发展，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户210户798人。 | 改善生活环境，方便群众生产生活出行。加快推进乡村振兴 | 2023年3月-2023年11月 | 孙庙乡人民政府
2 | 2023年息县孙庙乡顺河村人居环境及基础设施改造提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 顺河村 | 新修混凝土道路1800米 | 125 | 项目实施后，有效解决群众出行难的问题，从而促进群众的生产生活条件和经济发展，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户58户226人。 | 改善生活环境，方便群众生产生活出行。加快推进乡村振兴 | 2023年3月-2023年11月 | 孙庙乡人民政府
3 | 2023年息县孙庙乡月儿湾村人居环境及基础设施改造提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 月儿湾村 | 新修混凝土道路1200米 | 75 | 项目实施后，有效解决群众出行难的问题，从而促进群众的生产生活条件和经济发展，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户113户429人。 | 改善生活环境，加快实现乡村振兴 | 2023年3月-2023年11月 | 孙庙乡人民政府
4 | 2023年息县项店镇项店村农村人居环境改善提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 项店村 | 农村污水治理（DN600波纹管60m，DN500波纹管366m）；村容村貌提升（邻里空间提升7处）；道路整修（新建15m宽混凝土道路30m，新建4m宽混凝土道路95m，新建3.5m宽混凝土道路139m）。 | 150 | 改善该个村人居环境和村容村貌，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户95户352人。 | 改善生活环境，加快实现乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
5 | 2023年息县项店镇李楼村农村人居环境改善提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 李楼村 | 村容村貌提升（外立面改造1项）。 | 203 | 改善该个村人居环境和村容村貌，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户102户366人。 | 改善生活环境，加快实现乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
6 | 2023年息县项店镇齐寨村农村人居环境改善提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 齐寨村 | 农村污水治理（DN800混凝土管625m）。 | 120 | 改善该个村人居环境和村容村貌，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户52户186人。 | 改善生活环境，加快实现乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
7 | 2023年息县临河乡临河村农村人居环境改善提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 临河村 | 农村污水治理（污水一体化处理设施2座）；农村卫生厕所改造（新建公共厕所1座）；村容村貌提升（邻里空间提升1处）。 | 92 | 改善该个村人居环境和村容村貌，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户88户315人。 | 改善生活环境，加快实现乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
8 | 2023年息县临河乡单台村农村人居环境改善提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 单台村 | 农村污水治理（DN600波纹管238m，污水一体化处理设施2座）。 | 55.8 | 改善该个村人居环境和村容村貌，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户31户110人。 | 改善生活环境，加快实现乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
9 | 2023年息县临河乡柿树园村农村人居环境改善提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 柿树园村 | 农村污水治理（DN300波纹管70m，5m宽生态渠347m）；农村卫生厕所改造（新建公共厕所2座）；村容村貌提升（邻里空间提升3处）。 | 85.5 | 改善该个村人居环境和村容村貌，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户57户203人。 | 改善生活环境，加快实现乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
10 | 2023年息县孙庙乡范楼村省派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 范楼村 | 刘庄组大塘2座、塘踏步及步道等。 | 50 | 有效改善孙庙乡范楼村人居环境及基础设施条件，促进村级产业发展和经济发展，提升群众的生产生活条件，增加群众的满意度和获得感。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境，加快实现乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、孙庙乡
11 | 2023年息县路口乡弯柳树村省派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 弯柳树村 | 竹建筑及改建工程。 | 50 | 有效改善路口乡弯柳树村人居环境及基础设施条件，促进村级产业发展和经济发展，提升群众的生产生活条件，增加群众的满意度和获得感。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境，加快实现乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、路口乡
12 | 2023年息县曹黄林镇刘寨村省派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 刘寨村 | UPVC排水管 De300mm616米、UPVC排水管De200mm446.2米、UPVC排水管De110mm1123.7米、检查井63座、10m3成品三级玻璃钢化粪池2座等。 | 50 | 有效改善曹黄林镇刘寨村人居环境及基础设施条件，促进村级产业发展和经济发展，提升群众的生产生活条件，增加群众的满意度和获得感。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境，加快实现乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、曹黄林镇
13 | 2023年息县临河乡罗寨村市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 罗寨村 | 插秧机井关2Z一6B6（PZ60一AHDR）1台 、插秧机沃得（2Z6F一6E ）1台 、育秧机长春众发（2BZP—800）2台。 | 20 | 项目实施后。促进罗寨村种植发展，带动脱贫群众增收，惠及56户201人，脱贫群众对项目实施效果认同。 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、临河乡
14 | 2023年息县曹黄林镇谢老寨村市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 谢老寨村 | 新建育秧大棚（含采购、保管及安装等）1229平方米。 | 20 | 项目实施后。促进谢老寨村种植发展，带动脱贫群众增收，惠及62户223人，脱贫群众对项目实施效果认同。 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、临河乡
15 | 2023年息县彭店乡大张庄村市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 大张庄村 | 新建穹顶式广场遮阳棚376平方米。 | 20 | 项目实施后。促进大张庄村种植发展，带动脱贫群众增收，惠及82户395人，脱贫群众对项目实施效果认同。 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、彭店乡
16 | 2023年息县东岳镇小房庄村市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 小房庄村 | 新建3.5m宽道路432.1米。 | 20 | 项目实施后，有效解决群众出行难的问题，从而促进群众的生产生活条件和经济发展，惠及42户147人，脱贫群众对项目实施效果认同。 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、东岳镇
17 | 2023年息县项店镇黄围孜村市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 黄围孜村 | 新建瓜萎种植棚架 、瓜萎洗籽机(ZL6500L)2台、冷雾机(LZ-D100)1台、集装箱2个、烘干机(7P)1台。 | 20 | 完善产业基地配套设施，有利于壮大产业规模和发展，实现可持续发展。促进黄围孜村葡萄种植发展，带动脱贫群众增收，惠及80户287人，脱贫群众对项目实施效果认同。 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、项店镇
18 | 2023年息县张陶乡佘老庄村市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 佘老庄村 | 新建砼3.0m宽道路126m、砼3.5m宽道路156m、砼4.0m宽道路面层81.6及安全护栏等。 | 20 | 项目实施后，有效解决群众出行难的问题，从而促进群众的生产生活条件和经济发展，惠及32户123人，脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、张陶乡
19 | 2023年息县八里岔乡梅寨村市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 梅寨村 | 污水管网72m、自动装卸垃圾车3辆、垃圾桶100个。 | 20 | 提升基础设施，改善人居环境，促进脱贫人口脱贫增收。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户101户368人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、八里岔乡
20 | 2023年息县谯楼办事处庞湾社区市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 庞湾社区 | 凉亭1座、廊道12米长1座、硬化铺砖398㎡。 | 20 | 提升农村人居环境质量；丰富了群众的精神生活，提升幸福感；惠及106户382人，脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、谯楼办事处
21 | 2023年息县濮管区尹山村市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 尹山村 | 新建3.0m宽道路405米。 | 20 | 项目实施后，有效解决群众出行难的问题，从而促进群众的生产生活条件和经济发展，惠及120户428人，脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、濮管区
22 | 2023年息县关店乡吴村铺村市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 吴村铺村 | 新建3.5m宽道路110米、砖砌排水沟202米、拆除原旧砖砌排水沟及清运。 | 20 | 改善该个村人居环境和村容村貌，促进脱贫人口脱贫增收。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户210户737人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、关店乡
23 | 2023年息县岗李店乡宋庄村市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 宋庄村 | 购置拖拉机、旋耕施肥播种机（各1台）。 | 20 | 项目实施后，促进宋庄村种植产业发展，带动脱贫群众增收，惠及100户366人，脱贫群众对项目实施效果认同。 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、岗李店乡
24 | 2023年息县小茴店镇梨园村市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 梨园村 | 光伏发电项目（多晶硅光伏组件）。 | 20 | 项目实施后，促进脱贫人口增收。增加群众的满意度和获得感，惠及30户106人。 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、小茴店镇
25 | 2023年息县小茴店镇张老庄村市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 张老庄村 | 拖拉机、旋耕机、液压翻转犁、秸秆还田机（各1台）。 | 20 | 项目实施后。促进张老庄村种植产业发展，带动脱贫群众增收，惠及86户302人，脱贫群众对项目实施效果认同。 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、小茴店镇
26 | 2023年息县孙庙乡月儿湾村市派驻村第一书记项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 月儿湾村 | 拖拉机、旋耕施肥播种机（各1台）。 | 20 | 项目实施后。促进张老庄村种植产业发展，带动脱贫群众增收，惠及90户322人，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局、孙庙乡
27 | 2023年息县杨店乡张围孜村基础设施提升及人居环境改善项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 张围孜村 | 新修2米宽盖板渠143米；新修4×φ800管涵2座；整修大塘4口；人居环境改善村庄地面硬化8600平方米；人居环境改善新修花墙904米；4.5米宽现状路铺沥青3255米；4米宽现状路（需扩宽0.5米）铺沥青1165米；坑塘警示牌4座，道路标志牌3座。 | 343.89 | 项目实施后，有效改善脱贫群众生产生活条件和灌溉条件，降低脱贫群众生产成本，提高脱贫群众生产效益。通过改善人居环境，提升群众生活的幸福感。惠及221户773人。脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县发展改革委
28 | 2023年息县孙庙乡月儿湾村基础设施提升及人居环境改善项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 月儿湾村 | 新修4米宽水泥路210米；新修3.5米宽水泥路699米；人居环境改善村庄地面硬化7807平方米；人居环境改善新修花墙376米；道路标志牌2座。 | 141.61 | 项目实施后，有效改善脱贫群众生产生活条件条件，降低脱贫群众生产成本，改善人居环境，提升群众生活的幸福感。惠及121户423人。脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县发展改革委
29 | 2023年息县濮公山办事处筹建处中渡店村基础设施提升及人居环境改善项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 中渡店村 | 整修大塘1口；新修6米宽沥青路473米；新修14米宽沥青路373米；新修6米宽水泥路305米；新修1米宽盖板排水沟650米；新修4米硬化沟渠566米；人居环境改善新修花墙80米；坑塘警示牌1座；道路标志牌3座。 | 285.12 | 项目实施后，有效改善脱贫群众生产生活条件和灌溉条件，降低脱贫群众生产成本，提高脱贫群众生产效益。通过改善人居环境，提升群众生活的幸福感。惠及136户473人。脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县发展改革委
30 | 2023年息县濮公山办事处筹建处尹山村基础设施提升及人居环境改善项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 尹山村 | 新修3米宽水泥路237米；整修塘1口；坑塘警示牌1座；道路标志牌1座。 | 29.38 | 项目实施后，有效改善脱贫群众生产生活条件和灌溉条件，降低脱贫群众生产成本，提高脱贫群众生产效益。通过改善人居环境，提升群众生活的幸福感。惠及86户270人。脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县发展改革委
31 | 2023年息县项店镇产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 张庄村、李楼村、任大寨村 | 葡萄种植棚架提升改造、新建3.5m宽道路114米、新建5m宽道路37米、雕刻机（型号6090 含配套）1套，雕刻机（型号1390 含配套）1套，射频打标机（30瓦）1台，打帘机1台，2吨电动叉车（锂电池）1台，木工带锯（MJ10）1台，台式钻床（Z516-1A）1台，烘干机（配套一组）1组，沙带机（MM300）1台。 | 127.48 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
32 | 2023年息县夏庄镇产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 梅楼村、街村 | 机井（井深80m）及配套3眼 | 15.84 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
33 | 2023年息县小茴店镇产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 大竹园村、陈空村、王楼村、李甲道村 | 收割机（型号1180）1台、玉米收割机1台、迷你智能立体蜡镶机（YB-5DZ-S）2台、拖拉机（型号1404）1台，铲车1台，秸秆还田机（配套机）1台，旋耕机（配套机）1台，玉米播种机（六行）1台，液压翻转犁（配套机）1台，沃得牌4LZ-6.0ME收割机1台、泰山牌50马力拖拉机1台，铲车1台，秸秆还田机（配套机）1台，旋耕机（配套机）1台 | 103.1 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
34 | 2023年息县孙庙乡产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 范楼村、胡庄村、甘塘村 | 葡萄种植棚架提升改造、拖拉机（型号1404）1台，拖拉机（型号804）1台，收割机（型号CX108）1台，旋耕机（配套机）1台，拖拉机（型号804）1台，收割机（型号CX108）1台，旋耕机（配套机）1台. | 105.16 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
35 | 2023年息县白土店乡产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建/改建 | 时楼村 | 新建2m宽道路700米、 | 51.36 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
36 | 2023年息县路口乡弯柳树村产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建/改建 | 弯柳树村 | 2米T型渠,水泥护坡（提灌站下游水渠）161米，拖拉机（型号1404）1台，收割机（型号CX108）1台，旋耕机（配套机）1台。新增蔬菜大棚喷灌管道及地埋线。 | 51.92 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
37 | 2023年息县岗李店乡产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建/改建 | 大彭庄村、杨棚村 | 拖拉机（型号1404）1台，收割机（型号CX108）1台，无人机（T40）1台及配套电池，双比重精选筛一体机1台，电动打包称1台，输送机（13米）1台，花生播壳机（型号6BH-30000）1台，轮胎式装载机（型号:A940举升高度4.5米）1台，拖拉机（型号1404）1台，旋耕机（配套机）1台。 | 63 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
38 | 2023年息县东岳镇产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建/改建 | 杨庄村、小房庄村 | 自走式拌料机，燃气常压蒸汽灭菌炉70型1台，电磁离合自动装袋机1台，电控立式高压灭菌锅150立升1台，超净工作台（双人）1台，大功率氧原子消毒器1台，负离子接种机1台，层架 （80平方米），拖拉机（型号1404）1台，旋耕机（配套机）1台。 | 28.92 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
39 | 2023年息县曹黄林镇产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建/改建 | 回龙寺村、丁寨村、曹寨村、杨乡村 | 新建4.5m宽道路308米、机井（井深100m）及配套3眼 | 46.72 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
40 | 2023年息县八里岔乡产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建/改建 | 黄庄村 | 拖拉机（型号804）1台，收割机（型号CX108）1台，旋耕机（配套机）1台。 | 36.6 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
41 | 2023年息县谯楼办事处何营社区产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建/改建 | 何营社区 | 机井（井深60m）及配套3眼 | 14.77 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
42 | 2023年息县彭店乡产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建/改建 | 柳围孜村、大张庄村、陈瓦房村、大谢楼村、七里湾村 | 蘑菇种植大棚（提升改造）4处、拖拉机（型号1404）2台、无人机（T50）1台 | 86.49 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
43 | 2023年息县长陵乡翁楼村产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建/改建 | 翁楼村 | 塑钢网围栏108米、柴油发电机组XM-S55两套、水泵10个、投饵机10台、增氧机10台 | 16.74 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
44 | 2023年息县杨店乡产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建/改建 | 永红村、龙庙村 | 厢式冷藏运输车（箱内尺寸：4075*2060*1860mm）1台，智能侧光源人工气候箱恒温恒湿光照培养箱1台，冻干机真空冷冻干燥机1台，带原车驾驶室四轮拖拉机（型号1004）1台，新建2m宽72米，3米宽道路长100米，塑钢网围栏285米。 | 51.9 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
45 | 2023年息县关店乡乡产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建/改建 | 关集村 | 机井（井深80m）2眼 | 5.6 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
46 | 2023年息县张陶乡乡产业设施补短板项目 | 乡村建设行动类 | 新建/改建 | 曹林村 | 新增蔬菜大棚喷灌管道工程 | 10.5 | 完善产业基地配套设施建设，提升产业项目生产能力，壮大产业规模和促进产业发展，增加群众收入，实现可持续发展，脱贫群众对项目实施效果认同 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年11月 | 县乡村振兴局
47 | 2023年国有林场基础设施完善提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 国有林场 | 在县国有林场林区建设护林监控、修建道路等基础设施。 | 200 | 通过项目建设，加强国有林场管护条件，有效保护国有林场森林资源。促进全县国土绿化建设，改善空气质量条件。项目建成后，资产归县国有林场所有，并由其管护。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县国有林场
48 | 2023年息县龙湖办事处特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 龙湖办事处1个社区1户 | 对该办事处1个社区1户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 0.33 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
49 | 2023年息县谯楼办事处特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 谯楼办事处4个社区6户 | 对该办事处4个社区6户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 1.98 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
50 | 2023年息县淮河办事处特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 淮河办事处2个社区4户 | 对办事处2个社区4户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 1.32 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
51 | 2023年息县濮管区特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 濮管区3个村10户 | 对濮管区3个村10户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 3.3 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
52 | 2023年息县澺河办事处特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 澺河办事处2社区3户 | 对办事处2社区3户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 0.99 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
53 | 2023年息县八里岔乡特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 八里岔乡10个村25户 | 对该乡10个村25户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 8.25 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
54 | 2023年息县曹黄林镇特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 曹黄林镇13个村56户 | 对该镇13个村56户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 18.48 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
55 | 2023年息县关店乡特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 关店乡21个村153户 | 对该乡21个村153户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 50.49 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
56 | 2023年息县项店镇特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 项店镇16个村90户 | 对该镇16个村90户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 29.7 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
57 | 2023年息县夏庄镇特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 夏庄镇8个村15户 | 对该镇8个村15户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 4.95 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
58 | 2023年息县陈棚乡特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 陈棚乡6个村14户 | 对该乡6个村14户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 4.62 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
59 | 2023年息县临河乡特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 临河乡9个村77户 | 对该乡9个村77户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 25.41 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
60 | 2023年息县孙庙乡特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 孙庙乡11个村21户 | 对该乡11个村21户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 6.93 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
61 | 2023年息县长陵乡特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 长陵乡10个村28户 | 对该乡10个村28户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 9.24 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
62 | 2023年息县路口乡特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 路口乡12个村21户 | 对该乡12个村21户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 6.93 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
63 | 2023年息县彭店乡特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 彭店乡4个村18户 | 对该乡4个村18户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 5.94 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
64 | 2023年息县东岳镇特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 东岳镇9个村28户 | 对该镇9个村28户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 9.24 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
65 | 2023年息县白土店乡特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 白土店乡7个村29户 | 对该乡7个村29户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 9.57 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
66 | 2023年息县张陶乡特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 张陶乡19个村80户 | 对该乡19个村80户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 26.4 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
67 | 2023年息县杨店乡特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 杨店乡10个村33户 | 对该乡10个村33户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 10.89 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
68 | 2023年息县包信镇特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 包信镇14个村44户 | 对该镇14个村44户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 14.52 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
69 | 2023年息县岗李店乡特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 岗李店乡16个村48户 | 对该乡16个村48户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 15.84 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
70 | 2023年息县小茴店镇特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 小茴店镇23个村46户 | 对该镇23个村46户分散供养特困人员家庭居住环境进行改造和老年用品配置等方面实施改造。 | 15.18 | 改造项目实施后，改善特殊困难群众老年人家庭居住环境和健康状况需求等，提升老年人获得感和幸福感 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局
71 | 2023年息县临河乡柿孜园村人居环境改造提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 柿孜园村 | 对临河乡柿孜园村人居环境进行改造提升。 | 180 | 通过项目实施，改善柿孜园村居住环境和健康状况需求等，提升脱贫群众及困难家庭获得感和幸福感。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县民政局 临河乡
72 | 2023年息县农田水利灌溉机井提升改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 全县233个行政村 | 对全县21个乡镇（办事处）233个行政村的机井进行提升改造。配套低压线路，配备井盖、井台、水泵等。 | 291.81 | 通过项目实施，提升改善全县21个乡镇农田水利灌溉设施标准，提高全县农业生产质量，增加群众收入。惠及233个行政村。 | 改善群众的生产条件，促进土地流转，确保了农业增收，增加群众的收入。 | 2023年6月至2023年12月 | 县自然资源局
73 | 2023年息县关店乡胡庄村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 胡庄村 | 公厕1座、排涝沟约1200米、坑塘改造2口 | 190 | 改善人居环境，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户171户555人。 | 增加产量、促进土地流转 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
74 | 2023年息县八里岔乡伍底下村下水道项目 | 乡村建设行动类 | 新建，扩建 | 伍底下村 | 新建下水道220米，维修230米 | 146 | 改善人居环境，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户85户296人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
75 | 2023年息县包信镇街村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建提升 | 街村 | 农户户厕改造、村部、兴业大道中段建设公共厕所，污水治理、坑塘整治，购买垃圾桶、垃圾车，垃圾清运、转运。 | 255 | ，污水得到治理，坑塘有效整治，推进农村户厕改造等。有力促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户247户788人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
76 | 2023年息县包信镇付庄村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建提升 | 付庄村 | 农户户厕改造、各村民组建设公共厕所，污水治理、坑塘整治、下水道建设，购买垃圾桶、垃圾车，垃圾清运、转运。 | 158 | 付庄村人居环境全面提升，污水得到治理，坑塘有效整治，推进农村户厕改造。有力促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户221户695人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
77 | 2023年息县包信镇香蒲园村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 提升 | 香蒲园村 | 农户户厕改造，污水治理、坑塘整治，购买垃圾桶、垃圾车，垃圾清运、转运。 | 155 | 香蒲园村人居环境全面提升，污水得到治理，坑塘有效整治，推进农村户厕改造。有力促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户230户711人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
78 | 2023年息县曹黄林镇曹黄林村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 曹黄林村 | 新修2条村民组道路2300米；一口约万方坑塘改造； | 330 | 方便群众出行；提升首集镇人居环境，有力促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户214户676人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
79 | 2023年息县曹黄林镇曹寨村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 曹寨村 | 新修6条村民组道路3500米；9口约5万方坑塘改造； | 380 | 方便群众出行；提升曹寨村人居环境，有力促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户240户772人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
80 | 2023年息县东岳镇街村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 街村 | 息县东岳镇街村派出所南北渠治理、徐围孜南北渠治理、黄庄南北渠治理；新购置垃圾压缩机1套、勾臂车6辆、垃圾清运车20辆、洒水车1辆、垃圾桶1000个、垃圾箱50个； | 180 | 项目实施后有效解决居民雨污分流，增强集镇垃圾收集转运能力，从而改善群众的生产生活条件、提升经济发展。脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
81 | 2023年息县东岳镇郭围孜村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 郭围孜村 | 陈楼组沟渠硬化衬砌5千米、陈楼组百年老屋修整、新建村史馆设及配套基础设施；小刘庄到郑围孜道路两侧排水管网建设。 | 120 | 项目实施后提升村居环境品质，从而改善群众的生产生活条件、提升经济发展。脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
82 | 2023年息县路口乡前赵楼村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 前赵楼村 | 新采购垃圾转用车一辆，垃圾桶50个、前赵楼组至余庄组道路建设工程630米、前赵楼村后刘庄至二分厂道路建设工程新建道路310米 | 160 | 改善人居环境，提高基础设施水平，推进乡村振兴。脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
83 | 2023年息县谯楼街道办事处徐庄社区人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 徐庄社区 | 徐庄社区水塘治理、污水管网新建、道路硬化、绿化购买垃圾箱、桶、垃圾车，抽粪车，打造垃圾治理设备 | 170 | 能解决社区内污水、出行难问题，治理社区垃圾，改善人居环境。脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
84 | 2023年息县谯楼街道办事处庞湾社区人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 庞湾社区 | 庞湾社区6个民组维修；购买公共分类垃圾桶300个、户类垃圾桶500个、2.5立方米垃圾箱10个；、水塘治理、污水处理设施 | 200.201 | 能解决居民出行不方便、污水、问题，治理社区垃圾，改善人居环境。脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
85 | 2023年息县张陶乡刘楼村通村主干道改造提升 | 乡村建设行动类 | 新建 | 刘楼村 | 息包路至村部1.2千米长，4.5米宽道路改造提升 | 170 | 完善基础配套设施建设，促进产业发展，增加群众收入，改善群众生产生活条件，实现可持续发展。脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
86 | 2023年息县张陶乡曹林村通村主干道改造提升 | 乡村建设行动类 | 新建 | 曹林村 | 1、息包路至曹林村部道路硬化0.5千米；2、村部周边村容村貌提升。 | 230 | 完善基础配套设施建设，促进产业发展，增加群众收入，改善群众生产生活条件，实现可持续发展。脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
87 | 2023年息县长陵乡居楼村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 居楼村 | 农村污水治理配套设施 | 170 | 改善人居环境，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户119户388人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
88 | 2023年息县淮河街道办事处曹园社区人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 曹园社区 | 管道铺设、2个大三格建设、4个公厕建设 | 182 | 改善人居环境，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户81户274人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
89 | 2023年息县白土店乡大江庄村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 大江庄村 | 村部旁污水沟治理150米，修建下水道2000米，坑塘改造4处 | 185 | 能治理村内污水，使村内环境得到改善和提升，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户99户346人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
90 | 2023年息县岗李店乡街村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 街村 | 新建垃圾处理厂一座；扩建污水管网（全村）；倒流水及街村各渠道污水清理；新建公厕2个；垃圾清运车1辆、抽粪车1辆、洒水车1辆、垃圾桶100个。 | 180 | 改善人居环境，提高基础设施水平，推进乡村振兴。脱贫群众对项目实施效果认同。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
91 | 2023年息县彭店乡大张庄村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 大张庄村 | 完善照明设施，购置环卫设施，铺设污水管网 | 220 | 便捷群众，提升幸福感，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户193户656人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
92 | 2023年息县彭店乡王庄村人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 改造 | 王庄村 | 沟渠硬化，改造坑塘 | 190 | 便捷群众，提升幸福感，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户106户371人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
93 | 2023年息县龙湖街道办事处冯湾社区人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 冯湾社区 | 新建4座公厕，面积共约240㎡，三格化粪池，水冲式马桶，安装排气装置。 | 136 | 改善人居环境，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户68户231人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
94 | 2023年息县龙湖街道办事处王湾社区人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 王湾社区 | 新建3座公厕，面积共约180㎡，三格化粪池，水冲式马桶，安装排气装置。 | 115 | 改善人居环境，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户79户278人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
95 | 2023年息县龙湖街道办事处新铺社区人居环境提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 新铺社区 | 新建3座公厕，面积共约180㎡，三格化粪池，水冲式马桶，安装排气装置。 | 126 | 改善人居环境，促进脱贫人口脱贫致富。增加群众的满意度和获得感，惠及脱贫户67户220人。 | 改善生活环境，提高生活质量，推进乡村振兴 | 2023年3月至2023年11月 | 县农业农村局
96 | 2023年息县豫道农业产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 园区 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设生产车间、购买生产设备，产权归属于项目合作村。厂房及设备由河南豫道农业科技发展有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加30个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县红薯种植产业发展。 | 3000 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，为30个村增加村集体经济收入。同时带动全县红薯种植等农业产业发展。 | 资产收益、提供就业,订单收购、土地流转 | 2023年3月至2023年10月 | 县先进制造业开发区管委会
97 | 2023年息县行路户外产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 园区 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于购买户外用品生产设备，产权归属于项目合作村。设备由河南省行路户外用品有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加12个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，通过委托代加工方式解决群众在家就业问题。 | 1200 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加12个村村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、代工收购 | 2023年3月至2023年10月 | 县先进制造业开发区管委会
98 | 2023年息县鑫圭生物蛋白核小球藻产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 园区 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于购买生物蛋白核小球藻生产设备，产权归属于项目合作村。设备由河南鑫圭生物科技有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加8个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。 | 800 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加8个村村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县先进制造业开发区管委会
99 | 2023年息县豫金宏食品产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 园区 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设蛋鸭养殖场、购买相关设备，产权归属于项目合作村。厂房及设备由河南豫金宏食品有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加20个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县蛋鸭养殖产业发展。 | 2000 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加20个村村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、订单收购、技术服务 | 2023年3月至2023年10月 | 县先进制造业开发区管委会
100 | 2023年息县彭店乡特色香菇种植及出口型菌棒培养基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 彭店乡食用菌产业园区（段庄香菇市场） | 该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于在彭店乡投资建设特色花菇种植及出口型香菇菌棒培养基地，新建10米长×3米宽×2.1米高的香菇菌棒生产车间5500平方，产权归属项目合作村。项目实施后相关设施、设备厂房由息县绿源农业发展科技有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县蘑菇种植产业发展。 | 100 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加1个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。同时带动全县香菇种植等农业特色产业发展。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
101 | 2023年息县白土店乡白衣阁村高油酸花生产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 白衣阁村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于购买自走式花生收获机1台、花生清杂去尾机1套、拖拉机2台、螺杆空压机储气罐冷凝器1套、履带色选机1套、其他附属配件若干，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由新型农业经营主体使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县高油酸花生种植产业发展。 | 100 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加1个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。同时带动全县花生种植等农业特色产业发展。 | 资产收益、提供就业、订单收购 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
102 | 2023年白土店乡米围孜村周氏黄精堂生物科技产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 米围孜村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于购置酿酒发酵生产设备酒缸130个、立式燃油气蒸汽锅炉1个、全制动灌装生产线1套，建造发酵酒池34个，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由周氏黄精堂生物科技公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。 | 100 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加1个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
103 | 2023年项店镇张庄村静缘农业果蔬产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 张庄村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设精品果蔬双层连栋薄膜温室1间和仓储车间1间，配套110亩滴管设备1套，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由静缘农业使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县葡萄种植产业发展。 | 300 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加3个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
104 | 2023年项店镇黄围孜村千亩荷塘休闲农业产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 黄围孜村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设休闲农业乡村旅游配套设施，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县勇立农业综合开发有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加2个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县旅游产业发展。 | 200 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加2个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
105 | 2023年息县临河乡黄冢农场农业种植育秧工厂温室大棚项目 | 产业发展类 | 新建 | 柿树园村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于购买循环运动式育秧设备8套，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县恒伟农业发展有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加2个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县水稻种植产业发展。 | 200 | 项目实施后，为群众提供就业岗位，增加群众收入；提供育秧技术支持，帮助种植户科技育苗，增产粮食作物，增加2个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。 | 资产收益、提供就业、统一供种、技术服务 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
106 | 2023年息县岗李店乡孙老庄村育肥猪养殖场二期项目 | 产业发展类 | 新建 | 孙老庄村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于建设管理房2间、配套室外地坪和污水管网，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县臻品养殖场使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县生猪养殖产业发展。 | 100 | 通过项目扩建，提高养殖规模，带动岗李店乡生猪养殖事业发展。为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加1个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。 | 资产收益、提供就业、技术服务 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
107 | 2023年息县岗李店乡渤睿康园专业农业合作社产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 李营村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于新建养殖厂房1间及购置相关生产设备，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县渤睿康园专业农业合作社使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉羊产业发展。 | 100 | 通过项目扩建，提高养殖规模，带动岗李店乡湖羊养殖事业发展，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加1个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。 | 资产收益、提供就业、技术服务 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
108 | 2023年息县包信镇徐围孜村产业发展提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 徐围孜村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于购买生产设备全自动麻球生产机4套，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由河南息县豫香园食品厂使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县食品加工产业发展。 | 100 | 项目实施后，有效带动当地产业发展，为当地群众提供就业岗位，增加收入，增加1个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
109 | 2023年息县包信镇北街村产业发展提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 北街村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于购买生产设备真空定量灌装机4套，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由万信汇使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉食加工产业发展。 | 100 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加1个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
110 | 2023年息县东岳镇秦围孜村服装加工产业项目 | 产业发展类 | 新建 | 秦围孜村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于新建服装厂房约1000平方米，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由河南省健美服装有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县服饰加工产业发展。 | 100 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加1个村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
111 | 2023年息县东岳镇杨庄村羊肚菌种植产业项目 | 产业发展类 | 新建 | 杨庄村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于新建10×20米制菌车间1间、大棚17个、履带型微耕机1台、食用菌烘干机1台、其他相关配套设备若干，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县子峰生态农业有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县羊肚菌种植产业发展。 | 100 | 项目实施后，促进全镇羊肚菌种植加工产业发展，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加1个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
112 | 2023年息县小茴店镇陈寨村黑鱼养殖产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 陈寨村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于新建铝排风机库1个、鱼塘1座，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县泰合养鱼专业合作社使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县渔业养殖产业发展。 | 100 | 项目实施后，促进本村及周边村发展黑鱼养殖，带动脱贫群众增收，增加1个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
113 | 2023年息县杨店乡春达食品鲜食玉米种植加工产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 产业园区 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于购买浓缩灌装机1台、直线式封罐机1台、彩色CCD速冻色选机1套，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县春达食品有限责任公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加2个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县玉米种植加工产业发展。 | 200 | 项目实施后，促进杨店乡玉米产业发展，带动脱贫群众增收，增加2个村村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
114 | 2023年息县淮河街道正强农业农场仓库建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 洪庄社区 | 该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于新建农业配套钢构仓库1间，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由息县丰程牧业专业合作社使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县种养殖产业发展。 | 100 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加1个村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业农村局
115 | 2023年息县白土店乡时楼村肉牛养殖产业发展项目<第二期> | 产业发展类 | 新建 | 时楼村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在时楼村建设标准化牛舍6栋，购买智慧化牧场功能设备1套、全自动喂养系统1套及配套设施，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由河南恒利源生态牧业有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加20个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉牛养殖产业发展。 | 2000 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加20个村村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 | 2023年3月至2023年11月 | 县畜牧局 白土店乡
116 | 2023年息县项店镇杨楼村肉牛养殖产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 杨楼村 | 该项目为村集体经济合作发展项目，在项店镇杨楼村建设标准化牛舍5栋，饮料生产车间1栋，购买饮料生产设备，产权归属合作村。项目实施后相关设施由河南省淳振生态农业发展有限责任公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加5个村村集体经济收入，吸纳群众在基地务工，带动全县奶牛养殖产业发展。 | 500 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加5个村村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 | 2023年3月至2023年11月 | 县畜牧局 项店镇
117 | 2023年息县关店乡胡庄村肉牛养殖产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 胡庄村 | 该项目为村集体经济该项目为村集体经济合作发展项目，发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在关店乡胡庄村建设1座标准化肉牛屠宰车间、购买相关屠宰设备，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由富民养殖专业合作社使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加5个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉牛养殖产业发展。 | 500 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加5个村村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 | 2023年3月至2023年11月 | 县畜牧局 关店乡
118 | 2023年息县岗李店乡刘塘村肉牛养殖产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 刘塘村 | 该项目为村集体经济该项目为村集体经济合作发展项目，发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在岗李店乡刘塘村建设2栋牛舍、2栋草料棚、青储池等，购买玉米青储机2台、青储运输车2辆等设备，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由息县中强牧业使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加2个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉牛养殖产业发展。 | 200 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加2个村村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 | 2023年3月至2023年11月 | 县畜牧局 岗李店乡
119 | 2023年息县淮河办事处洪庄社区肉牛养殖产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 洪庄社区 | 该项目为村集体经济该项目为村集体经济合作发展项目，发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在淮河办事处洪庄社区建设2栋粪肥加工车间、发酵池及粪肥加工设备，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由息县丰程牧业使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加5个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉牛养殖产业发展。 | 500 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加5个村村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 | 2023年3月至2023年11月 | 县畜牧局 淮河办事处
120 | 2023年息县临河乡黄冢农场肉牛养殖产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 黄冢农场 | 该项目为村集体经济该项目为村集体经济合作发展项目，发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在临河乡黄冢农场建设标准化牛舍6栋、草料棚1栋，购买自动上料设备，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由息县恒伟农业发展有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加10个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县肉牛养殖产业发展。 | 1000 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加10个村村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 | 2023年3月至2023年11月 | 县畜牧局 临河乡
121 | 2023年息县岗李店乡李营村肉羊养殖产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 李营村 | 该项目为村集体经济该项目为村集体经济合作发展项目，发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在岗李店乡李营村建设肉羊养殖厂房及采购相关设备，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由信阳渤睿康园农业有限公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县农业种植产业发展。 | 300 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，增加3个村村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 | 2023年3月至2023年11月 | 县畜牧局 岗李店乡
122 | 2023年息县育秧工厂建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 前赵楼村 | 该项目为村集体经济该项目为村集体经济合作发展项目，在路口乡前赵楼建设育秧工厂1座，包括双层钢化玻璃大棚1栋、配套智能化循环运动式育苗设备及配套供电系统、供水系统、肥水一体化、增温设备、控制室、浸种室、基质和秧盘堆场排水管网。工厂产权归属县农科所。育秧工厂租赁给息县建业种植专业合作社使用，合作社每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，并吸纳群众进厂务工。租金由县农科所统一收取后，根据县级制定的村集体经济收益分配方案，按照每村每年5万元的标准，增加全县10个村村集体经济收入。 | 1000 | 项目实施后，通过产业合作发展的方式增加该村村集体经济收入，实现村集体经济每年收入50万元，为脱贫群众提供就业岗位，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一供种 | 2023年3月至2023年10月 | 县农业科学研究所
123 | 2023年项店镇李楼村重点示范引领村产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 李楼村 | 为项店镇李楼村购置拖拉机、旋耕机、播种机等农业机械设备，产权归属李楼村，由该村农机专业合作社租赁使用。 | 200 | 项目实施后促进项店镇李楼村农业高质量、规模化发展的需要，改善当地的农业生产条件，改善农民耕作、农业各项产业的生产必备条件。带动项店镇弱筋小麦种植产业发展，增加李楼村村集体经济收入。通过土地流转、务工就业、提升种植能力的方式增加群众收入。 | 资产收益、提供就业、技术服务、土地流转 | 2023年6月至2023年11月 | 项店镇
124 | 2023年息县项店镇街村、朱店村苗木种植产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 街村、 朱店 | 项店镇东S335省道两侧绿化：栽植落羽杉（胸径8-10cm）6000株。 | 333 | 项目实施后，树木产权及收益归乡、村集体所有，苗木销售后的收益由所在乡镇（村）制定收益分配方案，用于增加当地脱贫群众及监测户收入，从而带动群众发展苗木种植产业发展。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县林业局
125 | 2023年息县项店镇朱店村苗木种植产业发展项目- | 产业发展类 | 新建 | 朱店 | 朱店到临河路中1公路乡村道路绿化：栽植落羽杉（胸径10cm）500株。 | 20 | 项目实施后，树木产权及收益归乡、村集体所有，苗木销售后的收益由所在乡镇（村）制定收益分配方案，用于增加当地脱贫群众及监测户收入，从而带动群众发展苗木种植产业发展。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县林业局
126 | 2023年息县杨店乡何庄村苗木种植产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 何庄 | 整理绿化用地25600㎡，栽植落羽杉（胸径5cm）2176株。 | 55 | 项目实施后，树木产权及收益归乡、村集体所有，苗木销售后的收益由所在乡镇（村）制定收益分配方案，用于增加当地脱贫群众及监测户收入，从而带动群众发展苗木种植产业发展。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县林业局
127 | 2023年息县项店镇曹集要苗木种植产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 曹集村 | 国土绿化暨乡村振兴示范区项店至曹集廊道绿化：栽植法桐（胸径8cm)1047株。 | 42 | 项目实施后，树木产权及收益归乡、村集体所有，苗木销售后的收益由所在乡镇（村）制定收益分配方案，用于增加当地脱贫群众及监测户收入，从而带动群众发展苗木种植产业发展。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县林业局
128 | 2023年息县临河乡柿树园村苗木种植产业发展项目（乡村绿化美化果树苗木采购） | 产业发展类 | 新建 | 柿树园村 | 在临河乡柿树园村种植各类苗木(果树）1700余株。 | 22.1 | 项目实施后，树木产权及收益归乡、村集体所有，苗木销售后的收益由所在乡镇（村）制定收益分配方案，用于增加当地脱贫群众及监测户收入，从而带动群众发展苗木种植产业发展。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县林业局
129 | 2023年息县路口乡弯柳树村苗木种植产业发展项目（乡村绿化美化果树苗木采购） | 产业发展类 | 新建 | 弯柳树村 | 在路口乡弯柳树村种植各类苗木(果树）2700余株。 | 35.1 | 项目实施后，树木产权及收益归乡、村集体所有，苗木销售后的收益由所在乡镇（村）制定收益分配方案，用于增加当地脱贫群众及监测户收入，从而带动群众发展苗木种植产业发展。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县林业局
130 | 2023年息县杨店乡街村、喻庄村苗木种植产业发展项目（乡村绿化美化果树苗木采购） | 产业发展类 | 新建 | 街村、喻庄村 | 在杨店乡街村、喻庄村种植各类苗木(果树）1300余株。 | 16.9 | 项目实施后，树木产权及收益归乡、村集体所有，苗木销售后的收益由所在乡镇（村）制定收益分配方案，用于增加当地脱贫群众及监测户收入，从而带动群众发展苗木种植产业发展。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县林业局
131 | 2023年息县包信镇姜寨村苗木种植产业发展项目（乡村绿化美化果树苗木采购） | 产业发展类 | 新建 | 姜寨村 | 在包信镇姜寨村种植各类苗木(果树）300株。 | 3.9 | 项目实施后，树木产权及收益归乡、村集体所有，苗木销售后的收益由所在乡镇（村）制定收益分配方案，用于增加当地脱贫群众及监测户收入，从而带动群众发展苗木种植产业发展。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县林业局
132 | 2023年息县濮公山办事处筹建处尹山村旅游示范村创建提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 尹山村 | 民宿6座，木栈道620米，排水、污水化粪池工程。 | 285.5 | 项目实施后，提供群众就业岗位，参与旅游景区服务产业等方式增加群众收入，助力乡村振兴。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县旅游发展服务中心
133 | 2023年息县八里岔乡莲花村旅游示范村创建提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 莲花村 | 精神堡垒1个（钢构加砖混，高6米，宽2.8米）、指示牌3套（淮竹交流标识牌、莲花村标识牌、指示牌） | 2.6 | 项目实施后，提供群众就业岗位，参与旅游景区服务产业等方式增加群众收入，助力乡村振兴。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县旅游发展服务中心
134 | 2023年息县项店镇黄围孜村旅游示范村创建提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 黄围孜村 | 栈道修复1500米（60公分宽格栅水泥板铺面板，护栏木纹，支柱切短30公分）。 | 170.5 | 项目实施后，提供群众就业岗位，参与旅游景区服务产业等方式增加群众收入，助力乡村振兴。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县旅游发展服务中心
135 | 2023年息县临河乡旅游示范村创建提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 柿树园村 | 在黄冢农场建设旅游栈道及道路设施。 | 190 | 项目实施后，提供群众就业岗位，参与旅游景区服务产业等方式增加群众收入，助力乡村振兴。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县旅游发展服务中心
136 | 2023年息县旅游产业设施提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 相关旅游景点 | 旅游基础设施改善、提升，停车场、公厕标识等配套。 | 315 | 项目实施后，提供群众就业岗位，参与旅游景区服务产业等方式增加群众收入，助力乡村振兴。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县旅游发展服务中心
137 | 2023年息县息州森林公园旅游设施提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 森林公园 | 导览图、垃圾箱、旅游公厕等。 | 55 | 项目实施后，提供群众就业岗位，参与旅游景区服务产业等方式增加群众收入，助力乡村振兴。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县旅游发展服务中心
138 | 2023年息县项店镇任大寨村旅游示范村创建提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 任大寨村 | 游客中心1座，停车场68.5平方。 | 102 | 项目实施后，提供群众就业岗位，参与旅游景区服务产业等方式增加群众收入，助力乡村振兴。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县旅游发展服务中心
139 | 2023年息县路口乡弯柳树村旅游示范村创建提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 弯柳树村 | 竹亭1座，植草砖110米，游客中心1座。 | 60.5 | 项目实施后，提供群众就业岗位，参与旅游景区服务产业等方式增加群众收入，助力乡村振兴。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县旅游发展服务中心
140 | 2023年息县项店镇黄围村康养旅游示范村项目 | 产业发展类 | 新建 | 黄围孜村 | 游客中心，民宿，农家乐，停车场，日间照料中心、村史馆、瑜伽馆、茶艺馆、药膳馆等 | 500 | 项目实施后，提供群众就业岗位，参与旅游景区服务产业等方式增加群众收入，助力乡村振兴。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年6月至2023年12月 | 项店镇
141 | 2023年度息县项店镇农田水利设施提升改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 项店镇 | 结合群众发展需要及人居环境改善，在全镇实施坑塘改造项目，提升农田水利设施标准，方便群众发展养殖、生产灌溉。 | 100 | 农田水利设施提升改造将有效改善全县的生产灌溉条件，带动脱贫户发展农业生产，增加贫困户收入。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年10月 | 县水利局
142 | 2023年度息县临河乡农田水利设施提升改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 临河乡 | 结合群众发展需要及人居环境改善，在全乡实施坑塘改造项目，提升农田水利设施标准，方便群众发展养殖、生产灌溉。 | 100 | 农田水利设施提升改造将有效改善全县的生产灌溉条件，带动脱贫户发展农业生产，增加贫困户收入。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年10月 | 县水利局
143 | 2023年度息县白土店乡农田水利设施提升改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 白土店乡 | 结合群众发展需要及人居环境改善，在全乡实施坑塘改造项目，提升农田水利设施标准，方便群众发展养殖、生产灌溉。 | 100 | 农田水利设施提升改造将有效改善全县的生产灌溉条件，带动脱贫户发展农业生产，增加贫困户收入。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 提高生产效率、促进增产增收、 | 2023年3月至2023年10月 | 县水利局
144 | 2023年度息县夏庄镇农田水利设施提升改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 夏庄镇 | 结合群众发展需要及人居环境改善，在全镇实施坑塘改造项目，提升农田水利设施标准，方便群众发展养殖、生产灌溉。 | 100 | 农田水利设施提升改造将有效改善全县的生产灌溉条件，带动脱贫户发展农业生产，增加贫困户收入。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 提高生产效率、促进增产增收 | 2023年3月至2023年10月 | 县水利局
145 | 2023年度息县曹黄林镇农田水利设施提升改造项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 曹黄林镇 | 结合群众发展需要及人居环境改善，在全镇实施坑塘改造项目，提升农田水利设施标准，方便群众发展养殖、生产灌溉。 | 100 | 农田水利设施提升改造将有效改善全县的生产灌溉条件，带动脱贫户发展农业生产，增加贫困户收入。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 提高生产效率、促进增产增收 | 2023年3月至2023年10月 | 县水利局
146 | 2023年息县金融帮扶小额信贷财政贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 各行政村（社区） | 对全县金融帮扶小额信贷给予贴息支持。 | 250 | 使用财政资金对全县金融帮扶小额信贷给予贴息支持，为金融助推脱贫攻坚提供保障，促进脱贫群众增加收入。 | 支持群众产业发展 | 2023年3月至2023年12月 | 县金融办
147 | 2023年息县宏升粮食制品产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 园区 | 通过将村集体经济发展合作资金投入到2023年息县宏升粮食制品有限责任公司产业合作项目，实现产业带动发展。在全县选定 15 个村集体经济基础薄弱的行政村，每个行政村给予 100 万元发展资金用于壮大村集体经济。息县宏升粮食制品有限责任公司与县先进制造业开发区管委会、相关乡镇（办事处）、15 个行政村签四方合作协议。企业每年按照每村村集体经济合作资金 5%的标准作为村集体经济收入支付给合作村。该项目投入衔接资金所有权归县政府，管理监督权归县先进制造业开发区管委会和相关乡镇人民政府，5%收益权归合作村村委，经营使用权归息县宏升粮食制品有限责任公司。该项目合作期限为两年，合作期满后，企业在规定时间内将产业合作资金全额退还县财政，合作资金形成的资产归息县宏升粮食制品有限责任公司。 | 1500 | 项目实施后，增加15政村村集体经济收入，实现15个行政村村集体经济年收入增加75万元的目标，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。同时带动全县优质弱筋小麦种植产业发展。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县先进制造业开发区管委会
148 | 2023年息县天创服饰产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 园区 | 通过将村集体经济发展合作资金投入到2023年息县天创服饰有限公司产业合作项目，实现产业带动发展。在全县选定 10个村集体经济基础薄弱的行政村，每个行政村给予100 万元发展资金用于壮大村集体经济。息县天创服饰有限公司与县先进制造业开发区管委会、相关乡镇（办事处）、10 个行政村签四方合作协议。企业每年按照每村村集体经济合作资金 5%的标准作为村集体经济收入支付给合作村。该项目投入衔接资金所有权归县政府，管理监督权归县先进制造业开发区管委会和相关乡镇人民政府，5%收益权归合作村村委，经营使用权归息县天创服饰有限公司。该项目合作期限为两年，合作期满后，企业在规定时间内将产业合作资金全额退还县财政，合作资金形成的资产归息县天创服饰有限公司。 | 1000 | 项目实施后，增加10个行政村村集体经济收入，实现10个行政村村集体经济年收入增加100万元的目标，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县先进制造业开发区管委会
149 | 2023年息县今三麦产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 园区 | 通过将村集体经济发展合作资金投入到2023年河南哆吃食品有限公司（今三麦）产业合作项目，实现产业带动发展。在全县选定 10 个村集体经济基础薄弱的行政村，每个行政村给予 100 万元发展资金用于壮大村集体经济。河南哆吃食品有限公司（今三麦）与县先进制造业开发区管委会、相关个乡镇、10 个行政村签四方合作协议。企业每年按照每村村集体经济合作资金 5%的标准作为村集体经济收入支付给合作村。该项目投入衔接资金所有权归县政府，管理监督权归县先进制造业开发区管委会和相关乡镇人民政府，5%收益权归合作村村委，经营使用权归河南哆吃食品有限公司（今三麦）。该项目合作期限为两年，合作期满后，企业在规定时间内将产业合作资金全额退还县财政，合作资金形成的资产归河南哆吃食品有限公司。 | 1000 | 项目实施后，增加10个行政村村集体经济收入，实现10个行政村村集体经济年收入增加100万元的目标，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县先进制造业开发区管委会
150 | 2023年息县春达产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 园区 | 通过将村集体经济发展合作资金投入到2023年息县春达食品有限责任公司产业合作项目，实现产业带动发展。在全县选定 5 个村集体经济基础薄弱的行政村，每个行政村给予 100 万元发展资金用于壮大村集体经济。息县春达食品有限责任公司与县先进制造业开发区管委会、相关个乡镇、5 个行政村签四方合作协议。企业每年按照每村村集体经济合作资金 5%的标准作为村集体经济收入支付给合作村。该项目投入衔接资金所有权归县政府，管理监督权归县先进制造业开发区管委会和相关乡镇人民政府，5%收益权归合作村村委，经营使用权归息县春达食品有限责任公司。该项目合作期限为两年，合作期满后，企业在规定时间内将产业合作资金全额退还县财政，合作资金形成的资产归息县春达食品有限责任公司。 | 500 | 项目实施后，增加5个行政村村集体经济收入，实现5个行政村村集体经济年收入增加25万元的目标，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业、技术服务 | 2023年3月至2023年10月 | 县先进制造业开发区管委会
151 | 2023年息县源丰油脂产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 园区 | 通过将村集体经济发展合作资金投入到2023年息县源丰油脂有限责任公司产业合作项目，实现产业带动发展。在全县选定 8个村集体经济基础薄弱的行政村，每个行政村给予 100 万元发展资金用于壮大村集体经济。息县源丰油脂有限责任公司与县先进制造业开发区管委会、相关乡镇、5个行政村签四方合作协议。企业每年按照每村村集体经济合作资金 5%的标准作为村集体经济收入支付给合作村。该项目投入衔接资金所有权归县政府，管理监督权归县先进制造业开发区管委会和相关乡镇人民政府，5%收益权归合作村村委，经营使用权归息县源丰油脂有限责任公司。该项目合作期限为两年，合作期满后，企业在规定时间内将产业合作资金全额退还县财政，合作资金形成的资产归息县源丰油脂有限责任公司。 | 800 | 项目实施后，增加8个行政村村集体经济收入，实现8个行政村村集体经济年收入增加40万元的目标，为脱贫群众提供就业岗位，增加收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。同时促进全县鲜食玉米种植产业发展。脱贫群众满意度达到100%。 | 资产收益、提供就业 | 2023年3月至2023年10月 | 县先进制造业开发区管委会
152 | 2023年息县白土店乡郑楼村高油酸花生产业发展项目 | 产业发展类 | 续建 | 郑楼村 | 打造千亩高油酸花生良种繁育基地3个，建设标准储备库1个及全程机械化配套设施、粗加工设施 | 500 | 每年高油酸花生平均亩产600斤，按市场价4元/斤，收益2400元/亩，带动村民发展高油酸花生种植业，形成完整的产业链。脱贫群众对项目实施效果认同。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一供种 | 2023年2月至2023年11月 | 县农业科学研究所
153 | 息县八里岔乡2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及20个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴215人，每名学生1500元。 | 32.25 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
154 | 息县白土店乡2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及13个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴96人，每名学生1500元。 | 14.4 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
155 | 息县包信镇2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及17个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴73人，每名学生1500元。 | 10.95 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
156 | 息县曹黄林镇2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及22个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴148人，每名学生1500元。 | 22.2 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
157 | 息县陈棚乡2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及10个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴53人，每名学生1500元。 | 7.95 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
158 | 息县东岳镇2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及17个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴64人，每名学生1500元。 | 9.6 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
159 | 息县岗李店乡2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及15个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴105人，每名学生1500元。 | 15.75 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
160 | 息县关店乡2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及21个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴186人，每名学生1500元。 | 27.9 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
161 | 息县淮河办2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及2个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴15人，每名学生1500元。 | 2.25 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
162 | 息县临河乡2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及15个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴117人，每名学生1500元。 | 17.55 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
163 | 息县龙湖办2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及2个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴4人，每名学生1500元。 | 0.6 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
164 | 息县路口乡2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及14个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴45人，每名学生1500元。 | 6.75 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
165 | 息县彭店乡2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及13个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴54人，每名学生1500元。 | 8.1 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
166 | 息县濮公山街道办事处筹建处2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及3个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴18人，每名学生1500元。 | 2.7 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
167 | 息县谯楼办2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及2个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴23人，每名学生1500元。 | 3.45 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
168 | 息县澺河街道办事处2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及6个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴9人，每名学生1500元。 | 1.35 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
169 | 息县孙庙乡2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及9个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴36人，每名学生1500元。 | 5.4 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
170 | 息县夏庄镇2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及13个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴102人，每名学生1500元。 | 15.3 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
171 | 息县项店镇2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及9个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴30人，每名学生1500元。 | 4.5 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
172 | 息县小茴店镇2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及22个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴153人，每名学生1500元。 | 22.95 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
173 | 息县杨店乡2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及15个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴67人，每名学生1500元。 | 10.05 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
174 | 息县张陶乡2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及17个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴68人，每名学生1500元。 | 10.2 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
175 | 息县长陵乡2022年秋季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及8个行政村 | 2022年秋季学期贫困学生中高等职业教育补贴84人，每名学生1500元。 | 12.6 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2022年12月至2023年2月 | 县乡村振兴局
176 | 息县八里岔乡2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及20个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴229人，每名学生1500元。 | 34.35 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
177 | 息县白土店乡2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及14个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴130人，每名学生1500元。 | 19.5 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
178 | 息县包信镇2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及18个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴87人，每名学生1500元。 | 13.05 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
179 | 息县曹黄林镇2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及22个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴148人，每名学生1500元。 | 22.2 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
180 | 息县陈棚乡2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及10个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴43人，每名学生1500元。 | 6.45 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
181 | 息县东岳镇2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及19个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴67人，每名学生1500元。 | 10.05 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
182 | 息县岗李店乡2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及17个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴109人，每名学生1500元。 | 16.35 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
183 | 息县关店乡2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及21个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴174人，每名学生1500元。 | 26.1 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
184 | 息县淮河办2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及2个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴12人，每名学生1500元。 | 1.8 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
185 | 息县临河乡2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及15个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴116人，每名学生1500元。 | 17.4 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
186 | 息县龙湖办2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及2个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴4人，每名学生1500元。 | 0.6 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
187 | 息县路口乡2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及14个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴55人，每名学生1500元。 | 8.25 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
188 | 息县彭店乡2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及13个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴73人，每名学生1500元。 | 10.95 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
189 | 息县濮公山街道办事处筹建处2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及3个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴16人，每名学生1500元。 | 2.4 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
190 | 息县谯楼办2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及2个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴23人，每名学生1500元。 | 3.45 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
191 | 息县澺河街道办事处2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及6个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴9人，每名学生1500元。 | 1.35 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
192 | 息县孙庙乡2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及9个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴42人，每名学生1500元。 | 6.3 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
193 | 息县夏庄镇2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及13个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴109人，每名学生1500元。 | 16.35 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
194 | 息县项店镇2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及9个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴33人，每名学生1500元。 | 4.95 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
195 | 息县小茴店镇2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及21个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴150人，每名学生1500元。 | 22.5 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
196 | 息县杨店乡2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及15个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴71人，每名学生1500元。 | 10.65 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
197 | 息县张陶乡2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及17个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴74人，每名学生1500元。 | 11.1 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
198 | 息县长陵乡2023年春季“雨露计划”职业教育补助项目 | 就业创业类 | 补助 | 涉及8个行政村 | 2023年春季学期贫困学生中高等职业教育补贴75人，每名学生1500元。 | 11.25 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就学困难问题，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业增收。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年6月至2023年8月 | 县乡村振兴局
199 | 息县2023年短期技能培训补贴项目 | 就业创业类 | 补助 | 各行政村（社区） | 对全县2023年受训贫困劳动力，按照取得的技能等级证书工种分类，给予相应标准的补助 | 10 | 通过对脱贫家庭劳动力培训进行补贴，减轻脱贫家庭负担，进一步鼓励脱贫家庭劳动力接受培训。通过开展技能培训，掌握一技之长，拓宽就业渠道，增加收入。 | 减轻负担，提高就业意愿。 | 2023年3月至2023年12月 | 县乡村振兴局
200 | 2023年息县创业致富带头人培训项目 | 就业创业类 | 新建 | 脱贫村（社区） | 对全县各村创业致富带头人员开展培训。培训人员包括“村两委”成员、村级后备干部、农村党员、小微企业主、农民专业合作社负责人、家庭农场主、种养业大户和农业产业化企业负责人，在外务工、创办企业有意愿回村创业的本土人才，在企事业单位愿意回脱贫村创业的人员，有意愿通过培训掌握一定技术的脱贫群众。 | 29.68 | 通过培训，优化致富带头人的经营理念，提升创业致富能力，更好地发挥引领带动贫困户稳定脱贫的作用。 | 拓宽就业门路 | 2023年3月至2023年6月 | 县乡村振兴局
201 | 2023年息县脱贫人口跨省（省内）就业一次性往返交通补助项目 | 就业创业类 | 新建 | 脱贫村（社区） | 对全县脱贫劳动力跨省（省内）就业一次性交通往返补助，每人300元。 | 450 | 通过促进跨省稳（省内）岗就业的脱贫劳动力和监测对象交通补助政策，减少交通费用，从而提高脱贫户外出务工积极性，激发劳动脱贫内生动力。 | 拓宽就业门路 | 2023年3月至2023年12月 | 县乡村振兴局
202 | 2023年息县项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 项目村 | 用于支付项目设计、监理、验收等费用。 | 1200 | 促进项目高效、安全实施，确保项目资金及时发挥效益。 |  | 2023年6月至2023年11月 | 县财政局
203 | 2023年息县市、县派第一书记工作经费 | 项目管理费 | 新建 | 项目村 | 用于支付市、县派第一书记工作经费等费用。 | 157 | 有效提升了基本项目达标的精准性、资金使用的规范性、基层保障的充分性，提高了工作效率。 |  | 2023年6月至2023年7月 | 县财政局