## Sheet1
殷都区2023年度衔接资金项目计划完成情况公示
2023年，我区纳入年度实施计划项目54个，资金5296万元，截止12月31日已完成52个，拨付3695.31万元，详细情况见下表
殷都区2023年度衔接资金项目计划完成情况公示
序号 | 项目名称 | 完成情况 | 建设内容 | 资金拨付（）万元 |  |  |  |  | 绩效目标实现 | 联农带农机制实现情况
|  |  |  | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县
|  |  |  | 3695.31 | 1342.7 | 408.87 | 939.14 | 1004.6
1 | 2023年殷都区伦掌镇火锅产业食材种植及深加工基地项目 | 完工 | 建造容积500吨存储干货厂房一座（19米*40米=760平方）；建造容积300吨存储干货厂房一座（14米*39米=546平方）；配套设备购买（蒸汽发生器、真空封口机、全自动真空包装机、切花机、滚揉机、拉伸膜真空包装机、螺杆式空压机、全自动封口机等等。） | 385.8 | 385.8 |  |  |  | 带动全村脱贫户10户23人，监测户3户8人增收根据脱贫户家庭情况及发展条件，结合产业经营实际和需要，采取开发公益性岗位、土地流转、入股分红、资金帮扶、劳务用工等多种形式带动脱贫户增收脱贫 | 带动全村脱贫户10户23人，监测户3户8人增收根据脱贫户家庭情况及发展条件，结合产业经营实际和需要，采取开发公益性岗位、土地流转、入股分红、资金帮扶、劳务用工等多种形式带动脱贫户增收脱贫。
2 | 2023年殷都区都里镇好井村养牛基地项目 | 未完工 | 牛棚（13m*50m）2座，仓库（26m*50m）1座，油浸电力变压器1台，电杆组立45根，导线架设6.235千米，防疫间、消毒间各一间，地面硬化4300平方米，压力罐水泵及自动软启动1座，钢管铺设200米，De100PE管200米，De200PE管200米，砌筑井2座 | 103.35 | 83.35 |  |  | 20 | 带动脱贫户10户，22人，监测户6户27人增收 | 带动脱贫户10户，22人，监测户6户27人增收
3 | 2023年殷都区西郊乡农业产业联合体项目 | 未完工 | 1、新建温室大棚39栋，建筑面积 32494m 2，2、研学基地改造工程（仓储用房改造）800㎡；3、园区室外配套 工程：田间道路5324㎡，雨水管道876m，给水工程1143m，电力工程1690m， 配套设备等。 | [5 empty] | 提升全乡经济发展水平，有效巩固脱贫攻坚成果，带动全乡脱贫户32户90人、监测户39户131人稳定增收。 | 提升全乡经济发展水平，有效巩固脱贫攻坚成果，带动全乡脱贫户32户90人、监测户39户131人稳定增收。
4 | 2023年殷都区苗木奖补项目 | 完工 | 红薯苗奖补300/亩，对象：脱贫户、监测户。 | 67.73 |  |  | 67.73 |  | 带动群众增收 | 带动群众增收
5 | 2023年殷都区磊口乡樱桃园种植项目 | 完工 | 新建21.7*6.7钢构仓库1座、21.7*8.7钢构仓库1座；采购混凝土立柱3801根、钢丝刺绳（刺丝）35000m、钢丝网（金属网）19200㎡、顶杆6000根、钢丝绳280342m、钢丝扣（钢丝绳卡头）50000个、防护网（防鸟网）167298㎡、无线监控（四目变焦红外网络高速球机）12个、监控杆12个、录像机1个、硬盘1个、网桥2个、显示器1个、看护房（岩棉板）4个、履带式微耕机（旋耕机）1台、农用三轮车（柴油三轮车)1台、无人机（智能悬浮植保机）1台等。 | 147.58 |  |  | 135.81 | 11.77 | 带动20户，户均增收1500，提供50个务工岗位。 | 带动20户，户均增收1500，提供50个务工岗位。
6 | 2023年殷都区增加村集体经济产业项目 | 完工 | 135千瓦光伏电站组件及安装，安丰马庄、蔡村、许家沟南子针、洪河屯南崔庄。 | 189.7 | 189.7 |  |  |  | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 增加村集体经济收入，带动群众增收
7 | 2023年殷都区都里镇古井村民宿项目 | 完工 | 民宿改造，东厢方22.31平方米，西厢方22.31平方米，正房48.75平方米，院落111.12平方米 | 59 | 59 |  |  |  | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 增加村集体经济收入，带动群众增收
8 | 2023年殷都区铜冶镇南庄村酸枣仁种植基地配套设施项目 | 完工 | 1、金属结构制作和安装（钢梁、钢柱、钢构件、钢拉条等）。2、道路硬化400平米。3、配套设施安装（墙面抹灰、门窗安装） | 59 |  | 59 |  |  | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 增加村集体经济收入，带动群众增收
9 | 2023年殷都区水冶镇小坟村农业合作社农机购买、粮库建设项目 | 完工 | 东方红LY1204拖拉机一台；新建粮库420平方米，晾晒场2000平米。 | 42.58 |  | 42.58 |  |  | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 增加村集体经济收入，带动群众增收
10 | 2023年殷都区雨露计划项目 | 完工 | 每人每学期1500元 | 81 |  | 81 |  |  | 补助540人次 | 补助540人次
11 | 2023年殷都区第一书记工作经费 | 完工 | 每人2.5万元 | 50 |  |  | 50 |  | 巩固脱贫成果 | 巩固脱贫成果
12 | 2023年殷都区都里镇盘金脑村安全饮水项目 | 完工 | 机井一眼，机井房12.11㎡，DN110钢管管道铺设150m，DN63 PE管道铺设300m，DN40 PE管道铺设500m，DN25 PE管道铺设280m蓄水池1座 | 22.09 |  | 22.09 |  |  | 方便全村34户91人，其中脱贫户5户10人，监测户1户1人安全饮水 | 方便全村34户91人，其中脱贫户5户10人，监测户1户1人安全饮水
13 | 2023年殷都区都里镇北马辛庄道路硬化项目（老促会） | 完工 | 6cm沥青混凝土2946.9㎡，5cm沥青混凝土2693.1㎡ | 59.85 |  | 59.85 |  |  | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村387户，1148人，脱贫户 52户133人，监测户9户18人出行
14 | 2023年殷都区都里镇东水村垃圾中转站项目 | 完工 | 垃圾中转站10*20一座 | 31.52 | 7 | 24.52 |  |  | 改善人居环境，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村1730户，5597人，脱贫户46户，124人，监测户19户42人出行。
15 | 2023年殷都区都里镇后街村村组道路项目 | 完工 | 水泥混凝土6565.5㎡ | 58.45 |  |  |  | 58.45 | 方便全村350户，1420人，脱贫户23户42人，监测户5户19人出行 | 方便全村350户，1420人，脱贫户23户42人，监测户5户19人出行
16 | 2023年殷都区都里镇后街村污水管网项目 | 完工 | 砌筑井（内径500*500*700）7座，砌筑井（内径300*400*600）99座，DN200塑料管1788m，DN300塑料管182m | 17.97 |  |  |  | 17.97 | 改善人居环境，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村1648户，5528人，脱贫户84户238人，监测户23户67人出行
17 | 2023年殷都区磊口乡北磊口村安全饮水项目 | 完工 | 新建铺设PE90管713米、PE63管898米、PE32管2980米、PE25管364米，复合树脂控制阀井182套等。 | 46.76 |  | 20 |  | 26.76 | 解决安全饮水问题，巩固脱贫攻坚成果。 | 全村808户2034人，包括脱贫户20户38人、监测对象10户27人，解决全村人的饮水安全问题
18 | 2023年殷都区磊口乡北磊口村街道水泥硬化项目 | 完工 | 新建C25（厚15cm）硬化街道3590平方米。 | 31.89 |  |  |  | 31.89 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 全村808户2034人，包括脱贫户20户38人、监测对象10户27人，解决全村人的安全出行问题
19 | 2023年殷都区曲沟镇果蔬种植现代农业产业园项目 | 完工 | 1.建造全智能育苗和生产双膜大棚 10 栋和观光棚 1 栋，总用地面积约 30 亩。2.购置冷库冷藏设备 1 套。3.新建土建和电力基础设施，园区围墙 1500 米。 | 443.21 | 443.21 |  |  |  | 巩固脱贫成果，增加公益岗位，带动全镇脱贫户、监测户180人增收。 | 增加公益岗位，带动全镇脱贫户、监测户180人增收。
20 | 2023年殷都区安丰乡英烈村蔬菜大棚种植项目 | 完工 | 蔬菜大棚、20m*100m两座 | 74.1 |  |  | 74.1 |  | 巩固脱贫成果，增加低收入群体收入 | 带动全乡683户1530人增收
21 | 2023年殷都区都里镇南马辛庄村基础设施项目 | 完工 | 铺油8122平方米、DN200管网924米、DN300管网140米、砌筑井（内径500*500*600）6座、砌筑井（内径200*400*500）51座 | 95 |  |  | 95 |  | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村176户，557人，脱贫户 45户，114人，监测户7户18人出行
22 | 2023年殷都区安丰乡渔洋村村组道路项目 | 完工 | 沥青道路、3815.6㎡.厚5cm | 30 |  |  | 30 |  | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 全村1236户3870人，其中脱贫户61户142人，其中监测11户30人,解决全村出行方便.
23 | 2023年殷都区安丰乡 马庄村组道路、排水沟项目 | 完工 | 水泥混凝土、767.34m2、厚15cm 沥青混凝土、2143m2、厚4cm 双壁波纹管DN300、852.6m | 51 |  |  | 51 |  | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 全村243户1001人，其中脱贫户9户26人，其中监测1户3人,解决全村1001人出行方便.
24 | 2023年殷都区安丰乡西高穴村道路硬化及护岸项目 | 完工 | 水泥混凝土、1、3381.5m2、厚:20cm、2、926.2m2、厚:15cm 石护坡、2162.4m3 | 178 |  |  | 178 |  | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 全村612户2750人，其中脱困户43户102人，监测户3户8人，解决全村2750人出行问题
25 | 2023年殷都区安丰乡东高穴村村组道路项目 | 完工 | 沥青混凝土、6915.23m2、厚:5cm | 72 |  |  |  | 72 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 全村658户1996人，其中贫困户26户49人，监测户3户6人解决全村2025人出行问题
26 | 2023年殷都区水冶镇张贾店村村组道路项目 | 完工 | 沥青道路、厚5cm,4521.7㎡水泥混凝土、厚15㎝，160㎡塑料管DN110、45m DN160、465m塑料检查井、25个 | 38 |  |  |  | 38 | 改善群众出行条件 | 全村5100人，其中脱贫户29户70人、监测户4户7人，方便群众3500人出行。
27 | 2023年殷都区水冶镇果园村村组道路项目 | 完工 | C25混凝土15cm道路3212㎡；C25混凝土20cm道路107.3㎡ | 34 |  |  |  | 34 | 全村1576人，其中脱贫户3户4人、监测户2户7人，方便群众1576人出行。 | 全村1576人，其中脱贫户3户4人、监测户2户7人，方便群众1576人出行。
28 | 2023年殷都区许家沟乡许家沟村道路硬化项目 | 完工 | 乳化沥青粘层8400平方米。中粒式沥青混凝土6cm厚8400平方米。 | 74 |  |  |  | 74 | 全村579户2309人，其中脱贫户6户14人，监测户5户16人，解决全村2300余人出行问题，改善村容村貌整洁，提高群众生产生活质量，促进村精神文明建设 | 全村579户2309人，其中脱贫户6户14人，监测户5户16人，解决全村2300余人出行问题，改善村容村貌整洁，提高群众生产生活质量，促进村精神文明建设
29 | 2023年殷都区伦掌镇南孟村组道路项目 | 完工 | 全村小街道柏油，长3000余米，宽4米，共约12091平方 | 20 |  |  | 20 |  | 方便群众出行，巩固脱贫成果 | 全村463户,1758人,其中脱贫户8户19人，监测户3户10人，解决全村人出行问题。
30 | 2023年殷都区洪河屯乡下营村村组道路项目 | 完工 | 2023年洪河屯乡下营村村组道路项目，铺设水泥混凝土硬化路面2300平米 | 21 |  |  | 21 |  | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 全村298户916人，其中脱贫户7户14人，三类监测对象5户10人，解决全村人出行问题。
31 | 2023年殷都区洪河屯乡南崔庄示范村提升改造建设项目 | 完工 | 2023年洪河屯乡南崔庄村乡村振兴示范村项目，新建研学楼一座，层高3.8米，建筑面积为480.0平米。 | 164.31 |  |  | 164.31 |  | 全村总户数258户人口898人，其中建档立卡贫困户数12户33人，提高群众生产生活质量，促进该村精神文明建设 | 全村总户数258户人口898人，其中建档立卡贫困户数12户33人，提高群众生产生活质量，促进该村精神文明建设
32 | 2023年殷都区北蒙办事处武官村 村内道路项目 | 完工 | 新建C25混凝土路面8776㎡，厚度10cm；塑料薄膜养护；路面间距5米切缝，变形缝1621.8m | 59.17 |  |  |  | 59.17 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村560户1800人，其中监测户3户7人出行
33 | 2023年殷都区北蒙办事处侯庄村 村内道路项目 | 完工 | 新建C25混凝土路面3655.7㎡，厚度10cm；塑料薄膜养护；路面间距5米切缝，变形缝629m | 24.48 |  |  |  | 24.48 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村500户1500人，其中监测户2户5人出行
34 | 2023年殷都区北蒙办事处西司空村 村内道路项目 | 完工 | 新建C25混凝土路面5773.78㎡，厚度10cm；塑料薄膜养护；路面间距5米切缝，变形缝885.82m | 38.46 |  |  |  | 38.46 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村650户2350人，其中脱贫户1户3人，监测户3户6人出行
35 | 2023年殷都区北蒙办事处三家庄村 村内道路项目 | 完工 | 新建C25混凝土路面8776㎡，厚度10cm；塑料薄膜养护；路面间距5米切缝，变形缝1480.2m | 58.92 |  |  |  | 58.92 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村480户2100人，其中监测户4户13人出行
36 | 2023年殷都区北蒙办事处郭王度村村内道路项目 | 完工 | 新建C25混凝土路面8776㎡，厚度10cm；塑料薄膜养护；路面间距5米切缝，变形缝1673.6m | 59.26 |  |  |  | 59.26 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村490户1786人，其中脱贫户3户6人，监测户2户2人出行
37 | 2023年殷都区北蒙办事处董王度村村内道路项目 | 完工 | 新建C25混凝土路面3560㎡，厚度10cm；新建C25混凝土路面1356㎡，厚度20cm；塑料薄膜养护；路面间距5米切缝，变形缝953.56m | 39.43 |  |  |  | 39.43 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村260户782人，其中监测户2户7人,出行
38 | 2023年殷都区北蒙办事处桃园种植产业项目 | 完工 | 1、栽种桃树苗7500棵； 2、铺设输水管道、安装水泵等； 3、采购拖拉机、碎枝机、碎草机、牵引式喷雾机。 | 12.19 |  |  | 12.19 |  | 带动监测户务工劳动5人，开发小型公益岗位5个 | 带动监测户务工劳动5人，开发小型公益岗位5个
39 | 2023年殷都区北蒙办事处杜小屯村村内道路项目 | 完工 | 新建C25混凝土路面8776㎡，厚度10cm；塑料薄膜养护；路面间距5米切缝，变形缝1601.9m | 59.04 |  |  |  | 59.04 | 巩固脱贫成果改善群众安全饮水条件，群众满意 | 解决全村450户1350人，其中脱贫户1户1人，监测户3户5人安全饮水问题
40 | 2023年殷都区北蒙办事处东大姓村村内道路项目 | 完工 | 新建C25混凝土路面8776㎡，厚度10cm；塑料薄膜养护；路面间距5米切缝，变形缝1590.64m | 59.13 |  |  | 40 | 19.13 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村550户1680人，其中脱贫户1户3人，监测户11户38人出行
41 | 2023年殷都区水冶镇北固现村道路硬化项目 | 完工 | 6cm细粒式沥青混凝土4732.68㎡；5cm细粒式沥青混凝土1052.25㎡；4cm细粒式沥青混凝土674.1㎡；粘层6459.3㎡。 | 59 | 59 |  |  |  | 解决群众饮水。 | 全村1621人，其中脱贫户6户11人、监测户1户3人，方便群众1621人饮水。
42 | 2023年殷都区铜冶镇南西炉村道路项目 | 完工 | 主要工作内容为1-6号12号地块新建15cm厚C25水泥混凝路面8-11号地块新建20cm厚C25水泥混凝路面:1567地块设200mm300mm、600mm的HDPE双壁波纹管;7号地块对原道路病害部位处理后加铺5cm中粒式沥青混凝土路面、对裸露的土渣铺筑15cm厚C25水泥混凝土路面;7号、8 号地块道路两侧边沟进行改造。 | 17.59 |  |  |  | 17.59 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村272户1184人出行
43 | 2023年殷都区铜冶辛庄村安全饮水项目 | 完工 | 1、拆除水泥路20CM约2000平方。2、新建塑料管管件、阀门等配套设施。 | 57.8 |  |  |  | 57.8 | 解决安全饮水问题，巩固脱贫攻坚成果。 | 解决全村272户1183人，其中监测户4户9人安全饮水问题
44 | 2023年殷都区铜冶辛庄村道路硬化项目 | 完工 | 1、20cm厚C25混凝土硬化约5300平米。2、15cm厚C25混凝土硬化约350平米。 | 57.65 |  |  |  | 57.65 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村272户1183人，其中监测户4户9人出行问题
45 | 2023年殷都区安丰乡靳家屯村村道路项目 | 完工 | 沥青道路、厚5cm,4521.7㎡水泥混凝土、厚15㎝，160㎡塑料管DN110、45mDN160、465m塑料检查井、25个 | 46.88 | 29.3 |  |  | 17.58 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 全村455户1984人，其中脱贫户16户37人，监测户6户17人， 解决全村1984人出行问题
46 | 2023年殷都区省外务工一次性交通补贴 | 完工 | 跨省每人800元，跨市每人400元 | 37.6 |  | 37.6 |  |  | 发放跨省务工补贴430人次，跨市务工80人次 | 发放跨省务工补贴430人次，跨市务工80人次
47 | 2023年殷都区安丰乡西高穴农机具购置项目 | 完工 | 轮式拖拉机、小麦施肥播种机、旋耕机、三铧犁、辣椒移栽机、辣椒起垄机、多功能割晒机轮式拖拉机、小麦施肥播种机、旋耕机、三铧犁、辣椒移栽机、辣椒起垄机、多功能割晒机 | 27.96 |  | 27.96 |  |  | 巩固脱贫成果，增加低收入群体收入 | 增加村集体经济收入，增加低收入群体收入
48 | 2023年殷都区磊口乡鹿山村道路硬化项目 | 完工 | 新建沥青硬化道路3822.37平方米（厚5cm）。 | 24.85 |  |  |  | 24.85 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 解决全村312户1159人包括脱贫户12户20人、监测对象1户1人出行问题。
49 | 2023年殷都区水冶镇石涧村道路硬化项目 | 完工 | 6cm细粒式沥青混凝土4868.1㎡；粘层4527㎡；标线190.05㎡。 | 43.22 |  |  |  | 43.22 | 改善群众出行条件。 | 全村3644余人，其中脱贫户7户15人，监测户2户7人，方便群众3644余人出行。
50 | 2023年殷都区水冶镇东石村道路硬化项目 | 完工 | 4cm细粒式沥青混凝土3953㎡ | 24.06 | 7.46 | 16.6 |  |  | 改善群众出行条件。 | 全村1400余人，监测户2户6人，方便群众1400余人饮水安全。
51 | 2023年殷都区安丰乡上天助村光伏产业项目 | 完工 | 135千瓦光伏电站 | [5 empty] | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 增加村集体经济收入，带动群众增收
52 | 2023年殷都区磊口乡上庄樱桃园产业项目 | 完工 | 新建C25（厚15cm）种植园道路6000平方米，垒砌石岸144.8立方米；采购扬程270米多级离心泵1台、扬程170米多级离心泵1台、150平方架空铝线 4800米、自藕减压启动柜2台、直径1米过路涵管12米、直径0.6米过路涵管9米、16路双盘位 录像机1台、300W暗夜全彩 监控头6台、智能太阳能 供电系统6台、室外监控 无线网桥套装6台、8口千兆 交换机1台、监控硬盘1台、显示器1台、PE90管道630米、PE63管道700米、Ф63钢丝网骨架300米、20滴灌管10000米、Ф90PE三通1个、Ф90PE弯头20个、Ф90PE堵头20个、Ф90PE变63三通10个、持压减压阀1个、手动法兰阀门4个、Ф63PE三通30个、Ф63PE钢丝网骨架直接50个、Ф63PE弯头30个、Ф63PE堵头30个、Ф20PE旁通阀600个、Ф20PE锁母直接600个、Ф20PE堵头600个、碟片过滤器2个、水泵1套等。 | 78.88 | 78.88 |  |  |  | 带动20户，户均增收1500，提供50个务工岗位。 | 带动20户，户均增收1500，提供50个务工岗位。
53 | 2023年殷都区都里镇好井村道路硬化项目 | 完工 | 塑料检查井10座，水泥混凝土3000㎡，DN400塑料管400m，DN500塑料管200m | 43.18 |  |  |  | 43.18 | 方便群众出行，巩固脱贫攻坚成果。 | 方便全村503户，1750人，脱贫户10户，22人，监测户6户27人出行
54 | 2023年殷都区曲沟镇东彰武蘑菇小院产业项目 | 完工 | 建设智慧型大棚1个；建设多功能大棚2个；建设烘干、冷链、控制间、智慧系统各1处。 | 17.67 |  | 17.67 |  |  | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 增加村集体经济收入，带动群众增收
区乡村振兴局举报电话： 国家乡村振兴局举电话：12317 公示单位：殷都区乡村振兴局 2023年12月31日