## Sheet1
高新区黑臭水体整治任务清单
按照刘春昌主任巡河要求安排，对区黑臭水体整治工作提出要求：1、洪河水面打捞及河道内杂草清理、清淤、河道破损修复工作由智慧城市运营中心负责。2、洪河河坡及河堤两岸杂树清理、杂草平整、菜地清理、由属地镇办负责。3、沟渠河堤5米范围内不得存在垃圾箱、菜地、违建，属地镇办、行政执法大队负责。4、沟渠河堤15米范围内违建拆除由属地镇办、行政执法大队负责。5、雨污水管网混流排查工作由智慧城市运营中心负责。6、各沟渠排污口排查及封堵工作由属地镇办负责。7、杜绝雨水口排放污水，通知所有存在基坑降水排向河道内的建筑工地，必须要求到智慧城市运营中心办理排放手续，并且更换新的排放管道，否则一律封堵，由属地镇办负责，行政执法大队配合。8、建设局严格督导黑臭水体整治工作，建立台账，实行台账销号及战报制度，同时报送区督查局进行督导。各单位要严格按照要求落实到位，不得瞒报漏报、弄虚作假。 | [5 empty] | +
单位 | 序号 | 沟渠 | 问题 | 整改情况 | 备注
峨嵋办 | 1 | 六六渠 | 彰德路与益民路交汇处，沿益民路向北走100—500米处，河堤两侧杂草丛生，西侧多处垃圾积存，堵塞河道 | 已整改
| 2 |  | 黄河南路与益民路交叉口向南1200米，志领渣土运输有限公司处，村民在该渠段堤岸开荒种地，破坏问堤，给防洪安全带来隐患，影响黑臭水体生态治理 | 已整改
| 3 |  | 益民路与苏七里向北30米—300米处，该渠段有多处违规私搭乱建房屋 | 已整改
| 4 |  | 益民路与李七里向南150米处，渠内有人违规饲养家畜 | 已整改
| 5 |  | 益民路与李七里处，河床和堤坡两侧杂草丛生，阻碍水流 | 已整改
| 6 |  | 黄河南路与益民路交叉口向北180米路东，堤岸边缘5米内有生活垃圾积存，污染水体 | 已整改
| 7 |  | 黄河南路与益民路交叉口向北330米~80米处，量绿藻类生物遮蔽水面，阻碍水流 | 已整改
商颂办 | 8 | 胡官屯南沟 | 金沙大道与光明路交叉口向北150米路西，该渠段水体混浊，堤岸两侧为自然土质，未做硬化处理 | 已整改
| 9 |  | 金沙大道与中华路交叉口路西，排污口封堵不严，疑似有污水渗出 | 已整改
| 10 |  | 长江大道与光明路东北角，河两侧杂草丛生，阻碍水流 | 已整改
| 11 | 白沙河 | 南林高速与中华路交叉口向东50米路北侧，水面漂浮大量绿藻类生物，污染水质、阻碍水流 | 已整改
智慧城市运营中心 | 12 | 洪河 | 黄河大道与峨眉大街交叉口向东420米路桥北侧，沿渠向北200米处，水面漂浮大量水草、藻类生物，阻碍水流 | 已整改
| 13 |  | 金沙大道与中华路交叉口向南700米路桥两侧，1、河内杂草丛生，河面有绿藻类植物漂浮，污染水源: 2、河床内淤泥厚积，堵塞河道，阻碍水流 | 已整改
| 14 |  | 弦歌大道与东风路交叉口向西100米洪河桥向北至广顺街河段，河床上淤泥积存，影响水流速度 | 已整改
银杏办 | 15 | 万金渠南干渠支渠 | 弦歌大道与朝阳路交叉口向东200米再向北800米处，岸边积存大量建筑垃圾，污染水体，阻碍水流 | 已整改
峨嵋办 | 16 | 洪河 | 彰德路桥东侧100米河北岸有菜地 | 已整改
| 17 |  | 彰德路桥东侧100米河北岸护堤损坏 | 已整改
| 18 |  | 彰德路桥东侧200米,河北岸有菜地和垃圾 | 已整改
| 19 |  | 彰德路桥东侧300米，河北岸有大量菜地 | 已整改
| 20 |  | 工学院段桥东50米河北岸有菜地，沟内杂草较多 | 已整改
| 21 |  | 黄河大道桥西侧,南岸有一处排水口流水 | 已整改
| 22 |  | 黄河大道桥东侧150米沟北岸有大量菜地 | 已整改
| 29 |  | 李记扁粉菜、黄河大道段岸边有杂草、渣土、建筑垃圾 | 已整改
| 30 |  | 李记扁粉菜、黄河大道段渠内水质不佳、有绿藻、漂浮物 | 已整改
| 31 |  | 华豫纺织工业园段（黄河南路——李七里店） 岸边有杂草、菜地、覆盖的渣土垃圾 | 已整改
| 32 |  | 华豫纺织工业园段（黄河南路——李七里店）渠内杂草丛生、有生活垃圾 | 已整改
| 33 |  | 河南华源金属制品有限公司、金桂湾小区段（李七里村口---张七里村）岸边有杂草、菜地、建筑垃圾 | 已整改
| 34 |  | 河南华源金属制品有限公司、金桂湾小区段（李七里村口---张七里村）渠内水质黑臭、底泥深厚、杂草丛生 | 已整改
| 35 |  | 益民路张七里村、苏七里村口、阳光园B区段（张七里村——志瓴渣土运输公司）岸边有杂草、菜地、建筑垃圾、生活垃圾、垃圾箱 | 已整改
| 36 |  | 益民路张七里村、苏七里村口、阳光园B区段（张七里村——志瓴渣土运输公司）渠内有杂草 | 已整改
| 37 |  | 志瓴渣土运输公司段（志瓴渣土运输公司——南外环）： 岸边有构树、杂草、菜地、覆盖的黄土、倾倒的生活垃圾 | 已整改
| 38 |  | 志瓴渣土运输公司段（志瓴渣土运输公司——南外环）渠内杂草丛生 | 已整改
| 40 |  | 益民路苏七里处，村民在该渠段堤岸开荒种地，破坏河堤，堤岸上积存有生活垃圾 | 已整改
| 41 |  | 彰德路与益民路交汇处，沿益民路向北走200-500米处，河堤西侧多处垃圾积存 | 已整改
| 42 |  | 黄河南路与益民路交叉口向南400米路东，村民在该渠段堤岸开荒种地，破坏河堤，岸边违规防止垃圾桶 | 已整改
商颂办 | 43 | 洪河 | 光明路桥以西小官庄村东河两侧垃圾、水质差 | 已整改
| 44 |  | 光明路桥以西南岸50米处有白色垃圾 | 已整改
| 45 |  | 光明路桥以西北岸有垃圾 | 已整改
| 46 |  | 中华路以西平原路以东北岸种菜、垃圾，曙光路桥北岸东西侧种菜 | 已整改
| 47 |  | 曙光路桥北岸东侧100米有垃圾 | 已整改
| 48 |  | 平原桥北岸东侧种菜 | 已整改
| 49 |  | 长江大道南侧东岸种菜、淤泥 | 已整改
商颂办 | 50 |  | 光明路段岸坡有垃圾 | 已整改
| 52 |  | 朝阳路西腾达租赁门前环境差垃圾杂物多 | 已整改
| 53 |  | 朝霞路西侧水面漂浮物多 | 已整改
| 54 |  | 朝阳路段杂草未清理 | 已整改
| 55 |  | 腾达租赁桥下水面漂浮物多 | 已整改
| 56 |  | 光明路西（乐驿冷链）段，南侧河岸有2个排水口 | 已整改
| 57 |  | 中华桥西侧约60米处水面漂浮物多 | 已整改
商颂办 | 66 | 白沙河 | 洪河南小官屯段整体环境差 | 已整改
| 67 |  | 洪河南小官屯石桥西北角垃圾较多 | 已整改
| 68 |  | 洪河南小官屯石桥西侧有垃圾 | 已整改
| 69 |  | 入洪河口处水量小，河道芦苇等植物多 | 已整改
| 70 |  | 南林高速北侧约100米后，白沙河进入职业技术学院沟内垃圾、杂草多 | 已整改
| 71 |  | 南林高速与中华路交叉口向东50米路北侧,水面漂浮大量绿藻类生物 | 已整改
智慧城市运营中心 | 72 | 洪河 | 六孔桥东侧沟内水草较多 | 已整改
| 73 |  | 彰德路桥西侧沟内有大量建筑垃圾 | 已整改
| 74 |  | 彰德路桥东侧沟内有大量水草及淤泥 | 已整改
| 75 |  | 彰德路桥东侧50米沟内及沿岸有杂草及淤泥 | 已整改
| 76 |  | 工学院段桥底及东西两侧有较多水草和淤泥 | 已整改
| 77 |  | 工学院段桥东150米沟内有大量垃圾及水草 | 已整改
| 78 |  | 黄河大道桥东侧北岸至400米处,沟内有大量干草、水草 | 已整改
| 79 |  | 东风路桥西侧100米沟内有大片干草和杂草 | 已整改
| 80 |  | 光明桥底有砂石、淤泥堆积 | 已整改
| 81 |  | 中华路以东小马屯村村东头桥下淤泥较厚河水冲刷，水质较差 | 已整改
银杏办 | 82 | 万金渠南干渠支渠 | 大定龙村段有建筑物占压河道 | 已整改
| 83 |  | 大定龙段中部西岸墙下有菜地 | 已整改
| 84 |  | 大定龙段东岸杂草较多需修整 | 已整改
| 85 |  | 该河段西侧有围墙占压15米蓝线，东侧有大量杂物 | 已整改
| 86 |  | 弦歌大道闸门周边环境差，草地里有大量粪便 | 已整改