信阳市民政局2024年福彩公益金专项审计服务项目需求书

项目名称

信阳市民政局2024年福彩公益金专项审计服务项目。
项目简介

为进一步规范全市福利彩票公益金的使用管理，提高资金使用效益，更好服务民政领域社会公益事业发展，根据《河南省民政厅转发〈民政部办公厅关于进一步加大福利彩票公益金审计监督力度的通知〉的通知》和市审计局有关内部审计工作要求，拟对11个县区、管理区2022年返还市县福彩公益金使用管理情况进行专项审计，根据审计需要可以延伸至其他年度。

项目时间

6月15日至7月15日。
服务内容

1、审计范围

对浉河区、平桥区、罗山县、光山县、新县、息县、商城县、淮滨县、固始县、潢川县和羊山新区2022年返还市县福彩公益金使用管理情况进行专项审计，并视情况延伸审计，拟审计上级下达县区福彩公益金项目1857万元左右，并根据工作需要延伸审计。
2、审计要求

本次审计聚焦福彩公益金使用和项目执行过程中的重点环节，重点为是否建立完善福彩公益金管理制度；资金分配方案是否符合福彩公益金使用用途并经集体研究决定；是否存在虚报套取、挤占、挪用和截留公益金的情况；是否擅自改变公益金用途；资金拨付程序是否规范，下达是否及时，使用是否安全有效；公益金使用管理信息是否公开，资助标识设立是否完善。

审计服务机构要求

第三方机构根据采购方要求制定审计实施方案，明确任务分工，安排专业人员对项目进行审计，采取会计凭证资料审计、实地查看项目完成情况、询问访谈等多举措相结合的方式，并根据审计情况，完成问题清单汇总、证据收集、审计报告撰写等工作。审计项目实施至出具审计报告需在30天内完成，按单位出具11份完整、详实的正式审计报告。

按时、按质、按量完成审计工作，按采购人要求及时提供审计底稿及相关支撑材料；遵守相关工作纪律和审计职业道德，对审计结果的准确性、真实性、合法性和完整性负责；坚持“独立、客观、公正、诚实、信用”的原则，提供的审计结果客观、真实、全面和准确，对采购人负责；项目工作应符合国家及行业现行相关标准和规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并通过采购人的审核。

3、需组建一支5人以上的专业审计团队，且应有2名以上注册会计师全程参与项目审计工作，优先派出有近3年内参与行政单位审计经验的人员。

4、中标人对开展项目所取得的信息和内容保密，不得对外或第三方披露，除购买服务合同外，供应商须签订审计保密承诺书。

5、中标人不得将项目分包或转包，否则，信阳市民政局有权即刻终止合同，并要求承接单位赔偿相应损失。
