## Sheet1
殷都区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
单位：万元
省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 责任单位 | 建设任务 | 资金 规模 | 资金筹措方式 | 预期绩效目标 | 联农带农机制 | 产权归属
殷都区 |  | 86个 | [6 empty] | 7785.96
一、乡村建设行动 |  | 67个 | [6 empty] | 3499.66
（一）农村基础设施 |  | 65个 | [6 empty] | 3407.66
1 | 许家沟乡 | 2024年殷都区许家沟乡下堡村街道铺油项目 | 基础设施 | 新建 | 下堡村 | 2024.3-2024.10 | 许家沟乡人民政府 | 道路铺油：长2500米，宽6米，厚0.06米，小颗粒，共15000平米 | 140 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果，改善群众出行条件，群众满意 | / | 下堡村
2 | 许家沟乡 | 2024年殷都区许家沟乡河西村道路项目 | 基础设施 | 新建 | 河西村 | 2024.9-2024.12 | 许家沟乡人民政府 | 村内道路铺油，1.长398米，宽6米；2.长127米宽6米；3.长76米，宽8米；4.长314米，宽8米；5.长150米，宽4米，5广场400平方，合计7370平方，厚5厘米。 | 59 | 衔接资金 | 有效改善群众出行条件，群众满意 | / | 河西村
3 | 许家沟乡 | 2025年殷都区许家沟乡北庄村道路项目 | 基础设施 | 新建 | 北庄村 | 2024.9-2024.12 | 许家沟乡人民政府 | 沥青铺设：长1222米，宽6米，厚约5厘米，约7332平米。 | 58.66 | 衔接资金 | 有效改善群众出行条件，群众满意 | / | 北庄村
4 | 铜冶镇 | 2024年殷都区铜冶镇东街村道路项目 | 基础设施 | 新建 | 东街村 | 2024.9-2024.12 | 铜冶镇人民政府 | 水泥C25道路硬化：长1300米、宽3.5米、厚0.18米，合计4550平方。铺沥油路4条，长2000米，宽4米，厚约7厘米，约8000平米。 | 55 | 衔接资金 | 有效改善群众出行条件，群众满意 | / | 东街村
5 | 铜冶镇 | 2024年殷都区铜冶镇南西炉村街道项目 | 基础设施 | 新建 | 南西炉村 | 2024.1-2024.12 | 铜冶镇人民政府 | 村委会南大街铺沥青油路1条，长450米，宽8米，厚约0.7厘米，约4000平米。 | 59 | 衔接资金 | 有效改善群众出行条件，群众满意 | / | 南西炉村
6 | 铜冶镇 | 2024年殷都区铜冶镇角岭村道路项目 | 基础设施 | 新建 | 角岭村 | 2024.9-2024.12 | 铜冶镇人民政府 | 水泥C25道路硬化：长1530米、宽3.5米、厚0.15米，合计5355平方。铺沥油路3条，长300米，宽4米，厚约7厘米，约1200平米。 | 59 | 衔接资金 | 有效改善群众出行条件，群众满意 | / | 角岭村
7 | 铜冶镇 | 2024年殷都区铜冶镇上蔡村道路项目 | 基础设施 | 新建 | 上蔡村 | 2024.9-2024.12 | 铜冶镇人民政府 | 沥青铺油：长610米，宽8.5米，厚约5厘米，约5185平米。 | 55 | 衔接资金 | 有效改善群众出行条件，群众满意 | / | 上蔡村
8 | 西郊乡 | 2024年殷都区西郊乡骈家庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 骈家庄村 | 2024.3-2024.12 | 西郊乡人民政府 | 1.C25砼道路硬化背街小巷共计长39m*宽2m*0.15m=11.7m³ 2.C25砼道路硬化背街小巷共计长248m*宽3m*厚0.15m=111.6m³ 3.C25砼道路硬化背街小巷共计长86m*宽4m*厚0.15m=51.6m³ 4.C25砼道路硬化背街小巷共计长50.5m*宽4.5m*厚0.15m=34.0875m³ 5.C25砼道路硬化背街小巷共计长201.8m*宽5m*厚0.15m=151.35m³ 6.C25砼道路硬化背街小巷共计长44m*宽6.5m*厚0.15m=42.9m³ 7.C25砼道路硬化背街小巷共计长30m*宽6m*厚0.15m=27m³ 8.C25砼道路硬化背街小巷共计长520m*宽1.5m*厚0.15m=117m³ 共计C25砼道路硬化7条背街小巷547.3m³ | 42 | 衔接资金 | 解决全村1165户3755人出行问题，其中三类监测对象4户11人 | / | 骈家 庄村
9 | 西郊乡 | 2024年殷都区西郊乡郭流寺村道路项目 | 基础建设 | 新建 | 郭流寺村 | 2024.3-2024.12 | 西郊乡人民政府 | 1.C25砼道路硬化徐四儿门前街，长100米*宽6米*厚0.20米 2.C25砼道路硬化徐春生门前街长50米*宽6米*厚0.20米 3.C25砼道路硬化齐路平门前街长100米*宽6米*厚0.20米 4.C25砼道路硬化齐向长门前街长200米*宽6米*厚0.20米 5.C25砼道路硬化背街小巷路长800米*宽4米*厚0.20米 | 59 | 衔接资金 | 解决全村720户2650人出行问题，其中三类监测对象2户8人 | / | 郭流寺村
10 | 西郊乡 | 2024年殷都区西郊乡南士旺村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 南士旺村 | 2024.3-2024.12 | 西郊乡人民政府 | 1.C25砼道路硬化9489.2平方米（8CM厚） 2.C25砼道路硬化854平方米（20CM厚） | 58 | 衔接资金 | 解决全村715户2610人出行问题，其中脱贫户5户16人，三类监测对象4户10人 | / | 南士旺村
11 | 西郊乡 | 2024年殷都区西郊乡卢士旺村村组道路项目 | 基础建设 | 新建 | 卢士旺村 | 2024.3-2024.12 | 西郊乡人民政府 | 1、C25砼硬化村内后大街长200米*宽7.5米*厚0.15米=225立方米、排水沟400米。 2、C25砼硬化村北地，长830米*宽1.5米*厚0.1米=124.5立方米、排水沟1000米 | 57 | 衔接资金 | 解决全村235户900余人出行问题，其中脱贫户1户3人，三类监测对象4户17人 | / | 卢士旺
12 | 西郊乡 | 2024年殷都区西郊乡北流寺村村组道路项目 | 基础建设 | 新建 | 北流寺村 | 2024.3-2024.12 | 西郊乡人民政府 | 1.C25砼道路硬化6175平方米，厚度12CM 2.排水沟（加高）821米 3.新建排水沟425米 | 50 | 衔接资金 | 解决全村810户2882人出行问题，其中三类监测对象4户11人 | / | 北流寺村
13 | 西郊乡 | 2024年殷都区西郊乡赵常庄村村组道路项目 | 基础建设 | 新建 | 赵常庄村 | 2024.3-2024.12 | 西郊乡人民政府 | 1.C25砼道路硬化村东头南北路一条500米，东西路两条共500米，共计长1000米*宽4米*厚0.1米=400立方米； 2.两侧水沟2000米 | 35 | 衔接资金 | 解决全村580户2150人出行问题，其中脱贫户1户6人 | / | 赵常庄
14 | 磊口乡 | 2024年磊口乡安河村街道沥青硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 安河村 | 2024.4-2024.9 | 磊口乡人民政府 | 新建细石沥青混凝土（厚5厘米）4341平方米、铺设DN300波纹管566.6米、DN110PVC管125米、构筑污水井10座等。 | 46 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果 | / | 安河村
15 | 磊口乡 | 2024年殷都区磊口乡泉门村安全饮水及街道沥青硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 泉门村 | 2024.9-2024.12 | 磊口乡人民政府 | 安全饮水：拆除恢复路面480平方米，铺设PE63管300米，PE32管1200米，复合树脂控制阀井（含DN25阀门）105套等；新建沥青铺设村中7段主要街道，第一段路长532米，宽5米（秋林至战国街）;第二段路长220米，宽4米（红安街）;第三段长200米，宽5米（吕安林街道）;第四段路长90米，宽3.5米（袁九成至袁天书街道）；第五段路长125米，宽6米（袁林生至袁保健街道）；第六段广场长32米，宽25米。第七段老年活动中心：长45米，宽15米、（厚5厘米）；合计7100平方米。 | 58 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果 | / | 泉门村
16 | 磊口乡 | 2024年殷都区磊口乡清池村街道硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 清池村 | 2024.9-2024.10 | 磊口乡人民政府 | 新建C25水泥硬化村中7段主要街道，（厚15厘米），合计1963.5平方米。新建沥青混凝土铺设村北口至老水王路桥350米宽6米、机井房往南至超市小广场260米宽5米、超市小广场往东150米宽5米、村三岔口往东300米宽6米（厚5厘米），合计6000平方米。 | 56 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果 | / | 清池村
17 | 磊口乡 | 2024年磊口乡北山庄村街道硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 北山庄村 | 2024.10-2024.12 | 磊口乡人民政府 | 新建C25砼硬化街道长441米宽3米，合计1323平方米；5cm厚沥青硬化4200平方米。 | 40 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果 | / | 北山庄村
18 | 磊口乡 | 2024年磊口乡东店村整村村内主街道硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 东店村 | 2024.10-2024.12 | 磊口乡人民政府 | 新建村主街道沥青硬化（厚5厘米），长1200米、宽3.5米、厚0.15米。 | 28 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果 | / | 东店村
19 | 磊口乡 | 2024年磊口乡鹿山村村内主街道硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿山村 | 2024.4-2024.12 | 磊口乡人民政府 | 新建C25水泥硬化街道： 1、村东桥外始至牛张生门口长500米、宽3米、厚0.15米； 2、西路口始至西广场长480米、宽4米、厚0.15米； 3、牛艮生西始至牛建伏、牛士军西长350米、宽4米、厚0.15米； 4、合计4820平方米。 | 39 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果 | / | 鹿山村
20 | 安丰乡 | 2024年殷都区安丰乡 马庄村组道路项目 | 基础建设 | 新建 | 马庄村 | 2024.3-2024.9 | 安丰乡人民政府 | 沥青道路3500平方米，厚5公分， | 22 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果 | / | 马庄村
21 | 安丰乡 | 2024年殷都区安丰乡 洪河村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 洪河村 | 2024.9-2024.12 | 安丰乡人民政府 | 沥青路面：共4800平方米，厚5公分 | 36 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果 | / | 洪河村
22 | 安丰乡 | 2024年殷都区安丰乡 郭家屯村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 郭家屯村 | 2024.9-2024.12 | 安丰乡人民政府 | 沥青路面；共3200平方米、厚5公分； | 24 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果 | / | 郭家屯村
23 | 安丰乡 | 2024年殷都区安丰乡 前净渠村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 前净渠村 | 2024.3-2024.12 | 安丰乡人民政府 | 排水沟管直径0.7米，长450米， 砖15000块 | 20 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果 | / | 前净渠村
24 | 安丰乡 | 2024年殷都区安丰乡 靳家屯村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 靳家屯村 | 2024.3-2024.12 | 安丰乡人民政府 | 铺油：南环线宽4米，长300米；村内东西路2条，南北路2条，宽4.5米，长1500米。一共7950平方米，厚5公分 | 60 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果 | / | 靳家屯村
25 | 安丰乡 | 2024年殷都区安丰乡 蔡村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 蔡村 | 2024.3-2024.9 | 安丰乡人民政府 | 村内小街柏油；5米宽，1000米长，厚0.05，共5000平米。 | 38 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果 | / | 蔡村
26 | 水冶镇 | 2024年殷都区水冶镇水浴村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 水浴村 | 2024.6-2024.10 | 水冶镇人民政府 | 沥青混凝土硬化长1106m,宽7.4m，厚5cm道路，共8185㎡。 | 59 | 衔接资金 | 解决群众出行难问题,改善居住环境，满意度指标：受益群众满意度100% | / | 水浴村
27 | 水冶镇 | 2024年殷都区水冶镇西石村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 西石村 | 2024.6-2024.10 | 水冶镇人民政府 | 沥青混凝土硬化长932m,宽5m，厚5cm道路，4660㎡。 | 45 | 衔接资金 | 解决群众出行难问题,改善居住环境，满意度指标：受益群众满意度100% | / | 西石村
28 | 水冶镇 | 2024年殷都区水冶镇刘贾店村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 刘贾店村 | 2024.6-2024.12 | 水冶镇人民政府 | 沥青混凝土硬化道路长1600m、宽5m，厚5cm、共8000㎡。 | 59 | 衔接资金 | 解决群众饮水难问题,改善居住环境，满意度指标：受益群众满意度100% | / | 刘贾店村
29 | 水冶镇 | 2024年殷都区水冶镇双全村组排水沟项目 | 基础设施 | 新建 | 双全村 | 2024.6-2024.12 | 水冶镇人民政府 | 1.整修排水沟936m；2.硬化排水沟453m；3.铺设污水管网480m。 | 59 | 衔接资金 | 改善居住环境，满意度指标：受益群众满意度100% | / | 双全村
30 | 水冶镇 | 2024年殷都区水冶镇张家庄村安全饮水项目 | 基础设施 | 新建 | 张庄 | 2024.6-2024.12 | 水冶镇人民政府 | 铺设饮水管网7965m。 | 59 | 衔接资金 | 解决群众饮水难问题,改善居住环境，满意度指标：受益群众满意度100% | / | 张庄
31 | 水冶镇 | 2024年殷都区水冶镇阳郡村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 阳郡村 | 2024.6-2024.12 | 水冶镇人民政府 | 沥青混凝土硬化长1400m,宽6m，厚5cm道路，共8400㎡。 | 58 | 衔接资金 | 解决群众出行难问题,改善居住环境，满意度指标：受益群众满意度100% | / | 阳郡村
32 | 水冶镇 | 2024年殷都区水冶镇张贾店村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 张贾店 | 2024.6-2024.10 | 水冶镇人民政府 | 沥青混凝土硬化道路长1884m、宽4.5m，厚5cm、共8500m2。 | 59 | 衔接资金 | 解决群众出行难问题,改善居住环境，满意度指标：受益群众满意度100% | / | 张贾店
33 | 水冶镇 | 2024年殷都区水冶镇下河村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 下河村 | 2024.6-2024.12 | 水冶镇人民政府 | 沥青混凝土铺设长1000m,宽7m，厚5cm道路，7000㎡；（楼街，老街，新北街，通村委会大路各：250米*7米） | 58 | 衔接资金 | 解决群众出行难问题,改善居住环境，满意度指标：受益群众满意度100% | / | 下河村
34 | 伦掌镇 | 2024年殷都区伦掌镇南孟村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 南孟村 | 2024.3-2024.12 | 伦掌镇人民政府 | 街道铺油，长1750米，平均宽4米，共7000平方 | 40 | 衔接资金 | 方便群众出行，巩固脱贫成果 | / | 南孟村
35 | 伦掌镇 | 2024年殷都区伦掌镇伦掌村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 伦掌村 | 2024.3-2024.12 | 伦掌镇人民政府 | 水泥混凝土道路硬化 村内道路硬化15cm厚，7206.5平方 | 59 | 衔接资金 | 方便群众出行，巩固脱贫成果 | / | 伦掌村
36 | 伦掌镇 | 2024年殷都区伦掌镇西何坟村道路铺油项目 | 基础设施 | 新建 | 西何坟 村 | 2024.3-2024.12 | 伦掌镇人民政府 | 村内道路铺油，4cm厚，共10091.5平方 | 59 | 衔接资金 | 方便群众出行，巩固脱贫成果 | / | 西何坟村
37 | 伦掌镇 | 2024年殷都区伦掌镇东柏涧村道路项目 | 基础设施 | 新建 | 东柏涧村 | 2024.3-2024.12 | 伦掌镇人民政府 | 水泥混凝土道路硬化 9000平方米，厚12cm ; | 58 | 衔接资金 | 方便群众出行，巩固脱贫成果 | / | 东柏涧村
38 | 伦掌镇 | 2024年殷都区伦掌镇康王坟村街道硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 康王坟村 | 2024.3-2024.12 | 伦掌镇人民政府 | 村内土路硬化长900米，宽4米，厚15cm，村内毁损道路铺油长1200米，宽5米，厚4cm | 58 | 衔接资金 | 康王坟村294户968人 | / | 康王坟村
39 | 伦掌镇 | 2024年殷都区伦掌镇李家村道路项目 | 基础设施 | 新建 | 李家村 | 2024.3-2024.12 | 伦掌镇人民政府 | 村内道路铺油10000平方米，厚4cm。 | 58 | 衔接资金 | 方便群众出行，巩固脱贫成果 | / | 李家村
40 | 伦掌镇 | 2024年殷都区伦掌镇焦坟村街道铺油项目 | 基础设施 | 新建 | 焦坟村 | 2024.3-2024.12 | 伦掌镇人民政府 | 村内街道铺油长700米，宽5米 | 25 | 衔接资金 | 方便群众出行，巩固脱贫成果 | / | 焦坟村
41 | 都里镇 | 2024年殷都区都里镇李珍村基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 李珍村 | 2024.6-2024.12 | 都里镇人民政府 | 混凝土路面2192平方，沥青混凝土路面5890平方 | 60 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果，改善群众出行条件，群众满意 | / | 李珍村
42 | 都里镇 | 2024年殷都区都里镇东水村基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 东水村 | 2024.8-2024.12 | 都里镇人民政府 | 混凝土路面12188平方，DN300污水管网改造1207米，污水检查井20座。 | 140 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果，改善群众出行条件，群众满意 | / | 东水村
43 | 都里镇 | 2024年殷都区都里镇好井村基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 好井村 | 2024.8-2024.12 | 都里镇人民政府 | 硬化路面长1496米，厚0.15，宽3至7米，合5783.4平方，直径DN400波纹管110米、检查井9座！ | 58 | 衔接资金 | 方便全村503户，1750人，脱贫户10户，22人，监测户6户27人出行 | / | 好井村
44 | 都里镇 | 2024年殷都区都里镇都里村基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 都里村 | 2024.8-2024.12 | 都里镇人民政府 | 村内污水管网直径0.3米波纹管500米及地面硬化全长1700米，宽3至5米，厚0.15，合计：5100平方，检查井15个 | 57 | 衔接资金 | 方便全村434户，1800人，脱贫户17户，45人，监测户8户17人出行 | / | 都里村
45 | 都里镇 | 2024年殷都区都里镇南马辛庄村基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 南马辛庄村 | 2024.3-2024.12 | 都里镇人民政府 | 1.道路砌岸150米×3×1.4，200米×5×1.7。 2.路面硬化4米×300米×1.15米，5米×30米×0.15米。 | 40 | 衔接资金 | 方便全村176户，557人，脱贫户 45户，114人，监测户7户18人出行 | / | 南马辛庄村
46 | 北蒙办 | 2024年北蒙办事处后皇甫村 村内道路项目 | 基础设施 | 新建 | 后皇甫村内 | 2024.4-2024.12 | 北蒙办事处 | 巷道：9674.8㎡，10cm厚，C25水泥混凝土硬化 | 59 | 衔接资金 | 解决全村1200人，其中脱贫户2户4人，监测户2户4人出行问题。 | / | 后皇甫村
47 | 北蒙办 | 2024年北蒙办事处三家庄村 村内道路项目 | 基础设施 | 新建 | 三家庄村内 | 2024.4-2024.12 | 北蒙办事处 | 巷道：5435.92㎡，10cm厚，C25水泥混凝土硬化 村道：铺设中粒式沥青混凝土3849㎡，厚度5cm | 59 | 衔接资金 | 解决全村2100人，其中监测户4户13人出行问题。 | / | 三家庄村
48 | 北蒙办 | 2024年北蒙办事处郭王度村 村内道路项目 | 基础设施 | 新建 | 郭王度村内 | 2024.4-2024.12 | 北蒙办事处 | 屠王度铺沥青3640㎡，5cm厚 郭王度地下道铺沥青1440㎡，5cm厚 | 35 | 衔接资金 | 解决全村1786人，其中脱贫户3户6人，监测户2户2人出行问题。 | / | 郭王度村
49 | 北蒙办 | 2024年北蒙办事处双塔村 村内道路项目 | 基础设施 | 新建 | 双塔村内 | 2024.4-2024.12 | 北蒙办 | 巷道：3925㎡，10cm厚，C25硬化 | 30 | 衔接资金 | 完成3825㎡巷道硬化，解决全村2350人，其中脱贫户1户3人，监测户3户6人出行问题。 | / | 双塔村
50 | 北蒙办 | 2024年北蒙办事处西大姓村 村内道路项目 | 基础设施 | 新建 | 西大姓村内 | 2024.4-2024.12 | 北蒙办事处 | 巷道：9680.5㎡，10cm厚，C25水泥混凝土硬化 | 59 | 衔接资金 | 解决全村310户1109人，监测户2户4人出行问题。 | / | 西大姓村
51 | 北蒙办 | 2024年北蒙办事处武官村 村内道路项目 | 基础设施 | 新建 | 武官村内 | 2024.4-2024.12 | 北蒙办事处 | 村内大街铺沥青6600㎡，5cm厚 | 45 | 衔接资金 | 解决全村560户1800人，其中监测户3户7人出行问题。 | / | 武官村
52 | 北蒙办 | 2024年北蒙办事处屈王度村 安全饮水项目 | 安全饮水 | 新建 | 屈王度村内 | 2024.4-2024.12 | 北蒙办事处 | 原150米深水井清洗及购买变频离心泵，抽水管，水罐，电子设备，部分管道等全部配套设施 | 10 | 衔接资金 | 解决全村968人，其中脱贫户2户4人，监测户5户15人安全饮水问题 | / | 屈王度村
53 | 北蒙办 | 2024年北蒙办事处西司空村 村内道路项目 | 基础设施 | 新建 | 西司空村 | 2024.4-2024.12 | 北蒙办事处 | 村内大街铺沥青6600㎡，5cm厚 | 45 | 衔接资金 | 方便全村650户2350人，其中脱贫户1户3人，监测户3户6人出行 | / | 西司空村
54 | 北蒙办 | 2024年北蒙办事处枯河村村内道路项目 | 基础设施 | 新建 | 枯河村内 | 2024.4-2024.12 | 北蒙办事处 | 村内道路铺沥青9000㎡，5cm厚 | 58 | 衔接资金 | 方便全村421户1370人，其中脱贫户2户3人，监测户3户8人出行 | / | 枯河村
55 | 洪河屯 | 2024年殷都区洪河屯东北街村组道项目 | 基础设施 | 新建 | 东北街村 | 2024.4-2024.12 | 洪河屯乡人民政府 | 东北街村主干道需进行柏油铺设6200平方。 | 55.8 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果，改善群众出行条件，群众满意 | / | 东北街村
56 | 洪河屯 | 2024年殷都区洪河屯乡西北街村南环村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 西北街村 | 2024.4-2024.12 | 洪河屯乡人民政府 | 1.铺设沥青路面1950㎡，长300m*宽6.5m*5cm。 2.水泥混凝土硬化道路2200㎡，长550m*宽4m*15cm | 55 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果，改善群众出行条件，群众满意 | / | 西北街村
57 | 洪河屯 | 2024年殷都区洪河屯乡上柏树村主干道沥青道路项目 | 基础设施 | 新建 | 上柏树村 | 2024.4-2024.12 | 洪河屯乡人民政府 | 水泥混凝土硬化路面5000㎡，长1000m*宽5m*15cm | 56 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果，改善群众出行条件，群众满意 | / | 上柏树村
58 | 洪河屯 | 2024年殷都区洪河屯乡崔魏炉村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 崔魏炉村 | 2024.4-2024.10 | 洪河屯乡人民政府 | 水泥混凝土硬化路5500㎡，长1100m*宽5m*15cm | 55 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果，改善群众出行条件，群众满意 | / | 崔魏炉村
59 | 洪河屯 | 2024年殷都区洪河屯乡东彪涧村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 东彪涧村 | 2024.4-2024.10 | 洪河屯乡人民政府 | 未硬化的次干道(土路)约长400余米，计划硬化宽5米，厚15公分，造价约：15万元;次干道（已硬化道路）破损道路急需要硬化长约50米，宽5米，厚10公分，造价约：1万元;村主干道因年久失修，需进行柏油铺设长700米，宽5米，造价约：40余万元。 | 56 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果，改善群众出行条件，群众满意 | / | 东彪涧村
60 | 洪河屯 | 2024年殷都区洪河屯乡土楼村主干道路铺柏油项目 | 基础设施 | 新建 | 土楼村 | 2024.4-2024.12 | 洪河屯乡人民政府 | 铺设沥青路面4941㎡ | 50 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果，改善群众出行条件，群众满意 | / | 土楼村
61 | 洪河屯 | 2024年殷都区洪河屯乡西南街村南环村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 西南街村 | 2024.4-2024.12 | 洪河屯乡人民政府 | 西南街村主干道需进行柏油铺设长800米，宽6米，共计4800平方。 | 43.2 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果，改善群众出行条件，群众满意 | / | 西南街村
62 | 曲沟镇 | 2024年殷都区曲沟镇秦小屯村沥青道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建 | 秦小屯 | 2024.7-2024.10 | 曲沟镇人民政府 | 需提升铺油路段2条，面积7000平方米。 分别是：东大路长600米，宽5米，面积3000平方；南大路长800米，宽5米，面积4000平方米。 | 58 | 衔接资金 | 全村5100人，其中脱贫户27户62人、监测户6户14人，方便群众5102人出行。提高群众满意度和获得感 | / | 秦小屯
63 | 曲沟镇 | 2024年殷都区曲沟镇安车村沥青道路及道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建 | 安车村 | 2024.7-2024.10 | 曲沟镇人民政府 | 主干道沥青混凝土路面长320米，宽5米，面积1600平方；背街小巷道路硬化9条，面积2455平方。 | 41 | 衔接资金 | 全村5100人，其中脱贫户27户62人、监测户6户14人，方便群众5103人出行。提高群众满意度和获得感 | / | 安车村
64 | 曲沟镇 | 2024年殷都区曲沟镇北曲沟村沥青混凝土道路及硬化项目 | 基础设施类 | 新建 | 北曲沟村 | 2024.7-2024.12 | 曲沟镇人民政府 | 铺柏油：东环路654米4200平方；天留广场185米2035平方；南头湖泊大道北曲沟路口到唐王庙145米1000平方。 路面硬化：斗贵胡同+王美丽胡同共865平方。 | 58 | 衔接资金 | 方便全村2056户，6329人出行，其中脱贫户5户10人，监测户9户21人。 | / | 北曲沟村
65 | 曲沟镇 | 2024年殷都区曲沟镇西夏寒村道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建 | 西夏寒 | 2024.7-2024.12 | 曲沟镇人民政府 | 村内背街小巷8条街，6400平方米硬化。 | 58 | 衔接资金 | 改善全村1621户4950人道路条件，其中解决贫困户3户8人，监测户3户12人出行问题，提高群众的满意度。 | / | 西夏寒
（二）人居环境整治 |  | 2个 | [6 empty] | 92
1 | 安丰乡 | 2024年殷都区安丰乡上天助村污水管网项目 | 基础设施 | 新建 | 上天助村 | 2024.4-2024.12 | 安丰乡人民政府 | 污水管网：长3600米；双壁波纹管DN300排水管； | 33 | 衔接资金 | 巩固脱贫成果 | / | 上天助村
2 | 磊口乡 | 2024年磊口乡南磊口村污水改造及道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 南磊口村 | 2024.4-2024.10 | 磊口乡人民政府 | 新建细石沥青混凝土（厚5厘米）4625.65平方米、铺设DN200波纹管1335米、DN110PVC管174米、构筑污水井6座等。 | 59 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果 | / | 南磊口村
二、产业 项目 |  | 13个 | [6 empty] | 3476.3
1 | 许家沟乡 | 2024年殷都区许家沟乡管家庄村冷库建设项目 | 产业类 | 新建 | 管家庄村 | 2024.7-2024.12 | 许家沟人民政府 | 冷库400平方，库体外部保温、制冷系统、系统安装、蒸煮料车一台、立式提升机一台、摊晾筛一个、螺旋搅拌机一台、半自动灌装一台 | 50 | 衔接资金 | 促进管理村仓储产业发展，带动村集体经济增收。 | 1、增加村集体收入，2、带动农户增收，3、开发公益岗位，4、增加就业岗位。 | 管家庄村
2 | 安丰乡 | 2024年殷都区安丰乡靳家屯村农机购置项目 | 产业项目 | 新建 | 靳家屯村 | 2024.2-2024.12 | 安丰乡人民政府 | 玉米收割机、旋耕机，切杆机、播种机、拖拉机头、 | 50 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果增加村集体经济收入及脱贫户监测户收入 | 1、增加村集体收入，2、带动农户增收，3、开发公益岗位，4、增加就业岗位。 | 靳家屯村
3 | 磊口乡 | 2024年磊口乡安河村樱桃园配套设施项目 | 产业项目 | 新建 | 安河村 | 2024.2-2024.12 | 磊口乡人民政府 | 新建水泥立柱、刺绳防护网1754.5米，其中2.5mm刺绳8772.5米；安装壁厚2mm直径40mm顶杆630根，配套钢丝绳12600米等。 | 50 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果增加村集体经济收入及脱贫户监测户收入 | 1、增加村集体收入，2、带动农户增收，3、开发公益岗位，4、增加就业岗位。 | 安河村
4 | 磊口乡 | 2024年磊口乡上庄村樱桃园沼气建设项目 | 产业项目 | 新建 | 上庄村 | 2024.5-2024.12 | 磊口乡人民政府 | 新建1000立方圆形水泥混凝土沼气池1座，配套污水泵2台，污水清运车2辆。 | 60 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果 | 通过流转土地带动5户增收，沼气站日常维护能增加务工岗位，年带动增收8万元。 | 上庄村
5 | 磊口乡 | 2024年磊口乡上庄村樱桃园日光暖棚项目 | 产业项目 | 新建 | 上庄村 | 2024.5-2024.12 | 磊口乡人民政府 | 新建50*50米日光暖棚1座。 | 150 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果 | 日光暖棚能带增加务工岗位，年带动增收15万。 | 上庄村
6 | 磊口乡 | 2024年磊口乡北磊口村制衣设备配置项目 | 产业项目 | 新建 | 北磊口村 | 2024.4-2024.12 | 磊口乡人民政府 | 自动裁床设备（包含裁床机、铺布机，上布机，放布机，存布车）1套。 | 75 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果 | 提供20个就业岗位，通过务工增收带动年增收15万元。 | 北磊口村
7 | 水冶镇 | 2024年殷都区水冶镇南固现村加工厂房建设项目 | 产业项目 | 新建 | 南固现村 | 2024.4-2024.12 | 水冶镇人民政府 | 钢结构厂房一座,长36m，宽12.2m，高7m。 | 50 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果增加村集体收入及脱贫户监测户收入 | 带动全村6532人，其中脱贫户8户18人、监测户3户7人，共同发展致富 | 南固现村
8 | 伦掌镇 | 2024年殷都区伦掌镇众乐村玉米收割机采购项目 | 产业项目 | 新建 | 众乐村 | 2024.3-2024.12 | 伦掌镇人民政府 | 玉米收割机一台 | 26 | 衔接资金 | 全村1458户，4800人。其中脱贫户17户32人，监测户5户16人，项目的实施可以提高村集体收入，从而带动脱贫监测户增收。 | 全村1458户，4800人，其中脱贫户17户32人，监测户5户16人，项目的实施可以提高村集体收入，从而带动脱贫监测户增收。 | 众乐村
9 | 伦掌镇 | 2024年殷都区伦掌镇西何坟村谷物收割机采购项目 | 产业项目 | 新建 | 西何坟村 | 2024.3-2024.12 | 伦掌镇人民政府 | 谷物收割机一台 | 21.7 | 衔接资金 | 全村366户，1196人，其中脱贫户11户12人，监测户3户13人，项目的实施可以提高村集体收入，从而带动脱贫监测户增收。 | 全村366户,1196人,其中脱贫户11户12人，监测户3户13人，项目的实施可以提高村集体收入，从而带动脱贫监测户增收。 | 西何坟村
10 | 伦掌镇 | 2024年殷都区伦掌镇东石井岗村拖拉机及配套设备采购项目 | 产业项目 | 新建 | 东石井岗村 | 2024.3-2024.12 | 伦掌镇人民政府 | 拖拉机、秸秆机、旋耕机、喷雾机 | 28.6 | 衔接资金 | 全村400户，1490人，其中脱贫户14户34人，监测户5户13人项目的实施可以提高村集体收入，从而带动脱贫监测户增收。 | 全村400户，1490人，其中脱贫户14户34人，监测户5户13人项目的实施可以提高村集体收入，从而带动脱贫监测户增收。 | 东石井岗村
11 | 北蒙办事处 | 2024年殷都区苗木奖补项目 | 产业项目 | 新建 | 殷都区 | 2024.4-2024.12 | 北蒙办事处 | 红薯苗奖补及谷物奖补 | 150 | 衔接资金 | 涉农乡镇苗木奖补 | 到户类产业增收 | 区乡村振兴局
12 | 北蒙办 | 殷都区高效农业生态园项目 | 产业项目 | 新建 | 皇甫屯村 | 2024.4-2024.12 | 北蒙办事处 | 1、新建多用途恒温双膜结构连栋温室大棚 80 栋，每栋 940.5 ㎡，建筑面积共 75240 ㎡; 2、新建玻璃连栋温室大棚 1 栋，建筑面积 3200 ㎡; 3、新建农产品周转用房 1 座，建筑面积 1572 ㎡； 4、室外工程，包含道路、排水渠、室外管网（给水、污水、强弱电管线）等室外配套工程 | 2680 | 衔接资金 | 巩固脱贫攻坚成果增加村集体经济收入及脱贫户监测户收入 | 1、增加村集体收入，2、带动农户增收，3、开发公益岗位，4、增加就业岗位。 | 北蒙办
13 | 铜冶镇 | 2024年殷都区铜冶镇东积善村农产品服务站项目 | 产业项目 | 新建 | 东积善村 | 2024.1-2024.12 | 铜冶镇人民政府 | 地上一层，层高3.6米，砖混结构，建筑面积433.48平米。 | 50 | 衔接资金 | 带动全村监测户3户10人增收，创造10个务工岗位 | 全村828户3040人，其中监测户2户5人，增加集体收入，创造10个务工岗位。 | 东积善村
三、其他类 |  | 6个 | [6 empty] | 810
1 | 殷都区 | 小额贴息 | 其他类 | 新建 | 殷都区 | 2024.1-2024.12 | 区乡村振兴局 | 脱贫户贷款利息补助 | 50 | 衔接资金 | / | / | 区乡村振兴局
2 | 殷都区 | 市、区派第一书记工作经费 | 其他类 | 新建 | 殷都区 | 2024.1-2024.12 | 区乡村振兴局 | 第一书记工作经费 | 180 | 衔接资金 | / | / | 区乡村振兴局
3 | 殷都区 | 公益性岗位开发 | 其他类 | 新建 | 殷都区 | 2024.1-2024.12 | 区乡村振兴局 | 脱贫户开发公益岗位 | 350 | 衔接资金 | / | / | 区乡村振兴局
4 | 殷都区 | 2024年项目管理费 | 其他类 | 新建 | 殷都区 | 2024.1-2024.12 | 区乡村振兴局 | 设计、预算、监理、三方验收等 | 50 | 衔接资金 | / | / | 区乡村振兴局
5 | 殷都区 | 2024年雨露计划项目 | 其他类 | 新建 | 殷都区 | 2024.1-2024.12 | 区乡村振兴局 | 享受政策学生补助每人每学期1500元。 | 80 | 衔接资金 | / | / | 区乡村振兴局
6 | 殷都区 | 2024年一次性交通补助及就业补助项目 | 其他类 | 新建 | 殷都区 | 2024.1-2024.12 | 区乡村振兴局 | 跨省、市交通补助 | 100 | 衔接资金 | / | / | 区乡村振兴局
（1）请按照豫脱贫办2019-46号文件要求的项目类别进行分类上报；（2）进一步明细项目建设内容；（3）对提高标准的或者扶贫资金效益较低的项目谨慎入库。 监督电话：区级：0372-5315939 市办：0372-2163701 省办：0371-65919535 国办：12317