殷北办〔2024〕68号

关于印发《北蒙街道办事处安全生产集中治理

专项行动方案》的通知

各村、各单位、各科室：

为认真贯彻落实省委巡视组专项治理建议要求，进一步加强辖区安全生产工作，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，保障街道安全生产形势大局平稳，经办事处研究，制定《北蒙街道办事处安全生产集中治理专项行动方案》，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

2024年8月8日

北蒙街道办事处安全生产集中治理专项行动

方案

为认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府关于安全生产工作决策部署，全面加强全区安全生产工作，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，根据省委巡视组建议要求，办事处决定在辖区内开展安全生产集中治理专项行动。具体实施方案如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹发展和安全，狠抓安全生产责任和措施落实，深刻汲取近期发生的典型事故教训，坚决克服麻痹思想、厌战情绪和侥幸心理，进一步强化安全红线意识和底线思维，压实压紧安全生产属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，认真开展安全生产集中治理专项行动，有效管控各类风险，全面整改事故隐患，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

二、组织领导

成立北蒙街道安全生产集中治理专项行动领导小组，组长由街道党工委委员、武装部部长吴军强担任，各村支部书记担任领导小组成员。  
 街道安全生产集中治理专项行动领导小组下设办公室，办公室设在应急办，负责集中治理专项行动日常工作。

三、行动范围

各村和生产经营单位，重点突出消防、燃气等行业领域。

四、实施步骤

2024年8月10日至9月20日，分三个阶段进行。

（一）宣传动员阶段（8月10日至8月15日）。街道召开专项治理行动动员会，安排部署专项治理行动。各村、各单位要按照本方案要求，制定本辖区、本行业领域实施方案，明确责任分工，细化任务举措，要召开专题会议动员部署，会前要组织观看事故案例警示教育片开展警示教育。

（二）集中治理阶段（8月16日至9月15日）。各村、各单位要深入开展全面彻底的集中治理行动，狠抓各项措施落实，动态更新问题隐患台账，逐项明确整改责任人、措施、时限，全面治理、整体推进，并通过督导检查、联合执法、警示通报等手段方法持续加大治理力度，确保风险管控到位、隐患整改到位。

（三）总结提升阶段（9月16日至9月20日）。各村、各单位要对集中治理专项行动进行“回头看”，定期对安全风险管控、隐患排查治理情况进行分析总结，及时发现和解决工作中存在的突出问题，总结提升，进一步完善工作制度，提炼并固化为制度体系，健全安全生产隐患排查整治工作长效机制。

五、任务分工

此次专项行动实行“条块结合、上下联动、各负其责”的工作机制。各村、各单位要结合实际研究制定细化落实方案，有针对性地明确工作内容、责任分工、任务措施和实施方式，推动专项行动扎实有效开展。

（一）各村要切实履行安全生产属地管理责任。负责本辖区内专项行动的组织领导，按照“党政同责、一岗双责”要求，党政主要负责人对本辖区安全生产工作负总责，统一领导辖区内的专项行动，确保辖区内所有领域、所有生产经营单位扎实开展专项行动，切实做到安全隐患排查整治无遗漏无盲区。

（二）各行业主管部门要切实履行安全生产行业监管责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，紧盯各自行业领域内重点难点问题，认真组织开展本行业领域安全生产集中治理专项行动，建立北蒙街道办事处安全生产集中治理行动隐患排查整改台账。

六、工作要求

（一）高度重视，加强领导。各村、各单位、各科室要切实提高政治站位，充分认识开展安全生产集中治理专项行动的重要性和紧迫性，加强组织领导，确保任务明确、责任到人、措施到位、成效明显。

（二）标本兼治，完善机制。各村、各单位、各科室要努力营造全社会共同关注、参与安全的良好氛围，采取横向到边、纵向到底，细化到每个岗位的隐患排查整治方式开展工作，及时总结提炼为规章制度。

（三）落实责任，强化追究。各村、各单位、各科室要以更加“严细实”的作风，扎实开展集中治理专项行动，对隐患排查不认真、问题整改不彻底、工作走形式的，将要依法依规，严肃追责问责。

附件：北蒙街道办事处安全生产集中治理行动隐患排查整改

统计表

附件：

北蒙街道办事处安全生产集中治理行动隐患排查整改统计表

填报单位（盖章）： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  时间 | 检查企业数量  （家/次） | 发现隐患数量  （个） | 已整改隐患  数量  （个） | 其中发现重大隐患数量  （个） | 已整改  重大隐患  数量  （个） | 立案  数量  （个） | 行政处罚  金额  （万元） | 停产、关闭  企业数量（人） | 警示  约谈（人） | 一案  双罚（次） | 责任  追究人数（人） | 备注 |
| 本 周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

北蒙街道党政办公室 2024年8月19日印发