## Sheet1
殷都区2024年度衔接资金项目计划完成情况公示
2024年，我区纳入年度实施计划项目74个，资金5353万元，截止目前已完工73个，拨付5192万元，详细情况见下表
殷都区2024年度衔接资金项目计划完成情况公示
序号 | 项目名称 | 完成情况 | 建设内容 | 资金拨付（）万元 |  |  |  |  | 绩效目标实现 | 联农带农机制实现情况
|  |  |  | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县
|  |  |  | 5353 | 1332 | 933 | 808 | 2280
1 | 2024年殷都区高效农业生态园项目 | 完工 | 1、新建多用途恒温双膜结构连栋温室大棚 80 栋，每栋 940.5 ㎡，建筑面积共 75240 ㎡; 2、新建玻璃连栋温室大棚 1 栋，建筑面积 3200 ㎡; 3、新建农产品周转用房 1 座，建筑面积 1572 ㎡； 4、室外工程，包含道路、排水渠、室外管网（给水、污水、强弱电管线）等室外配套工程 | 1152.7125 | 254.5652 |  |  | 898.1473 | 计划于项目建成后年产值达到500万元以上，按照不低于4%的比例缴纳带贫资金，项目实施村村民满意度达到95%以上，受益脱贫和监测对象人口满意度达到98%。 | 1、提供就业岗位； 2、开发公益性岗位和发放奖励补助； 3、发展小型公益事业 4、土地流转
2 | 2024年殷都区红薯苗、谷种奖补项目 | 完工 | 红薯苗奖补，每亩3500--4000棵；谷种每亩300元。 | 101 | 101 |  |  |  | / | 到户类产业项目户均增加年收入2000元
3 | 2024年殷都区伦掌镇众乐村玉米收割机采购项目 | 完工 | 玉米收割机一台 | 27.95 | 27.95 |  |  |  | 全村1458户，4800人。其中脱贫户17户32人，监测户5户16人，项目的实施可以提高村集体收入，从而带动脱贫监测户增收。 | 项目建成采取租赁方式，（租赁费按机器总价的5%）收取租金可用于村内小型公益事业和开发公益性岗位。
4 | 2024年殷都区伦掌镇西何坟村谷物收割机采购项目 | 完工 | 谷物收割机一台 | 22.95 | 22.95 |  |  |  | 全村366户，1196人，其中脱贫户11户12人，监测户3户13人，项目的实施可以提高村集体收入，从而带动脱贫监测户增收。 | 项目建成采取租赁方式，（租赁费按机器总价的5%）收取租金可用于村内小型公益事业和开发公益性岗位。
5 | 2024年殷都区伦掌镇东石井岗村拖拉机及配套设备采购项目 | 完工 | 拖拉机及配套设备（秸秆机、旋耕机、喷雾机） | 28.52 | 28.52 |  |  |  | 全村400户，1490人，其中脱贫户14户34人，监测户5户13人项目的实施可以提高村集体收入，从而带动脱贫监测户增收。 | 项目建成采取租赁方式，（租赁费按机器总价的5%）收取租金可用于村内小型公益事业和开发公益性岗位。
6 | 2024年殷都区水冶镇南固现村加工作坊项目 | 完工 | 新建手工业加工厂房一座，长44米、宽25米、高7米，钢结构、彩钢瓦棚，建筑面积1100平方米 | 49.52 | 49.52 |  |  |  | 巩固脱贫攻坚成果增加村集体收入及脱贫户监测户收入 | 带动全村6532人，其中脱贫户8户18人、监测户3户7人，共同发展致富
7 | 2024年殷都区许家沟乡管家庄村冷库建设项目 | 完工 | 冷库400平方，库体外部保温、制冷系统、系统安装、蒸煮料车台、立式提升机一台、摊晾筛一个、螺旋搅拌机一台、半自动灌装一台。 | 48.9296 | 48.9296 |  |  |  | 促进管理村仓储产业发展，带动村集体经济增收。 | 通过务工机制带动脱贫户9户， 21人，监测户2户3人增收
8 | 2024年殷都区铜冶镇东积善村农产品服务站项目 | 完工 | 占地450平方米，新建厂房10间，属于砖混结构。 | 48.8897 | 48.8897 |  |  |  | 全村828户3040人，其中监测户2户5人，增加集体收入，创造10个务工岗位。 | 全村828户3040人，其中监测户2户5人，增加集体收入，创造10个务工岗位。
9 | 2024年磊口乡安河村樱桃园配套设施项目 | 完工 | 新建水泥立柱、刺绳防护网1754.5米，其中2.5mm刺绳8772.5米；安装壁厚2mm直径40mm顶杆630根，配套钢丝绳12600米等。 | 49.2 | 49.2 |  |  |  | 巩固脱贫攻坚成果增加村集体经济收入及脱贫户监测户收入 | 提供10个就业岗位，通过务工增收带动年增收7万元。
10 | 2024年殷都区安丰乡靳家屯村农机购置项目 | 完工 | 玉米收获机1台、拉机1台、秸秆切碎还田机1台、旋耕机1台 | 49.8 | 49.8 |  |  |  | 全村455户1983人，其中脱困户16户37人，监测户7户20人增加村集体收入， | 增加集体收入和开发小型公益事业
11 | 2024年磊口乡上庄村樱桃园日光暖棚项目 | 未完工 | 新建C25砼硬化樱桃园道路2456.1平方米，栽植12米水泥线杆17根，铺设供电线路1170米。购置日光暖棚5座6540平方米等。 | 129.5864 | 129.5864 |  |  |  | 巩固脱贫攻坚成果增加村集体经济收入及脱贫户监测户收入 | 1、增加村集体收入，2、带动农户增收，3、开发公益岗位，4、增加就业岗位。
12 | 2024年雨露计划项目 | 完工 | 全区符合条件的脱贫户、监测户教育补助每人每学期1500元 | 85 | 85 |  |  |  | / | /
13 | 2024年殷都区跨省、市交通补贴 | 完工 | 跨省每年800元，跨市400元 | 39.124 | 39.124 |  |  |  | / | /
14 | 2024年殷都区市派第一书记工作经费项目 | 完工 | 第一书记工作经费每人每年2.5万元。 | 57.0159 |  |  | 57.0159 |  | / | /
15 | 2024年区级第一书记工作经费项目 | 完工 | 2022、2023、2024年 | 129 |  |  |  | 129 | / | /
16 | 2024年项目管理费 | 完工 |  | 56.1803 |  | 39.8588 | 16.3215 |  | / | /
17 | 2024年小额贷款贴息 | 完工 |  | 50 |  | 10 |  | 40 | / | /
18 | 2024年磊口乡安河村街道沥青硬化项目 | 完工 | 新建细石沥青混凝土（厚5厘米）4341平方米、铺设DN300波纹管566.6米、DN110PVC管125米、构筑污水井10座等。 | 45.76 |  | 45.76 |  |  | 全村258户758人，其中脱贫户49户121人、监测对象6户12人，解决全村人的出行问题。
19 | 2024年殷都区都里镇东水村基础设施项目 | 完工 | 混凝土道路硬化、污水管网改造、砖砌污水检查井等。 | 112.6132 |  |  |  | 112.6132 | 方便全村1730户，5540人，脱贫户268户，858人，监测户23户66人出行
20 | 2024年殷都区曲沟镇秦小屯村沥青道路硬化项目 | 完工 | 18cm厚C25水泥混凝土路面及5cm中粒式沥青混凝土。水泥混凝土厚度18公分，1245平方米，粘层6775平方米，沥青混凝土厚度5公分，6775平方米。 | 56.1 |  | 56.1 |  |  | 全村5100人，其中脱贫户27户62人、监测户6户14人，方便群众5102人出行。提高群众满意度和获得感
21 | 2024年殷都区曲沟镇安车村沥青道路及道路硬化项目 | 完工 | 水泥混凝土厚度15公分，2902.7平方米，粘层2505平方米，沥青混凝土厚度5公分，2505平方米。 | 40.5451 |  | 40.5451 |  |  | 全村1800人，其中脱贫户1户4人、监测户5户13人，方便群众1800人出行。提高群众满意度和获得感。
22 | 2024年殷都区西郊乡北流寺村村组道路项目 | 完工 | 6175㎡厚12cmc25混凝土路面，新增断面尺寸为25cm*25cm的排水沟 | 49.769 |  | 49.769 |  |  | 全村1206人，其中监测户3户8人，方便群众1206人出行。提高群众满意度和获得感。
23 | 2024年磊口乡清池村村内街道硬化项目 | 完工 | 新建细石沥青混凝土（厚5厘米）8072.47平方米等。 | 59.49 |  | 59.49 |  |  | 全村567户1875人，其中脱贫户19户39人、监测对象4户10人，解决全村人出行问题。
24 | 2024年磊口乡南磊口村污水改造及道路硬化项目 | 完工 | 新建细石沥青混凝土（厚5厘米）4625.65平方米、铺设DN200波纹管1335米、DN110PVC管174米、构筑污水井6座等。 | 58.7 |  | 58.7 |  |  | 全村370户1228人，其中脱贫户22户42人、监测对象2户4人，改善人居环境、解决全村出行问题。
25 | 2024年殷都区洪河屯乡东彪涧村村组道路项目 | 完工 | 4484.89㎡厚5cm沥青混凝土细粒式路面,1218㎡厚15cmc25混凝土路面，309.98㎡厚10cmc25混凝土路面 | 55.31 |  | 55.31 |  |  | 全村共有436户1161人，其中脱贫户13户20人,三类监测对象4户12人的出行问题，为群众出行提供便利。
26 | 2024年殷都区都里镇李珍村基础设施项目 | 完工 | 巷道2191.6㎡厚12cm预拌C25水泥混凝土硬化路面，塑料薄膜养护；5889.11㎡5cm厚沥青混凝土细粒式路面 | 57.966 | 49.966 | 8 |  |  | 方便全村16428人，监测户5户15人，脱贫户12户29人出行
27 | 2024年殷都区安丰乡 马庄村组道路项目 | 完工 | 3041.2㎡厚5cm石油中粒式沥青混凝土 | 21.29 |  | 21.29 |  |  | 全村243户998人，其中脱困户6户14人，监测户3户11人解决全村1869人出行问题
28 | 2024年北蒙办事处西大姓村村内道路项目 | 完工 | 巷道9680.5㎡，新建厚10cmC25水泥混凝土硬化，塑料薄膜养护 | 57.9 |  | 57.9 |  |  | 完成7500㎡巷道硬化，解决全村310户1109人，监测户2户4人出行问题。
29 | 2024年殷都区水冶镇西石村村组道路项目 | 完工 | 6019.34㎡厚5cm石油中粒式沥青混凝土 | 44.76 |  | 44.76 |  |  | 解决群众出行难问题,改善居住环境，满意度指标：受益群众满意度100%
30 | 2024年殷都区西郊乡南士旺村村组道路项目 | 完工 | 9489.2㎡厚8cm预拌C25水泥混凝土硬化路面，854㎡厚20cm预拌C25水泥混凝土硬化路面，塑料薄膜养护 | 57.76 |  | 57.76 |  |  | 解决全村715户2610人出行问题，其中脱贫户5户16人，三类监测对象4户10人
31 | 2024年殷都区铜冶镇南西炉村街道项目 | 完工 | 1384.93㎡c30水泥混凝土，新建检查井、管道铺设 | 57.3 |  | 57.3 |  |  | 全村787户2777人，其中监测户4户19人，改善群众出行条件。
32 | 2024年殷都区许家沟乡下堡村街道铺油项目 | 完工 | 道路铺油：长2500米，宽6米，厚0.06米，小颗粒，共15000平米 | 131.1825 |  |  | 131.1825 |  | 全村1320户5146人，其中脱贫户5户12人，监测户7户19人，解决全村道路破损严重，影响出行问题。
33 | 2024年殷都区洪河屯乡崔魏炉村村组道路项目 | 完工 | 4449.55㎡厚15cm C25水泥混凝土路面 | 53.82 | 53.82 |  |  |  | 全村263户816人，其中脱贫户1户1人，三类监测对象2户9人，解决全村人出行问题，提高群众满意度和获得感。
34 | 2024年殷都区伦掌镇西何坟村道路铺油项目 | 完工 | 西何坟村内街道铺油（厚4cm）：长1672.3m*宽5m=8361.5㎡；长430m*宽4m=1720㎡；共计10081.5㎡。 | 59.326 | 59.326 |  |  |  | 全村366户,1196人,其中脱贫户11户12人，监测户3户13人，解决全村人出行问题。
35 | 2024年殷都区伦掌镇伦掌村道路硬化项目 | 完工 | 伦掌村村内道路硬化（厚15cm）：长45m*宽2m=90㎡；长50m*2.5m=125㎡；长423m*3m=1269㎡；长152m*3.5m=532㎡；长1237m*4m=4948㎡；长44m*5m=220㎡；共计7184㎡ | 59.198 | 59.198 |  |  |  | 全村3703人，1062户，其中脱贫户16户34人，监测户2户6人，解决全村人出行问题。
36 | 2024年殷都区安丰乡蔡村村组道路项目 | 完工 | 4172.5㎡厚15cm C25预拌砼水泥混凝土路面3630㎡厚5cm石油中粒式沥青混凝土 | 58.488 | 58.488 |  |  |  | 全村434户1869人，其中脱困户15户29人，监测户3户6人 解决全村1869人出行问题
37 | 2024年北蒙办事处后皇甫村村内道路项目 | 完工 | 巷道9674.8㎡，新建10cm厚C25水泥混凝土硬化塑料薄膜养护 | 57.1 | 57.1 |  |  |  | 完成8929㎡巷道硬化，解决全村1200人，其中脱贫户2户4人，监测户2户4人出行问题。
38 | 2024年殷都区水冶镇水浴村村组道路项目 | 完工 | 7851.2㎡厚5cm细粒式沥青混凝土路面 | 58.687 |  |  | 58.687 |  | 全村1175人，其中脱贫户4户6人、监测户3户6人，方便群众1175人出行。
39 | 2024年殷都区水冶镇张家庄村安全饮水项目 | 完工 | 2402.085㎡厚15cmc25混凝土路面恢复，铺设pe管道6863m | 58.6479 |  |  | 58.6479 |  | 全村1393人，其中脱贫户3户3人、监测户2户5人，方便群众1393人饮水。
40 | 2024年殷都区伦掌镇南孟村组道路项目 | 完工 | 街道铺油，长1750米，平均宽4米，共7000平方 | 39.87 |  | 39.87 |  |  | 全村463户,1758人,其中脱贫户8户19人，监测户3户10人，解决全村人出行问题。
41 | 2024年北蒙办事处三家庄村村内道路项目 | 完工 | 巷道：5435.92㎡，10cm厚，C25水泥混凝土硬化 村道：铺设中粒式沥青混凝土3849㎡，厚度5cm | 59.0672 | 59.0672 |  |  |  | 完成8000㎡巷道硬化，解决全村2100人，其中监测户4户13人出行问题。
42 | 2024年殷都区北蒙办事处屈王度村安全饮水项目 | 完工 | 1、安装9.2kw功率水泵一台； 2、安装15kw功率变频柜一套； 3、安装10m³压力罐一台； 4、安装800mm旋流阻沙器一个； 5、水泵专用电缆0.2km（GB3*9mm2）； 6、DN100镀锌钢管100m； 7、原机井清洗150m； 8、搭设防雨棚一项。 | 9.85 |  | 9.85 |  |  | 完成原饮水井改造，解决全村968人，其中脱贫户2户4人，监测户5户15人安全饮水问题
43 | 公益岗位及就业奖励 | 完工 | 其中开发公岗337万，就业奖励补助51万元。 | 288 |  |  |  | 288 | / | /
44 | 2024年殷都区都里镇好井村基础设施项目 | 完工 | 拆除并新建15cm厚c25混凝土路面、锯缝机切缝，雨污水管道以及新建塑料检查井 | 57.585 |  |  |  | 57.585 | 方便全村503户，1750人，脱贫户10户，22人，监测户6户27人出行
45 | 2024年殷都区都里镇都里村基础设施项目 | 完工 | 拆除15cm后的混凝土道路、新建15cm厚的c25混凝土道路和村内HDPE双壁波纹管DN300SN8管道铺设等。 | 57.8392 |  |  |  | 57.8392 | 方便全村434户，1800人，脱贫户17户，45人，监测户8户17人出行
46 | 2024年殷都区都里镇古井村基础设施项目 | 完工 | 拆除10cm厚的混凝土道路、修建10cm 厚的C25 混凝土道路和村内HDPE 双壁波纹管 DN500管道铺设，人行道块料铺设和石挡土墙、树池砌筑等。 | 13.8431 |  | 13.8431 |  |  | 方便全村293户，943人，脱贫户3户，4人，监测户7户20人出行
47 | 2024年殷都区磊口乡泉门村安全饮水及街道沥青硬化项目 | 完工 | 新建铺设PE63管281.6米，PE32管1268.4米，设置复合树脂控制阀井107套；沥青硬化街道5985平方米等。 | 57.268 |  | 57.268 |  |  | 全村800户2480人，其中脱贫户39户64人、监测对象5户14人，解决105户饮水问题和全村人出行问题。
48 | 2024年殷都区磊口乡清池村街道硬化项目 | 完工 | 新建村内C25砼硬化街道2447.6平方米（厚15厘米）；沥青硬化街道5151.4平方米（厚5厘米）等。 | 55.216 |  | 55.216 |  |  | 全村567户1875人，其中脱贫户19户39人、监测对象4户10人，解决全村人出行问题。
49 | 2024年磊口乡安河村道路硬化项目 | 完工 | 新建沥青硬化街道2412.04平方米（厚5厘米）等。 | 16.8993 |  |  | 16.8993 |  | 全村258户758人，其中脱贫户49户121人、监测对象6户12人，解决全村人的出行问题。
50 | 2024年磊口乡北山庄村街道硬化项目 | 完工 | 新建村内街道沥青硬化5866平方米（厚5厘米）等。 | 39.8 |  | 39.8 |  |  | 全村640户2017人，其中脱贫户28户55人、监测对象1户1人，解决全村人的出行问题。
51 | 2024年殷都区伦掌镇东柏涧村道路项目 | 完工 | 村内街道硬化（15cm）：长136m*宽2.15m=292.4㎡；长36.5m*宽2.65m=96.73㎡；长30m*宽2.75m=82.5㎡；长50m*宽2.85m=142.5㎡；长672.7m*宽3m=2018.1㎡；长970m*宽4m=3880㎡；共计6512.23㎡。 | 54.61 |  | 54.61 |  |  | 全村701户,2441人,其中脱贫户11户34人，监测户2户5人，解决全村人出行问题。
52 | 2024年殷都区伦掌镇李家村道路项目 | 完工 | 村内街道铺油（4cm）：长150m*宽4m=600㎡；长125m*宽4.5m=562.5㎡；长515m*宽5m=2575㎡；长65m*宽5.3m=344.5㎡；长482m*宽6m=2892㎡；长289m*宽8m=2312㎡；铺油共计9286㎡。村内街道硬化（15cm）：长260m*宽5m=1300㎡；硬化共计1300㎡ | 57.87 |  |  | 57.87 |  | 全村2644人，798户，其中脱贫户3户7人，监测户3户13人(包括脱贫户），解决全村人出行问题。
53 | 2024年殷都区伦掌镇康王坟村街道硬化项目 | 完工 | 村内街道铺油（4cm）：长195m*宽4.5m=877.5㎡；长427m*宽5m=2135㎡；长275m*宽6m=1650㎡；长195m*宽7m=1365㎡；长115m*宽11m=1265㎡；共计铺油7392.5㎡。村内街道硬化2583㎡。 | 57.68 |  |  | 57.68 |  | 全村968人，294户，其中脱贫户3户14人，监测户3户7人，解决全村人出行问题。
54 | 2024年北蒙办事处枯河村村内道路项目 | 完工 | 中粒式沥青混凝土硬化道路9272.89㎡，厚度5cm | 57.9398 |  |  | 57.9398 |  | 方便全村421户1370人，其中脱贫户3户4人，监测户3户9人出行
55 | 2024年北蒙办事处郭王度村村内道路项目 | 完工 | 中粒式沥青混凝土硬化道路5364.2㎡，厚度5cm | 34.546 |  |  | 34.546 |  | 方便全村490户1786人，其中脱贫户3户6人，监测户2户2人出行
56 | 2024年北蒙办事处武官村村内道路项目 | 完工 | 中粒式沥青混凝土硬化道路7159.45㎡，厚度5cm | 44.89 |  |  | 44.89 |  | 方便全村560户1800人，其中监测户3户7人出行
57 | 2024年北蒙办事处西司空村村内道路项目 | 完工 | 中粒式沥青混凝土硬化道路7966.4㎡，厚度5cm | 49.94 |  |  | 49.94 |  | 方便全村650户2350人，其中脱贫户1户3人，监测户3户6人出行
58 | 2024年殷都区曲沟镇北曲沟村混凝土道路项目 | 完工 | 路床整形、水泥混凝土路面，沥青混凝土路面，乳化沥青沾油层、伸缩缝等。路床（槽）整形1000.07平方米；水泥混凝土1000.07平方米，厚度15公分；沥青混凝土7245.3平方米；透层、粘层7245平方米；施工缝195.8米 | 57.6081 |  |  | 57.6081 |  | 方便全村2056户，6329人出行，其中脱贫户5户10人，监测户9户21人。
59 | 2024年殷都区曲沟镇西夏寒村道路硬化项目 | 完工 | 路床整形、水泥混凝土路面，伸缩缝等。路床整形6609.6平方米；水泥混凝土6741.6平方米，厚度15公分；施工缝1293.6米。 | 57.5618 |  |  |  | 57.5618 | 改善全村1621户4950人道路条件，其中解决贫困户3户8人，监测户3户12人出行问题，提高群众的满意度。
60 | 2024年殷都区水冶镇张贾店村组道路项目 | 完工 | 沥青混凝土硬化，厚5cm道路,总共8000㎡ 。 | 54.148 |  |  |  | 54.148 | 全村5100人，其中脱贫户27户62人、监测户5户13人，方便群众5100人出行。
61 | 2024年殷都区水冶镇刘贾店村组道路项目 | 完工 | 沥青混凝土硬化道路1、厚5cm、5423.6㎡；2、厚4cm4103㎡，共9526.6㎡。 | 58.8397 |  |  |  | 58.8397 | 全村1868人，其中脱贫户5户10人、监测户3户9人，方便群众出行
62 | 2024年殷都区水冶镇双全村铺设污水管道项目 | 完工 | 水平导向钻进DN400污水管道487.3m。 | 58.86 |  |  |  | 58.86 | 全村4500人，其中脱贫户2户3人、监测户6户21人，改善村内人居环境
63 | 2024年殷都区水冶镇寨子村村组道路项目 | 完工 | C25硬化街道长1448m，宽5m厚12cm、7238.5㎡。 | 50 |  |  | 50 |  | 全村1022人，其中监测户2户6人，方便群众出行
64 | 2024年殷都区铜冶镇角岭村道路项目 | 完工 | 拆除原部分混凝土路面，新浇筑15cm厚C25混凝土路面，铺5cm中粒式沥青混凝土。C25水泥厚15cm铺设5436平米，沥青厚5cm铺设1864平米。 | 57.7 |  |  |  | 57.7 | 全村268户936人，其中监测户4户9人，解决全村936人出行问题。
65 | 2024年殷都区铜冶镇上蔡村道路项目 | 完工 | 5CM厚的细粒式沥青混凝土道路修建等。沥青厚5cm铺设8041平米。 | 53.9233 |  |  |  | 53.9233 | 全村336户1168人，其中监测户2户5人，解决全村1168人出行问题。
66 | 2024年殷都区铜冶镇东街村道路项目 | 完工 | C25混凝土道路修建等。C25水泥厚18cm铺设4722平米，厚15cm铺设1178平米。 | 54.2188 |  |  |  | 54.2188 | 全村426户1863人，其中监测户2户7人，解决全村1863人出行问题。
67 | 2024年殷都区西郊乡骈家庄村组道路项目 | 完工 | 清除地面以上建筑垃圾及外运7km1193.07立方米； C25砼硬化15cm厚路面3976.9平方米； 敷设DN300波纹管387.8米； 安装φ315成品塑料井（300*300铸铁雨水箅子）14座。 | 41.485 |  |  |  | 41.485 | 解决全村1165户3755人出行问题，其中三类监测对象4户11人
68 | 2024年殷都区西郊乡郭流寺村道路项目 | 完工 | C25砼硬化15cm厚路面6756.84平方米。 | 54.55 |  |  |  | 54.55 | 解决全村720户2650人出行问题，其中三类监测对象2户8人
69 | 2024年殷都区洪河屯东北街村组道路项目 | 完工 | 沥青混凝土8186.8平方米,厚度5厘米；透层、粘层8186.8平方米 | 55.0261 |  |  |  | 55.0261 | 全村389户1474人，其中脱贫户14户33人，监测对象3户3人，通过道路建设，提高村民出行和货物运输的便利性。
70 | 2024年殷都区洪河屯西南街村组道路项目 | 完工 | 沥青混凝土4775平方米,厚度5厘米；透层、粘层4775平方米 | 32.44 |  |  |  | 32.44 | 全村450户1526人，其中脱贫户14户33人，监测对象4户14人，西南街府前路口至南环，保障路面安全设施的维护与更新。
71 | 2024年殷都区安丰乡洪河村村组道路项目 | 完工 | 沥青混凝土5265㎡、厚度：5cm | 35.8451 |  |  |  | 35.8451 | 全村320户1290人，其中脱困户10户29人，监测户2户5人解决全村1290人出行问题
72 | 2024年殷都区安丰乡郭家屯村组道路项目 | 完工 | 沥青混凝土3463㎡、厚度：5cm | 23.8516 |  |  |  | 23.8516 | 全村400户1736人，其中脱困户22户42人，监测户7户14人解决全村1736人出行问题
73 | 2024年许家沟乡河西村基础投施进行提升项目 | 完工 | 村内道路铺油，1老当街：长652.8米，宽6.103米；2老安林路：长488.05米宽6米；3河东路：长251.66米，宽6.454米；合计8536.81平方，厚5厘米。 | 58.772 |  |  | 58.772 |  | 解决全村453户2016人，其中脱贫户、监测户21人的出行问题。
74 | 2024年许家沟乡北庄村基础投施进行提升项目 | 完工 | 村内道路铺油：北庄村内道路01：长475.33米，宽7.95米，北庄村内道路02：长45.3米，宽3.62米，北庄村内道路03：长74.54米，宽6.25米，北庄村内道路04：长643.30米，宽66.54米，北庄村内道路05：长27，宽3.74米，厚约5厘米，合计8717平米。 | 58.366 |  |  |  | 58.366 | 解决全村422户1467人，其中脱贫户、监测户10人的出行问题。