附表：市政协六届二次会议第2024312号提案办理情况答复

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 案名 | 提案建议 | 办 理 情 况 答 复 | 备注 |
| 1 | 关于加快推进潢川机场项目建设的提案 | 1.请市政府及市发改委等部门积极对接省政府及省发改委等部门，加强与国家发改委、中央军委的沟通汇报，尽快完成项目预可行性研究报告审核，报国务院、中央军委批复。接续加快项目可行性研究报告、项目用地、环境影响评价、水土保持方案等批复。 |  一、项目立项工作快速推进。市委、市政府高度重视潢川机场项目，市委主要领导不定期听取项目进展。市政府将潢川机场项目列入市交通领域项目建设周例会固定议题，市政府主要领导每周听取项目推进情况，提出具体要求，全力推进项目前期工作。市政府分管领导多次带队赴北京，到国家发改委、军方等沟通汇报工作。市项目专班统筹协调，强化协作，全力推进。截至目前，项目已完成预可行性研究报告评审、军方意见征求、国家发改委主任办公会议研究通过等工作，前期工作推进速度在同类机场中居于前列。9月12日，国家发改委会同中央军委联合参谋部将潢川机场项目预可研报告文件上报国务院、中央军委审批。待批复后，项目立项工作即可完成。 二、压茬工作稳步进行。一是项目可研报告（包括飞行程序和飞机性能报告）编制、土地勘测定界报告、社会稳定风险评估报告、地质灾害风险评估报告、压覆矿产评估报告、办理林地核准使用行政许可及进场道路项目设计、批复及评审已完成。二是机场航站楼（含塔台）建筑概念设计方案共征集9家设计单位的7个设计方案，经市政府组织初审后，7月4日在市委财经委第八次会议进行讨论审议，目前，设计单位正在修改完善方案。三是可研阶段水土保持方案、环境评价影响报告、地震评估报告、文物勘探报告等均已委托第三方机构开展前期工作。 |  |
| 2.优先布局航空产业。请市政府及市发改委积极对接省政府及省发改委，加强与国家发改委、民航局等部门沟通联系，在航空制造、航空物流、航空培训等产业布局方面大力支持潢川机场，着力将潢川机场打造成为立足豫东南、对接长三角的重要航空基地。 |  积极开展对外合作，提前谋划布局航空产业。与中通快递、极兔速递、信阳航空职业学院、龙昊航校等进行了多次沟通协商，规划布局航空制造、航空物流、航空培训等产业。在与省航投集团历经多轮磋商后，2024年1月4日，市华信集团、潢川桃林机场公司与省航投集团合资的河南大别山民航发展投资有限公司成立，目前公司正在开展注资、内设机构设置、人员配备等工作，对外合作取得新突破，为潢川机场项目建设及航空产业发展提供了有力支撑。 |  |