附件

“科普大篷车走进伏牛山 走进贫困县活动”实施方案

为宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时的重要讲话精神，贯彻落实省委省政府打赢脱贫攻坚战决策部署和省委办公厅、省政府办公厅《关于加强新时代科普工作提升全民科学素质的意见》，扎实推进科技扶贫、教育扶贫政策举措落实落细，把新时代的坐标系和中原更加出彩的目标对照起来谋划工作，切实以新担当展现新作为，更好地发挥科普大篷车在提升贫困地区青少年科学素质和实现中原更加出彩中的独特优势和重要作用，在总结科普大篷车进农村、进校园多年经验尤其是2018年成功开展“科普大篷车走进大别山 走进贫困县活动”的基础上，省科协、省教育厅计划于2019年5月份组织开展“科普大篷车走进伏牛山 走进贫困县活动”。工作方案制定如下。

一、工作目标

围绕解决贫困山区农村中小学科普资源匮乏的问题，发挥科普大篷车机动灵活的“科普轻骑兵”优势，组织20多辆科普大篷车走进伏牛山区的洛宁县、宜阳县、嵩县、栾川县和汝阳县，深入到104所乡镇中心学校，开展“科普大篷车走进伏牛山 走进贫困县活动”，把科技展品送进校园里，把小型科技馆搬到学校去，并通过实际观察、操作这些具有参与性、体验性和互动性的科技展品，激发贫困山区广大青少年学生的科学兴趣，启迪科学思维，培育创新创造精神，从而从小立志投身科学的崇高理想。

二、组织机构

（一）活动领导机构

成立河南省“科普大篷车走进伏牛山 走进贫困县活动”领导小组，负责活动组织领导工作，统筹活动的策划、组织、协调、宣传、保障等工作。领导小组组成如下：

组  长：曹  奎  河南省科协党组书记、主席

刁玉华  河南省教育厅副厅长

赵会生  洛阳市委副书记

副组长：杨金河  河南省科协副巡视员

杨学勇  河南省教育厅科技处调研员

贺  敏  洛阳市人民政府副市长

领导小组办公室设在省科协，负责具体工作的联系和协调。办公室主任由杨金河担任。

- 活动工作机构

领导小组办公室下设综合协调组、宣传报道组、后勤保障组，作为活动的工作机构。

1.综合协调组

组  长：郝立新  河南省科协科普部部长

副组长：邓西森  河南省科协科普部副部长

成  员：赵德生  河南省科协科普部主任科员

李二静  河南省科协科普部副主任科员

陈  刚  洛阳市科协科普部部长

刘红卫  洛阳市教育局基础教育科科长

职  责：负责制定活动总体方案，策划组织“科普大篷车走进伏牛山 走进贫困县活动”启动仪式，邀请省科协、省教育厅领导参加活动，从全省各地调集科普大篷车（含司机），组织伏牛山区乡镇中心学校志愿者参加培训等工作。

2.宣传报道组

组  长：万伏牛  河南省科协调宣部部长

杨  霞  洛阳市委宣传部常务副部长

郑  征  洛阳日报社副社长、副总编辑

副组长：余东平  河南科技报社社长

周金虎  河南省青少年科技中心副主任

成  员：王红松  河南省科协调宣部主任科员

游  新  河南省青少年科技中心活动科科长

刘剑平  河南科技报社乡村振兴工作室主任

蒋嘉柠  洛阳市委宣传部宣传科科长

王继辉  洛阳日报社采编管理处处长

职  责：负责在中央媒体、省级媒体（河南日报、河南广播电视台等）以及洛阳当地媒体的宣传报道；负责整个活动的摄影，摄像和后期制作活动专题片、画册等工作。

3.后勤保障组

组  长：张俊杰  洛阳市科协主席

宋义林  洛阳市教育局局长

副组长：李  毅  洛阳市科协副县级领导

贾长河  洛阳市教育局副局长

成  员：陈  刚  洛阳市科协科普部部长

刘红卫  洛阳市教育局基础教育科科长

宋晓辉  河南科技报社办公室主任

王海英  宜阳县科协主席

徐  明  宜阳县教育局局长

陈小改  汝阳县科协主席

马胜利  汝阳县教育局局长

贾红霞  洛宁县科协主席

任绍星  洛宁县教育局局长

程朝辉  嵩县科协副主席

高建中  嵩县教育局局长

代留献  栾川县科协主席

李文强  栾川县教体局局长

职  责：负责科普大篷车在洛阳市开展活动的行程安排、食宿安排、安全保障，招募培训志愿者讲解人员，组织洛阳市启动仪式，组织学校做好科普大篷车巡展等工作。

三、活动时间

2019年5月20日-6月1日

四、活动内容

组织科普大篷车深入伏牛山区宜阳县等5个国家级贫困县的104所乡镇中心学校，给孩子们带去科技含量高、可参与度和感染力强、易学习易操作的科普展品，并根据实际需要播放科普宣传片，提高山区孩子们的观察能力、动手能力、实践能力，激发和培养青少年学生们学科学、爱科学、用科学的兴趣和探索精神。

五、工作安排

（一）确定巡展学校名单和路线（4月20日前）

洛阳市科协根据省科协关于组织开展“科普大篷车走进伏牛山 走进贫困县活动”有关通知精神，会同洛阳市教育部门确定和上报参与科普大篷车巡展学校名单、巡展路线及其他具体活动安排等，确保各学校具备活动开展相关保障条件。

宜阳县等5县参加活动有关学校情况表

| 贫困县 | 参加活动学校数量 | 学校能否提供展品搬运和讲解服务 | 学校能否提供100平方米展览场地 | 学校能否提供电源保障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜阳县 | 20 | 能 | 能 | 能 |
| 洛宁县 | 18 | 能 | 能 | 能 |
| 嵩 县 | 22 | 能 | 能 | 能 |
| 栾川县 | 24 | 能 | 能 | 能 |
| 汝阳县 | 20 | 能 | 能 | 能 |
| 合计 | 104 |  |  |  |

（二）确定参加巡展活动大篷车管理单位名单（5月10日前）

全省遴选车况较好，展品较新的20辆大篷车参加巡展活动。（三）志愿者招募和培训（5月15日前）

科普大篷车志愿者由洛阳市科协统一选拔并进行培训，主要负责展品的讲解服务。

（四）巡展活动启动仪式（5月20日）

1.5月20日，在洛阳市宜阳县举办河南省“科普大篷车走进伏牛山 走进贫困县活动”启动仪式，由省科协、省教育厅、洛阳市领导为“科普大篷车走进伏牛山 走进贫困县活动”授旗，由宜阳县等5县的县领导接旗，并宣布2019年河南省“科普大篷车走进伏牛山 走进贫困县活动”正式启动。省科协、省教育厅、洛阳市领导参观现场开展活动的科普大篷车，宜阳县科协组织中小学生和群众1000人左右参加当天活动，体验科普大篷车展品。

2.宜阳县等5县根据洛阳市科协、洛阳市教育局巡展时间和路线安排，结合实际在大篷车车队进驻本县的当天举行活动启动仪式，并组织当地中小学学生和群众参加活动。

（五）活动开展（5月20日-6月1日）

1.省科协、省教育厅、洛阳市科协、洛阳市教育局统一指挥科普大篷车开展活动，协调各有关单位和部门参与工作开展，处理在当地遇到的突发问题。

2.宜阳县等5县科协负责跟当地党委政府报备相关活动，跟教育部门、各乡镇中心学校提前确定活动安排时间和路线，确保网电等基础保障到位，活动开展安全有序。

3.巡展学校要积极配合县科协工作，妥善做好场地保障、用电保障、人员组织、安全教育和防范等。车载展品需要100平方米以上场地，室内室外均可。若遇阴雨天气，巡展应当在一楼室内举行。学校须提供电源接口，照明用电220伏即可。学校要加强对学生的安全教育，有序组织学生参观，安排专人晚上值班确保展品安全等。

4.所有巡展车辆于5月19日下午16：00前在宜阳县集合完毕，并于5月20日参加当地活动启动仪式。5月20日至5月31日，由洛阳市科协按照事先制定的巡展路线图安排各车辆开展工作。所有车辆于6月1日前返回各自驻地。

（六）活动宣传（5月20日—6月5日）

本次活动计划邀请中央和省级主要新闻媒体记者参加启动仪式，并于当天现场跟踪报道活动开展情况。由河南科技报社、省科协信息中心抽调工作人员随队全程参加活动，负责摄像摄影和采编工作，宣传稿件实时在网媒、纸媒、电视和广播发布。活动现场图片、音视频和其他辅助资料收集整理后制成宣传片和汇编成册进行广泛宣传。洛阳市及宜阳县等5县也要积极组织当地媒体对活动进行宣传报道，共同增强活动的影响力与号召力。

巡展结束后，由河南科技报社负责制作科普大篷车进大别山区活动巡展风采视频宣传片和活动风采图册。

（七）开展“大篷车·科学梦”征文比赛（5月20日—6月30日）

由河南省青少年科技教育协会、河南科技报社、洛阳日报社共同组织，以“大篷车·科学梦”为主题举办征文比赛，组织有关学校学生撰写参观体验科普大篷车的心得体会作文，由河南省青少年科技教育协会、河南科技报、洛阳日报择优发表和给予奖励。

1.征集对象

参与巡展活动的学生。

2.征稿时间

2019年5月20日—6月30日。

3.奖励设置

设一等奖10名，奖金300元；二等奖20名，每名获奖者奖金200元；设三等奖30名，每名获奖者奖金100元。获奖者由省科协颁发荣誉证书，获奖作文将择优在河南科技报、洛阳日报刊发，并推荐到河南日报等媒体刊发。

4.有关要求：

（1）稿件文体不限，字数不少于500字。

（2）稿件内容围绕“大篷车·科学梦”主题，撰写体验科普大篷车展品的心得体会等文章。

（3）稿件中要有真实姓名及学校信息。

电子版稿件发邮箱：kjbxczx@163.com，纸质版邮寄至：郑州市花园路54号河南科技报社乡村振兴工作室，邮编：450008。

5.工作联系人：刘剑平，电话：13513802860。

（八）活动评估（8月31日前）

2019年8月31日前，根据活动开展情况、洛阳市科协、洛阳市教育局及宜阳县等5县对于活动反馈情况，由省科协、省教育厅对各出车单位和参与活动各中小学工作开展情况进行评估，并确定优秀组织单位和优秀工作者。省科协将在大篷车工作年度绩效评估或免费配发中国科协展品上给予相应荣誉性或物质奖励性支持。由洛阳市科协和教育部门联合对宜阳县等5县的县级科协、教育部门以及104所巡展学校进行工作绩效评估，并确定一批优秀组织单位和优秀工作者。

六、保障措施

（一）省科协制定详细活动实施方案和全省抽调车辆参加活动；承担被抽调大篷车的司机的住宿和差旅补助，承担参加活动的中央、省级媒体记者的住宿费，承担车辆加油费、高速公路过路费以及活动宣传费用等。费用由河南科技报社具体负责。省教育厅负责协调伏牛山区有关市、县教育部门积极组织当地乡镇中心学校参加活动。

（二）洛阳市科协负责当地活动的组织协调和后勤保障工作，制定巡展活动安全预案，承担志愿者招募、培训以及活动启动仪式等相关费用。负责联系洛阳市教育局联合开展具体活动。

（三）被抽调车辆管理单位对车况和展品负责，要确保车辆能正常行驶，展品可正常展示。同时，在巡展活动中要求司机要遵守交通法规，确保交通安全。

（四）宜阳县等5个巡展县科协、教育局及当地参与活动的104所学校要做好各项准备工作，确保学生参观有序进行，不发生触电、踩踏等安全事故。

七、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各有关单位要提高政治站位，充分认识到开展“科普大篷车走进伏牛山 走进贫困县活动”的重大意义，把活动作为落实省委省政府打赢脱贫攻坚战决策部署，扎实推进科技扶贫、教育扶贫的重要举措，切实以新担当展现新作为，打造科普工作新品牌。要切实加强对活动的领导，专题研究、专人负责。洛阳市科协和宜阳县等5县科协要积极争取地方党委、政府及相关部门对此次活动的支持。各科普大篷车派车单位树立“全省一盘棋”的思想，积极组织科普大篷车走进伏牛山，走进贫困县开展科普活动。

（二）周密组织，务求实效。各有关单位要制定科学的工作方案，落实启动仪式组织、巡展线路设计、志愿者讲解培训、布展场地、组织学生参观体验、安全保障措施等各个环节的详细工作方案。有关学校要把参观体验科普展品与上好科学课结合起来，并积极组织学生参与“大篷车·科学梦”征文比赛等相关活动，确保活动取得实效。要注重细节，把握好关键环节，创新方式方法，做到活动有序、高效，努力将科普大篷车巡展活动打造成为科普品牌工程。

（三）加大宣传，营造氛围。各有关单位要加强对活动的总结宣传与新闻报道等工作。要重视活动图片、视频等资料的拍摄、收集、整理等工作。要注重发现活动中的先进典型、先进事迹，及时总结活动中的先进经验，充分利用广播电视、报纸、网络媒体及时对活动开展进行宣传报道，扩大活动的知晓度和影响力，营造良好的社会氛围。