## 1
龙安区2024年度衔接资金项目计划完成情况公告公示
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 资金规模（万元） | 项目完成情况 | 资金来源 | 补助标准 | 建设任务 | 项目实施情况 |  |  |  | 验收情况 |  |  | 实施结果 |  |  | 备注
[9 empty] | 招投标方式 | 施工单位及责任人 | 实施单位及责任人 | 实施期限 | 验收时间 | 验收单位 | 验收结果 | 受益对象 | 绩效目标 | 带贫减贫情况
1 | 善应镇农副产品深加工产业项目 | 产业项目 | 善应镇 | 748.7 | 已完工 | 财政衔接资金 | 2994.8/平米 | 新建加工厂房2500平方米及配套设施 | 公开招标 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 善应镇政府尹荣波 | 2024.6-12月 | 2024.12.25 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 全镇 | 提高脱贫户、监测户收入 | 通过项目实施，可以增加脱贫户收入，提高了群众满意度
2 | 善应镇张二庄村食用菌种植项目 | 产业项目 | 善应镇张二庄村 | 59.5 | 已完工 | 财政衔接资金 | 1416/平米 | 食用菌智能化种植方舱420立方米。储藏间110立方米及配套设施。 | 公开招标 | 河南碧泽建筑工程有限公司申海峰 | 善应镇政府尹荣波 | 2024.3-7月 | 2024.6.14 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 890 | 带动旅游发展，改善村民出行环境 | 通过项目实施，可增加群众收入，提高了群众满意度
3 | 吴家洞村产业路硬化项目 | 产业项目 | 龙泉镇吴家洞村 | 121 | 已完工 | 财政衔接资金 | 890.36/米 | 吴家洞村水泥道路硬化长1359米，宽4米，厚0.2米 | 公开招标 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 龙泉镇政府张旭 | 2024.3-7月 | 2024.11.22 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 417 | 调整产业结构，为集体和群众增收创造条件 | 产业带贫，增加村集体经济，解决村民务工
4 | 龙泉镇草莓大棚项目 | 产业项目 | 龙泉镇 | 775.39 | 已完工 | 财政衔接资金 | 184.24平米 | 新建草莓大棚42079平方米，2眼机井及配套设施 | 公开招标 | 河南龙瑞达建设发展有限公司 | 龙泉镇政府张旭 | 2024.3-7月 | 2024.11.22 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 253 | 提高脱贫户、监测户收入 | 通过项目实施，可以增加脱贫户收入，提高了群众满意度
5 | 马家乡横岭村酸枣连翘种植项目 | 产业项目 | 马家乡横岭村 | 28.5 | 已完工 | 财政衔接资金 | 2375/米 | 新建水池一座长12.8米，宽8.8米，高2.6米，配套管网120米。 | 公开招标 | 河南水航建设工程有限公司 闫庆法 | 马家乡政府冯艳娇 | 2024.5.12-11.22 | 2024.10.21 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 114 | 提高脱贫户、监测户收入 | 通过项目实施，可以增加脱贫户收入，提高了群众满意度
6 | 马家乡横岭村产业路项目 | 产业项目 | 马家乡横岭村 | 51.5 | 已完工 | 财政衔接资金 | 340.81/米 | 原有路面压实，新建长1511.08米、宽3米、厚0.2米的C30水泥混凝土道路。 | 公开招标 | 安阳市宇捷市政工程有限公司 | 马家乡政府冯艳娇 | 2024.5.8-6.22 | 2024.10.21 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 558 | 改善群众饮水质量 | 通过项目实施，提升全村饮水质量，提高群众满意度
7 | 龙泉镇乡村工匠（花匠）传习所 | 产业项目 | 龙泉镇 | 195 | 已完工 | 财政衔接资金 |  | 龙泉镇乡村工匠（花匠）传习所建设27所， | 公开招标 | [7 empty] | 改善村民出行环境 | 通过项目实施，保证村民安全出行和群众满意度
8 | 休闲农业与乡村旅游 | 产业项目 |  | 7 | 已完工 | 财政衔接资金 |  | 开业支持：按照相关法律规定取得乡村民宿营业执照开业经营的民宿户，每间客房给予3000元一次性扶持资金； | 公开招标 | [7 empty] | 改善村民居住环境 | 通过项目实施，提高村民居住环境问题和群众满意度
9 | 2024年特色农产品品牌打造产销对接项目 | 产业项目 |  | 20 | 已完工 | 财政衔接资金 |  | 打造农特产品品牌、产品推销及产品种植推广 | 公开招标 | [7 empty] | 改善村民出行方便 | 通过项目实施，提高村民居住环境问题和群众满意度
10 | 善应镇南海大道景区配套 | 产业项目 | 善应镇南海大道 | 551 | 已完工 | 财政衔接资金 |  | 景区配套项目建设一处 | 公开招标 | 新乡市万宏建筑有限公司 |  |  |  | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 1147 | 提高群众收入 | 通过项目实施，提高群众满意度
11 | 善应镇黑玉村红薯加工厂制冷设备配套项目 | 产业项目 | 善应镇黑玉村 | 10 | 已完工 | 财政衔接资金 | 10万/座 | 红薯加工厂内建设冷库储藏室及制冷设备配套。 | 公开招标 | 安阳市创华园林绿化工程有限公司常亮 | 善应镇政府尹荣波 | 2024.10-12月 | 2024.11.22 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 1043 | 提高群众收入 | 通过项目实施，提高群众满意度
12 | 龙泉镇街道铺设沥青路项目 | 基础设施 | 龙泉镇 | 38.3 | 已完工 | 财政衔接资金 | 643.69/米 | 铺设沥青路面长595米，宽6米，厚0.05米 | 公开招标 | 河南浩航建筑工程有限公司 | 龙泉镇政府张旭 | 2024.4-11月 | 2024.12.25 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 451 | 改善群众饮水质量 | 通过项目实施，提升全村饮水质量，提高群众满意度
13 | 龙泉镇楼庄村灌溉渠道项目 | 基础设施 | 龙泉镇楼庄村 | 105.5 | 已完工 | 财政衔接资金 | 854.25/米 | 新修灌溉渠道长1235米，厚度0.2米，宽度1.2米，高度1米，内宽0.8米 | 公开招标 | 河南亚伟建设工程集团有限公司曹建虎 | 龙泉镇政府张旭 | 2024.4-11月 | 2024.11.24 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 221 | 提高脱贫户、监测户收入 | 通过项目实施，可以增加脱贫户收入，提高了群众满意度
14 | 龙泉镇东上庄村人居环境整治项目 | 基础设施 | 龙泉镇东上庄村 | 32.5 | 已完工 | 财政衔接资金 | 2476.19/平米 | 护岸上宽0.6，下宽1.3，高2.7米，长80米及环境整治131.25平方米项目 | 公开招标 | 河南图华建筑工程有限公司刘丽鹏 | 龙泉镇政府张旭 | 2024.4-11月 | 2024.11.14 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 110 | 改善村民出行条件 | 通过项目实施，可以使群众受益，方便群众出行，提高群众满意度
15 | 龙泉镇龙泉村街道铺设沥青路面项目 | 基础设施 | 龙泉镇龙泉村 | 19.6 | 已完工 | 财政衔接资金 | 529.72/米 | 铺设沥青路面长370米，宽4-6米，厚0.05米 | 公开招标 | 河南浩航建筑工程有限公司 | 龙泉镇政府张旭 | 2024.4-11月 | 2024.10.04 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 210 | 改善村民饮水环境 | 通过项目实施，可以使脱贫户受益，提升群众饮水保障提高了群众满意度
16 | 吴家洞村水池连接管项目 | 基础设施 | 龙泉镇吴家洞村 | 13.5 | 已完工 | 财政衔接资金 | 92.4/米 | 铺设饮水管网1461米 | 公开招标 | 河南亚伟建设工程集团有限公司曹建虎 | 龙泉镇政府张旭 | 2024.4-11月 | 2024.11.25 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 253 | 改善村民出行环境 | 通过项目实施，保证村民安全出行和群众满意度
17 | 龙泉镇李潘流村村容村貌提升项目1 | 基础设施 | 龙泉镇李潘流村 | 26.8 | 已完工 | 财政衔接资金 | 62.29/平米 | 村内墙面修缮面积4302平方米，105平方米砌墙修缮。 | 公开招标 | 河南拓安市政建设有限公司王敏 | 龙泉镇政府张旭 | 2024.4-11月 | 2024.11.23 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 104 | 改善村民饮水环境 | 通过项目实施，可以使脱贫户受益，提升群众饮水保障提高了群众满意度
18 | 龙泉镇楼庄村村容村貌提升项目1 | 基础设施 | 龙泉镇楼庄村 | 13 | 已完工 | 财政衔接资金 | 62.02/平米 | 村内墙面修缮面积2096平方米，45平方米砌墙修缮。 | 公开招标 | 河南拓安市政建设有限公司王敏 | 龙泉镇政府张旭 | 2024.4-11月 | 2024.11.28 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 217 | 改善村民出行环境 | 通过项目实施，保证村民安全出行和群众满意度
19 | 马家乡岭头村安全饮水项目 | 基础设施 | 马家乡岭头村 | 64 | 已完工 | 财政衔接资金 | 85.33/米 | 新打机井1座750米深及配套项目 | 公开招标 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 马家乡政府冯艳娇 | 2024.9.9-10.18 | 2024.10.21 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 3115 | 可以保障书记的经费 | 解决市派第一书记工作经费问题
20 | 马家乡新大堰村农田灌溉项目 | 基础设施 | 马家乡新大堰村 | 44.5 | 已完工 | 财政衔接资金 | 1483.33/米 | 新建水池一座长12.5米，宽12.5米，高2.6米，配套管网300米。 | 公开招标 | 河南创州建设工程有限公司闫庆法 | 马家乡政府冯艳娇 | 2024.5.10-10.12 | 2024.12.25 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 560 | 调整产业结构，为集体和群众增收创造条件 | 产业带贫，增加村集体经济，解决村民务工
21 | 东风乡郭里东村基础设施项目 | 基础设施 | 东风乡郭里东村 | 32 | 已完工 | 财政衔接资金 | 186.69/米 | 新修水泥路902米，宽3.5米，长812米，宽6米的长90米，厚0.18一一0.20米 | 公开招标 | 四川源美建设有限公司 | 东风乡政府赵本五 | 2024.5.10-10.12 | 2024.10.26 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 142 | 调整产业结构，为集体和群众增收创造条件 | 完善产业大棚生产条件，带领群众创业、就业和共同致富
22 | 田村办事处杨家庄村基础设施项目 | 基础设施 | 田村办事处杨家庄村 | 25.5 | 已完工 | 财政衔接资金 | 566.66/米 | 长450米，宽5米，厚0.2米 | 公开招标 | 河南英茂建筑工程有限公司 | 田村街道办事处 张伟华 | 2024.5.10-10.12 | 2024.11.22 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 221 | 提高脱贫户、监测户收入 | 通过项目实施，可以增加脱贫户收入，提高了群众满意度
23 | 龙泉镇龙泉村村容村貌提升项目 | 基础设施 | 龙泉镇龙泉村 | 3 | 已完工 | 财政衔接资金 | 77.31/米 | 龙泉村路段墙面修缮388平方米，砌墙修缮11平方米 | 公开招标 | 河南拓安市政建设有限公司王敏 | 龙泉镇政府张旭 | 2024.5.10-10.12 | 2024.10.11 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 235 | 改善群众饮水质量 | 通过项目实施，提升全村饮水质量，提高群众满意度
24 | 2024年马投涧镇水涧村农村基础设施道路建设项目 | 基础设施 | 马投涧镇水涧村 | 54.5 | 已完工 | 财政衔接资金 | 303.11/米 | 1、柏油路宽5.5米长346米宽4米长 1447米、厚5公分；2、局部水温地基修整宽8米长6米、宽4米长28米 | 公开招标 | 河南长淮建设有限公司 | 马投涧政府董国防 | 2024.5.10-10.12 | 2024.11.05 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 478 | 改善群众饮水质量 | 通过项目实施，提升全村饮水质量，提高群众满意度
25 | 马家乡赵河村桥梁建设项目 | 基础设施建设 | 马家乡赵河村 | 86 | 已完工 | 财政衔接资金 | 86万/座 | 新建桥梁一座：1、桥底长43米，桥上长58米；2、桥高13.5米，桥宽10米 | 公开招标 | 河南立哲建设工程有限公司 | 马家乡政府冯艳娇 | 2024.5.10-10.12 | 2024.12.01 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 124 | 调整产业结构，为集体和群众增收创造条件 | 产业带贫，增加村集体经济，解决村民务工
26 | 龙安区村庄规划编制奖补项目 | 基础设施建设 |  | 31 | 已完工 | 财政衔接资金 |  | 龙安区实用性村庄规划编制 | 公开招标 | [7 empty] | 改善群众饮水质量 | 通过项目实施，提升全村饮水质量，提高群众满意度
27 | 善应镇黑玉村基础设施项目 | 基础设施建设 | 善应镇黑玉村 | 30 | 已完工 | 财政衔接资金 | 81.081/平米 | 新修柏油路3700平方米厚0.05米 | 公开招标 | 四川源美建设有限公司常晓飞 | 善应镇政府尹荣波 | 2024.6-9月 | 2024.8.27 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 1043 | 改善群众饮水质量 | 通过项目实施，提升全村饮水质量，提高群众满意度
28 | 马家乡硇后村铺设沥青路项目 | 基础设施建设 | 马家乡硇后村 | 30 | 已完工 | 财政衔接资金 | 64.171/平米 | 铺设沥青路4675平方 | 公开招标 | 台市亚昊建筑有限公司 王喜林 | 马家乡政府冯艳娇 | 2024.9.11-9.14 | 2024.9.19 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 698 | 改善群众饮水质量 | 通过项目实施，提升全村饮水质量，提高群众满意度
29 | 龙泉镇西上庄村小型农田水利设施建设项目 | 基础设施 | 龙泉镇西上庄村 | 31 | 已完工 | 财政衔接资金 | 815.78/米 | 机井一眼，预计380米，水泵，电缆，机井房及配套设施。 | 公开招标 | 河南泽龙建筑工程有限公司唐莹 | 龙泉镇政府张旭 | 2024.5.10-10.12 | 2024.11.18 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 120 | 改善群众饮水质量 | 通过项目实施，提升全村饮水质量，提高群众满意度
30 | 马家乡新大堰村农村道路建设项目 | 基础设施 | 马家乡新大堰村 | 36 | 已完工 | 财政衔接资金 | 90/平米 | 硬化通户道路33条，总长度1300米，总面积约4000平方米，凝土600立方米，厚度0.15米。 | 公开招标 | 安阳坤盛建筑工程有限公司王国瑞 | 马家乡政府冯艳娇 | 2024.11.1-11.30 | 2024.12.21 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 711 | 提升饮水保障 | 提升村民饮水提高村民满意度
31 | 彰武街道中龙山村硬化路项目 | 基础设施 | 彰武街道中龙山村 | 30 | 已完工 | 财政衔接资金 | 600/米 | 长500米，宽6米，厚0.2米，总方量600 | 公开招标 | 河南省创州建设工程有限公司 | 河南省创州建设工程有限公司张艳芬 | 2024年10月26日-2024年11月25日 | 2024.11.28 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 54 | 改善村民饮水环境 | 通过项目实施，可以使脱贫户受益，提升群众饮水保障提高了群众满意度
32 | 善应镇天喜镇硬化路项目 | 基础设施 | 善应镇天喜镇 | 10 | 已完工 | 财政衔接资金 | 148.80/米 | 村内硬化水泥路面长672米、宽2-5米、厚0.12米。 | 公开招标 | 安阳市创华园林绿化工程有限公司常亮 | 善应镇政府尹荣波 | 2024.10-12月 | 2024.11.22 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 3976 | 改善群众饮水质量 | 通过项目实施，提升全村饮水质量，提高群众满意度
33 | 马家乡南堰村硬化路项目 | 基础设施 | 马家乡南堰村 | 44 | 已完工 | 财政衔接资金 | 338.46/米 | 1、硬化路214米，4米宽，0.2米厚；2、长290米，宽3-3.5米，厚0.15米；3、长796米，宽2.5-4米，厚0.12米；4、护岸整修10.8万元； | 公开招标 | 河南泽琼建筑工程有限公司李会青 | 马家乡政府冯艳娇 | 2024.11.1-11.30 | 2024.12.21 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 447 | 调整产业结构，为集体和群众增收创造条件 | 完善产业大棚生产条件，带领群众创业、就业和共同致富
34 | 马投涧镇辛庄村基础设施项目 | 基础设施 | 马投涧镇辛庄村 | 37 | 已完工 | 财政衔接资金 | 78.72/平米 | 水泥路长669米、宽3米、厚0.15米。水泥路长1009米、宽4米、厚0.15米。工程内容：铺设5cm厚细粒式改性沥青混凝土，总面积4700平方，宽度3-6米。 | 公开招标 | 万汇建工集团有限公司 | 马投涧政府董国防 | 2024.4.10-10.12 | 2024.12.13 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 562 | 调整产业结构，为集体和群众增收创造条件 | 群众务工增收，增加村集体收入用于改善群众生产生活条件
35 | 东风乡大坡村基础设施项目 | 基础设施 | 东风乡大坡村 | 36 | 已完工 | 财政衔接资金 | 77.77/平米 | 1.大坡村南大街3100.5平米（长476.1米）2.配电室街704.8平米（长度105米）3.庙台前街293.3平米（长107.2米）4.水塔前街530.3平米（长106.7米）合计4628.9平米 | 公开招标 | 河南泰捷建设有限公司 | 东风乡政府赵本五 | 2024.5.10-10.12 | 2024.12.18 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 454 | 调整产业结构，为集体和群众增收创造条件 | 产业带贫，增加村集体经济收入
36 | 田村街道丁家庄基础设施项目 | 基础设施 | 田村街道丁家庄 | 31.64 | 已完工 | 财政衔接资金 | 295.97/米 | 1.水泥路：长485米、宽3米、厚0.15米。2.水泥路：长120米、宽2.6米、厚0.15米。3.水泥路：长464米、宽5米、厚0.15米。 | 公开招标 | 河南厚满建筑工程有限公司 王宇 | 田村街道办事处 樊斌 | 11.16-11.25 | 2024.12.21 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 441
37 | 龙泉镇石岩村基础设施项目 | 基础设施 | 龙泉镇石岩村 | 19.5 | 已完工 | 财政衔接资金 | 243.75/米 | 水泥硬化道路长800米，宽3米，厚0.15米。 | 公开招标 | 河南秦广建筑工程有限公司 | 龙泉镇政府张旭 | 2024.5.10-10.12 | 2024.11.24 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 110 | 提高群众收入 | 通过项目实施，提高群众满意度
38 | 龙泉镇许串村基础设施项目 | 基础设施 | 龙泉镇许串村 | 31.5 | 已完工 | 财政衔接资金 | 288.99/米 | 沥青路：长1090米，宽2.5--4米，厚0.05米。 | 公开招标 | 河南省金屹森建设工程有限公司秦凤姣 | 龙泉镇政府张旭 | 2024.5.10-10.12 | 2024.11.24 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 219 | 提高群众收入 | 通过项目实施，提高群众满意度
39 | 东风乡黄张村基础设施项目 | 基础设施 | 东风乡黄张村 | 25.86 | 已完工 | 财政衔接资金 | 266.59/米 | 水泥路：长970米、宽3-5米、厚0.15米 | 公开招标 | 河南涛联建筑工程有限公司 | 东风乡政府赵本五 | 2024.5.10-10.12 | 2024.11.26 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 447 | 提高脱贫户、监测户收入 | 通过项目实施，可以增加脱贫户收入，提高了群众满意度
41 | 文昌街道李七里村基础设施项目 | 基础设施 | 文昌街道李七里村 | 30 | 已完工 | 财政衔接资金 | 309.5/米 | 1.水泥路：长578米、宽3米、厚0.15米。2.水泥路：长151米、宽5米、厚0.15米。3.水泥路：长240米、宽4米、厚0.15米。 | 公开招标 | 河南旭正建筑工程有限公司 | 文昌街道办事处 邓雨辉 | 2024.5.10-10.12 | 2024.12.22 | 河南夏丰建设发展有限公司 | 合格 | 113 | 改善村民出行条件 | 通过项目实施，可以使群众受益，方便群众出行，提高群众满意度
42 | 龙安区小额贴息项目 | 小额贴息 | 乡村振兴局 | 64.91 | 已完工 | 财政衔接资金 |  | 小额贴息贷款 | [8 empty] | 调整产业结构，为集体和群众增收创造条件 | 产业带贫，增加村集体经济收入
43 | 雨露计划 | 雨露计划 | 乡村振兴局 | 45.05 | 已完工 | 财政衔接资金 |  | 职业教育补贴 | [8 empty] | 调整产业结构，为集体和群众增收创造条件 | 产业带贫，增加村集体经济收入
44 | 市派第一书记工作经费 | 其他 | 乡村振兴局 | 47.5 | 已完工 | 财政衔接资金 |  | 龙安区20个第一书记工作经费 | [8 empty] | 调整产业结构，为集体和群众增收创造条件 | 产业带贫，增加村集体经济收入
45 | 公益性岗位项目 | 其他 | 乡村振兴局 | 130 | 已完工 | 财政衔接资金 |  | 全区脱贫户、监测户等人口公益岗工资补贴项目 | [8 empty] | 改善村民出行条件 | 通过项目实施，可以使群众受益，方便群众出行，提高群众满意度
46 | 交通费补助1 | 其他 | 乡村振兴局 | 10.04 | 已完工 | 财政衔接资金 |  | 交通务工补贴 | [8 empty] | 改善村民出行方便 | 解决村民出行难提高村民满意度
47 | 龙安区项目管理费1 | 其他 | 乡村振兴局 | 28.21 | 已完工 | 财政衔接资金 |  | 项目管理费 | [8 empty] | 调整产业结构，为集体和群众增收创造条件 | 产业带贫，增加村集体经济收入